## СЗ о претен исков (hidden)
Наименование контрагента (сокращ) | Наименование контрагента (полное) | ИНН | Код контрагента в SAP | № договора | SAP ID | Дата договора/ДС | Предмет | Объект | Сумма, руб. | Общая стоимость договора с учетом ДС, руб. | Условия авансирования | Срок выполнения работ по договору | Дата завершения работ по договору с учетом ДС | Протокол закупочного органа | Подписант договора | Куратор | Выполнение работ, руб. | Всего платежи по Договору, руб. | В т.ч. выплаченный авас | Банковская гарантия |  |  | Информация о претензионной работе (дата, предмет, сумма) | Результат претензионной работы | Примечание (истечение сроков СМР, истечение сроков БГ, договор исполнен) | Контакты КА |  | Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений
[20 empty] | Реквизиты | Сумма | Срок действия |  |  |  |  | март | апрель | нарушения | срок исполнения | июль | август | сентябрь | нарушения | октябрь | Кол-во договоров | Инициировано ДС | Заключено ДС | Нарушение по вине Заказчика | Нарушение по вине Подрядчика
ООО "ЭИ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинжиниринг" | 6670347009 | 1000100422 | СИБЭРСИБЭМ-22/2359 | 8000452751 | 2022-04-15 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по модернизации котельного агрегата ст.№12 энергоблока № 8 | №8 | 643000000 |  | Аванс в размере 10% от стоимости договора 64 300 000,00 (шестьдесят четыре миллиона триста тысяч рублей) в том числе НДС 20% 10 716 666,67 (десять миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестдесят шесть рублей 67 копеек). В течение 10 рабочих дней с момента предоставлением Субподрядчика оригинала банковской гарантии на сумму авансового платежа и счета на оплату. | 44896 | 45122 | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КЗ_11.04.2022_В7.PDF | Яковлев М.В. | Сахаров А.Б. | 691523631.94 | 690881543.94 | 0 |  |  |  | 6.19.13-7207 от 27.01.2025 | От контрагента поступил отказной ответ от 05.02.2025. В адрес К.В. Краснолобова и С.Р. Янова направлен 27.02.2025 отказной ответ от контрагента на рассмотрение. Ответ от С.Р. Янова не поступил. | Зачёта не было. От куратора СЗ об инициации исковой работы в ЮС не поступала. Руководитель проекта К.В. Краснолобов вопрос об инициации судебной работы вынесет на обсуждение с руководством АО СибЭР. |  |  | необходимо направить в юридическое управление служебную записку о предъявлении претензии в адрес контрагента с приложением подтверждающих документов | СЗ от 25.01.2024 №Исх. 6-5/38-67-17/24-0-0. Отправлена на Судакову. Письмо с претензией 12.02.2024 № 6-5/23-13640 Ген. Директору Энергоинжиниринга |  |  |  |  | обращение в суд / сумма претензии 55 825 168,05 Когда будет инициирована претензионная работа? | Направлена СЗ на инициацию исковой работы (СЭД, № 6.19.18-3273/25 от 16.09.25) | 1 |  |  |  |  | необходимо предоставть СЗ
ООО "ЭИ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинжиниринг" | 6670347010 |  | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-23/2359 | 9000401797 | 2023-08-14 | Дополнительный объем работ, продление сроков | №8 | 101335574.02 |  | нет | до 15.07.2023 |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КЗ 1 ОТ 31-07-2023_В2_.PDF | Алексеенко А.А. | Сахаров А.Б. | [6 empty] | 6-5/23-4077 от 18.01.2024 | Пеня (отказной ответ от 22.01.2024 № 11, отказной ответ от 03.05.2024 № 72) | Претензионная работа
[10 empty] | 744335574.02 | [6 empty] | 52811942.08
Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» | ООО "СЭС" | 1644095331 | 1000184376 | СИБЭРСИБЭМ-25/3562 | 8000746740 | 2025-06-23 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегата ст. № 10 энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл.6 | 132540924.93 |  | аванс 5 000 000 руб в течение 7 к.д. календарных дней с момента заключения Договора. | 60 к.д. с момента обеспечения строительной готовности |  | Выписка ЦЗК 41-СИБЭМ ОТ 06.06.2025 (ЗАКУПКА 4072-2025-ИП СИБЭМ | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 0 | 5000000 | 5000000 | [6 empty] | sibenergostroy116@mail.ru |  |  |  | цена договора 132 540 924,93, Выплачен аванс 5 000 000 работы выполняются? | срок по 31.08.2025 | срок СМР 60 к.д. с момента обеспечения строительной готовности, когда предоставлена СП?? срок 31.08.2025 закончился. Аванс не отработан. Когда будет инициирована претензионная работа? | работы выполняются, но с низкими темпами. Привлечены дополнительно 3 КА на данный вид работ. По факту завершения работ будет инициирована претензионная работа. | срок СМР 60 к.д. с момента обеспечения строительной готовности, когда предоставлена СП?? срок 31.08.2025 закончился. Аванс не отработан. Когда будет инициирована претензионная работа? | КА самоустранился от выполнения работ, принято решение (выписка ЦЗК №85 от 12.11.25) о заключении прямого договора с субсубподрядчиком (ООО "Профрезерв") | 1 |  |  |  |  | Нарушение имеется. Когда будет инициирована претензионная работа?
[10 empty] | 132540924.93 | [6 empty] | 132540924.93
Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» | ООО "СЭС" | 1644095331 | 1000184376 | СИБЭРСИБЭМ-25/3790 | 8000749093 | 2025-07-30 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозийной защиты, тепловой изоляции и обмуровки оборудования в границах энергоблока ст. № 6 и котлоагрегата ст. № 3А, 3Б Приморской ГРЭС (ремонтная программа) | бл.6 | 85575021.56 |  | нет | с 30.07.2025 по 30.09.2025 |  | Выписка ЦЗК №43 от 18.06.2025 | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 0 | 5000000 | 5 000 000 аванс п/п от 08.08.2025 | [6 empty] | sibenergostroy116@mail.ru |  |  |  | цена договора 85 575 021,56 выплачен аванс 5 000 000,00, что с выполнением работ? | срок по 30.09.2025 | срок по по 30.09.2025, цена договора 85 575 021,56 выплачен аванс 5 000 000,00, что с выполнением работ? Указать дату и номер СЗ о направлении в ЮС СЗ о проведении претензионной работе? | КА к работам не приступил, готовится обращение в ЮО о начале претензионной работы. | срок по по 30.09.2025, цена договора 85 575 021,56 выплачен аванс 5 000 000,00, что с выполнением работ? Указать дату и номер СЗ о направлении в ЮС СЗ о проведении претензионной работе? | Работы не выполнялись. Направлена СЗ на претензионную работу по непредоставлению СМГ (№ 6.19.18-4105/25 от 23.10.25), а также СЗ б/н от 10.11.25 о нарушении конечного срока выполнения работ. | 1 |  |  |  |  | С/З предоставлена, узнать в ЮУ на какой стадии подготовка претензии
[10 empty] | 85575021.56 | [6 empty] | 85575021.56
Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» | ООО "СЭС" | 1644095331 | 1000184376 | СИБЭРСИБЭМ-25/3835 | 8000749639 | 2025-07-30 | Выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС (ремонтная программа) | бл.3,6 | 12471833.49 |  | нет | с 30.07.2025 по 30.09.2025 |  | Выписка ЦЗК №44 от 20.06.2025 | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | sibenergostroy116@mail.ru |  |  |  | цена договора 12 471 833,49, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? | срок по 30.09.2025 | цена договора 12 471 833,49, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? срок по 30.09.2025 Указать дату и номер СЗ о направлении в ЮС СЗ о проведении претензионной работе | КА к работам не приступил, готовится обращение в ЮО о начале претензионной работы. | цена договора 12 471 833,49, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? срок по 30.09.2025 Указать дату и номер СЗ о направлении в ЮС СЗ о проведении претензионной работе | Работы не выполнялись. Направлена СЗ на претензионную работу по непредоставлению СМГ (№ 6.19.18-4105/25 от 23.10.25), а также СЗ б/н от 10.11.25 о нарушении конечного срока выполнения работ. | 1 |  |  |  |  | необходимо предоставть СЗ
[10 empty] | 12471833.49 | [6 empty] | 12471833.49
ООО "Сэс" | Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибэнергострой" | 1644095331 | 1000184376 | СИБЭРСИБЭМ-25/4480 | 8000753821 | 2025-07-30 | Выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС (ремонтная программа). Подписание УКЭП | бл.3,6 | 42964893.44 |  | нет | с 30.07.2025 по 30.09.2025 |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЦЗК 48-СИБЭМ ОТ 04.07.2025 (ЗАКУПКА 3020-2025-ИП СИБЭМ) | Елисеев Г.П. | Кузнецов С.В. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | sibenergostroy116@mail.ru |  |  |  | цена договора 42 964 893,44, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? | срок по 30.09.2025 | срок истек 30.09.2025, цена договора 42 964 893,44, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? Указать дату и номер СЗ о направлении в ЮС СЗ о проведении претензионной работе | КА к работам не приступил, готовится обращение в ЮО о начале претензионной работы. | срок истек 30.09.2025, цена договора 42 964 893,44, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? Указать дату и номер СЗ о направлении в ЮС СЗ о проведении претензионной работе | Работы не выполнялись. Направлена СЗ на претензионную работу по непредоставлению СМГ (№ 6.19.18-4105/25 от 23.10.25), а также СЗ б/н от 10.11.25 о нарушении конечного срока выполнения работ. | 1 |  |  |  |  | необходимо предоставть СЗ
[10 empty] | 42964893.44 | [6 empty] | 42964893.44 | [18 empty] | 5
ООО "ЗГРАДА Монолит" | Общество с ограниченной ответственностью "ЗГРАДА Монолит" | 7805781254 | 1000151430 | СИБЭРСИБЭМ-25/3660 | 8000747981 | 2025-08-07 | Выполнение электромонтажных работ оборудования топливоподачи первого и второго вводов Приморской ГРЭС |  | 86490463.86 |  | нет | с момента заключения по 01.12.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 42-СИБЭМ ОТ 11.06.25_2696.PDF | Ермолаев В.В. | Старченко А.П. | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | цена договора 8 6490 463,86‬, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? | действующий по 01.12.2025 | на каком этапе выполнение работ? действующий по 01.12.2025. Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе? | работы выполняются, КА не предоставлял КС для закрытия выполнения | на каком этапе выполнение работ? действующий по 01.12.2025. Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе? | Работы не выполняются, инициирована претензионная работа по непредоставлению графиков СМР. По окончанию срока выполнения работ планируется претензионная работа за несоблюдение конечного срока | [5 empty] | необходимо предоставть СЗ
[10 empty] | 86490463.86 | [6 empty] | 86490463.86
ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | СИБЭРСИБЭМ-25/154 | 8000702722 | 16.01.2025 | Выполнение комплекса работ по монтажу очистной установки «Дамба», КНС очищенных стоков и напорной дождевой канализации с переносом ограждения стройгородка | стройгородок | 18043221.95 |  | 30% в течение 15 календарных дней с момента высталения счета, без БГ | не более 90 календарных дней с момента заключения договора |  | ВЫПИСКА ЦЗК 100-СИБЭМ ОТ 27.12.2024_7275 | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н. | 13338705 | 13338705 | 5412966.59 | [6 empty] | stroy-master.dv@mail.ru |  |  |  | цена договора 18 043 221,95 срок выполнения работ не более 90 календарных дней с момента заключения договора, до 15.07.2025, работы выполнены на сумму 13 338 705, выплачен аванс 5 412 966,59 | срок до 15.07.2025 | невыполнение 4 704 516,95 На каком этапе исполнение договора? Есть ли нарушение КА? Будет ДС к факту, продление или расторжение?требуется ли претензионная работа? Прошу пояснить |  | невыполнение 4 704 516,95 На каком этапе исполнение договора? Есть ли нарушение КА? Будет ДС к факту, продление или расторжение?требуется ли претензионная работа? Прошу пояснить | Направлена в адрес КА претензия за нарушение конечного срока выполнения работ (исх.-6.19.13-114106 от 29.10.25) | [5 empty] | необходимо предоставть СЗ
ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-25/154 | 9000553873 | 2025-07-02 | Продление сроков выполнения работ до 15.07.2025 | стройгородок | 0 |  | нет | с 16.04.2025 по 15.07.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 46-СИБЭМ ОТ 27.06.2025 Г (7275) | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н.
[10 empty] | 18043221.95 | [6 empty] | 4704516.95
ООО «АМА» | Общество с ограниченной ответственностью «АМА» | 2721193803 | 1000176908 | СИБЭРСИБЭМ-25/4187 | 8000752550 | 2025-07-21 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозийной защиты, тепловой изоляции и обмуровки оборудования в границах энергоблока ст. № 6 и котлоагрегата ст. № 3А, 3Б Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 13954790.21 |  | аванс в размере 30% от цены Договора в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания договора | до 15.10.2025 |  | Выписка ЦЗК №47 от 02.07.2025 | Елисеев Г.П. | Кузнецов Сергей Владимирович | 573537.6 | 4186437.06 | 4186437.06 | [6 empty] | Тел. +7 924 403 04 27 E-mail: AMA-2012khv@mail.ru roma-08076@mail.ru |  |  |  | цена договора 13 954 790,21, выплачен аванс 4 186 437,06, работы выполняются? | срок по 15.10.2025 | срок истек 15.10.2025 цена договора 13 954 790,21, выплачен аванс 4 186 437,06, что с выполнением работ? Требуется ли претензионная работа? |  | выплачен аванс 4 186 437,06,прошу пояснить, почему нет выполнения по договору? Срок договора истек, что с неотработанным авансом? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе, либо расторжение? | Направлена претензия о непредоставлении СМГ (6.19.13-115627 от 13.10.25) | [5 empty] | необходимо предоставть СЗ
[10 empty] | 13954790.21 | [6 empty] | 13381252.61
ООО "ДВСК" | Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная строительная компания» | 1000119019 | 2725129848 | №СИБЭРСИБЭМ-25/2778 | 8000739708 | 2025-06-05 | Выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС, ремонтная программа |  | 34728055.1 |  |  | с 05.06.2025 по 30.09.2025 |  | Выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС, ремонтная программа | Приморская ГРЭС | Королев Е.А. | 15111018.29 | 17072721.97 | #VALUE! | [7 empty] | Направлена претензия за непредоставление СМГ. Требуется претензионная работа за несоблюдение конечных сроков |  |  | д/с к факту | 1 |  | 19617036.81 | аванс 10% без БГ? Аванс не отработан. Срок по 30.09.2025, будет ли исполнение? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе или оформление д/с к факту? | Направлена претензия за непредоставление СМГ. Требуется претензионная работа за несоблюдение конечных сроков | [5 empty] | необходимо предоставть СЗ
[8 empty] | 34728055.1 |  | 34728055.1 | [6 empty] | 19617036.81

## Дебиторская задолженность (hidden)
АО "СибЭР"
Расшифровки к Бухгалтерскому балансу
По состоянию на 05.03.2026
руб.
Дебиторская задолженность
Код контрагента | Контрагент | Комментарии куратора | ИНН | Договор | Сист.№ договора | Дата возникновения задолженности | Сумма на 05.03.2026 | в том числе просроченная | Резерв по сомнительным долгам | Завод | Б/счет | Наименование | Строка баланса | Инициатор договора | Подразделение инициатора договора
1000001831 | ООО "ДЭФО-Красноярск" |  | 2466215598 |  | 8701678317 | 2025-11-20 | 63135 | 63135 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Екатерина Андреевна Марьина
1000001831 | ООО "ДЭФО-Красноярск" |  | 2466215598 | КС-24/378 | 8000725653 | 2024-08-07 | 258605.14 | 258605.14 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Александр Юрьевич Баньков
1000001867 | Служба Гостехнадзора края |  | 2466133472 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701744899 | 2026-01-21 | 3300 | 3300 | 0 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Галина Викторовна Ляпунова
1000004047 | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |  | 1901067718 | СИБЭР-19/415-КТЭЦ-1-19/642 | 4000236368 | 2025-10-14 | 16868.11 | 16868.11 | 0 | U636 | 6210220000 | Расч.с покупат. кроме угля, нефтекокса, удобр.-ВР | 12302_11 | Наталья Геннадьевна Павлова
1000004047 | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |  | 1901067718 | СИБЭР-19/415/КТЭЦ-1-19/642 | 4000200600 | 2026-02-28 | 122472915.44 | 0 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Антон Александрович Радченко
1000004047 | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" |  | 1901067718 | СИБЭРСИБЭМ-24/3818 | 4000215642 | 2025-12-01 | 45509.29 | 45509.29 | 0 | U636 | 6210220000 | Расч.с покупат. кроме угля, нефтекокса, удобр.-ВР | 12302_11 | Наталья Геннадьевна Павлова
1000004204 | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" филиал Красноярская ТЭЦ-3 |  | 1901067718 | СИБЭРСИБЭМ-24/3818 | 4000215642 | 2026-02-10 | 666516.86 | 666516.86 | 0 | U636 | 6210220000 | Расч.с покупат. кроме угля, нефтекокса, удобр.-ВР | 12302_11 | Наталья Геннадьевна Павлова
1000004229 | АО "Кузбассэнерго" |  | 4200000333 | РЕФГРЭС-24/5864 | 4000217105 | 2026-02-20 | 10768132.71 | 10768132.71 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Романович Янов
1000004229 | АО "Кузбассэнерго" |  | 4200000333 | СИБЭРСИБЭМ-21/4509/ПГ-21/981 | 4000190529 | 2026-02-28 | 21194434.66 | 1876816.4 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Евгений Анатольевич Насекайлов
1000004229 | АО "Кузбассэнерго" |  | 4200000333 | ТУГРЭС-20/24 | 4000103936 | 2024-12-31 | 41084352.64 | 41084352.64 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000004318 | ФБУ "Дальневосточный ЦСМ" |  | 2536007594 | СИБЭРСИБЭМ-25/8718 | 8000791931 | 2026-02-19 | 141977.5 | 141977.5 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Владимирович Шимохин
1000005096 | ПАО "ВымпелКом" |  | 7713076301 | СИБЭИ-16/360 | 4000103883 | 2026-02-28 | 7902.71 | 0 | 0 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000007043 | ООО "Еонесси" |  | 2463000428 | СИБЭРСИБЭМ-25/3984 | 4000232799 | 2025-07-01 | 300.56 | 300.56 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000012090 | АО "ПФ "СКБ Контур" |  | 6663003127 |  |  | 2025-01-14 | 15400 | 15400 | -15400 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000012090 | АО "ПФ "СКБ Контур" |  | 6663003127 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-25 | 382267 | 382267 | -382267 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 |  | 8701549467 | 2025-05-30 | 3389 | 3389 | -3389 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 |  | 8701683031 | 2025-11-13 | 9501 | 9501 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 |  |  | 2024-12-25 | 8298 | 8298 | -8298 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701455737 | 2025-03-13 | 670 | 670 | -670 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Надежда Геннадьевна Семенова
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701519700 | 2025-05-07 | 1120 | 1120 | -1120 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Ивановна Крупская
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701519677 | 2025-05-07 | 1148 | 1148 | -1148 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Ивановна Крупская
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701552309 | 2025-06-11 | 3292 | 3292 | -3292 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8700494060 | 2021-11-30 | -180 | -180 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Вера Ивановна Стрельцова
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701576379 | 2025-07-04 | 50000 | 50000 | -50000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701584445 | 2025-07-16 | 54456 | 54456 | -54456 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701600324 | 2025-08-04 | 510 | 510 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701601097 | 2025-08-05 | 560 | 560 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701608075 | 2025-08-14 | 55 | 55 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701607899 | 2025-08-14 | 77 | 77 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701607844 | 2025-08-14 | 110 | 110 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701608018 | 2025-08-14 | 176 | 176 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701607879 | 2025-08-14 | 473 | 473 | -473 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701608047 | 2025-08-14 | 475 | 475 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701610713 | 2025-08-18 | 4007 | 4007 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701621098 | 2025-08-29 | 704 | 704 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701622604 | 2025-09-02 | 710 | 710 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2025-03-20 | 2934138 | 2934138 | -2853899 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | СИБЭРСИБЭМ-25/5678 | 8000763885 | 2025-12-25 | 86199 | 86199 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012223 | ООО "Деловые Линии" |  | 7826156685 | СИБЭРСИБЭМ-26/651 | 8000806494 | 2026-02-19 | 500000.01 | 500000.01 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Павлович Янов
1000012246 | СПАО "Ингосстрах" |  | 7705042179 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2025-02-24 | 3499.42 | 3499.42 | -3499.42 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Неопределенно
1000012386 | ООО "КАЗ" |  | 2452025371 |  | 8701780294 | 2026-02-26 | 36800 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Константин Иванович Панурский
1000012419 | ПАО "Красноярскэнергосбыт" |  | 2466132221 | 6751 | 8000279337 | 2026-02-25 | 3383582.95 | 0 | 0 | U636 | 6002140000 | Авансы выданные по электроэнергии | 12302_41 | Александр Владимирович Замякин
1000012573 | ООО "Сибавтоматика" |  | 2466077281 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-15 | 7700 | 7700 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000012910 | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" |  | 2463070760 | 103910/25 | 8000802141 | 2026-02-19 | 21667.2 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олеся Викторовна Талыбова
1000013049 | ООО "Армада" |  | 2464040840 | СИБЭРСИБЭМ-25/6321 | 8000767016 | 2026-02-25 | 51104.03 | 51104.03 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Светлана Николаевна Поправка
1000013220 | ПАО "Кузбассэнергосбыт" |  | 4205109214 | СИБЭРСИБЭМ-22/2108 | 8000461731 | 2025-11-30 | 11197 | 11197 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000013546 | АО "Стройсервис" |  | 4234001215 |  |  | 2025-06-30 | 972629.74 | 972629.74 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Неопределенно
1000013546 | АО "Стройсервис" |  | 4234001215 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-27 | 989715.33 | 989715.33 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000013546 | АО "Стройсервис" |  | 4234001215 | БЕЗ_ДОГОВОРА |  | 2024-10-24 | 211913.93 | 211913.93 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000013569 | (удален)АО "ТД "ТМК" |  | 7729392616 | 348ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000725986 | 2024-11-14 | 21371.58 | 21371.58 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Владимир Сергеевич Тихомиров
1000013569 | (удален)АО "ТД "ТМК" |  | 7729392616 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-11 | 110630.21 | 110630.21 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000013609 | ЗАО "Электрокомплектсервис" |  | 5407159273 | 209ММК-НМ/ГРЭС | 8000725980 | 2024-09-03 | 31459.73 | 31459.73 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Владимир Сергеевич Тихомиров
1000013609 | ЗАО "Электрокомплектсервис" |  | 5407159273 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-09 | 101377.3 | 101377.3 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000013747 | АО "Силовые Машины" |  | 7702080289 | СИБЭРСИБЭМ-22/5454 | 8000494184 | 2025-09-11 | 11287200 | 7281600 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Евгения Юрьевна Застрожникова
1000013747 | АО "Силовые Машины" |  | 7702080289 | СИБЭРСИБЭМ-25/9101 | 8000795663 | 2025-12-29 | 37244400 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Кристина Андреевна Дубровина
1000013773 | АО "ЧЭАЗ" |  | 2128000600 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-21 | 294105.6 | 294105.6 | -294105.6 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000013981 | ООО "ЕСК СУЭК" |  | 3816006073 | СИБЭРСИБЭМ-23/2686 | 8000583308 | 2025-03-13 | 353903.6 | 353903.6 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Дмитриевна Шишкина
1000013981 | ООО "ЕСК СУЭК" |  | 3816006073 | СИБЭРСИБЭМ-25/2920 | 8000740343 | 2025-06-19 | 1736266.51 | 1736266.51 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Дмитриевна Шишкина
1000013981 | ООО "ЕСК СУЭК" |  | 3816006073 | СИБЭРСИБЭМ-25/3355 | 8000745420 | 2025-07-03 | 133.23 | 133.23 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Александр Сергеевич Турушев
1000013981 | ООО "ЕСК СУЭК" |  | 3816006073 | СИБЭРСИБЭМ-25/3356 | 8000745434 | 2025-07-03 | 791454.19 | 791454.19 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Александр Сергеевич Турушев
1000013981 | ООО "ЕСК СУЭК" |  | 3816006073 | СИБЭРСИБЭМ-25/7998 | 8000781417 | 2026-02-05 | 9439821.39 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Дмитриевна Шишкина
1000013996 | ООО "Восток-УАЗ" |  | 2536095449 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701745339 | 2026-01-29 | 21143 | 21143 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000014384 | ООО "Техноавиа-Красноярск" |  | 2460049048 |  |  | 2025-02-20 | 319115 | 319115 | -319115 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000014384 | ООО "Техноавиа-Красноярск" |  | 2460049048 | 194ММК-КР/ТЭЦ-3-1 | 8000725609 | 2024-11-14 | 2170859.32 | 2170859.32 | -150077.65 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Евгений Валериевич Крышковский
1000014384 | ООО "Техноавиа-Красноярск" |  | 2460049048 | 194ММК-КР/ТЭЦ3-1 |  | 2024-08-08 | 518024.4 | 518024.4 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000014384 | ООО "Техноавиа-Красноярск" |  | 2460049048 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-31 | 2072093.82 | 2072093.82 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000014384 | ООО "Техноавиа-Красноярск" |  | 2460049048 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-26 | 61441 | 61441 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000014627 | ОАО "Электроприбор" |  | 2128002051 |  | 8701784426 | 2026-02-26 | 16260.59 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Ксения Геннадьевна Майер
1000015579 | ФБУ "Кузбасский ЦСМ" |  | 4207007095 |  | 8701733778 | 2026-01-15 | 24400 | 24400 | 0 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Владислава Альбертовна Федина
1000016573 | ГУ Мвд России по Красноярскому краю |  | 2466050868 |  | 8701707275 | 2025-12-04 | 500 | 500 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Валентина Валерьевна Юдина
1000016573 | ГУ Мвд России по Красноярскому краю |  | 2466050868 |  | 8701707272 | 2025-12-04 | 500 | 500 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Валентина Валерьевна Юдина
1000016755 | ООО ТД "Шиноторг" |  | 2466138960 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-30 | 146880 | 146880 | -146880 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000017044 | ООО "УСТ - Красноярск" |  | 2466100692 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-20 | 160905.02 | 160905.02 | -160905.02 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000017053 | ПАО "Софтлайн" |  | 7736227885 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-09 | 246875 | 246875 | -246875 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000018461 | ООО "Киасофт" |  | 1901062678 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-08 | 221859 | 221859 | -221859 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000018719 | ООО "Техноавиа-Хабаровск" |  | 2721096912 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-06-13 | 3048 | 3048 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000019927 | ООО "Хэдхантер" |  | 7718620740 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-29 | 994082 | 994082 | -994082 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000020778 | ООО "Карьерные Машины" |  | 2464047651 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701712677 | 2025-12-25 | 62400 | 62400 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Леонидович Караваев
1000020813 | ООО "Замки" |  | 2724063993 |  | 8701769366 | 2026-02-19 | 98832 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Александра Павловна Касьяник
1000021598 | АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" |  | 7733015025 | СИБЭРСИБЭМ-21/4615 | 8000398023 | 2026-02-09 | 10000000 | 10000000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Марина Владимировна Бедарева
1000021598 | АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" |  | 7733015025 | СИБЭРСИБЭМ-25/2643 | 8000737425 | 2025-07-24 | 254580000 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000022231 | ООО "ГСИ-Хабаровск" |  | 2722066526 |  | 8701366243 | 2024-12-05 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Илья Юрьевич Гуляев
1000022283 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 7729108750 |  | 8701680752 | 2025-11-13 | 0.02 | 0.02 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Эдуард Рамильевич Хазиахметов
1000022283 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 7729108750 |  | 8701586989 | 2025-07-18 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Степан Сергеевич Широколобов
1000022283 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 7729108750 |  | 8701707365 | 2025-12-04 | 1758 | 1758 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Степан Сергеевич Широколобов
1000022283 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 7729108750 |  |  | 2024-12-09 | 326159.34 | 326159.34 | -253337.36 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000022283 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 7729108750 | 13801187 |  | 2024-09-03 | 504 | 504 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000022283 | АО "ЧИП и ДИП" |  | 7729108750 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-24 | 359 | 359 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000022395 | ООО "СТК" |  | 5405248376 | СИБЭРСИБЭМ-25/9129 | 4000240961 | 2025-12-25 | 249865.5 | 249865.5 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Ирина Александровна Перепелкина
1000022837 | ОСФР по республике Хакасия |  | 1901016752 |  |  | 2025-04-07 | 10044.24 | 10044.24 | 0 | U636 | 7610405000 | Расчеты по пособиям, возмещаемым ФСС (Кр) | 12302_599 | Неопределенно
1000024947 | Фирма Феод ООО |  | 4217009246 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701762098 | 2026-02-12 | 22575 | 22575 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Леонидович Караваев
1000026098 | ООО "Элрик" |  | 2464056416 | СИБЭРСИБЭМ-20/1352 | 8000316747 | 2024-08-13 | 118727.37 | 118727.37 | -118727.37 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Сергей Анатольевич Шарапов
1000026098 | ООО "Элрик" |  | 2464056416 | СИБЭРСИБЭМ-21/1983 | 8000360669 | 2024-07-05 | 210558.18 | 210558.18 | -210558.18 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Антон Викторович Жданов
1000026098 | ООО "Элрик" |  | 2464056416 | СИБЭРСИБЭМ-21/6083 | 8000416145 | 2024-08-05 | 258976.06 | 258976.06 | -258976.06 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Юрий Иванович Гобелев
1000026098 | ООО "Элрик" |  | 2464056416 | СИБЭРСИБЭМ-22/2621 | 8000455937 | 2022-05-26 | 235135.26 | 235135.26 | -255135.26 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Антон Викторович Жданов
1000026098 | ООО "Элрик" |  | 2464056416 | СИБЭРСИБЭМ-22/2621 | 8000455937 | 2023-07-02 | 20000 | 20000 | -255135.26 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Антон Викторович Жданов
1000026098 | ООО "Элрик" |  | 2464056416 | СИБЭРСИБЭМ-22/2742 | 8000459000 | 2024-11-02 | 487108.4 | 487108.4 | -487108.4 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Антон Викторович Жданов
1000026176 | ООО "ИК "А-Инж" |  | 2464203773 | 320ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000725953 | 2024-09-06 | 16877.6 | 16877.6 | -16877.6 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Александр Сергеевич Щемирский
1000026417 | ООО " Ермак К " |  | 2465059970 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-06-17 | 14950 | 14950 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000026726 | ООО "Агромаг" |  | 2466034760 | СИБЭРСИБЭМ-22/354 | 8000432184 | 2026-02-26 | 178310 | 178310 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Фаритовна Гурьянова
1000027144 | ООО "ГСИ-Красноярск" |  | 2466153013 |  | 8701626576 | 2025-09-11 | 8340 | 8340 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александра Алексеевна Московских
1000027292 | НПО "ЭЛСИБ" АО |  | 5403102702 | СИБЭРСИБЭМ-21/4259 | 8000391667 | 2022-11-28 | 3900000 | 3900000 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000027292 | НПО "ЭЛСИБ" АО |  | 5403102702 | СИБЭРСИБЭМ-21/6781 | 8000425502 | 2026-01-26 | 427316071.08 | 7333363.08 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000027315 | АО "Сибтехэнерго" | БИЙСКАЯ ТЭЦ | 5404105135 | СИБЭРСИБЭМ-25/4329 | 8000753669 | 2026-01-26 | 600000 | 600000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Игорь Сергеевич Комендантов
1000027403 | ПАО ТКЗ "Красный Котельщик" |  | 6154023009 | СИБЭРСИБЭМ-25/3603 | 8000747698 | 2025-07-21 | 3799872 | 3799872 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Павел Сергеевич Иванов
1000027403 | ПАО ТКЗ "Красный Котельщик" |  | 6154023009 | СИБЭРСИБЭМ-25/7192 | 8000774043 | 2025-12-04 | 69840000 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Кристина Андреевна Дубровина
1000027428 | АО "Уралэнергоремонт" |  | 6660001308 | СИБЭРСИБЭМ-21/4626 | 8000398439 | 2023-07-11 | 33005796.58 | 24424289.48 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Снежана Юрьевна Колесниченко
1000027453 | АО "УТЗ" |  | 6673100680 | СИБЭРСИБЭМ-22/6271 | 8000510720 | 2023-07-20 | 1223008727.24 | 519986327.24 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000027453 | АО "УТЗ" |  | 6673100680 | СИБЭРСИБЭМ-23/1602 | 8000559830 | 2024-04-18 | 975996000 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000027453 | АО "УТЗ" |  | 6673100680 | СИБЭРСИБЭМ-25/7320 | 8000774641 | 2026-02-05 | 2846666.66 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Оксана Владимировна Савенкова
1000027453 | АО "УТЗ" |  | 6673100680 | СИБЭРСИБЭМ-25/9068 | 8000796741 | 2026-01-29 | 826794000 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000027726 | ООО НПЦ "СПБ" |  | 2464090110 | СИБЭРСИБЭМ-25/7481 | 8000776255 | 2025-11-06 | 591999.98 | 591999.98 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анастасия Сергеевна Здоровцева
1000028046 | ГБУЗ "Мысковская городская больница" |  | 4215001548 | 54-ОПМО | 8000752528 | 2025-08-28 | 49423 | 49423 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Татьяна Игоревна Боженко
1000028454 | АО "КМУ "ГИДРОМОНТАЖ" |  | 2464039386 | СИБЭРСИБЭМ-23/1116 | 4000218873 | 2025-02-01 | 170790.95 | 170790.95 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Светлана Николаевна Демко
1000028454 | АО "КМУ "ГИДРОМОНТАЖ" |  | 2464039386 | СИБЭРСИБЭМ-25/3498 | 8000747806 | 2025-10-20 | 300000 | 300000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Виталий Юрьевич Карлов
1000028454 | АО "КМУ "ГИДРОМОНТАЖ" |  | 2464039386 | СИБЭРСИБЭМ-25/7987 | 8000781933 | 2026-01-22 | 68479961.42 | 68479961.42 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Виталий Юрьевич Карлов
1000028822 | ООО "Торговый дом "Русичи" |  | 2461117452 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-02 | 27930 | 27930 | -27929.99 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000028946 | ООО "Альдо" |  | 2463005592 |  |  | 2024-09-30 | 514529.08 | 514529.08 | -557149.08 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000028946 | ООО "Альдо" |  | 2463005592 |  |  | 2024-06-28 | 42620 | 42620 | -557149.08 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000029706 | ООО "Вираж" |  | 2460014920 |  | 8701759369 | 2026-02-05 | 2900 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Кристина Александровна Назаренко
1000029706 | ООО "Вираж" |  | 2460014920 |  | 8701543566 | 2025-05-29 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Олеся Леонидовна Москвина
1000029706 | ООО "Вираж" |  | 2460014920 | без договора | 8701545385 | 2025-05-29 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Александра Дмитриевна Полева
1000029706 | ООО "Вираж" |  | 2460014920 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-27 | 146391.98 | 146391.98 | -72665.02 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000029780 | АО "ХСРК" |  | 1901061272 | СИБЭИ-16/176 | 4000103881 | 2026-02-28 | 5443.62 | 2721.81 | 0 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000030020 | ПАО "Мегафон" |  | 7812014560 | 100810601 |  | 2024-09-13 | 7098.49 | 7098.49 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000030020 | ПАО "Мегафон" |  | 7812014560 | 100829040 |  | 2024-09-13 | 4250 | 4250 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000030114 | АО "СГК-Новосибирск" |  | 5405270340 | НТЭЦ-2-24/2067/СИБЭР-06-24/2731 | 4000243964 | 2026-02-04 | 51380.74 | 51380.74 | 0 | U636 | 6210220000 | Расч.с покупат. кроме угля, нефтекокса, удобр.-ВР | 12302_11 | Тимур Евгеньевич Боровиков
1000032149 | АО "Сухоложский Огнеупорный Завод" |  | 6633000665 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-12 | 33254.4 | 33254.4 | -33254.4 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000033339 | ООО "Капитал-99" |  | 2464028909 | СИБЭРСИБЭМ-23/3156 | 8000593201 | 2023-12-07 | 1847529.2 | 1847529.2 | -1539607.67 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Антон Александрович Казак
1000035059 | ООО "КЦСК" |  | 4205168940 |  | 8701774889 | 2026-02-26 | 57300 | 57300 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Валентина Валерьевна Юдина
1000035552 | ООО "Промснаб" |  | 2464213010 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-30 | 137931.46 | 137931.46 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000035724 | ООО "НТС" |  | 2463071997 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701749941 | 2026-01-29 | 19075.23 | 19075.23 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Надежда Геннадьевна Семенова
1000037611 | ООО "ТехноНИКОЛЬ" |  | 3811066336 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-31 | 24716 | 24716 | -24716 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000037804 | ООО "Формула-Дв" |  | 2723010886 |  | 8701552243 | 2025-06-26 | 3800 | 3800 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Ирина Викторовна Панькова
1000038384 | АО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" |  | 2700000105 | СИБЭРСИБЭМ-21/2302 | 8000363933 | 2025-12-05 | 460034.37 | 460034.37 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Николай Васильевич Сидеев
1000040887 | СРО Асх |  | 1901086580 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-12-26 | 29400 | 29400 | -29400 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000041827 | ООО МТК "КРАСО" |  | 4217121858 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-03 | 460469.2 | 460469.2 | -17153.1 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000041827 | ООО МТК "КРАСО" |  | 4217121858 | КР000002252 |  | 2024-07-23 | 165187 | 165187 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000042040 | ООО "НАГ" |  | 6659099112 |  |  | 2025-03-28 | 484731.29 | 484731.29 | -202818.29 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000042040 | ООО "НАГ" |  | 6659099112 | 634738 | 8000725699 | 2024-12-10 | 1051757.8 | 1051757.8 | -1051757.8 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Светлана Александровна Жданова
1000042665 | ООО "Мечел-Сервис" |  | 7704555837 |  |  | 2024-10-29 | 326290.39 | 326290.39 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000042665 | ООО "Мечел-Сервис" |  | 7704555837 | без договора |  | 2024-10-31 | 136668.81 | 136668.81 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000044316 | ООО "Диалог Консалтинг" |  | 2466205230 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-05-13 | 5300 | 5300 | -5300 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000044394 | ООО "Экологический Сервис" |  | 2463206394 | 3052 | 8000725688 | 2025-10-02 | 6700 | 6700 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Юрьевич Баньков
1000045078 | ООО "ВИЭС" |  | 2466078422 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-27 | 64267.2 | 64267.2 | -64267.2 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000045227 | ООО ТД "МеталлПромГарант" |  | 2466233082 | 176ММК-КР/ТЭЦ-1 | 8000725522 | 2024-09-30 | 1082.04 | 1082.04 | -1082.04 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Евгений Валериевич Крышковский
1000045227 | ООО ТД "МеталлПромГарант" |  | 2466233082 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-03 | 10443.3 | 10443.3 | -10443.3 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000046133 | ООО "Научно-Производственная Фирма "Контур" |  | 4217000780 | без договора | 8701758633 | 2026-02-26 | 77373.74 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Елена Борисовна Волченко
1000046133 | ООО "Научно-Производственная Фирма "Контур" |  | 4217000780 | СИБЭРСИБЭМ-26/794 | 8000809051 | 2026-02-26 | 161762.22 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Елена Борисовна Волченко
1000047301 | ООО "Байкал-Сервис Тк" |  | 5001038736 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-11-21 | 56848.47 | 56848.47 | -56848.47 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000047411 | АО "Фирма Энергозащита" | По уточненной информации от Куратора, все работы выполнил второй субподрядчик из законтрактованных на данные работы. Будет СЗ на возврат аванса | 7709046921 | СИБЭРСИБЭМ-25/6920 | 8000771562 | 2025-10-30 | 5000000 | 5000000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Валерий Станиславович Гавриш |  | 1
1000047549 | ООО "МФК ТЕХЭНЕРГО" |  | 7715215141 | 67357 |  | 2024-08-30 | 47669.28 | 47669.28 | -47669.28 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000047872 | САО "ВСК" |  | 7710026574 | 24750D |  | 2024-07-30 | 14400 | 14400 | -14400 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Неопределенно
1000048068 | ООО "Энерго-Профи" |  | 1901079618 | 60 | 4000228819 | 2024-09-30 | 28980 | 28980 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Олег Юрьевич Михей
1000048068 | ООО "Энерго-Профи" |  | 1901079618 | 61 | 4000228820 | 2024-09-30 | 8694 | 8694 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Олег Юрьевич Михей
1000048614 | АО "ДПД Рус" |  | 7713215523 |  |  | 2024-12-25 | 2550.79 | 2550.79 | -2550.79 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000048746 | ООО "МСВ" |  | 2222059457 |  |  | 2024-12-25 | 721684.42 | 721684.42 | -62759.76 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000048746 | ООО "МСВ" |  | 2222059457 | 240ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000725603 | 2024-12-05 | 1431562.49 | 1431562.49 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Евгений Валериевич Крышковский
1000048746 | ООО "МСВ" |  | 2222059457 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-24 | 606145.01 | 606145.01 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000049881 | ООО "А ГРУПП" |  | 7717625418 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-01 | 94556 | 94556 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000050421 | ООО "Техноавиа-Владивосток" |  | 2539097395 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-09 | 170902 | 170902 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000050421 | ООО "Техноавиа-Владивосток" |  | 2539097395 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-06-28 | 174283 | 174283 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000050640 | ООО "Снабсибэлектро" |  | 7714790036 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-04 | 11234.78 | 11234.78 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000050973 | АО "ИАЭС" |  | 5406152194 | СИБЭРСИБЭМ-24/1259 | 8000628708 | 2025-08-28 | 4450897.16 | 4450897.16 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Анатольевич Бакушин
1000050973 | АО "ИАЭС" |  | 5406152194 | СИБЭРСИБЭМ-25/5745 | 8000763224 | 2025-10-02 | 2074632 | 2074632 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Артём Андреевич Парфенов
1000051553 | ПАО "Калужский турбинный завод" |  | 4026007424 | СИБЭРСИБЭМ-20/1044 | 8000312274 | 2022-07-21 | 1754995800 | 1754995800 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Оксана Владимировна Савенкова
1000051553 | ПАО "Калужский турбинный завод" |  | 4026007424 | СИБЭРСИБЭМ-21/4546 | 8000396886 | 2024-06-13 | 77209418.82 | 77209418.82 | -46426795 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Снежана Юрьевна Колесниченко
1000051662 | АО "Автоспецбаза" |  | 2466245458 | НФ-015247/НКО/Т | 8000725760 | 2025-11-28 | 561108 | 561108 | -907149 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Дарья Игоревна Шаталова
1000051662 | АО "Автоспецбаза" |  | 2466245458 | НФ-015247/НКО/Т | 8000725760 | 2025-03-28 | 907149 | 907149 | -907149 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Дарья Игоревна Шаталова
1000051677 | ООО "Охота" |  | 4252001722 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-31 | 311000 | 311000 | -311000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000052341 | ООО "Сибинструмент" |  | 3810314233 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-09 | 347896.18 | 347896.18 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000052763 | АО ВО "Электроаппарат" |  | 7801032688 | СИБЭРСИБЭМ-25/7595 | 8000777279 | 2025-12-25 | 52997062 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000052874 | ООО "Техномаш" |  | 2465223596 |  | 8701691261 | 2025-11-20 | 10535 | 10535 | 0 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Владимир Валерьевич Коршунов
1000052874 | ООО "Техномаш" |  | 2465223596 | СИБЭРСИБЭМ-24/85 | 4000219336 | 2025-03-01 | 113540.51 | 113540.51 | -113540.51 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000052969 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 |  | 8701658767 | 2025-10-23 | 15812 | 15812 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
1000052969 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 |  | 8701678204 | 2025-11-06 | 350.56 | 350.56 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
1000052969 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701491343 | 2025-04-10 | 153.23 | 153.23 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Вадим Валерьевич Багаев
1000052973 | АО НПКЦ "Энергия" |  | 7704655662 |  |  | 2025-02-13 | 80000 | 80000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000053459 | ООО "Технониколь" |  | 3811066336 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-08 | 789599.11 | 789599.11 | -881826.55 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000053459 | ООО "Технониколь" |  | 3811066336 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-15 | 92227.44 | 92227.44 | -881826.55 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000053510 | АО "СГК-Алтай" |  | 2224152758 | БТМК-16/421 | 4000106382 | 2020-10-01 | 3862911.85 | 3862911.85 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Роман Сергеевич Воробьев
1000053510 | АО "СГК-Алтай" |  | 2224152758 | БЭ-19/612/СИБЭР-20/20 | 4000147481 | 2025-12-31 | 31931322.39 | 31931322.39 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Иван Геннадьевич Стась
1000054681 | ООО "ТДНМ" |  | 5902157633 |  |  | 2025-02-06 | 439.2 | 439.2 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Неопределенно
1000054695 | ООО "Компания Чистая Вода Сибири" |  | 2460236312 | ПО016739 | 8000725719 | 2025-03-03 | 168304.24 | 168304.24 | -131363.92 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Даниил Эдуардович Старовойтов
1000054695 | ООО "Компания Чистая Вода Сибири" |  | 2460236312 | ПО016765 | 8000725689 | 2025-03-31 | 10539.92 | 10539.92 | -14320 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Даниил Эдуардович Старовойтов
1000055558 | АО "ЮТЕХ Дистрибьюшн" |  | 7710050305 |  |  | 2024-10-28 | 11451 | 11451 | -11451 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000055558 | АО "ЮТЕХ Дистрибьюшн" |  | 7710050305 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8700479258 | 2024-08-23 | 12141.43 | 12141.43 | -12141.43 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Евгений Владимирович Качур
1000055558 | АО "ЮТЕХ Дистрибьюшн" |  | 7710050305 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-20 | 10610.04 | 10610.04 | -10610.04 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000055562 | ООО "Торговый дом Планета Безопасности" |  | 2723133221 |  | 8701755988 | 2026-02-05 | 72052 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Александра Павловна Касьяник
1000056054 | ООО "Минимакс" |  | 7810216924 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-02 | 284790.95 | 284790.95 | -156374.66 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000058619 | АО "СГ-Трейдинг" |  | 7704833717 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2019-08-20 | 16000 | 16000 | -16000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000058671 | ООО "Предприятие "Стройкомплект" |  | 6663066293 | 1362 | 8000748437 | 2025-09-04 | 4604.92 | 4604.92 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Константинович Фомичев
1000058671 | ООО "Предприятие "Стройкомплект" |  | 6663066293 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2025-06-19 | 62030 | 62030 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000058671 | ООО "Предприятие "Стройкомплект" |  | 6663066293 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701765012 | 2026-02-12 | 99784 | 99784 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000059219 | ООО "ДЦС" |  | 2721203184 | 265ММК-ЛГ/ПГРЭС | 8000725605 | 2024-10-04 | 617274.37 | 617274.37 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Сергей Иванович Цветцих
1000059219 | ООО "ДЦС" |  | 2721203184 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-17 | 400477.45 | 400477.45 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000059219 | ООО "ДЦС" |  | 2721203184 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-06-21 | 31825.8 | 31825.8 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000060402 | ООО "ТД Енисейпром" |  | 2464226153 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-23 | 51303.5 | 51303.5 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000060552 | ООО "ТД "Электрум" |  | 2460243359 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-13 | 0.34 | 0.34 | -0.34 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000060788 | ПВ ООО "Фирма "Техноавиа" |  | 7724152603 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-16 | 881430.6 | 881430.6 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000060788 | ПВ ООО "Фирма "Техноавиа" |  | 7724152603 | ТЛ-3150 |  | 2024-07-05 | 203117.76 | 203117.76 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000061266 | ООО "Кодас" |  | 2466270045 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701544552 | 2025-05-29 | 3050 | 3050 | -3050 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Вадим Валерьевич Багаев
1000061987 | ООО "Союз-Прибор" |  | 1657012967 |  | 8701637251 | 2025-09-18 | 12500 | 12500 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Арина Ивановна Бахтина
1000061987 | ООО "Союз-Прибор" |  | 1657012967 |  | 8701637256 | 2025-09-18 | 47616 | 47616 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Арина Ивановна Бахтина
1000062680 | ООО "Экспосервиссибирь" |  | 2465310440 | 91 | 8000725535 | 2025-06-02 | 515666.43 | 515666.43 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Фаритовна Гурьянова
1000062680 | ООО "Экспосервиссибирь" |  | 2465310440 | 91 | 8000725535 | 2025-03-28 | 318645.62 | 318645.62 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Наталья Фаритовна Гурьянова
1000063828 | ООО "Пласткомплект-ДВ" |  | 2724166156 |  | 8701587403 | 2025-07-18 | 5500 | 5500 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
1000064027 | АО "ТД Тракт" |  | 7723627621 |  | 8701626637 | 2025-09-11 | 12899.4 | 12899.4 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Татьяна Анатольевна Божевольская
1000064027 | АО "ТД Тракт" |  | 7723627621 |  | 8701621877 | 2025-09-11 | 44800 | 44800 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Татьяна Анатольевна Божевольская
1000064027 | АО "ТД Тракт" |  | 7723627621 |  | 8701666404 | 2025-11-06 | 68200 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Татьяна Анатольевна Божевольская
1000064027 | АО "ТД Тракт" |  | 7723627621 |  | 8701683890 | 2025-11-27 | 97920 | 97920 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Татьяна Анатольевна Божевольская
1000064027 | АО "ТД Тракт" |  | 7723627621 | 244ММК-ЛГ/ПГРЭС | 8000725604 | 2024-10-09 | 24601.2 | 24601.2 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Юрьевна Михайлова
1000064027 | АО "ТД Тракт" |  | 7723627621 | 282ММК-НМ/ГРЭС | 8000726098 | 2024-10-31 | 111139.8 | 111139.8 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Татьяна Анатольевна Божевольская
1000064027 | АО "ТД Тракт" |  | 7723627621 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-09 | 2459968.9 | 2459968.9 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000065030 | ООО "СМЦ" | Идет согласование с ПримГРЭС ТОиР на выполнение дополнительных работ, будет ДС на перераспределение объемов работ | 4217100015 | СИБЭРСИБЭМ-25/7074 | 8000773161 | 2025-12-18 | 31620129.6 | 31620129.6 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Анатольевич Королёв |  | 1
1000065746 | ООО Завод "Электроконтактор" |  | 7449103861 | ЦБ-10298 |  | 2024-08-28 | 131698.56 | 131698.56 | -119883.36 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000066206 | ООО "МПС" | Претензионная работа не требуется. Аванс не отработан. ДС на продление сроков на согласовании | 2721109181 | СИБЭРСИБЭМ-25/1766 | 8000727208 | 2025-09-04 | 4668213.08 | 4668213.08 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Николаевич Савуляк |  | 1
1000067412 | ООО "РТИТС" |  | 7704869777 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701752771 | 2026-02-24 | 8570.07 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Артём Леонидович Неборский
1000067412 | ООО "РТИТС" |  | 7704869777 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701397930 | 2025-12-25 | 58433.52 | 58433.52 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Артём Леонидович Неборский
1000067412 | ООО "РТИТС" |  | 7704869777 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701397930 | 2025-03-13 | 16594.62 | 16594.62 | 0 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Артём Леонидович Неборский
1000067412 | ООО "РТИТС" |  | 7704869777 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8700777754 | 2023-02-07 | 4131.15 | 4131.15 | -4131.15 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Вера Ивановна Стрельцова
1000067412 | ООО "РТИТС" |  | 7704869777 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8700580672 | 2022-05-17 | 181.47 | 181.47 | -181.47 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Артём Леонидович Неборский
1000067412 | ООО "РТИТС" |  | 7704869777 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8700432201 | 2021-12-02 | 340.72 | 340.72 | -11.67 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Ремизов Олег Олегович
1000067412 | ООО "РТИТС" |  | 7704869777 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-12-12 | 3229.85 | 3229.85 | -3229.85 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Неопределенно
1000067412 | ООО "РТИТС" |  | 7704869777 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8700739477 | 2022-12-23 | 1473.52 | 1473.52 | -1473.52 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Артём Леонидович Неборский
1000067412 | ООО "РТИТС" |  | 7704869777 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8700515880 | 2021-12-02 | -329.05 | -329.05 | 0 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Ремизов Олег Олегович
1000067816 | ООО "Инвестпроекты" |  | 7728734000 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-04 | 18680 | 18680 | -18680 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000067997 | ООО "ТД "Тема" |  | 1901128456 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-16 | 53300 | 53300 | -53300 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000068441 | ООО "РН-Карт" |  | 7743529527 | 34560424/020774 | 8000725693 | 2026-02-12 | 840518.42 | 490518.42 | -208095.76 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Ивановна Крупская
1000068441 | ООО "РН-Карт" |  | 7743529527 | 34560424/020774 | 8000725693 | 2024-10-18 | 87506.46 | 87506.46 | -208095.76 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Ивановна Крупская
1000068935 | ООО "Восток-Сервис" |  | 7107110601 |  | 8701620238 | 2025-09-04 | 11685 | 11685 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Екатерина Владимировна Сычева
1000068935 | ООО "Восток-Сервис" |  | 7107110601 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-30 | 611300.7 | 611300.7 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000068958 | ООО "Красноярск-Восток-Сервис" |  | 2465141840 | 177ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000725606 | 2024-12-26 | 1282369.84 | 1282369.84 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Юрьевна Михайлова
1000068958 | ООО "Красноярск-Восток-Сервис" |  | 2465141840 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-23 | 339174 | 339174 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000068958 | ООО "Красноярск-Восток-Сервис" |  | 2465141840 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-06-26 | 1200 | 1200 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000069303 | ООО "Ситилинк" |  | 7718979307 | СИБЭРСИБЭМ-25/3024 | 8000741826 | 2025-05-29 | 0.01 | 0.01 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Вадим Валерьевич Багаев
1000069337 | ООО "Восток-Сервис-Владивосток" |  | 2543075490 | 437ММК-ЛГ/ПГРЭС | 8000725580 | 2024-10-11 | 1155708.22 | 1155708.22 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Владимир Сергеевич Тихомиров
1000069600 | ООО "Всеинструменты.Ру" |  | 7722753969 |  | 8701680678 | 2025-11-13 | 8072 | 8072 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Эдуард Рамильевич Хазиахметов
1000069600 | ООО "Всеинструменты.Ру" |  | 7722753969 |  | 8701751724 | 2026-02-12 | 0.01 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Илья Анатольевич Пильщиков
1000069600 | ООО "Всеинструменты.Ру" |  | 7722753969 |  | 8701638473 | 2025-09-25 | 0.02 | 0.02 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Андреевна Яковлева
1000069600 | ООО "Всеинструменты.Ру" |  | 7722753969 | 24/0626-14А | 8000725706 | 2024-11-14 | 760175 | 760175 | -689768.8 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Денис Геннадьевич Апин
1000069600 | ООО "Всеинструменты.Ру" |  | 7722753969 | 85ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-08-06 | 171664 | 171664 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000069600 | ООО "Всеинструменты.Ру" |  | 7722753969 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-09 | 181468.01 | 181468.01 | -32776 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000069600 | ООО "Всеинструменты.Ру" |  | 7722753969 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-06-11 | 44337 | 44337 | -32776 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000070077 | ООО "Группа-7" |  | 2463221836 | СИБЭРСИБЭМ-25/7693 | 8000777898 | 2025-12-11 | 219017 | 219017 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Валентина Валерьевна Юдина
1000070121 | ООО "ТМК" |  | 5257008032 | ТК000040546 |  | 2024-10-07 | 7206 | 7206 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000070288 | ООО "Плазма-НК" |  | 4217136646 | ММКС-24/250 | 8000725695 | 2024-12-09 | 1176616.98 | 1176616.98 | -1176616.98 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Владимир Сергеевич Тихомиров
1000070483 | ООО "КЕХ Екоммерц" |  | 7710668349 | 02-1455927578 |  | 2024-07-03 | 20000 | 20000 | -20000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000071506 | ФГУП "ФЭО" |  | 4714004270 | 170990 | 8000738226 | 2026-01-29 | 10932.26 | 10932.26 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Викторовна Колпакова
1000071585 | ПАО СК "Росгосстрах" |  | 7707067683 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-06 | 5132 | 5132 | 0 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Неопределенно
1000071921 | ООО "УК УЭС" |  | 7117028603 | СИБЭРСИБЭМ-21/6203 | 8000419048 | 2022-01-27 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000072769 | ООО "Рутектор" |  | 2312103020 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701693995 | 2025-12-04 | 58000 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Евгеньевна Родионова
1000073312 | ООО "Техномакс-Красноярск" |  | 2460248300 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-05 | 6400 | 6400 | -6400 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000073647 | ООО "ЗТИ" |  | 2462044341 | 223ММК-КР/ТЭЦ-3-1 | 8000725666 | 2025-01-21 | 1600.17 | 1600.17 | -1600.17 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Евгений Валериевич Крышковский
1000074278 | ООО "ЭФ-ТЭК" |  | 7731578294 | СИБЭРСИБЭМ-25/7118 | 8000773724 | 2026-02-26 | 2534000 | 2534000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Евгеньевич Овчинников
1000074473 | ООО "Про Капитал Сибирь" |  | 5404307131 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-04-23 | 11500 | 11500 | -11500 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000074638 | ООО ТК "Энергия" |  | 2466166559 |  |  | 2025-03-28 | 3955 | 3955 | -1200 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000074951 | ООО "Вектра" |  | 6678032184 |  |  | 2024-11-07 | 4800 | 4800 | -4800 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000074951 | ООО "Вектра" |  | 6678032184 | за кронштейн Крск |  | 2024-10-28 | 42599 | 42599 | -42599 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000075125 | Филиал АО "РЖД Логистика"в г. Новосибирске |  | 7708730092 | 54-1296/24 | 8000674588 | 2025-10-15 | 1650000 | 1650000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000075271 | ООО "Профснаб" |  | 2724215325 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-19 | 855000 | 855000 | -635000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000075866 | ООО "СК" |  | 2465132902 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-18 | 20500 | 20500 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000077722 | ООО "ТД "ПРОММАРКЕТ" |  | 2204083915 |  | 8701629130 | 2025-09-11 | 1200 | 1200 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Екатерина Владимировна Сычева
1000077741 | ООО "ТД "Электротехмонтаж" |  | 7804526950 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-03 | 63317.88 | 63317.88 | -48436.48 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000077793 | ООО ПО "Радиан" | Решением АС КК от 25.08.2025 иск удовлетворен частично: взыскано 11394579,32 руб. неосновательного обогащения, 6121921,14 руб. неустойки, 1297193,62 руб. проценты 1297193,62 руб., 237881,35 руб., 378034 руб. госпошлина. 340936 руб. возрат госпошлины из ФБ. 01.12.2025 3ААС решение АС КК оставлено без изменения, а АЖ без удовлетворения. Определением суда от 09.02.2026 судом должнику предоставлена рассрочка исполнения судебного акта. Постановлением СПИ Ленинского ОСП г. Иркутска возбуждено исполнительное производство №43816/26/38019-ИП | 3810310687 | СИБЭРСИБЭМ-23/1942 | 8000568413 | 2024-05-07 | 13501806.59 | 13501806.59 | -13501806.59 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Сергеевич Важенин
1000077898 | ООО "Комус" |  | 7721793895 | без договора | 8701407460 | 2025-02-13 | 21132.2 | 21132.2 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Елена Владимировна Бикаева
1000077898 | ООО "Комус" |  | 7721793895 | без договора | 8701427097 | 2025-02-27 | 99685.1 | 99685.1 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Елена Владимировна Бикаева
1000077898 | ООО "Комус" |  | 7721793895 | без договора | 8701331317 | 2024-11-21 | 99027.13 | 99027.13 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Елена Владимировна Бикаева
1000077898 | ООО "Комус" |  | 7721793895 | без договора | 8701385370 | 2024-12-27 | 95462.33 | 95462.33 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Елена Владимировна Бикаева
1000077959 | ООО "Техсервис-Хабаровск" |  | 2724218319 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701742445 | 2026-01-22 | 69492 | 69492 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000077961 | ООО "Спецэлектродсервис" |  | 2465148892 | М36-004709 |  | 2024-09-05 | 132597.6 | 132597.6 | -132597.6 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000078229 | ООО "РЕГ.РУ" |  | 7733568767 |  |  | 2024-12-24 | 5000 | 5000 | -5000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000078246 | ООО "ДИОКСИД" |  | 6672230486 | 204ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000725979 | 2024-12-27 | 215352.5 | 215352.5 | -215352.5 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Евгений Валериевич Крышковский
1000078714 | Филиал Дальневосточный ООО "ДНС Ритейл" |  | 2540167061 |  | 8701480790 | 2024-10-18 | 254676 | 254676 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Александра Павловна Касьяник
1000078714 | Филиал Дальневосточный ООО "ДНС Ритейл" |  | 2540167061 |  |  | 2024-11-27 | 87510.02 | 87510.02 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000078855 | Восточносибирский филиал ООО "ДНС Ритейл" |  | 2540167061 |  | 8701751703 | 2026-02-05 | 16396 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Кристина Александровна Назаренко
1000078855 | Восточносибирский филиал ООО "ДНС Ритейл" |  | 2540167061 |  |  | 2025-03-28 | 1026150 | 1026150 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000078961 | ООО "ДНС Ритейл" |  | 2540167061 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-23 | 5565925 | 5565925 | -4954700 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000078961 | ООО "ДНС Ритейл" |  | 2540167061 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-12 | 29998 | 29998 | -4954700 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000078989 | ФАУ НИА |  | 7706114267 |  | 8701759271 | 2026-02-16 | 10500 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Анастасия Константиновна Белоусова
1000078989 | ФАУ НИА |  | 7706114267 |  | 8701776733 | 2026-02-26 | 15000 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Анастасия Константиновна Белоусова
1000078989 | ФАУ НИА |  | 7706114267 |  | 8701722541 | 2025-12-25 | 1500 | 1500 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Анастасия Константиновна Белоусова
1000079055 | ООО "Яндекс.Такси" |  | 7704340310 | 4768802/22 | 8000798911 | 2026-02-26 | 192279.04 | 192279.04 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Артём Леонидович Неборский
1000079103 | ООО "М-Инвест" |  | 7743553167 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-01 | 159533 | 159533 | -159533 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000079201 | АО "ПБК" |  | 7707387700 | СИБЭИ-16/348 | 4000103885 | 2026-02-28 | 28334.66 | 0 | 0 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000079475 | ООО "Кэпт Налоги И Консультирование" |  | 7703041155 | C-MNIK-25-02435 | 8000778966 | 2025-11-13 | 2526021.72 | 2526021.72 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Сергей Валерьевич Марков
1000079499 | ООО "АртСтрой" |  | 2462218904 | СИБЭРСИБЭМ-23/2595 | 4000196137 | 2024-05-01 | 4966.82 | 4966.82 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000079847 | ООО "Академшина" |  | 5408001306 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701757864 | 2026-02-12 | 42480 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Евгеньевна Родионова
1000079905 | ООО "ВТ" |  | 2465239155 | СИБЭРСИБЭМ-25/4106 | 8000751885 | 2025-10-16 | 28239767.64 | 28239767.64 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Павел Сергеевич Иванов
1000080042 | ООО "Компания Индастри" |  | 7447266116 |  | 8701787193 | 2026-03-02 | 40800 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алексей Петрович Петренко
1000080367 | ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" |  | 4703105075 | СИБЭРСИБЭМ-21/4881 | 8000401177 | 2026-03-02 | 5730214.2 | 3730214.2 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Николай Николаевич Ануфриевский
1000080756 | ООО "Экодар-Ипм" |  | 7710563113 | 345734/Д1 | 8000755690 | 2026-02-26 | 37600 | 0 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Вадим Валерьевич Багаев
1000080785 | ООО "ДНС Ритейл" |  | 2540167061 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-07 | 9597 | 9597 | -8337 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000081721 | ООО "Пауэрз" |  | 5310017684 | СИБЭРСИБЭМ-21/4301 | 8000392073 | 2026-02-19 | 2494080.24 | 2494080.24 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Владимир Валерьевич Коршунов
1000081721 | ООО "Пауэрз" |  | 5310017684 | СИБЭРСИБЭМ-24/1904 | 8000638137 | 2026-02-19 | 1090882.08 | 1090882.08 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Владимир Валерьевич Коршунов
1000082277 | ООО "Сониктранс" |  | 2722104267 | 25ST-19/Г | 8000738202 | 2025-11-06 | 92139 | 92139 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Константинович Фомичев
1000082698 | ООО "ТД МХЗ" |  | 7805610386 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-02 | 39050 | 39050 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000082731 | Филиал Западносибирский ООО "ДНС Ритейл" |  | 2540167061 |  |  | 2025-03-04 | 457436 | 457436 | -392137 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000083040 | ООО "Гормаш" |  | 5406381927 | СИБЭРСИБЭМ-17/58 | 4000112307 | 2017-03-03 | 126000 | 126000 | -126000 | U636 | 6210820000 | Расч.с покуп.и заказ.за реализ. внеобор.активы-ВР | 12302_11 | Олеся Николаевна Коваль
1000084101 | ООО ГК "ТСК" |  | 2465131056 |  | 8701769325 | 2026-02-19 | 74358 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алексей Петрович Петренко
1000084101 | ООО ГК "ТСК" |  | 2465131056 |  |  | 2024-11-21 | 7446 | 7446 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000084101 | ООО ГК "ТСК" |  | 2465131056 | ММКС-24/276 | 8000725638 | 2024-12-12 | 94500 | 94500 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Елена Михайловна Панова
1000084583 | ООО "Атлант+" |  | 2457068058 | СИБЭИ-16/56 | 4000103879 | 2026-02-28 | 25996.92 | 25996.92 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Евгений Александрович Вычужанин
1000084826 | ООО "Фарпост" |  | 2536133126 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-04 | 15000 | 15000 | -15000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000084914 | ООО "СИБ-СТВ" |  | 2463080127 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701772590 | 2026-02-19 | 82900 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Надежда Геннадьевна Семенова
1000085066 | ООО "Мосивент" |  | 7706816080 |  | 8701580517 | 2025-07-10 | 36000 | 36000 | -36000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Екатерина Андреевна Марьина
1000085128 | ООО ТД "Бригформ" |  | 2465146655 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-09 | 305892 | 305892 | -305892 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000085319 | ООО "ГИДРОТЕХ" |  | 7710438955 | СИБЭРСИБЭМ-25/5420 | 8000760009 | 2025-08-21 | 200000 | 200000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000085667 | ООО "Красбетон" |  | 2465298680 | 40-2024 |  | 2024-09-26 | 995505 | 995505 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000085667 | ООО "Красбетон" |  | 2465298680 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-16 | 474900 | 474900 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000085697 | ООО ПФ "ЭЛТЕСТ" |  | 5406228005 |  | 8701610149 | 2025-08-21 | 15400 | 15400 | -15400 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анастасия Сергеевна Здоровцева
1000086051 | ООО "Дедал Плюс" |  | 2465320705 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-05 | 230530.1 | 230530.1 | -8122.3 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000086265 | ГБУЗ НСО "НОКНД" |  | 5407136445 | 25-243 | 8000793637 | 2026-01-22 | 60000 | 60000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Анна Евгеньевна Ланских
1000086461 | ООО "Регард МСК" |  | 7730234438 |  |  | 2025-01-30 | 127420 | 127420 | -127420 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000086461 | ООО "Регард МСК" |  | 7730234438 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-17 | 218800 | 218800 | -56400 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000086540 | ООО "Ерсм Сибири" |  | 2463242025 | СИБЭРСИБЭМ-22/4399 | 8000479896 | 2022-12-23 | 7287412.07 | 7287412.07 | -4170446.71 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Антон Викторович Жданов
1000086565 | ООО НТЦ "КОНТЕСТ" |  | 3327121760 | НТЦ-09838 | 8000805181 | 2026-02-19 | 144000 | 144000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олеся Викторовна Талыбова
1000086565 | ООО НТЦ "КОНТЕСТ" |  | 3327121760 | НТЦ-09843 | 8000806532 | 2026-02-26 | 322500 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Екатерина Евгеньевна Обвинцева
1000086887 | ООО "Кузнецкавто" |  | 4205356076 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701760546 | 2026-02-12 | 33500 | 33500 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Анна Евгеньевна Родионова
1000086887 | ООО "Кузнецкавто" |  | 4205356076 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701605676 | 2025-08-14 | 28000 | 28000 | -28000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Леонидович Караваев
1000086887 | ООО "Кузнецкавто" |  | 4205356076 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701605984 | 2025-08-14 | 1000 | 1000 | -1000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Леонидович Караваев
1000086887 | ООО "Кузнецкавто" |  | 4205356076 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701664074 | 2025-10-23 | 4500 | 4500 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Леонидович Караваев
1000087413 | ООО "Промнефтегаз" |  | 7451315567 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-22 | 267197 | 267197 | -267197 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000087692 | ООО "МЭЩ" |  | 7731286291 | СИБЭРСИБЭМ-22/5718 | 8000499053 | 2023-01-19 | 36000 | 36000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000087869 | ООО "Стройлесинвест" |  | 2461026036 | 5108 | 4000103677 | 2023-03-31 | 155895.68 | 155895.68 | -155895.68 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000087886 | ООО "РСС Красноярск" |  | 2463239086 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-20 | 35000 | 35000 | -35000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000088339 | ООО "СГТ" |  | 2462043468 | ММКС-24/179 | 8000726201 | 2024-12-26 | 9400.32 | 9400.32 | -9400.32 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олег Юрьевич Михей
1000088661 | АО "САТУРН КРАСНОЯРСК" |  | 2465155970 |  |  | 2024-11-14 | 31.8 | 31.8 | -31.8 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000088661 | АО "САТУРН КРАСНОЯРСК" |  | 2465155970 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-27 | 80516.4 | 80516.4 | -80516.4 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000089010 | ООО "Дельта-Инжиниринг" |  | 7453286329 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-24 | 83547 | 83547 | -83547 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000089244 | ООО "ЭМС ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" |  | 2222843990 | СИБЭРСИБЭМ-24/2802 | 8000649887 | 2024-10-10 | 1165467.43 | 1165467.43 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000089244 | ООО "ЭМС ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ" |  | 2222843990 | СИБЭРСИБЭМ-24/2802 | 8000649887 | 2026-01-30 | 100000 | 100000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000089540 | ООО "ПТК "Нефтепромкомплект" |  | 6671049767 | НПК-73 | 8000725701 | 2024-10-23 | 577515 | 577515 | -577515 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Владимир Сергеевич Тихомиров
1000089670 | ООО "СЭМИ" |  | 4252003656 | СИБЭРСИБЭМ-25/1499 | 8000724774 | 2026-02-02 | 300000 | 300000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Василий Юрьевич Мацук
1000089670 | ООО "СЭМИ" |  | 4252003656 | СИБЭРСИБЭМ-25/718 | 8000713026 | 2025-12-11 | 100000 | 100000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000089678 | СРО АСП Союз "Проекты Сибири" |  | 2461002003 |  | 8701743371 | 2026-01-29 | 74000 | 74000 | 0 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Владислава Альбертовна Федина
1000089834 | ООО "Модульные Системы Торнадо" |  | 5408005710 | СИБЭРСИБЭМ-23/2213 | 8000573903 | 2025-08-21 | 31306850 | 31306850 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000089834 | ООО "Модульные Системы Торнадо" |  | 5408005710 | СИБЭРСИБЭМ-24/3032 | 8000653073 | 2024-08-15 | 28050000 | 28050000 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Оксана Владимировна Савенкова
1000089834 | ООО "Модульные Системы Торнадо" |  | 5408005710 | СИБЭРСИБЭМ-25/2475 | 8000735585 | 2025-07-17 | 20760000 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Оксана Владимировна Савенкова
1000089834 | ООО "Модульные Системы Торнадо" |  | 5408005710 | СИБЭРСИБЭМ-25/4786 | 8000755738 | 2025-10-30 | 28887000 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Оксана Владимировна Савенкова
1000089834 | ООО "Модульные Системы Торнадо" |  | 5408005710 | СИБЭРСИБЭМ-25/8316 | 8000787432 | 2025-12-11 | 8250000 | 0 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Рауф Имранович Насибов
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | 1261ГК-НК/ТЭЦ-2(II) | 4000228873 | 2024-11-30 | 16194141.14 | 16194141.14 | -16194141.14 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | 1266ГК-КР/ТЭЦ-3 (СИБЭР) | 4000228874 | 2024-05-31 | 4168646.23 | 4168646.23 | -4168646.23 | U636 | 6210820000 | Расч.с покуп.и заказ.за реализ. внеобор.активы-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | 1267ГК-КР/ТЭЦ-3 (ТКЗ) | 4000228875 | 2024-07-31 | 287705.12 | 287705.12 | -7613485.24 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | 1267ГК-КР/ТЭЦ-3 (ТКЗ) | 4000228875 | 2024-05-31 | 10182445.02 | 10182445.02 | -7613485.24 | U636 | 6210820000 | Расч.с покуп.и заказ.за реализ. внеобор.активы-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | 627ГК-КР/ТЭЦ-3 (ТКЗ) | 4000228805 | 2024-05-16 | 1180201.37 | 1180201.37 | 0 | U636 | 6210820000 | Расч.с покуп.и заказ.за реализ. внеобор.активы-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | 745ГК-НК/ТЭЦ-2 (1,2) | 4000228803 | 2023-12-31 | 849105.29 | 849105.29 | 0 | U636 | 6210820000 | Расч.с покуп.и заказ.за реализ. внеобор.активы-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | 922ГК-КР/ТЭЦ-3(СИБЭР) | 4000228804 | 2024-05-31 | 1107353.4 | 1107353.4 | -481840.8 | U636 | 6210820000 | Расч.с покуп.и заказ.за реализ. внеобор.активы-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | ММК-03 | 4000228802 | 2024-12-31 | 15723348.34 | 15723348.34 | -15723348.34 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | СИБЭРСИБЭМ-21/5348 | 4000143572 | 2023-12-31 | 827943.54 | 827943.54 | 0 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Владислав Сергеевич Седых
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | СИБЭРСИБЭМ-21/5355 | 8000409696 | 2024-01-17 | 10805362.96 | 10805362.96 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Семен Николаевич Протасов
1000089897 | ООО "ГК "Сибирьэнергоинжиниринг" |  | 2464264800 | СИБЭРСИБЭМ-21/5755 | 4000144506 | 2024-05-31 | 29801.18 | 29801.18 | 0 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000090565 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 |  | 8701536478 | 2025-05-22 | 57913.37 | 57913.37 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
1000090565 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 |  | 8701269475 | 2024-08-08 | 2417 | 2417 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Илья Юрьевич Гуляев
1000090565 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 |  | 8701324160 | 2024-10-17 | 8460 | 8460 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Илья Юрьевич Гуляев
1000090565 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 |  | 8701286478 | 2024-09-05 | 6645 | 6645 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Илья Юрьевич Гуляев
1000090565 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 | 000-941177 | 8000745850 | 2026-02-02 | 5416226.06 | 955477.77 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анастасия Владимировна Солопова
1000090565 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-13 | 1011571.2 | 1011571.2 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000091044 | ООО "СтальИнвест" |  | 2465135237 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-29 | 3000 | 3000 | -3000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000091599 | ООО "Дом Куприяна" |  | 2460000123 |  |  | 2024-08-09 | 836860 | 836860 | -836860 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000092399 | ООО "УралТЭП" |  | 6670483643 | СИБЭРСИБЭМ-21/4648 | 8000398827 | 2025-09-11 | 488446.89 | 488446.89 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Азат Фанузович Нуруллин
1000092399 | ООО "УралТЭП" |  | 6670483643 | СИБЭРСИБЭМ-22/6293 | 8000511192 | 2023-02-02 | 3428779.68 | 3428779.68 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Евгеньевич Овчинников
1000092399 | ООО "УралТЭП" |  | 6670483643 | СИБЭРСИБЭМ-23/3182 | 8000593477 | 2026-01-26 | 10000 | 10000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Владимир Александрович Захаров
1000092399 | ООО "УралТЭП" |  | 6670483643 | СИБЭРСИБЭМ-23/3210 | 8000593731 | 2024-01-25 | 2912399.99 | 2912399.99 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Елена Владимировна Бикаева
1000092399 | ООО "УралТЭП" |  | 6670483643 | СИБЭРСИБЭМ-23/3215 | 8000593767 | 2024-01-25 | 21587495.4 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Евгеньевич Овчинников
1000092399 | ООО "УралТЭП" |  | 6670483643 | СИБЭРСИБЭМ-23/3287 | 8000596149 | 2024-01-25 | 13701840 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Антон Александрович Лесков
1000092399 | ООО "УралТЭП" |  | 6670483643 | СИБЭРСИБЭМ-23/3477 | 8000600781 | 2025-11-27 | 32437371.84 | 18268448.76 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Владимирович Тарасенко
1000092399 | ООО "УралТЭП" |  | 6670483643 | СИБЭРСИБЭМ-24/1195 | 8000627635 | 2025-02-13 | 144000 | 144000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Владимирович Тарасенко
1000092803 | ООО "Каскад" |  | 7719694625 | СИБЭРСИБЭМ-20/1795 | 8000327319 | 2023-08-17 | 0.3 | 0.3 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Константин Владимирович Чирликов
1000093098 | ООО "Промгаз" |  | 5403045885 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2019-10-02 | 2266.01 | 2266.01 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000093430 | ООО "Перспектива" |  | 2464147840 | СИБЭРСИБЭМ-21/2229 | 4000131812 | 2026-03-01 | 1090487.53 | 757836.05 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Евгений Александрович Вычужанин
1000093447 | ООО "Продос" |  | 2465233058 |  | 8701625763 | 2025-09-04 | 0.04 | 0.04 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Екатерина Андреевна Марьина
1000093494 | ООО "Электропрогресс" |  | 7724935869 |  |  | 2024-09-26 | 116668 | 116668 | -116668 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000094508 | ООО "Экология Пк" |  | 2543128825 | СИБЭРСИБЭМ-26/21 | 8000798331 | 2026-02-05 | 100000 | 100000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Дарья Игоревна Шаталова
1000094525 | АО "Дитсманн" |  | 2631040369 | СИБЭРСИБЭМ-24/2073 | 8000640350 | 2025-10-30 | 13000 | 13000 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Наталья Сергеевна Болотова
1000094590 | ООО "Декор" | Работы выполняются, по бл. 6 длительное время не было стройготовности. | 2453012311 | СИБЭРСИБЭМ-25/3912 | 8000749528 | 2025-08-07 | 12234543.87 | 12234543.87 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Валерий Станиславович Гавриш |  | 1
1000094590 | ООО "Декор" | Закрыты все фактически выполненные работы. ДС к факту | 2453012311 | СИБЭРСИБЭМ-25/6518 | 8000768616 | 2025-11-20 | 12935802.88 | 12935802.88 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Виталий Юрьевич Карлов |  | 1
1000094590 | ООО "Декор" | КА предоставил на проверкукомплект ИД. Закрытие выполнения после подписания ИД. | 2453012311 | СИБЭРСИБЭМ-25/6846 |  | 2026-02-06 | 300000 | 300000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Неопределенно |  | 1
1000094784 | ООО "Руфа" |  | 5445021999 |  |  | 2025-01-23 | 15120 | 15120 | -15120 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000095357 | АО "Почта России" |  | 7724490000 | 7120000345-ОФ | 8000726096 | 2025-01-16 | 29619 | 29619 | -29619 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Екатерина Владимировна Хромова
1000095357 | АО "Почта России" |  | 7724490000 | 7730016459-ОФ | 8000725978 | 2024-10-24 | 45108 | 45108 | -45108 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Екатерина Владимировна Хромова
1000095357 | АО "Почта России" |  | 7724490000 | СИБЭИ-16/277/КР/3152 | 8000286264 | 2026-02-26 | 404072.76 | 404072.76 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Ирина Александровна Сальникова
1000095515 | ООО "КСК" |  | 2465297735 |  |  | 2025-03-14 | 62284.3 | 62284.3 | -62284.3 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000095515 | ООО "КСК" |  | 2465297735 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-08 | 235413.34 | 235413.34 | -176027.04 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000095571 | УФПС Приморского края АО "Почта России" |  | 7724490000 | Д/1283/01/2021 | 8000384878 | 2026-02-12 | 56373.78 | 56373.78 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Юлия Сергеевна Капелька
1000095882 | ООО "Промстрой" |  | 2460217895 | СИБЭРСИБЭМ-22/2731 | 8000458907 | 2026-02-17 | 20490443.15 | 20490443.15 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000095882 | ООО "Промстрой" |  | 2460217895 | СИБЭРСИБЭМ-22/3763 | 8000469958 | 2026-01-26 | 2502446.25 | 2502446.25 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000095893 | ООО "Новосибклимат" |  | 5408017419 | без договора | 8701432036 | 2025-02-20 | 24600 | 24600 | -24600 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Елена Владимировна Бикаева
1000096611 | ООО "Аскинтех" |  | 7728355259 | СИБЭРСИБЭМ-21/5489/F-0161 | 8000411008 | 2025-12-18 | 2518937.73 | 2518937.73 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Викторовна Пономарева
1000096611 | ООО "Аскинтех" |  | 7728355259 | СИБЭРСИБЭМ-25/5252 | 8000759068 | 2025-09-25 | 450000 | 450000 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Алексей Николаевич Микейкин
1000096611 | ООО "Аскинтех" |  | 7728355259 | СИБЭРСИБЭМ-25/5252 | 8000759068 | 2025-09-18 | 450000 | 450000 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алексей Николаевич Микейкин
1000097442 | ООО "НЭМ" |  | 5401349327 | СИБЭРСИБЭМ-23/2529 | 4000195794 | 2026-02-28 | 41889.27 | 27849.46 | 0 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000097442 | ООО "НЭМ" |  | 5401349327 | СИБЭРСИБЭМ-24/2297 | 8000643551 | 2025-07-02 | 2459263.13 | 2459263.13 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Вячеслав Александрович Губарь
1000097442 | ООО "НЭМ" |  | 5401349327 | СИБЭРСИБЭМ-24/2297 | 4000240575 | 2026-02-25 | 142084.59 | 24566.02 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000097442 | ООО "НЭМ" |  | 5401349327 | СИБЭРСИБЭМ-24/2297 | 8000643551 | 2025-07-02 | 49591.02 | 49591.02 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Вячеслав Александрович Губарь
1000097455 | ООО "Энерго технология" |  | 7802144105 | СИБЭРСИБЭМ-24/4638/ЭТ-2024-208 | 8000676547 | 2025-08-20 | 600000 | 600000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Павел Сергеевич Иванов
1000097455 | ООО "Энерго технология" |  | 7802144105 | СИБЭРСИБЭМ-25/4286 | 8000753122 | 2025-09-04 | 108295280.07 | 108295280.07 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Дмитрий Михайлович Потылицын
1000097455 | ООО "Энерго технология" |  | 7802144105 | СИБЭРСИБЭМ-25/4286 | 4000236162 | 2026-02-25 | 338344.87 | 0 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000097805 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 |  | 8701244789 | 2024-07-05 | 540 | 540 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Илья Юрьевич Гуляев
1000097805 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 |  | 8701244816 | 2024-07-05 | 2884 | 2884 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Илья Юрьевич Гуляев
1000097805 | ООО "ЛЕ МОНЛИД" |  | 5029069967 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701714001 | 2025-12-25 | 40496.71 | 40496.71 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000097982 | ООО " Нефтехимсервис" |  | 5406978505 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701762007 | 2026-02-12 | 95720.76 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Евгеньевна Родионова
1000098265 | ООО "Кристалл" |  | 2466191410 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701533557 | 2025-05-22 | 8380 | 8380 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Надежда Геннадьевна Семенова
1000098801 | АО "Евраз Маркет" |  | 6154062128 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-09 | 1385.45 | 1385.45 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000098814 | ООО "Медиапартнер-Абакан" |  | 1901072884 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-30 | 1600 | 1600 | -1600 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000099546 | ООО "КМС" |  | 2460105951 | СИБЭРСИБЭМ-21/5187 | 8000407787 | 2023-08-10 | 11222 | 11222 | -11222 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Антон Александрович Казак
1000100259 | ООО "ЛТ" |  | 7717152779 | СИБЭРСИБЭМ-24/5160 | 8000682908 | 2025-12-25 | 4840520.54 | 4840520.54 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Константин Сергеевич Калашников
1000100259 | ООО "ЛТ" |  | 7717152779 | СИБЭРСИБЭМ-25/8717 | 8000791918 | 2025-12-25 | 3259528.76 | 3259528.76 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Константин Сергеевич Калашников
1000100506 | ООО "ЭМТ" |  | 7726685798 | СИБЭРСИБЭМ-25/5779 | 8000764117 | 2025-10-20 | 600000 | 600000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Евгений Анатольевич Королёв
1000100578 | ООО "Дом Крепежа" |  | 4217195063 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701762794 | 2026-02-12 | 1517.76 | 1517.76 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алексей Сергеевич Петров
1000100578 | ООО "Дом Крепежа" |  | 4217195063 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701670004 | 2025-10-30 | 0.02 | 0.02 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алексей Сергеевич Петров
1000101493 | ООО "Меритель" |  | 7720456015 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-09 | 9310.76 | 9310.76 | -9310.76 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000101535 | ООО "Энергосила" | КА выполнил не полный объём работ по договору. Не предоставил документы для закрытия на выполненный объём | 5042120323 | СИБЭРСИБЭМ-25/2245 | 8000742235 | 2025-06-17 | 19378980.56 | 19378980.56 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Анатольевич Королёв |  | 1
1000101535 | ООО "Энергосила" | Работы выполняются. Направлено письмо Исх-6.19.18-131143-25-0-0 от 08.12.2025 о нарушении договорных обязательств. КА выполнил не полный объём работ по договору. Не предоставил документы для закрытия на выполненный объём | 5042120323 | СИБЭРСИБЭМ-25/4229 | 8000752543 | 2025-08-07 | 31519557.36 | 31519557.36 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Сергей Александрович Панов |  | 1
1000101641 | ООО "ТЭ" |  | 5261055814 |  | 8701702571 | 2025-12-11 | 925 | 925 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Екатерина Анатольевна Кулак
1000101903 | ООО "Регионэнерго" |  | 5906131837 | 88 |  | 2024-10-09 | 252550 | 252550 | -252550 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000102262 | ООО "СТЭМ" |  | 2465133790 | СИБЭРСИБЭМ-23/2594 | 4000196135 | 2026-02-25 | 100437.25 | 81256.31 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000102262 | ООО "СТЭМ" |  | 2465133790 | СИБЭРСИБЭМ-25/4432 | 8000753392 | 2025-08-28 | 9339060.37 | 9339060.37 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олег Васильевич Бескостный
1000102262 | ООО "СТЭМ" |  | 2465133790 | СИБЭРСИБЭМ-25/5406 | 8000761172 | 2025-09-11 | 11802143.88 | 11802143.88 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Никита Олегович Секутов
1000102262 | ООО "СТЭМ" |  | 2465133790 | СИБЭРСИБЭМ-25/5454 | 8000760502 | 2025-10-07 | 2395714.68 | 2395714.68 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Дмитрий Михайлович Потылицын
1000102618 | ООО "Домашний Интерьер" |  | 7709770002 |  | 8701716693 | 2025-12-18 | 1598 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Кристина Александровна Назаренко
1000102618 | ООО "Домашний Интерьер" |  | 7709770002 |  |  | 2024-09-12 | 29595 | 29595 | -29595 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000102693 | ООО "1ПУ УЭМ" |  | 5904640701 | СИБЭРСИБЭМ-25/2705 | 4000236167 | 2026-02-25 | 48069.24 | 0 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000103258 | ООО "Кавек" |  | 2466258619 |  |  | 2024-12-25 | 20000 | 20000 | -20000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000103667 | ООО "БЗЭО" |  | 2221125058 | СИБЭРСИБЭМ-23/1557 | 8000559131 | 2025-11-21 | 2736000 | 2736000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Наталья Викторовна Пономарева
1000103794 | ООО "ПЖК" |  | 2526007475 | СИБЭРСИБЭМ-22/1824 | 8000446207 | 2025-05-15 | 270000 | 270000 | -270000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Татьяна Александровна Шипилова
1000103821 | ООО "ЛТВ" |  | 2526003022 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-30 | 10600 | 10600 | -10600 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000104971 | ООО "Энергоспецстрой" |  | 2466178434 | 65 | 4000228825 | 2024-09-30 | 39270 | 39270 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Олег Юрьевич Михей
1000105097 | ООО "ВОСТОКГЕРМЕТИК" |  | 2801175870 | А33-14394/2023 |  | 2023-12-26 | 539539.11 | 539539.11 | -539539.11 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
1000105100 | ООО "АЛЬКАД" |  | 2722052259 | СИБЭРСИБЭМ-24/3547 | 8000660666 | 2024-11-02 | 300000 | 300000 | -77142.5 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Алексей Николаевич Савуляк
1000105103 | ООО "КЭМ" |  | 2703097800 | СИБЭРСИБЭМ-25/158 | 8000702859 | 2026-01-26 | 2100000 | 2100000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Сергей Александрович Панов
1000105165 | ООО "Самосваловъ" |  | 2465311676 | 165ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000725690 | 2024-11-14 | 235300 | 235300 | -235300 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олег Юрьевич Михей
1000105440 | ООО "Новосфера" |  | 7116154965 | 44-24 | 8000725707 | 2025-02-06 | 130740 | 130740 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Андрей Евгеньевич Бортников
1000105573 | ООО "Компания "Тензор" |  | 7605016030 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-01-19 | 3200 | 3200 | -3200 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000105625 | ООО "Компания КЭСК" | СЗ на инициацию претензионной работы направлена в ЮУ 03.03.26 | 2466231889 | СИБЭРСИБЭМ-25/3601 | 8000747576 | 2025-08-28 | 9611829.88 | 9611829.88 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Иванович Комков |  | 1
1000105666 | ООО "ГК "ВИСТА" |  | 7107543027 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701712679 | 2025-12-25 | 21002 | 21002 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Леонидович Караваев
1000105671 | ООО "МСК-НТ" |  | 7734699480 | 0692-2024/Н/ПРО | 8000726040 | 2025-01-16 | 1500 | 1500 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Адылькан Муратович Тайманов
1000105671 | ООО "МСК-НТ" |  | 7734699480 | 0839-2025/Н/ПРО | 8000726127 | 2025-09-25 | 29200.06 | 29200.06 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Адылькан Муратович Тайманов
1000105901 | ООО "ДСК-25" |  | 2526006640 | СИБЭРСИБЭМ-21/6403 | 8000420811 | 2025-12-02 | 1815441 | 1815441 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000105963 | ООО "Сибтек" |  | 4253011321 | СИБЭРСИБЭМ-21/6403 | 8000420811 | 2025-12-04 | 7101864.25 | 7101864.25 | -5782443.13 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000105976 | ООО "Электролаб" |  | 5911997452 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701742174 | 2026-01-19 | 32579 | 32579 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Надежда Геннадьевна Семенова
1000106195 | ООО "ПТК ЗЖБИ-4" |  | 5401206632 |  | 8701299661 | 2024-09-18 | 26280 | 26280 | -26280 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Юлия Андреевна Григорьева
1000106732 | ООО "Инжиниринг Энергосистем" |  | 5407954257 | СИБЭРСИБЭМ-25/2331 | 8000733704 | 2025-12-11 | 4435661.39 | 4435661.39 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Артём Андреевич Парфенов
1000106754 | АО "Абаканская ТЭЦ" |  | 1900000252 | АБТЭЦ-25/991/СИБЭР/05-25/2501 | 4000230893 | 2026-01-20 | 333.35 | 333.35 | 0 | U636 | 6210220000 | Расч.с покупат. кроме угля, нефтекокса, удобр.-ВР | 12302_11 | Александр Николаевич Кириллов
1000106754 | АО "Абаканская ТЭЦ" |  | 1900000252 | СИБЭРСИБЭМ-25/4703 | 4000233532 | 2026-02-06 | 77263.39 | 77263.39 | 0 | U636 | 6210220000 | Расч.с покупат. кроме угля, нефтекокса, удобр.-ВР | 12302_11 | Наталья Геннадьевна Павлова
1000106820 | ООО "АРМАСЕТИ ИМПОРТ" |  | 7725363283 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-20 | 88606.61 | 88606.61 | -88606.61 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000106926 | ООО "Саянсвязьсервис" |  | 1902014275 | СИБЭРСИБЭМ-23/2639 | 8000582368 | 2023-10-30 | 1360614.61 | 1360614.61 | -1360614.61 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Александрович Овчинников
1000107014 | ООО "Полинерго" |  | 5252041004 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-30 | 50089 | 50089 | -50089 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000107637 | ООО "Юником" |  | 2463214275 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-20 | 24494.3 | 24494.3 | -24494.3 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000107786 | ООО "Лучегорская ТК" |  | 2526006344 | СИБЭРСИБЭМ-25/1150 | 8000716533 | 2025-07-02 | 3000 | 3000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Александр Владимирович Бессонов
1000108702 | ООО "1 Стройцентр Сатурн-Р" |  | 5902240063 | 336ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-09-10 | 1146753 | 1146753 | -1146753 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000108702 | ООО "1 Стройцентр Сатурн-Р" |  | 5902240063 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-29 | 214532.24 | 214532.24 | -196410.64 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000109588 | ООО "Пикап-Комплект" |  | 7726675126 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-01 | 80121 | 80121 | -11791.5 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000109931 | ООО "НПО Стальпром" |  | 5262337000 | 3616 |  | 2024-09-20 | 191486.21 | 191486.21 | -191486.21 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000109931 | ООО "НПО Стальпром" |  | 5262337000 | 507ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000725673 | 2024-10-31 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Татьяна Александровна Массон
1000109931 | ООО "НПО Стальпром" |  | 5262337000 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-24 | 178913 | 178913 | -178913 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000110503 | ООО "Манотек" |  | 7017465014 | 399ММК-ЛГ/ПГРЭС | 8000725550 | 2024-09-12 | 70000 | 70000 | -70000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталия Александровна Сухова
1000110562 | ООО "Вираж Плюс" |  | 2466163879 |  | 8701551631 | 2025-06-05 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Александра Дмитриевна Полева
1000110799 | ООО "Аш-Трейд" |  | 7116158046 |  | 8701098908 | 2024-02-08 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Михаил Сергеевич Колечкин
1000111184 | ООО "Гамма Интеграция" | Работы не завершены по причине частичного отсутствия стройготовности, не по вине КА. Продолжается выполнение работ, будет ещё закрытие. | 7725273632 | СИБЭРСИБЭМ-25/2241 | 8000732760 | 2025-07-17 | 4723327.09 | 4723327.09 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Сергеевич Важенин |  | 1
1000112479 | ООО "Краскрепеж +" |  | 2465313497 |  |  | 2024-07-12 | 20 | 20 | -20 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000113392 | ООО "Спецметаллстрой" |  | 5405955819 | СИБЭРСИБЭМ-25/3913 | 8000749538 | 2025-12-19 | 164655.57 | 164655.57 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Александр Сергеевич Турушев
1000113392 | ООО "Спецметаллстрой" |  | 5405955819 | СИБЭРСИБЭМ-25/3915 | 8000749597 | 2025-12-19 | 86771.42 | 86771.42 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Александр Сергеевич Турушев
1000114393 | ООО "РЭР" |  | 6673157856 | 62 | 4000228821 | 2024-09-30 | 128541 | 128541 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Олег Юрьевич Михей
1000114393 | ООО "РЭР" |  | 6673157856 | 63 | 4000228822 | 2024-09-30 | 48426 | 48426 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Олег Юрьевич Михей
1000114393 | ООО "РЭР" |  | 6673157856 | 74 | 4000228823 | 2024-09-30 | 5796 | 5796 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Олег Юрьевич Михей
1000114393 | ООО "РЭР" |  | 6673157856 | СИБЭРСИБЭМ-25/8360 | 4000239275 | 2026-02-25 | 64438.7 | 20056.93 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Никита Олегович Секутов
1000114510 | ООО "Обогрев Люкс" |  | 7802783870 |  | 8701543461 | 2025-06-05 | 47376 | 47376 | -47376 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Денис Геннадьевич Апин
1000114923 | ООО "Сателайт" |  | 2463082815 |  |  | 2025-02-07 | 71500 | 71500 | -96500 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000114923 | ООО "Сателайт" |  | 2463082815 |  |  | 2025-02-07 | 25000 | 25000 | -96500 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000114970 | ООО "ВНХИ" | цена договора составляет 22 686 666,70 работы приняты согласно Акту от 29.02.2024 на сумму 21 300 538,05, задолженность в пользу АО "СибЭР" 20 000,00 (штраф) | 2725059439 | СИБЭРСИБЭМ-23/1679 | 8000561540 | 2024-03-14 | 20000 | 20000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Виталий Юрьевич Карлов |  | 1
1000114970 | ООО "ВНХИ" |  | 2725059439 | СИБЭРСИБЭМ-25/1784 | 8000729412 | 2026-01-26 | 300000 | 300000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Виталий Юрьевич Карлов
1000116028 | ООО "ТКС" |  | 7107107937 |  | 8701608961 | 2025-08-14 | 734 | 734 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алина Сергеевна Гришкова
1000116028 | ООО "ТКС" |  | 7107107937 | СИБЭРСИБЭМ-25/7058 | 8000773102 | 2025-10-17 | 124668 | 124668 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Эдуард Рамильевич Хазиахметов
1000116096 | АО "Первомайский Завод ЖБИ" |  | 7116003892 | СИБЭРСИБЭМ-25/6723 | 8000770484 | 2025-09-26 | 17304 | 17304 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Степан Сергеевич Широколобов
1000116096 | АО "Первомайский Завод ЖБИ" |  | 7116003892 | СИБЭРСИБЭМ-25/8748 | 8000792342 | 2025-12-10 | 23202.76 | 23202.76 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Степан Сергеевич Широколобов
1000116096 | АО "Первомайский Завод ЖБИ" |  | 7116003892 | СИБЭРСИБЭМ-25/8970 | 8000794117 | 2025-12-22 | 162179.99 | 162179.99 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Степан Сергеевич Широколобов
1000116927 | Новомосковский Институт(филиал)ФГБОУВО "РХТУ им. Д.И. Менделеева" |  | 7707072637 | 02/ОХМ/24 | 8000726102 | 2025-05-15 | 153450 | 153450 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Адылькан Муратович Тайманов
1000117339 | ООО "СибСтройКомплект" |  | 5401968623 | СИБЭРСИБЭМ-23/1473 | 8000557429 | 2023-07-17 | 2988144.72 | 2988144.72 | -2490120.58 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Василий Юрьевич Мацук
1000118179 | ООО "МК-ОФИС" |  | 7727328319 |  |  | 2025-02-21 | 195333 | 195333 | -195333 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000119055 | ООО "ПК ЭНЕРГИЯ" |  | 2511101443 |  |  | 2025-02-20 | 26100 | 26100 | -26100 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000119055 | ООО "ПК ЭНЕРГИЯ" |  | 2511101443 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-12-26 | 156225 | 151945 | -151945 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000121521 | ООО "АрМет24" |  | 2460115710 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-03 | 59344 | 59344 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000121685 | ООО "Офисмаг-РТ" |  | 3662149706 |  |  | 2025-03-28 | 2536.03 | 2536.03 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000121685 | ООО "Офисмаг-РТ" |  | 3662149706 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701169051 | 2024-04-04 | 99 | 99 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алина Сергеевна Гришкова
1000121917 | ООО "УКС-Сибирь" | ДС на продление сроков согласовано, на заключении, отработка ПУР. Претензионная работа пока не требуется. По данному договору срок истек 31.12.2025, выплачен аванс 10%, закрытий не было. | 5401379138 | СИБЭРСИБЭМ-25/3469 | 8000746279 | 2025-07-25 | 18468934.58 | 18468934.58 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Николаевич Савуляк |  | 1
1000122330 | ООО "Комус" |  | 7721793895 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-30 | 46758.82 | 46758.82 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000123207 | ООО "Комплексные Энергетические Решения" |  | 5038057975 | СИБЭРСИБЭМ-22/2043 | 4000154803 | 2026-02-28 | 30517.94 | 15258.97 | 0 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000123207 | ООО "Комплексные Энергетические Решения" |  | 5038057975 | СИБЭРСИБЭМ-23/700 | 4000185777 | 2026-02-25 | 103668.46 | 0 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000123317 | ОП ООО "Энергосфера" в г. Хабаровск |  | 2536139985 |  | 8701534992 | 2025-05-19 | 3928.88 | 3928.88 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
1000123519 | ООО "Контур" |  | 7805781293 | СИБЭРСИБЭМ-21/5693 | 4000144374 | 2024-05-31 | 7150.21 | 7150.21 | -7150.21 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000123634 | ЗАО "Гостиница"Россия" |  | 7116027318 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-06-18 | 18000 | 18000 | -18000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000123700 | ООО "Контур" |  | 7725342646 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-05 | 7310 | 7310 | -7310 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000124156 | ООО "СОМ" |  | 7107096280 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-13 | 888087 | 888087 | -1416.88 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000125683 | ООО "Киасофт Кемерово" |  | 4205331000 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-09 | 359527.5 | 359527.5 | -359527.5 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000125948 | ООО ТД "Дегидрол" |  | 2464241715 | СИБЭРСИБЭМ-23/1335 | 4000190190 | 2026-02-28 | 37251.38 | 18625.69 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000126347 | ООО "Инопт №1" |  | 2539098889 |  | 8701106138 | 2024-02-08 | 68080 | 68080 | -68080 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Максим Алексеевич Гурский
1000127283 | ООО "СПЕЦЦЕНТР" |  | 2411028687 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701757934 | 2026-02-05 | 97996 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000127283 | ООО "СПЕЦЦЕНТР" |  | 2411028687 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701772748 | 2026-02-26 | 64596 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000128282 | ООО "ЭДНА" |  | 7705658056 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-16 | 35000 | 35000 | -35000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000128349 | ООО "СтройМастер" |  | 2723161148 | ММКС-24/187 | 8000725532 | 2024-11-26 | 3291979.92 | 3291979.92 | -2473264.35 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Валериевич Дмитриев
1000128349 | ООО "СтройМастер" | Работы не выполняются, календарный график выполнения работ не предоставлен. | 2723161148 | СИБЭРСИБЭМ-25/2694 | 8000738075 | 2025-06-05 | 3000000 | 3000000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Николаевич Савуляк |  | 1
1000128349 | ООО "СтройМастер" | Поступило письмо КА о продлении сроков в связи с длительным согласованием изменений РД (информация подтверждена куратором), инициация СЗ на ДС | 2723161148 | СИБЭРСИБЭМ-25/5401 | 8000760265 | 2025-09-11 | 3000000 | 3000000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Валериевич Дмитриев |  | 1
1000131708 | ООО СК "Авэга" |  | 5406984957 | СИБЭРСИБЭМ-23/1804 | 4000193738 | 2025-11-14 | 2685.36 | 2685.36 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Павел Семёнович Шелбогашев
1000131834 | ООО "Деметра" |  | 2463109369 |  | 8701579903 | 2025-07-10 | 99944.51 | 99944.51 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Екатерина Андреевна Марьина
1000133332 | АО "Фирма "Солид" |  | 7817014081 |  |  | 2024-12-13 | 42000 | 42000 | -42000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000133332 | АО "Фирма "Солид" |  | 7817014081 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-05 | 290930.73 | 290930.73 | -290930.73 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000133870 | АНО ДПО "СЦРС" |  | 2465195170 |  | 8701763055 | 2026-02-26 | 16500 | 16500 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александра Вадимовна Лядова
1000134115 | ООО "Бетонный завод № 1" |  | 2465319971 | СИБЭРСИБЭМ-23/1361 | 4000194227 | 2025-01-01 | 12795.84 | 12795.84 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000135807 | ООО "Арэс" |  | 4217189905 | СИБЭРСИБЭМ-22/5928 | 8000503571 | 2022-12-28 | 2229354.69 | 2229354.69 | -911396.89 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000135807 | ООО "Арэс" |  | 4217189905 | СИБЭРСИБЭМ-22/5928 | 4000180888 | 2023-11-21 | 19144.75 | 19144.75 | -19144.75 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Павел Семёнович Шелбогашев
1000135807 | ООО "Арэс" |  | 4217189905 | СИБЭРСИБЭМ-22/5928 | 8000503571 | 2025-11-02 | 3487747.28 | 3487747.28 | -911396.89 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000135915 | ООО "ВАСС" |  | 6455054593 | СИБЭРСИБЭМ-22/2883 | 8000460446 | 2024-07-13 | 30000 | 30000 | -30000 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Антон Викторович Жданов
1000135915 | ООО "ВАСС" |  | 6455054593 | СИБЭРСИБЭМ-22/4096 | 4000165980 | 2024-06-01 | 439326.46 | 439326.46 | -439326.46 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000135915 | ООО "ВАСС" | срок выполнения работ до 30.09.2023, цена договора составляет 220 000 000 работы приняты согласно Акту от 25.12.2023 на сумму 43 812 973,86, оплата 43 852 973,86, задолженность в пользу АО "СиБЭР" 40 000 | 6455054593 | СИБЭРСИБЭМ-22/5373 | 8000493167 | 2024-07-13 | 40000 | 40000 | -40000 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Виталий Юрьевич Карлов |  | 1
1000135915 | ООО "ВАСС" |  | 6455054593 | СИБЭРСИБЭМ-22/5396 | 4000173302 | 2025-01-31 | 425427.24 | 425427.24 | -425427.24 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000135915 | ООО "ВАСС" |  | 6455054593 | СИБЭРСИБЭМ-23/1098 | 8000547516 | 2023-07-13 | 1814147.51 | 1814147.51 | -1511789.6 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Антон Викторович Жданов
1000135915 | ООО "ВАСС" |  | 6455054593 | СИБЭРСИБЭМ-23/913 | 8000538907 | 2023-05-11 | 16384969.27 | 16384969.27 | -37024308.73 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Антон Викторович Жданов
1000135915 | ООО "ВАСС" |  | 6455054593 | СИБЭРСИБЭМ-23/913 | 8000538907 | 2024-12-31 | 23548788.93 | 23548788.93 | -37024308.73 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Антон Викторович Жданов
1000136105 | ООО "Энерготехнология" |  | 5252047207 |  |  | 2024-12-05 | 223769.8 | 223769.8 | -223769.8 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000136128 | АО "РИС Интерфакс" |  | 7710503080 | СИБ2/31412 | 8000689486 | 2025-12-18 | 90000 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Анна Владимировна Бегеза
1000136462 | ООО "Авторсталь" |  | 2404018624 | 250ММК | 4000228818 | 2024-09-30 | 11592 | 11592 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Олег Юрьевич Михей
1000136462 | ООО "Авторсталь" |  | 2404018624 | СИБЭРСИБЭМ-22/3091 | 8000462822 | 2025-12-26 | 2530187.12 | 2530187.12 | -2160497.99 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Антон Викторович Жданов
1000136462 | ООО "Авторсталь" |  | 2404018624 | СИБЭРСИБЭМ-24/3347 | 8000658215 | 2024-09-12 | 972083.39 | 972083.39 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Александрович Овчинников
1000137116 | ООО "Крепость" | Требуется работа по анализу причин невыполнения и наличия обращений от КА, и др.факторов, для оценки правомерности выставления претензии. Аванс не отработан | 2443052121 | СИБЭРСИБЭМ-23/3646 | 8000603605 | 2024-02-08 | 10554473.52 | 10554473.52 | -4390441.23 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Николаевич Савуляк |  | 1
1000137116 | ООО "Крепость" | *штраф 60 000, в пользу СиБЭР | 2443052121 | СИБЭРСИБЭМ-23/3819 | 8000606494 | 2024-03-24 | 60000 | 60000 | -60000 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Роман Игоревич Збараг |  | 1
1000137322 | ООО "СпецЭмаль" |  | 7602066393 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-02 | 46450 | 46450 | -46450 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000138807 | ООО "ДВ СЕРВИС" |  | 2723179280 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701746785 | 2026-01-29 | 86580 | 86580 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000138807 | ООО "ДВ СЕРВИС" |  | 2723179280 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701757860 | 2026-02-19 | 88900 | 88900 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000138807 | ООО "ДВ СЕРВИС" |  | 2723179280 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701714955 | 2025-12-25 | 93400 | 93400 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000139276 | ООО "КапиталСтрой" |  | 2709017382 | СИБЭРСИБЭМ-24/2013 | 8000639765 | 2024-10-17 | 300000 | 300000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Алексей Николаевич Савуляк
1000139831 | ООО "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА" |  | 6679076593 | ММК/КВ-01-09/5-118 |  | 2025-03-28 | 9107 | 9107 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000142075 | ООО "Ситилинк" |  | 7718979307 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-09 | 130859 | 130859 | -130859 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000142218 | ООО "АТП СтройСервис" |  | 3917046805 | ММК-06 | 4000228799 | 2024-03-31 | 813927.84 | 813927.84 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Роман Сергеевич Григорьев
1000143635 | ООО "Грузчиков Сервис Сибирь" |  | 2465089446 |  | 8701560431 | 2025-06-19 | 49000 | 49000 | -49000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Екатерина Андреевна Марьина
1000143635 | ООО "Грузчиков Сервис Сибирь" |  | 2465089446 |  |  | 2025-02-18 | 80000 | 80000 | -80000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000143635 | ООО "Грузчиков Сервис Сибирь" |  | 2465089446 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701159267 | 2025-01-23 | 80000 | 80000 | -80000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Олегович Осадчий
1000145559 | ООО "СК-Монтаж" |  | 4253022309 | СИБЭРСИБЭМ-22/5865 | 8000501633 | 2023-05-11 | 1760307.27 | 1760307.27 | -1460064.79 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Дмитрий Александрович Веденяпин
1000145559 | ООО "СК-Монтаж" |  | 4253022309 | СИБЭРСИБЭМ-22/5865 | 4000195224 | 2025-04-16 | 7971.44 | 7971.44 | -7971.44 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Павел Семёнович Шелбогашев
1000146586 | ООО "Электропоставщик" |  | 9710008385 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-13 | 77560 | 77560 | -77560 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000146770 | ООО "СФЕРА НСК" |  | 5405064273 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701004622 | 2023-10-05 | 58000 | 58000 | -58000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Валерьевна Моисеенко
1000148013 | ООО "Посейдон" |  | 5911082695 |  | 8701785886 | 2026-03-02 | 16750 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Дарья Викторовна Дмитриева
1000148619 | ООО "Зумлион Хэви Индустри Рус" |  | 5024143381 |  |  | 2025-01-23 | 86396.7 | 86396.7 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000148619 | ООО "Зумлион Хэви Индустри Рус" |  | 5024143381 | 01-30/2025 | 8000725767 | 2025-03-20 | 90001.73 | 90001.73 | -90001.73 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олег Юрьевич Михей
1000148755 | ООО "Боярд-НСК" |  | 5403349308 | СИБЭРСИБЭМ-23/2378 | 8000576768 | 2023-09-15 | 179200 | 179200 | -179200 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Вадим Валерьевич Багаев
1000148779 | АО "Юуаз Стан-2000-М" |  | 9728044271 | 1810-С-2024 | 8000725545 | 2025-01-27 | 199999.23 | 199999.23 | -199999.23 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталия Александровна Сухова
1000148852 | ООО "ИНКОМ" |  | 5405048560 | СИБЭРСИБЭМ-23/3386 | 4000201090 | 2026-01-21 | 4621.3 | 4588.39 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000148852 | ООО "ИНКОМ" | Поступило письмо КА о продлении до 01.06.26, в связи с отсутствием стройготовности. СЗ будет иициирована до 16.03.26 | 5405048560 | СИБЭРСИБЭМ-25/3871 | 8000749189 | 2025-08-07 | 18541568.45 | 18541568.45 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Анатольевич Королёв |  | 1
1000148978 | СП ООО "SHTET" | Работы завершены полностью, ДС к факту | 201427403 | СИБЭРСИБЭМ-25/3661 | 8000748042 | 2026-02-05 | 100000 | 100000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Сергей Владимирович Кузнецов |  | 1
1000149720 | ООО "Грузовая Механика" |  | 2465274329 | ГКР00031845 |  | 2024-08-07 | 69000 | 69000 | -69000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000150355 | ООО "Эксперт Плюс" |  | 1686006816 | 1491 | 8000674378 | 2024-11-19 | 287000 | 287000 | -287000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Тимофей Николаевич Беседовский
1000151170 | ООО Ск "Ангара" | цена договора составляет 239 187 892,06 работы приняты на сумму 30 016 042,65/ выплачен аванс 23 080 000, задолженность в пользу АО "СибЭР" 11 199 812,9, По ДС №5 сумма договора 26 828 728,38 руб., все работы выполнены. Подготовлена СЗ на инициацию претензионной работы за невозврат остатков аванса. | 2465327517 | СИБЭРСИБЭМ-23/1076 | 8000546830 | 2023-06-15 | 17404494.12 | 17404494.12 | -1535178.26 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Николаевич Савуляк |  | 1
1000151170 | ООО Ск "Ангара" | Требуется работа по анализу причин невыполнения и наличия обращений от КА, и др.факторов, для оценки правомерности выставления претензии. | 2465327517 | СИБЭРСИБЭМ-23/1984 | 8000569479 | 2024-05-07 | 367984.42 | 367984.42 | -367984.42 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Николаевич Савуляк |  | 1
1000151201 | ООО "Луис+" |  | 5040070405 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-12-23 | 1839497.42 | 1839497.42 | -809518.1 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000151201 | ООО "Луис+" |  | 5040070405 | ЛП2024/0920-1 | 8000725552 | 2024-10-03 | 11440 | 11440 | -11440 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Васильевна Стециенко
1000151430 | ООО "Зграда Монолит" |  | 7805781254 | СИБЭРСИБЭМ-24/4158 | 8000670053 | 2026-02-17 | 74000 | 74000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Алексей Николаевич Савуляк
1000151430 | ООО "Зграда Монолит" |  | 7805781254 | СИБЭРСИБЭМ-25/3660 | 8000747981 | 2026-02-16 | 600000 | 600000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Евгений Сергеевич Важенин
1000152158 | ООО "Аст" |  | 2724203418 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701763256 | 2026-02-12 | 83570 | 83570 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000152946 | ООО "Элком-Электро" |  | 7703214111 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-19 | 193873.2 | 193873.2 | -193873.2 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000152946 | ООО "Элком-Электро" |  | 7703214111 | ЭЭ/П-1508-24/1 | 8000725998 | 2024-09-16 | 6127786.69 | 6127786.69 | -6127786.69 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Васильевна Стециенко
1000152991 | ООО "Бастион Финанс" |  | 7718058433 | 125/24 | 8000725866 | 2025-04-29 | 4510 | 4510 | -4510 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олег Юрьевич Михей
1000153084 | АНО Дпо "Университет Госзакупок" |  | 5408011872 | СИБЭРСИБЭМ-23/1444 | 8000556694 | 2023-06-15 | 36000 | 36000 | -36000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Валентина Валерьевна Юдина
1000153227 | ООО "РСК Ростройгазпром" |  | 8904082629 | СИБЭРСИБЭМ-23/1480 | 8000557666 | 2025-05-02 | 1252638.15 | 1252638.15 | -1252638.15 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Павел Викторович Молибог
1000153227 | ООО "РСК Ростройгазпром" |  | 8904082629 | СИБЭРСИБЭМ-23/1491 | 8000558063 | 2023-07-25 | 327819.91 | 327819.91 | -506570.78 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Павел Сергеевич Мишин
1000153227 | ООО "РСК Ростройгазпром" |  | 8904082629 | СИБЭРСИБЭМ-23/1491 | 8000558063 | 2025-05-02 | 178750.87 | 178750.87 | -506570.78 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Павел Сергеевич Мишин
1000153824 | ООО "Чистый Дом" |  | 2511053207 |  | 8701013556 | 2023-10-13 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Светлана Романовна Калашникова
1000154030 | СРО ИИ АИС |  | 2460108649 |  | 8701743368 | 2026-01-29 | 68000 | 68000 | 0 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Владислава Альбертовна Федина
1000154497 | ООО "Металл Строй" |  | 2536322331 | 476ММК-ЛГ/ПГРЭС | 8000725961 | 2024-10-17 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Васильевна Стециенко
1000154554 | ООО ПБ "Сибпроект" |  | 2465235947 | СИБЭРСИБЭМ-25/4056 | 8000750879 | 2025-08-21 | 115000 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталия Владимировна Колпакова
1000155272 | ООО "Милимонт" |  | 4217200806 | 398ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000725939 | 2024-10-01 | 1982891.52 | 1982891.52 | -1982891.52 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Вадим Владимирович Тихомиров
1000155565 | ООО ТД "КЗС" |  | 2464252322 |  |  | 2024-09-10 | 44387 | 44387 | -44387 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000155565 | ООО ТД "КЗС" |  | 2464252322 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-05 | 71358 | 71358 | -71358 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000155777 | ООО ТД "Профконтроль" |  | 7448221894 |  |  | 2024-12-09 | 169560 | 169560 | -169560 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000156836 | ООО "Сибфорест" |  | 2460084557 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-12 | 162000 | 162000 | -162000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000156980 | ООО "ТСК" |  | 6683005362 | СИБЭРСИБЭМ-24/5086 | 8000682114 | 2025-01-10 | 117975 | 117975 | -117975 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Оксана Владимировна Савенкова
1000157258 | ООО "ПО АДК" |  | 7733411332 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-24 | 44787 | 44787 | -44787 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000157410 | ООО "Пилар" |  | 7703711642 | СИБЭРСИБЭМ-19/74 | 4000196148 | 2026-02-28 | 55593.99 | 25399.23 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000157410 | ООО "Пилар" |  | 7703711642 | СИБЭРСИБЭМ-19/74 | 4000196148 | 2026-02-28 | 37332 | 18666 | 0 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Вадим Валерьевич Багаев
1000157928 | СП ООО "ENERGORESURS" |  | 300446418 | СИБЭРСИБЭМ-23/2615 | 8000581815 | 2024-11-02 | 460000 | 460000 | -460000 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Сергей Александрович Панов
1000158450 | ООО "МосГТС" |  | 7717799421 | СИБЭРСИБЭМ-23/2682 | 8000583281 | 2023-10-24 | 273643.38 | 273643.38 | -228036.14 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Вадим Сергеевич Лисиенко
1000158450 | ООО "МосГТС" |  | 7717799421 | СИБЭРСИБЭМ-23/2682 | 8000583281 | 2025-12-02 | 377511.66 | 377511.66 | -228036.14 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Вадим Сергеевич Лисиенко
1000158772 | ООО "ТСВ" |  | 2723215259 | 248ММК-ЛГ/ПГРЭС | 8000726021 | 2024-10-03 | 316469.75 | 316469.75 | -316469.75 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталия Сергеевна Карле
1000160348 | ООО "Контест" |  | 3327121739 |  | 8701748350 | 2026-02-12 | 26400 | 26400 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олеся Викторовна Талыбова
1000160679 | ООО "Люкро" |  | 2222020330 | СИБЭРСИБЭМ-23/3152 | 8000593170 | 2024-02-15 | 588606.88 | 588606.88 | -490505.73 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Сергей Иванович Семерик
1000160679 | ООО "Люкро" |  | 2222020330 | СИБЭРСИБЭМ-24/2081 | 8000640472 | 2024-06-13 | 2227677.6 | 2227677.6 | -2227677.6 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Сергей Иванович Семерик
1000160679 | ООО "Люкро" |  | 2222020330 | СИБЭРСИБЭМ-25/7171 | 8000773672 | 2025-11-13 | 2955000.45 | 2955000.45 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Василий Юрьевич Мацук
1000161215 | ООО "СимаВосток" |  | 6679140270 |  | 8701762382 | 2026-02-26 | 8171.01 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Ольга Петровна Меркулова
1000161215 | ООО "СимаВосток" |  | 6679140270 |  | 8701765190 | 2026-02-26 | 21283 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Ольга Петровна Меркулова
1000161539 | ООО "Автомир ДС" |  | 2724172008 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701745352 | 2026-01-29 | 41364.8 | 41364.8 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000161539 | ООО "Автомир ДС" |  | 2724172008 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701772558 | 2026-02-26 | 81256.6 | 81256.6 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000161852 | ООО "Вектор Плюс" |  | 5446014627 | СИБЭРСИБЭМ-23/3851 | 8000607342 | 2024-02-05 | 3672619.24 | 3672619.24 | -3060516.03 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Борисович Сахаров
1000161852 | ООО "Вектор Плюс" |  | 5446014627 | СИБЭРСИБЭМ-23/3851 |  | 2025-10-24 | 1276555.68 | 1276555.68 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Неопределенно
1000161852 | ООО "Вектор Плюс" |  | 5446014627 | СИБЭРСИБЭМ-24/231 | 8000611934 | 2024-04-04 | 773216.4 | 773216.4 | -1237831.16 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Борисович Сахаров
1000161852 | ООО "Вектор Плюс" |  | 5446014627 | СИБЭРСИБЭМ-24/231 | 8000611934 | 2025-10-24 | 810593.65 | 810593.65 | -1237831.16 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Алексей Борисович Сахаров
1000164475 | ООО "КС" | 03.03.26 направлена СЗ на инициацию претензионной работы в ЮУ, подготовка ЮУ претензии | 7717719289 | СИБЭРСИБЭМ-25/5294 | 8000759238 | 2025-09-25 | 17812243.67 | 17812243.67 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Сергеевич Важенин |  | 1
1000165514 | ООО "Митра" |  | 2466289529 | СИБЭРСИБЭМ-25/2905 | 4000231375 | 2026-02-25 | 79604.7 | 31867.95 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000165903 | ООО "Центр Снабжения ДВ" |  | 2543121121 | СИБЭРСИБЭМ-24/2456 | 8000645687 | 2026-02-12 | 7793921.82 | 7793921.82 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Геннадьевна Романова
1000166668 | ООО "ИНТЕГ" |  | 2460110648 | СИБЭРСИБЭМ-24/2312 | 8000643825 | 2024-07-11 | 216279.12 | 216279.12 | -180232.6 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Александрович Овчинников
1000166798 | ООО "Монтажно-ремонтное предприятие" |  | 2462204355 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-15 | 116204.33 | 116204.33 | -620.05 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000167833 | ООО "Престиж" |  | 2462207660 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-11 | 27313 | 27313 | -27313 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000167975 | ООО "ЭСМ" | Работы не выполнялись в связи с отсутствием стройготовности. КА ушел с площадки | 5505062400 | СИБЭРСИБЭМ-25/6515 | 8000768537 | 2025-10-16 | 3000000 | 3000000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Леонидович Нахтыгаль |  | 1
1000168311 | ООО "Техномонтаж" | работы выполнены и закрыты по фактическим объемам. Остаток по договору - не выполненые объемы работ. Требуется . | 7708804805 | СИБЭРСИБЭМ-24/3395 | 8000658832 | 2024-09-23 | 948563.47 | 948563.47 | -790469.56 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Виталий Юрьевич Карлов |  | 1
1000168622 | ООО "Эверест" |  | 2459021224 | СИБЭРСИБЭМ-25/4836 | 4000237567 | 2026-02-25 | 92946.47 | 36748.77 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000168796 | ООО "МТЭК" |  | 9705210684 | 179ММК-КР/ТЭЦ-3 | 4000228809 | 2024-12-31 | 216000 | 216000 | -215979.12 | U636 | 6210520000 | Расч.с покуп.и заказ.за переданные в аренду ОС-ВР | 12302_11 | Александр Юрьевич Баньков
1000168796 | ООО "МТЭК" |  | 9705210684 | 257ММК | 4000228812 | 2024-09-30 | 145446 | 145446 | -145446 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Олег Юрьевич Михей
1000169328 | АО "Селектел" |  | 7810962785 |  |  | 2025-01-14 | 100000 | 100000 | -100000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000169328 | АО "Селектел" |  | 7810962785 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2025-03-06 | 235000 | 235000 | -235000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000169367 | ООО "Металл-Комплекс" |  | 4217179865 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701759425 | 2026-02-12 | 93450 | 93450 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алексей Сергеевич Петров
1000169367 | ООО "Металл-Комплекс" |  | 4217179865 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701697028 | 2025-12-11 | 17568 | 17568 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алексей Сергеевич Петров
1000169438 | ООО "Экотехинжиниринг" |  | 9702035770 | ММК-10 | 4000228801 | 2024-03-31 | 286511.61 | 286511.61 | -286511.61 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000169439 | ООО "ТД ЯнтарьЭК" |  | 7704371533 | ММК-11 | 4000228800 | 2024-03-31 | 69535.02 | 69535.02 | -69535.02 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000169440 | ООО "Стройзащита" |  | 7810438518 | 400ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-10-02 | 416666 | 416666 | -245002 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Неопределенно
1000169443 | ООО "ПК "Модульстрой" |  | 2465346189 | ММК-08 |  | 2024-03-31 | 417209.97 | 417209.97 | -417209.97 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000169444 | ООО "ОЛДИС" |  | 1900005853 | 6-О |  | 2025-03-31 | 1166761.65 | 1166761.65 | -1166761.65 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000169444 | ООО "ОЛДИС" |  | 1900005853 | 818ММК | 8000727571 | 2025-03-31 | 159865.84 | 159865.84 | -159865.84 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Андрей Сергеевич Лобачев
1000169444 | ООО "ОЛДИС" |  | 1900005853 | ММК-09 | 4000228797 | 2024-06-30 | 1012707.96 | 1012707.96 | -616580.16 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Екатерина Михайловна Давыдова
1000169444 | ООО "ОЛДИС" |  | 1900005853 | ММК-12 | 8000725702 | 2024-09-30 | 80330 | 80330 | -143854 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Екатерина Михайловна Давыдова
1000169444 | ООО "ОЛДИС" |  | 1900005853 | ММК-12 | 8000725702 | 2024-06-19 | 63524 | 63524 | -143854 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Екатерина Михайловна Давыдова
1000169446 | ООО "Миграция-М" |  | 2536190614 | 83ММК | 8000725972 | 2024-06-28 | 430958 | 430958 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Алексей Петрович Петренко
1000169497 | ООО "Континенталь Тракт +" |  | 2463122955 | БН68/2024 | 8000726012 | 2024-05-15 | 62700 | 62700 | -62700 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Сергеевич Щемирский
1000169498 | АО "КБ Прибой" |  | 7100028186 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-06-06 | 11700 | 11700 | -11700 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000169500 | ООО "Веда Плюс" |  | 7734622907 | Б-2024 | 8000725977 | 2024-05-24 | 331956 | 331956 | -331956 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Елена Александровна Носовко
1000169502 | ООО "Альпстрой" |  | 2457087438 | ММК-05 | 4000228798 | 2024-12-31 | 14792312.49 | 14792312.49 | -14792312.49 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Неопределенно
1000169540 | ООО "ПКФ "ДиПОС" |  | 7726044240 | 193ММК-НМ/ГРЭС |  | 2024-10-07 | 7570237 | 7570237 | -6862018.5 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000169540 | ООО "ПКФ "ДиПОС" |  | 7726044240 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-08 | 707926 | 707926 | -707926 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000169635 | ООО "Сибальпэнергомонтаж" |  | 2463133682 | СИБЭРСИБЭМ-26/156 | 4000243730 | 2026-02-25 | 20643.37 | 0 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000169794 | ООО СП "МЭН" |  | 7725688115 | СИБЭРСИБЭМ-25/6601 | 8000768758 | 2025-10-30 | 5000000 | 5000000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Леонидович Нахтыгаль
1000169794 | ООО СП "МЭН" |  | 7725688115 | СИБЭРСИБЭМ-25/6601 | 8000768758 | 2025-12-11 | 300000 | 300000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Александр Леонидович Нахтыгаль
1000169876 | ООО "Акварель-Мебель" |  | 2465309564 | 284ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-08-20 | 245713 | 245713 | -245713 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000170420 | АО "ЗВИ" |  | 7725008610 | 387 | 8000750672 | 2026-02-19 | 579639 | 0 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Александр Юрьевич Баньков
1000170420 | АО "ЗВИ" |  | 7725008610 | 522 | 8000725577 | 2025-01-16 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Екатерина Владимировна Хромова
1000170420 | АО "ЗВИ" |  | 7725008610 | 686С | 8000725763 | 2026-01-22 | 39000 | 39000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Юрьевич Баньков
1000170504 | ООО "Ланта" |  | 9704242267 | 0825/01 | 8000764777 | 2025-09-08 | 275000 | 275000 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Татьяна Витальевна Лебедева
1000170796 | ООО "Опытный завод "Патриот" |  | 7802924200 |  | 8701725428 | 2025-12-25 | 86500 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Ирина Викторовна Панькова
1000171646 | ООО "НПЦ "Металлург" |  | 6166059176 |  | 8701754007 | 2026-02-12 | 2562 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Никита Сергеевич Самохвалов
1000172733 | ООО "Мирпласт" |  | 2462059330 |  |  | 2025-01-30 | 149800 | 149800 | -149800 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000172733 | ООО "Мирпласт" |  | 2462059330 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-08 | 5200 | 5200 | -5200 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000172736 | ООО "Ангарский Лес" |  | 2465191496 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-08 | 11827.2 | 11827.2 | -11827.2 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000172777 | ООО ПО "Трубное Решение НН" |  | 5260473015 | 4072024 | 8000726384 | 2024-07-18 | 2400 | 2400 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Владимир Сергеевич Тихомиров
1000172777 | ООО ПО "Трубное Решение НН" |  | 5260473015 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-10 | 1273129.61 | 1273129.61 | -350294.78 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000172785 | ООО "ЦЖР" |  | 2461046201 | 1 | 8000726336 | 2024-09-17 | 20000 | 20000 | -20000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Вячеслав Александрович Работенко
1000172788 | ООО "АРТЛАЙТ" |  | 2465348404 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-17 | 18000 | 18000 | -18000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000172789 | ООО "Борус" |  | 4205081664 | KU-KEM4-237 | 8000726341 | 2025-03-27 | 50772 | 50772 | -50772 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Анна Николаевна Журавлева
1000172792 | ООО "Преферент-Сервис" |  | 5402024829 | 1165 |  | 2024-09-27 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
1000172793 | ООО "АБАКАРИ" |  | 2464163778 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-27 | 46300 | 46300 | -64300 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000172793 | ООО "АБАКАРИ" |  | 2464163778 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-17 | 18000 | 18000 | -64300 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
1000172878 | ООО "СвязьСтройСервис-44" |  | 7709244578 | СИБЭРСИБЭМ-24/4564 | 8000675260 | 2025-02-02 | 300000 | 300000 | -300000 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Евгений Сергеевич Важенин
1000173123 | ООО "Маштехинжиниринг" |  | 7704880273 | 220ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000725965 | 2025-06-05 | 8702508.06 | 8702508.06 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Наталья Викторовна Пономарева
1000173123 | ООО "Маштехинжиниринг" |  | 7704880273 | 221ММК-ЛГ/ПГРЭС | 8000725517 | 2024-12-20 | 264487.6 | 264487.6 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Евгений Валериевич Крышковский
1000173706 | ООО "Метизпромсервис" |  | 2460249907 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-24 | 6856.06 | 6856.06 | -6856.06 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000173908 | ООО "Армал" |  | 2465039090 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-18 | 35000 | 35000 | -35000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000173910 | ООО ПКФ "Санитек" |  | 7106034348 | 16/2024 | 8000725984 | 2025-12-11 | 36969.32 | 36969.32 | -969.32 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Адылькан Муратович Тайманов
1000173912 | ООО "Сервер Гейт" |  | 7728456472 | УТ-1130 |  | 2024-07-19 | 104190 | 104190 | -104190 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000173913 | ООО "Фундболт" |  | 7734683882 | 383 | 8000726105 | 2024-09-30 | 143616.52 | 143616.52 | -143616.52 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алексей Николаевич Микейкин
1000174031 | ООО "ПКФ "Метинвест-Сервис" |  | 7721452768 | 275ММК-НМ/ГРЭС | 8000726009 | 2024-10-28 | 10731 | 10731 | -10731 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Татьяна Александровна Массон
1000174032 | ООО "Саннен РУС" |  | 7713580460 | 20240813/А | 8000725970 | 2024-09-24 | 393160.02 | 393160.02 | -393160.02 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталия Сергеевна Карле
1000174036 | ООО "Футура Тул" |  | 2813011147 | 3024-28 | 8000725954 | 2024-09-26 | 2332000 | 2332000 | -2332000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталия Сергеевна Карле
1000174237 | ООО "Нефтегазовая Комплектация" |  | 5836657704 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-30 | 644141.42 | 644141.42 | -375614.76 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000174266 | ООО "СибМК" |  | 2404022606 | 344ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000726056 | 2024-09-05 | 589607.16 | 589607.16 | -589607.16 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Владимир Сергеевич Тихомиров
1000174287 | Торговое представительство АО "ТД Тракт" г. Красноярск |  | 7723627621 | 176ММК-КР/ТЭЦ-1 | 8000725522 | 2024-11-14 | 3618529 | 3618529 | -3559876.2 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Евгений Валериевич Крышковский
1000174756 | ООО "Гринэнергоснаб" |  | 5036099264 |  | 8701711277 | 2025-12-11 | 0.04 | 0.04 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Денис Геннадьевич Апин
1000174837 | ООО "ЗМК" |  | 5038162627 | 455ММК-НМ/ГРЭС | 8000725614 | 2024-12-25 | 1441480.2 | 1441480.2 | -1120939.09 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Владимир Сергеевич Тихомиров
1000174933 | ООО "Бравос" |  | 2463128361 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-19 | 66000 | 66000 | -66000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000174934 | ООО "Сибфорест" |  | 2463131004 | 167 |  | 2024-10-08 | 176000 | 176000 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000174934 | ООО "Сибфорест" |  | 2463131004 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-12-05 | 110000 | 110000 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000174984 | ООО "РусТрестЭнерго" |  | 7733765525 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-21 | 20624 | 20624 | -20624 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000174985 | ООО "Аргос" |  | 7816135125 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-07 | 16920.04 | 16920.04 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175032 | ООО "Радуга" |  | 7901550549 |  |  | 2024-12-26 | 387050 | 387050 | -96260 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175032 | ООО "Радуга" |  | 7901550549 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-20 | 386320 | 386320 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175173 | ООО "Промаркер" |  | 9721213001 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-12 | 81000 | 81000 | -81000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175218 | ООО "МОЛТОН" |  | 6671211258 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-30 | 173871.95 | 173871.95 | -304203.71 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175218 | ООО "МОЛТОН" |  | 6671211258 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-31 | 286266.1 | 286266.1 | -304203.71 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000175388 | ООО "Лайт Групп" |  | 2700006805 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-06 | 1035 | 1035 | -1035 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175392 | ООО "Центрстрой" |  | 9726080323 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-12-24 | 141060 | 141060 | -141060 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000175404 | ООО "Нефтегазсервис" |  | 5835076665 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-05 | 46610 | 46610 | -46610 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175406 | ООО "ТД Электросоюз" |  | 2461049178 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-06 | 21236.6 | 21236.6 | -21236.6 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175418 | ООО "Электроконстракшн" |  | 2130171681 | 2908/24-ЭК | 8000725985 | 2024-12-17 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Владимир Сергеевич Тихомиров
1000175475 | ООО "НПЦ "Манометр" |  | 7726451260 |  | 8701503303 | 2025-04-21 | 22800 | 22800 | -22800 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Денис Геннадьевич Апин
1000175523 | ООО "Электрон" |  | 5029226472 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-23 | 236495 | 236495 | -236495 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175539 | ООО "Руслогистика" |  | 9705092670 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-23 | 45000 | 45000 | -45000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000175541 | ООО "Айдеко" |  | 6670208848 | 132230 |  | 2024-09-23 | 431250 | 431250 | -431250 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000175543 | АО "ОКБ "Октава" |  | 7107032270 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-24 | 68280 | 68280 | -68280 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175546 | ООО ГК "ССТ" |  | 2466178956 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-27 | 90000 | 90000 | -90000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000175548 | ООО "ЦЖУ ИИ" |  | 2460077380 | 15 |  | 2024-09-09 | 26250 | 26250 | -26250 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000175549 | ООО "Современные информационные технологии" |  | 2543028806 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-10 | 148802 | 148802 | -148802 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175554 | ООО "ТПФ Петродуал" |  | 7814819641 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-17 | 25000 | 25000 | -25000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175555 | ООО Идиллия Групп |  | 9731075336 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-18 | 156000 | 156000 | -156000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175556 | ООО ТД "УТД" |  | 6685053153 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-20 | 16910.5 | 16910.5 | -16910.5 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175580 | ООО "МТЛ-Айкью" |  | 5406838988 | 24/09/24 | 8000725607 | 2025-12-25 | 7400 | 7400 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Юрьевич Баньков
1000175581 | ООО ТК "СтальИнвест" |  | 7107114589 | 176ММК-КР/ТЭЦ-1 | 8000725522 | 2025-03-04 | 164.59 | 164.59 | -164.59 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Евгений Валериевич Крышковский
1000175581 | ООО ТК "СтальИнвест" |  | 7107114589 | ММКС-25/85 | 8000725602 | 2025-03-20 | 1036.8 | 1036.8 | -1036.8 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Павел Сергеевич Шевченко
1000175584 | ООО "ДИ Ферро" |  | 7106081147 | Д-К-24.110 | 8000726148 | 2024-12-12 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Татьяна Александровна Массон
1000175601 | ООО "ЛайфСИЗ" |  | 5040132980 | 382/2308 | 8000725721 | 2025-03-28 | 238848 | 238848 | -238848 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Денис Геннадьевич Апин
1000175748 | ООО "Алдири" |  | 2464251400 | 09-1 |  | 2024-10-07 | 39000 | 39000 | -39000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000175749 | ООО АН "Магнит" |  | 2465252340 | 106 |  | 2024-10-07 | 40000 | 40000 | -40000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000175814 | АО "СПК" |  | 6671197148 | без договора |  | 2024-10-31 | 325603.99 | 325603.99 | -325603.99 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175814 | АО "СПК" |  | 6671197148 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-24 | 646367.5 | 646367.5 | -646367.5 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175876 | ООО "ГИРАС" |  | 5047062227 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-24 | 168201.6 | 168201.6 | -168201.6 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000175937 | ОСП АО "СПК" в г. Тула |  | 6671197148 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-23 | 105804.3 | 105804.3 | -926.1 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000176026 | ООО "ПромСоюз" |  | 2465350996 | № 449ММК-КР-ТЭЦ-3 |  | 2024-10-29 | 403682 | 403682 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000176059 | ООО "Абсолюттранс" |  | 7448234702 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-29 | 80000 | 80000 | -80000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000176166 | ООО "Кронвуд" |  | 2526005380 | 01-2024 | 8000738086 | 2025-12-25 | 450000 | 450000 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Александра Павловна Касьяник
1000176225 | ООО "МВ" |  | 7743353464 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-02 | 9000 | 9000 | -9000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000176226 | ООО "ДГС" |  | 1632017233 | 695 |  | 2024-10-07 | 50000 | 50000 | -50000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000176284 | ООО "Анкер Маркет" |  | 9718261598 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-08 | 271018 | 271018 | -271018 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000176538 | ООО "ОптТрейд" |  | 6670313257 | 483ММК-ЛГ/ПГРЭС | 8000725628 | 2025-03-28 | 923877.05 | 923877.05 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Ивановна Крупская
1000176805 | ООО ТК "Алькор" |  | 2463117673 |  |  | 2024-11-21 | 68000 | 68000 | -68000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000176908 | ООО "АМА" | Необходима претензионная работа по нарушению конечного срока и по возврату аванса, и расторжение договора Претензия будет инициирована в срок до 30.03.26 | 2721193803 | СИБЭРСИБЭМ-25/4187 | 8000752550 | 2025-07-24 | 3185680.98 | 3185680.98 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Сергей Владимирович Кузнецов |  | 1
1000176929 | ООО "Уралтрансмастер" |  | 6623090927 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-11-21 | 100000 | 100000 | -100000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000178080 | ООО "Горизонт" |  | 2463118821 | 518ММК | 4000246025 | 2026-02-20 | 932085.37 | 932085.37 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Владислав Сергеевич Седых
1000178164 | ООО "Марэн" |  | 8603117243 |  |  | 2024-12-03 | 200000 | 200000 | -200000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000178184 | ООО "Северсталь Цифровые Решения" |  | 3524014020 | 349/МРН/2024/ЗАК | 8000725576 | 2025-03-14 | 39.96 | 39.96 | -39.96 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Светлана Александровна Жданова
1000178421 | ООО "Халмер" |  | 5029163832 |  |  | 2025-02-13 | 13860 | 13860 | -13860 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000178421 | ООО "Халмер" |  | 5029163832 | П-00183132 | 8000725839 | 2025-01-30 | 9240 | 9240 | -9240 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Светлана Александровна Жданова
1000178634 | ООО "КИМ" |  | 2543185301 | 1831/2024/1 | 8000726138 | 2024-12-18 | 230000 | 230000 | -230000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олег Юрьевич Михей
1000179151 | ООО "Керамзит-ДВ" |  | 2723050455 | СИБЭРСИБЭМ-26/74 | 8000800851 | 2026-01-29 | 894150 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Геннадьевна Романова
1000179251 | ООО "Санлогистика" |  | 1215232250 |  |  | 2024-12-25 | 245000 | 245000 | -245000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000179396 | ООО "ПолимерДВ" |  | 2724237248 |  |  | 2025-01-16 | 31050 | 31050 | -31050 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000179478 | ООО "СТЕЛС" |  | 2466286060 | ММКС-25/25 | 8000725622 | 2025-02-06 | 361391.24 | 361391.24 | -361391.24 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Владимир Сергеевич Тихомиров
1000179537 | ООО ГТК "Райд" |  | 2225205184 |  |  | 2025-02-14 | 336000 | 336000 | -336000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000179537 | ООО ГТК "Райд" |  | 2225205184 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-12-26 | 20000 | 20000 | -20000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000179622 | ООО "Трак Про" |  | 2411030380 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701754803 | 2026-02-12 | 78832 | 78832 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Ивановна Крупская
1000179622 | ООО "Трак Про" |  | 2411030380 | ММКС-25/62 | 8000725779 | 2025-11-27 | 64789 | 64789 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олег Юрьевич Михей
1000180222 | ООО "Катари" |  | 2460122957 | СИБЭРСИБЭМ-25/1849 | 8000729551 | 2025-11-13 | 17000 | 17000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Вадим Валерьевич Багаев
1000180222 | ООО "Катари" |  | 2460122957 | СИБЭРСИБЭМ-25/7949 | 8000781974 | 2026-02-12 | 63000 | 63000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Юрьевич Вольф
1000180284 | ООО "Промстандарт" |  | 3528330588 |  |  | 2025-03-28 | 88637.5 | 88637.5 | -88637.5 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000180294 | ООО "ЭнП инжиниринг" |  | 6678016168 | СИБЭРСИБЭМ-25/8455 | 8000792118 | 2025-12-11 | 128208 | 128208 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Оксана Владимировна Савенкова
1000180985 | ООО "Феникс" |  | 2464166867 | ММКС-25/171 | 8000725536 | 2026-02-26 | 1840800 | 1840800 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Александр Юрьевич Баньков
1000181340 | ООО ИЦ "ОТС-Новосибирск" |  | 5404328283 |  | 8701691302 | 2025-12-04 | 2450 | 2450 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Инна Леонидовна Горбатюк
1000181403 | ООО "Азиялесторг" |  | 5404510983 |  |  | 2025-03-13 | 63694.89 | 63694.89 | -63694.89 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
1000181711 | ООО "ИПЛ" |  | 6686053340 |  |  | 2025-03-18 | 85000 | 85000 | -85000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
1000181711 | ООО "ИПЛ" |  | 6686053340 | СИБЭРСИБЭМ-25/8040 | 8000781683 | 2025-12-18 | 123435 | 123435 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Павел Сергеевич Иванов
1000181925 | ООО "Компания Стромикс" |  | 2721135311 | СИБЭРСИБЭМ-25/1594 | 8000723509 | 2025-11-26 | -83360 | -83360 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Геннадьевна Романова
1000182069 | Частное предприятие "Рос Энерго Монтаж Сервис" |  | 9909617407 | СИБЭРСИБЭМ-25/4015 | 8000750616 | 2025-08-21 | 990649.09 | 990649.09 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Андрей Романович Трохимович
1000182069 | Частное предприятие "Рос Энерго Монтаж Сервис" |  | 9909617407 | СИБЭРСИБЭМ-25/5169 | 4000237570 | 2026-02-25 | 130258.04 | 90511.4 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Сергей Викторович Захватошин
1000182112 | ООО ПФК "Электромагнит" |  | 6686129493 |  | 8701667411 | 2025-10-23 | 27000 | 27000 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анастасия Сергеевна Здоровцева
1000182375 | ООО "Подъем ДВ" |  | 2723137145 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701666172 | 2025-10-30 | 35630 | 35630 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000182979 | ООО "Академи Принт" |  | 2460238856 |  | 8701642209 | 2025-09-25 | 22419 | 22419 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Нелли Андреевна Ананьина
1000184209 | ООО "Ма-Шина" |  | 4214038577 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701760812 | 2026-02-12 | 45000 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Анна Евгеньевна Родионова
1000184376 | ООО "СЭС" | Претензия 6.19.13-7400 от 29.01.2026 о возврате аванса и штрафной неустойки, на сумму 7 100 000 ответ не поступал | 1644095331 | СИБЭРСИБЭМ-25/3562 | 8000746740 | 2025-07-03 | 5000000 | 5000000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Виталий Юрьевич Карлов
1000184376 | ООО "СЭС" | Претензия № 6.19.13-128487 от 02.12.2025 возврат аванса, неустойка, отказ от договора 6 150 000,00 | 1644095331 | СИБЭРСИБЭМ-25/3790 | 8000749093 | 2025-08-08 | 5000000 | 5000000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Анатольевич Королёв
1000185262 | ООО "Немецкие Инструменты" |  | 7718084426 |  | 8701595491 | 2025-07-28 | 0.04 | 0.04 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алина Сергеевна Гришкова
1000185407 | ООО "ЦТС" |  | 7105519727 | СИБЭРСИБЭМ-25/4560 | 8000754198 | 2025-07-15 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Денис Геннадьевич Апин
1000185532 | ООО "ЗУМ" |  | 5404206119 | СИБЭРСИБЭМ-25/4942 | 8000756491 | 2025-10-07 | 3138960 | 3138960 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Владимир Валерьевич Коршунов
1000185641 | ООО "ИК" |  | 2723188171 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701741965 | 2026-01-22 | 30515 | 30515 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000185641 | ООО "ИК" |  | 2723188171 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701699786 | 2025-12-11 | 15000 | 15000 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000185641 | ООО "ИК" |  | 2723188171 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701743427 | 2026-01-29 | 90700 | 90700 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000186638 | ООО "ДиВо" |  | 9731065497 | СИБЭРСИБЭМ-25/8331 | 8000787757 | 2026-02-26 | 8919244 | 8919244 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Сергеевич Важенин
1000187420 | ООО "Фосса Проджект" |  | 7814840227 | СИБЭРСИБЭМ-25/6729 | 8000770773 | 2025-10-30 | 275000 | 275000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Павел Сергеевич Иванов
1000188094 | ООО "Мир Аккумуляторов" |  | 2721231336 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701750019 | 2026-01-29 | 40500 | 40500 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000188194 | ООО "Авант Маркет" |  | 2724245190 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701668290 | 2025-10-30 | 19999.98 | 19999.98 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000188314 | ООО "ТСК-ДВ" |  | 2723219790 | СИБЭРСИБЭМ-26/438 | 8000805023 | 2026-02-05 | 335100 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Илья Юрьевич Гуляев
1000189020 | ООО "ГЭС" |  | 2460127835 |  | 8701697705 | 2025-12-04 | 99000 | 99000 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Константин Иванович Панурский
1000191483 | ООО "Евротрал" |  | 7814799307 | СИБЭРСИБЭМ-25/9193 | 8000797501 | 2025-12-26 | 135000 | 135000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Екатерина Андреевна Марьина
1000191905 | ООО "ЗТ" |  | 2700039342 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701741990 | 2026-01-22 | 43000 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000192062 | АО СК "Стройтэк" | действующий, срок выполнения по 25.07.2026 | 3808224254 | СИБЭРСИБЭМ-26/273 | 8000802565 | 2026-02-12 | 3000000 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Важенина Дарья Алексеевна |  | 1
1000192155 | ООО "Драйв" |  | 2543115706 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701749887 | 2026-01-29 | 80000 | 80000 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
1000192377 | ООО "Бизонснаб" |  | 6154165941 | СИБЭРСИБЭМ-26/373 | 8000803893 | 2026-02-05 | 108000 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Вадим Валерьевич Багаев
1000192842 | ООО "Техпром-Акс" |  | 7729787653 | СИБЭРСИБЭМ-26/873 | 8000809145 | 2026-02-26 | 834850 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Левон Артурович Асатрян
1000192886 | ООО "ГК Юнит Тулс" |  | 0274974044 | СИБЭРСИБЭМ-26/1027 | 8000811654 | 2026-02-26 | 330800 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Ирина Александровна Зайцева
1000192886 | ООО "ГК Юнит Тулс" |  | 0274974044 | СИБЭРСИБЭМ-26/789 | 8000810170 | 2026-02-19 | 121800 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Ирина Александровна Зайцева
2000001879 | ИП Степанов Максим Николаевич |  | 711602822541 |  | 8701167948 | 2024-04-04 | 14350 | 14350 | -14350 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Алина Сергеевна Гришкова
2000009978 | ИП Кустова Марина Альбертовна |  | 421500997283 |  | 8701752902 | 2026-02-12 | 5850 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Мария Ивановна Гуляева
2000009978 | ИП Кустова Марина Альбертовна |  | 421500997283 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701707177 | 2025-12-18 | 3 | 3 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алексей Сергеевич Петров
2000010845 | ИП Синкевич Вячеслав Владимирович |  | 246312825016 | ТМО – 02/02/25 | 8000707374 | 2025-11-13 | 41142 | 41142 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Даниил Эдуардович Старовойтов
2000012970 | ИП Достовалова Ирина Антоновна |  | 246100423080 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-09 | 1200 | 1200 | -1200 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000017702 | Физическое лицо в Кузбасском регионе |  | 000000000000 | БЕЗ ДОГОВОРА | 4000236140 | 2025-10-28 | 135.63 | 135.63 | 0 | U636 | 6210220000 | Расч.с покупат. кроме угля, нефтекокса, удобр.-ВР | 12302_11 | Алексей Петрович Петренко
2000019725 | ИП Загайная Алена Юрьевна |  | 246104787754 |  | 8701566942 | 2025-06-26 | 24960 | 24960 | -24960 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Дарья Викторовна Дмитриева
2000037711 | ИП Мажукин Дмитрий Николаевич |  | 270307664932 |  | 8701745315 | 2026-01-22 | 15290 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Александра Павловна Касьяник
2000045101 | ИП Федорова Елена Викторовна |  | 246303411058 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-06-14 | 219580 | 219580 | -219580 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000048535 | Маскаев Сергей Григорьевич |  | 422900971500 | СИБЭРСИБЭМ-21/2209 | 4000131233 | 2026-03-01 | 168259.84 | 120186.67 | 0 | U636 | 6210320000 | Расч.с покуп.и заказ.за услуги кр.аренды/лизинг-ВР | 12302_11 | Евгений Александрович Вычужанин
2000058087 | ИП Кобец Александр Васильевич |  | 253701220511 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-03 | 264061.4 | 264061.4 | -264061.4 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000060688 | ИП Молчанов Алексей Павлович |  | 246309652620 | 023 |  | 2024-08-08 | 130000 | 130000 | -130000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000064528 | ИП Лебедева Ольга Владимировна |  | 246500172345 | 20 |  | 2024-12-11 | 325000 | 325000 | -325000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000075883 | ИП Мишко Владимир Николаевич |  | 773317130880 |  | 8701299603 | 2024-09-26 | 37030 | 37030 | -37030 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Людмила Сергеевна Бирюкова
2000075883 | ИП Мишко Владимир Николаевич |  | 773317130880 |  | 8701299609 | 2024-09-26 | 79700 | 79700 | -79700 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Людмила Сергеевна Бирюкова
2000079228 | ИП Устинов Вячеслав Юрьевич |  | 252600030449 |  |  | 2024-12-12 | 13760 | 13760 | -20950 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000079228 | ИП Устинов Вячеслав Юрьевич |  | 252600030449 |  |  | 2024-12-19 | 7190 | 7190 | -20950 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000079228 | ИП Устинов Вячеслав Юрьевич |  | 252600030449 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-25 | 230075 | 230075 | -183707.86 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000079228 | ИП Устинов Вячеслав Юрьевич |  | 252600030449 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-20 | 15960 | 15960 | -183707.86 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000080954 | Михайлин Олег Михайлович |  | 246309086100 | 71ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-07-04 | 21500 | 21500 | -21500 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000081402 | ИП Зопунян Анна Мкртычовна |  | 252692092724 |  |  | 2024-12-12 | 200000 | 200000 | -200000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000081874 | ИП Кутдусов Валерий Раисович |  | 252600163255 | 495 |  | 2024-08-26 | 15700 | 15700 | -15700 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000081874 | ИП Кутдусов Валерий Раисович |  | 252600163255 | 499 |  | 2024-08-27 | 9545 | 9545 | -9545 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000081874 | ИП Кутдусов Валерий Раисович |  | 252600163255 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-26 | 63532.4 | 63532.4 | -63532.4 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000081894 | ИП Устинов Сергей Юрьевич |  | 272312619110 |  |  | 2025-01-31 | 4320 | 4320 | 0 | U636 | 6002010000 | Авансы выданные на кап.вложения | 1190_01_1 | Неопределенно
2000082788 | ИП Мишуров Виктор Александрович |  | 380500187691 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-05 | 30990 | 30990 | -30990 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000085770 | Краснолобова Елена Николаевна |  | 253600141380 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-25 | 76716 | 76716 | -76716 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000085892 | ИП Первушин Максим Юрьевич |  | 246312475072 | 546 |  | 2024-08-27 | 1750 | 1750 | -1750 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000085892 | ИП Первушин Максим Юрьевич |  | 246312475072 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-18 | 22950 | 22950 | -21550 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000086065 | ИП Николаенко Алексей Андреевич |  | 381507552440 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-02 | 1300 | 1300 | -1300 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000088274 | ИП Горячев Сергей Александрович |  | 590700588847 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701761864 | 2026-02-06 | 36865 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Надежда Геннадьевна Семенова
2000092913 | ИП Захаров Игорь Алексеевич |  | 711603148766 |  |  | 2024-07-05 | 1500 | 1500 | -1500 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000093791 | ИП Антоненко Игорь Алексеевич |  | 252603107682 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701763087 | 2026-02-12 | 84630 | 84630 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
2000093791 | ИП Антоненко Игорь Алексеевич |  | 252603107682 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701779959 | 2026-02-26 | 34860 | 34860 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
2000110044 | ИП Нефедова Елена Васильевна |  | 272409389742 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701726849 | 2026-01-15 | 51320 | 51320 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
2000110044 | ИП Нефедова Елена Васильевна |  | 272409389742 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701715121 | 2025-12-25 | 60130 | 60130 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Владимировна Захарова
2000117769 | ИП Клейменов Николай Николаевич |  | 220804824800 | СИБЭРСИБЭМ-22/5969 | 8000504366 | 2023-01-20 | 7084.09 | 7084.09 | -8018 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Антон Александрович Казак
2000117769 | ИП Клейменов Николай Николаевич |  | 220804824800 | СИБЭРСИБЭМ-22/5969 | 8000504366 | 2023-12-19 | 933.91 | 933.91 | -8018 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Антон Александрович Казак
2000123992 | ИП Дрозд Артём Николаевич |  | 183512856386 | СИБЭРСИБЭМ-25/7006 | 8000772937 | 2025-10-30 | 157452.92 | 157452.92 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Геннадьевна Романова
2000126629 | ИП Павлова Ирина Германовна |  | 540106710786 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8700969970 | 2023-08-29 | 47040 | 47040 | -47040 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Валерьевна Моисеенко
2000126799 | ИП Смирнова Анна Александровна |  | 711400394526 |  | 8701448199 | 2025-03-13 | 1800 | 1800 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Алина Сергеевна Гришкова
2000127620 | Ларин Валерий Петрович |  | 000000000000 | 162937/23/24029-ИП |  | 2023-11-15 | 65898.35 | 65898.35 | -65438.9 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
2000129229 | ИП Агаджанян Золотина Карписовна |  | 252602556371 |  | 8701558974 | 2025-06-19 | 32400 | 32400 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
2000129842 | ИП Китаева Елена Геннадьевна |  | 246000241551 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701045417 | 2023-11-23 | 6011.7 | 6011.7 | -6011.7 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Валерьевна Моисеенко
2000130725 | ИП Бурковский Владимир Леонидович |  | 240700685008 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701058856 | 2023-12-08 | 45000 | 45000 | -45000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Валерьевна Моисеенко
2000132731 | ИП Метлицкая Наталья Владимировна |  | 660305507230 | Без Договора | 8701585442 | 2025-07-24 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Леонидович Караваев
2000132745 | ИП Шугаева Мария Степановна |  | 242802764407 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701123874 | 2024-02-21 | 12476 | 12476 | -12476 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Наталья Валерьевна Моисеенко
2000133266 | ИП Кижапкин Вячеслав Юрьевич |  | 246113024928 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701134134 | 2024-03-01 | 40000 | 40000 | -40000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Валерьевна Моисеенко
2000133876 | ИП Макаров Максим Александрович |  | 711613092128 |  | 8701185732 | 2024-04-25 | 96250 | 96250 | -96250 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алина Сергеевна Гришкова
2000133890 | Вольф Ирина Викторовна |  | 246100414705 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701153234 | 2024-03-27 | 19000 | 19000 | -19000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Валерьевна Моисеенко
2000134609 | ИП Гайденко Кирилл Алексеевич |  | 711612212619 | УТ-337 |  | 2024-09-03 | 164210 | 164210 | -164210 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000137299 | ИП Романова Александра Романовна |  | 591157082780 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701769643 | 2026-02-19 | 12850 | 0 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Галина Викторовна Ляпунова
2000138273 | Оброков Данила Иванович |  | 000000000000 | 2-180-2024 |  | 2024-07-25 | 148791.95 | 148791.95 | -148791.95 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Неопределенно
2000139178 | Шведова Анна Владимировна |  | 245712911148 | 91ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-07-01 | 60000 | 60000 | -60000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000139183 | Русских Алена Юрьевна |  | 246316020397 | 26ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-06-17 | 60000 | 60000 | -60000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000139189 | ИП Минченков Роман Александрович |  | 270397525698 | 20ММК-ЛГ/ПГРЭС |  | 2024-10-03 | 198000 | 198000 | -218000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000139189 | ИП Минченков Роман Александрович |  | 270397525698 | 20ММК-ЛГ/ПГРЭС |  | 2024-06-03 | 20000 | 20000 | -218000 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
2000139202 | Здоренко Андрей Анатольевич |  | 252600094629 | 18ММК-ЛГ/ПГРЭС |  | 2024-06-03 | 0.46 | 0.46 | -0.46 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000139204 | Дементьев Олег Александрович |  | 252600817331 | 27ММК-ЛГ/ПГРЭС |  | 2024-06-18 | 0.38 | 0.38 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000139209 | ИП Братющенко Надежда Николаевна |  | 366201708778 | 152 | 8000725728 | 2025-02-18 | 73000 | 73000 | -73000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Александр Юрьевич Баньков
2000140494 | Гартунг Виталий Петрович |  | 245402390400 | 95ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-09-17 | 5699 | 5699 | -5699 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000140502 | Евсеева Светлана Альбертовна |  | 245403085695 | 129ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-07-23 | 15000 | 15000 | -1896 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000140505 | Ефимов Александр Сергеевич |  | 246201529340 | 132ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-07-23 | 17500 | 17500 | -17500 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000140506 | Жилин Александр Сергеевич |  | 422800532410 | 58ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-07-04 | 10000 | 10000 | -10000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000140507 | Зайцева Анна Юрьевна |  | 246603941507 | 64ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-07-05 | 17000 | 17000 | -17000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000140516 | ИП Чернявский Юрий Львович |  | 246205361377 | 44ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000726080 | 2024-11-07 | 4000 | 4000 | -4000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Владислав Сергеевич Седых
2000140519 | Ковалева Юлия Сергеевна |  | 242803317578 | 72ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-07-23 | 26000 | 26000 | -26000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000140532 | Мельк Надежда Борисовна |  | 246408166477 | 183ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-08-23 | 20000 | 20000 | -20000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000140533 | Михалап Анна Константиновна |  | 246313790454 | 211ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-07-30 | 28000 | 28000 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000140534 | Мясоедов Руслан Валерьевич |  | 246513105635 | 95ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-08-23 | 9300 | 9300 | -9300 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000140546 | Пшеницина Елена Васильевна |  | 242304328550 | 63ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-07-04 | 20000 | 20000 | -20000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000141428 | Павлов Евгений Александрович |  | 010100860870 | 2 | 5000004570 | 2024-10-07 | 55900 | 55900 | -55900 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41
2000141428 | Павлов Евгений Александрович |  | 010100860870 | 2/161ММК |  | 2024-07-16 | 18500 | 18500 | -18500 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000141563 | Мельдер Екатерина Павловна |  | 380583786505 | 245ММК-КР/ТЭЦ-1 | 8000726382 | 2024-08-06 | 15000 | 15000 | -15000 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Дарья Викторовна Дмитриева
2000141772 | Сбытов Иван Михайлович |  | 245602228958 | 295ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-09-26 | 7872 | 7872 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000141775 | Ахметова Анна Сергеевна |  | 246517002359 | 234ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-08-05 | 40000 | 40000 | -40000 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Неопределенно
2000142015 | ИП Пасичниченко Виталий Викторович |  | 246103684442 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-09 | 26868.5 | 26868.5 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000142176 | ИП Казаренко Алексей Александрович |  | 246109615100 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-09 | 159851.75 | 159851.75 | -3890.95 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000142308 | Иванов Сергей Владимирович |  | 246513604698 | 95 |  | 2024-08-16 | 74500 | 74500 | -74500 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000142309 | ИП Кравченко Антон Александрович |  | 246519739941 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-24 | 1080 | 1080 | -1080 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000142331 | ИП Кондаков Андрей Владимирович |  | 246522779824 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-01 | 45564.56 | 45564.56 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000142331 | ИП Кондаков Андрей Владимирович |  | 246522779824 | ММКС-24/244 | 8000725694 | 2025-09-25 | 18045 | 18045 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Олег Юрьевич Михей
2000142332 | ИП Тетера Александр Александрович |  | 246524986784 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-21 | 60000 | 60000 | -60000 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000142333 | ИП Маскин Алексей Анатольевич |  | 246604259167 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-22 | 490 | 490 | -490 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000142334 | ИП Тарелкин Павел Евгеньевич |  | 251008641407 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-26 | 10600 | 10600 | -10600 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000142335 | ИП Поликарпова Елена Михайловна |  | 390800130477 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-05 | 6587.99 | 6587.99 | -308.46 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000142398 | Сигачева Олеся Ивановна |  | 246515455265 | 144/24 |  | 2024-09-23 | 21000 | 21000 | -21000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000142399 | Зеленина Маргарита Александровна |  | 540412909186 | 442ММК-НС/ТЭЦ-3 |  | 2024-09-23 | 40000 | 40000 | -40000 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Неопределенно
2000142403 | ИП Веретенникова Ирина Геннадьевна |  | 232202575218 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-25 | 3515 | 3515 | -3515 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000142404 | ИП Гурский Андрей Викторович |  | 246110475009 | б/н |  | 2024-09-26 | 10000 | 10000 | -10000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000142406 | ИП Коваль Ольга Ивановна |  | 612802415285 | 13 |  | 2024-08-19 | 30000 | 30000 | -30000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000142407 | ИП Лукьянова Виктория Александровна |  | 711708268669 | 317 |  | 2024-08-21 | 325184 | 325184 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000142408 | Ларкович Надежда Анатольевна |  | 246523677568 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-08-08 | 116130 | 116130 | -116130 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000142423 | ИП Шельпяков Александр Геннадьевич |  | 661508324876 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-05 | 6000 | 6000 | -6000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000142586 | ИП Прахт Татьяна Михайловна |  | 245305970476 | 10/24А |  | 2024-08-27 | 17500 | 17500 | -17500 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000142607 | ИП Степанов Илья Вадимович |  | 245201073810 | 296ММК-КР/ТЭЦ-3 | 8000726209 | 2026-02-26 | 171767 | 171767 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Наталья Фаритовна Гурьянова
2000142624 | Манкевич Ирина Петровна |  | 246213141512 | 382ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-09-16 | 40000 | 40000 | -40000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000142636 | Пигина Светлана Павловна |  | 424306639934 | 427ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-10-07 | 7839.2 | 7839.2 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000142644 | Тимошенко Наталья Викторовна |  | 246213898870 | 416ММК-КР/ТЭЦ-1 |  | 2024-09-26 | 20000 | 20000 | -20000 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Неопределенно
2000142654 | Шанина Александра Александровна |  | 245606505095 | 457ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-10-07 | 55000 | 55000 | -55000 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Неопределенно
2000142717 | Смирнова Людмила Рышардовна |  | 246005650597 | 373ММК-КР/ТЭЦ-3 |  | 2024-09-23 | 35000 | 35000 | -35000 | U636 | 7610001000 | Авансы выданные прочим кредиторам | 12302_41 | Неопределенно
2000142816 | Мольников Роман Александрович |  | 244002121440 |  |  | 2024-09-16 | 15500 | 15500 | -15500 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000142936 | ИП Прокофьев Роман Николаевич |  | 583702109619 | 268 | 8000726090 | 2024-10-22 | 384720 | 384720 | -384720 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Екатерина Владимировна Хромова
2000143006 | Лашкова Валерия Александрова |  | 242002349514 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-07 | 17000 | 17000 | -17000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000143189 | ИП Аксентьева Оксана Николаевна |  | 030100327697 |  | 8701329895 | 2024-10-25 | 190 | 190 | -190 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Ирина Викторовна Панькова
2000143433 | Шмаенков Михаил Владимирович |  | 545213114385 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-04 | 20000 | 20000 | -20000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000143629 | ИП Скачков Андрей Александрович |  | 667221004057 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-03 | 13500 | 13500 | -13500 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000143630 | ИП Прусова Александра Андреевна |  | 402804061015 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-03 | 6300 | 6300 | -6300 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000143631 | ИП Зубарев Артём Максимович |  | 774313508643 |  |  | 2025-03-24 | 28950 | 28950 | -28950 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000143631 | ИП Зубарев Артём Максимович |  | 774313508643 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-10-01 | 31350 | 31350 | -31350 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000144253 | ИП Щербинин Сергей Александрович |  | 253696267381 | СИБЭРСИБЭМ-25/39 | 8000700379 | 2026-02-12 | 447925.2 | 447925.2 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Илья Юрьевич Гуляев
2000145024 | ИП Халип Марина Николаевна |  | 252600668168 |  | 8701741232 | 2026-01-22 | 4245.7 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
2000145085 | ИП Шакиров Станислав Рашидович |  | 243903338774 |  |  | 2024-12-05 | 44000 | 44000 | -44000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000145488 | ИП Присяжнюк Мария Эдуардовна |  | 240801787101 |  |  | 2024-12-25 | 35000 | 35000 | -35000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000145926 | ИП Москвитин Дмитрий Алексеевич |  | 222210571926 |  |  | 2024-12-19 | 57080 | 57080 | -57080 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000147514 | ИП Пашук Надежда Ивановна |  | 711405077810 |  |  | 2025-02-20 | 7000 | 7000 | -7000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000147786 | ИП Цховребов Ахсар Геннадиевич |  | 151207559610 |  |  | 2025-02-20 | 9480 | 9480 | -9480 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
2000148092 | ИП Солопов Илья Владимирович |  | 244430438073 |  | 8701770698 | 2026-02-19 | 50000 | 50000 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Анна Павловна Ушакова
2000148484 | ИП Стебаков Денис Юрьевич |  | 711611411040 |  |  | 2025-03-28 | 11650 | 11650 | -11650 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
2000149955 | ИП Суходоев Павел Владимирович |  | 270393405583 |  | 8701533560 | 2025-05-19 | 26938 | 26938 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
2000150198 | ИП Вовденко Константин Константинович |  | 253908135478 | СИБЭРСИБЭМ-25/2869 | 8000740226 | 2025-07-09 | 90000 | 90000 | -90000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Евгений Константинович Фомичев
2000152199 | ИП Смородина Людмила Васильевна |  | 590805221500 |  | 8701671109 | 2025-10-27 | 29500 | 29500 | 0 | U636 | 7610007000 | Авансы за аренду | 12302_41 | Екатерина Андреевна Марьина
2000154192 | ИП Татауров Александр Георгиевич |  | 751502541359 | СИБЭРСИБЭМ-25/7127 | 8000773895 | 2026-02-13 | 200000 | 200000 | 0 | U636 | 7620200000 | Расчеты по претензиям с дебиторами | 12302_599 | Татьяна Александровна Москвитина
2000155280 | ИП Никитина Мария Константиновна |  | 540698260677 | СИБЭРСИБЭМ-25/8243 | 8000785952 | 2025-12-04 | 359120 | 359120 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Анастасия Владимировна Солопова
2000155425 | ИП Бобров Антон Алексеевич |  | 270394075169 |  | 8701717707 | 2025-12-18 | 97200 | 0 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
2000157035 | ИП Циберман Денис Александрович |  | 246525675936 | БЕЗ ДОГОВОРА | 8701760576 | 2026-02-12 | 66795 | 66795 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Алексей Леонидович Караваев
2000157214 | ИП Бубнова Мария Владимировна |  | 660310510824 |  | 8701762997 | 2026-02-12 | 55500 | 55500 | 0 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Наталья Сергеевна Болотова
5000235420 | Ларин Евгений Владимирович |  | 252600154807 |  |  | 2024-12-19 | 79552.5 | 79552.5 | -79552.5 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
5000235420 | Ларин Евгений Владимирович |  | 252600154807 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-10 | 41534.5 | 41534.5 | -41014.5 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
5000235490 | Мельдер Владимир Александрович |  | 252691975318 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-09-04 | 13200 | 13200 | -13200 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Неопределенно
5000237231 | Шигапов Айрат Махмутович |  | 422007895823 |  |  | 2026-02-13 | 3599.07 | 3599.07 | -3599.07 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000241364 | Ковтун Дмитрий Игоревич |  | 252691974508 |  | 8701606501 | 2025-08-14 | 28302 | 28302 | -28302 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Марина Александровна Бондаренко
5000243759 | Борисов Виктор Александрович |  | 245607460560 |  |  | 2025-12-11 | 1682.1 | 1682.1 | -1682.1 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000244099 | Боровков Анатолий Юрьевич |  | 591404434662 |  |  | 2025-12-11 | 24377.14 | 24377.14 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000267396 | Миндубаев Вячеслав Абдулович |  | 245302278718 |  |  | 2022-12-13 | 9800 | 9800 | -9800 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000273789 | Колпаков Павел Александрович |  | 240700077306 |  |  | 2026-02-13 | 8372.87 | 8372.87 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000299252 | Юзеев Андрей Владимирович |  | 614880399771 |  |  | 2026-02-13 | 30596.5 | 30596.5 | -30596.5 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000300233 | Карпов Андрей Петрович |  | 250900237708 |  |  | 2026-02-13 | 8042.07 | 8042.07 | -8042.07 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000311173 | Прокопенко Александр Анатольевич |  | 252602157225 |  |  | 2026-02-13 | 8.32 | 8.32 | -8.32 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000311316 | Фоменко Анастасия Сергеевна |  | 171701124162 | КОМАНДИРОВКА |  | 2024-12-04 | 23840 | 23840 | -23840 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000321931 | Авдонин Игорь Валерьевич |  | 252500023092 |  |  | 2026-02-13 | 41.23 | 41.23 | -41.23 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000327814 | Суворов Сергей Александрович |  | 190306902020 |  |  | 2026-02-13 | 2476.94 | 2476.94 | -644 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000332993 | Телегин Алексей Александрович |  | 245905339865 |  |  | 2025-12-11 | 7730.07 | 7730.07 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000340887 | Асташкин Андрей Владимирович |  | 540449884298 |  |  | 2026-02-13 | 32767.57 | 32767.57 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000343825 | Матвеенков Сергей Валериевич |  | 711105264664 |  |  | 2026-02-13 | 18365.22 | 18365.22 | -18365.22 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000345467 | Боромыков Юрий Андреевич |  | 190303734113 |  |  | 2026-02-13 | 44.11 | 44.11 | -44.11 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000347388 | Климентёнок Кристина Александровна |  | 244804031663 |  |  | 2025-12-11 | 8368.12 | 8368.12 | -8368.12 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000347534 | Сачков Денис Валериевич |  | 245507350700 |  |  | 2026-02-13 | 8700.02 | 8700.02 | -8700.02 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000348444 | Ешин Александр Алексеевич |  | 190208210938 | КОМАНДИРОВКА |  | 2024-05-28 | 14700 | 14700 | -14700 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000353436 | Зайцев Сергей Александрович |  | 365104495628 |  |  | 2026-02-13 | 2704 | 2704 | -2704 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000353580 | Гиреев Константин Валерьевич |  | 190202929892 |  |  | 2026-02-13 | 2666.64 | 2666.64 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000353824 | Жовтенко Иван Евгеньевич |  | 424601859849 |  |  | 2026-02-13 | 2090 | 2090 | -2090 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000356880 | Малышев Андрей Владимирович |  | 246309298105 |  |  | 2026-02-13 | 3751.88 | 3751.88 | -3751.88 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000357757 | Черных Евгений Александрович |  | 245409069604 |  |  | 2026-02-13 | 3217.07 | 3217.07 | -3217.07 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000357826 | Колесник Алексей Николаевич |  | 245606609231 |  |  | 2026-02-13 | 44.05 | 44.05 | -44.05 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000358075 | Кулик Андрей Александрович |  | 252600350142 | БЕЗ ДОГОВОРА |  | 2024-07-24 | 48000 | 48000 | -48000 | U636 | 6002070000 | Авансы выданные на услуги | 12302_41 | Неопределенно
5000359091 | Соколов Александр Евгеньевич |  | 190207489290 |  |  | 2025-12-11 | 7362.77 | 7362.77 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000360439 | Федоров Олег Михайлович |  | 245903530457 |  |  | 2026-02-13 | 3465.53 | 3465.53 | -3465.53 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000361762 | Щегорец Евгений Анатольевич |  | 344110727777 |  |  | 2026-02-13 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000364633 | Киселев Алексей Павлович |  | 631801834037 |  |  | 2025-12-11 | 12404.31 | 12404.31 | -12404.31 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000365558 | Василевская Евгения Алексеевна |  | 252602512624 |  |  | 2026-02-13 | 5413.78 | 5413.78 | -5413.78 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000367926 | Солкин Степан Игоревич |  | 660310620062 |  |  | 2026-02-17 | 396.89 | 396.89 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000368583 | Семёнов Артём Владимирович |  | 422805053210 |  |  | 2026-02-13 | 162.21 | 162.21 | -162.21 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370126 | Балабин Артем Александрович |  | 245012077689 |  |  | 2026-02-13 | 1424.28 | 1424.28 | -1424.28 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370385 | Зимин Андрей Романович |  | 753002799280 |  |  | 2026-02-13 | 1665.24 | 1665.24 | -1665.24 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370397 | Зиновьев Андрей Борисович |  | 245907525546 |  |  | 2026-02-13 | 1528.71 | 1528.71 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370430 | Дрозд Евгений Викторович |  | 272590554901 |  |  | 2026-02-13 | 6569.6 | 6569.6 | -6569.6 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370467 | Кирилович Виктор Иванович |  | 246220810370 |  |  | 2026-02-13 | 716.3 | 716.3 | -716.3 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370474 | Заплетин Денис Александрович |  | 641797370241 |  | 8701556977 | 2025-07-17 | 5613 | 5613 | 0 | U636 | 6002020000 | Авансы выданные на МЦ | 12302_41 | Мария Ивановна Гуляева
5000370767 | Михеев Виталий Петрович |  | 244202549539 |  |  | 2026-02-13 | 3465.36 | 3465.36 | -3465.36 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370815 | Нальгиев Илез Магомедгиреевич |  | 151211220481 |  |  | 2026-02-13 | 9057.49 | 9057.49 | -9057.49 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370900 | Науменко Вячеслав Николаевич |  | 270414210997 |  |  | 2026-02-13 | 3988.44 | 3988.44 | -3988.44 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370902 | Остапенко Вячеслав Леонидович |  | 420535986971 |  |  | 2026-02-13 | 10972 | 10972 | -10972 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370962 | Рыгун Сергей Леонидович |  | 270700365670 |  |  | 2026-02-13 | 1624.04 | 1624.04 | -1624.04 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000370993 | Пузанский Владислав Анатольевич |  | 662345197532 |  |  | 2026-02-13 | 4284.32 | 4284.32 | -4284.32 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000371067 | Смольников Сергей Борисович |  | 422207627726 |  |  | 2026-02-13 | 75069.52 | 75069.52 | -75069.52 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000371085 | Седых Ольга Владимировна |  | 312708174500 |  |  | 2026-02-13 | 69571.4 | 69571.4 | -69571.4 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000371126 | Тамилов Василий Александрович |  | 245900611098 |  |  | 2025-12-11 | 22708.49 | 22708.49 | -22708.49 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000371143 | Синицын Андрей Сергеевич |  | 245903915552 |  |  | 2026-02-13 | 2215.91 | 2215.91 | -2215.91 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000371269 | Шарашин Александр Олегович |  | 241601698167 |  |  | 2026-02-13 | 10185.5 | 10185.5 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000371287 | Шарафутдинов Руслан Римович |  | 245906235594 |  |  | 2026-02-13 | 2129.24 | 2129.24 | -2129.24 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000371316 | Юферев Сергей Николаевич |  | 246001187804 |  |  | 2026-02-13 | 600403.63 | 600403.63 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000371332 | Чунарев Евгений Эдуардович |  | 246311869740 |  |  | 2026-02-13 | 25265.2 | 25265.2 | -25265.2 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000371385 | Щеглов Александр Артурович |  | 027306523878 |  |  | 2026-02-13 | 39230 | 39230 | -39230 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000372461 | Семенов Сергей Александрович |  | 781710742344 |  |  | 2026-02-13 | 121.8 | 121.8 | -121.8 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000373781 | Гофман Любовь Александровна |  | 251701081624 |  |  | 2026-02-13 | 6811.15 | 6811.15 | -6811.15 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000373978 | Галиев Марат Наилевич |  | 026616335745 |  |  | 2026-02-13 | 18830.4 | 18830.4 | -18830.4 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000374004 | Абилов Тахир Юсупович |  | 301608940985 |  |  | 2026-02-13 | 37605.6 | 37605.6 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000374041 | Бикшаев Андрей Павлович |  | 562401699800 |  |  | 2026-02-13 | 18829.4 | 18829.4 | -18829.4 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000374066 | Коновалов Максим Дмитриевич |  | 026901268825 |  |  | 2026-02-13 | 69140.34 | 69140.34 | -69140.34 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000374078 | Ковалев Константин Владимирович |  | 245302217507 |  |  | 2026-02-13 | 52777.87 | 52777.87 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000374097 | Круглов Алексей Сергеевич |  | 667004697742 |  |  | 2026-02-13 | 108077.69 | 108077.69 | -108077.69 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000374139 | Ступин Андрей Николаевич |  | 381907751419 |  |  | 2026-02-13 | 4703.44 | 4703.44 | -4703.44 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000374182 | Маринченко Илья Павлович |  | 245909403007 |  |  | 2026-02-13 | 5571.34 | 5571.34 | -5571.34 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000374188 | Чеботарь Денис Никитович |  | 741803790345 |  |  | 2025-12-11 | 18584.93 | 18584.93 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000374928 | Юст Олег Федорович |  | 552201564609 |  |  | 2026-02-13 | 6317.44 | 6317.44 | -6317.44 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000375087 | Панова Альвина Игоревна |  | 252600538708 |  |  | 2026-02-13 | 20042.43 | 20042.43 | -20042.43 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000375243 | Иванникова Ирина Сергеевна |  | 252601478716 |  |  | 2026-02-13 | 2478.61 | 2478.61 | -2478.61 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000375514 | Буланов Виктор Александрович |  | 246403025465 |  |  | 2026-02-13 | 4684.07 | 4684.07 | -4684.07 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000376401 | Пынько Наталья Викторовна |  | 245603775142 |  |  | 2026-02-13 | 12133.36 | 12133.36 | -12133.36 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000377217 | Кошевой Алексей Юрьевич |  | 745802188350 |  |  | 2026-02-13 | 1352.06 | 1352.06 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000377242 | Шевченко Петр Николаевич |  | 611802707014 |  |  | 2026-02-13 | 283.33 | 283.33 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000378569 | Саркенов Сарсенбай Булатович |  | 562300147480 |  |  | 2026-02-13 | 17777.95 | 17777.95 | -17777.95 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000378755 | Пискунов Сергей Анатольевич |  | 250705480963 |  |  | 2026-02-13 | 3074.02 | 3074.02 | -3074.02 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000379070 | Кузнецов Вячеслав Анатольевич |  | 245601878022 |  |  | 2025-12-11 | 8989.63 | 8989.63 | -8989.63 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000379201 | Касьян Михаил Юрьевич |  | 244203616731 |  |  | 2026-02-13 | 22933.29 | 22933.29 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000379539 | Кузнецов Вячеслав Александрович |  | 244307843577 |  |  | 2026-02-13 | 121296.25 | 121296.25 | -121296.25 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000379618 | Шанхоев Руслан Гириханович |  | 060341212204 |  |  | 2026-02-13 | 2118.61 | 2118.61 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000379790 | Чернышев Евгений Владимирович |  | 244316689635 |  |  | 2026-02-13 | 7753.13 | 7753.13 | -7753.13 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000380071 | Бубяшев Руслан Геннадьевич |  | 421507321617 |  |  | 2025-08-01 | -379158 | -379158 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000380211 | Колодезный Филипп Анатольевич |  | 662335386971 |  |  | 2026-02-13 | 353.75 | 353.75 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000380235 | Пойманов Александр Викторович |  | 245904165454 |  |  | 2026-02-13 | 5613.29 | 5613.29 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000380882 | Козлов Сергей Николаевич |  | 742498835574 |  |  | 2026-02-13 | 4513.28 | 4513.28 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000381685 | Чумаков Александр Николаевич |  | 143320269903 |  |  | 2026-02-13 | 283.33 | 283.33 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000383623 | Волков Сергей Викторович |  | 244300652005 |  |  | 2026-02-13 | 5367.57 | 5367.57 | -5367.57 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000383918 | Сибиряков Артём Юрьевич |  | 246506484870 |  |  | 2026-02-13 | 4725.11 | 4725.11 | -3042.11 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000384436 | Иняев Владимир Александрович |  | 581139307403 |  |  | 2026-02-13 | 151.45 | 151.45 | -151.45 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000384566 | Сериков Сергей Николаевич |  | 245906344875 |  |  | 2026-02-13 | 8718.1 | 8718.1 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000384757 | Лукьянец Павел Олегович |  | 245689592250 |  |  | 2026-02-13 | 132.08 | 132.08 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000385166 | Останин Максим Игоревич |  | 241302924509 |  |  | 2026-02-13 | 13684.34 | 13684.34 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000385633 | Попов Владимир Викторович |  | 381910424041 |  |  | 2026-02-13 | 2040.84 | 2040.84 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000386308 | Ульяницкая Кира Васильевна |  | 246602252335 |  |  | 2026-02-13 | 122307.28 | 122307.28 | -122307.28 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000386609 | Орешников Сергей Владимирович |  | 211901228029 |  |  | 2026-02-13 | 2049.58 | 2049.58 | -2049.58 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000386882 | Сумароков Вадим Михайлович |  | 381707749684 |  |  | 2025-12-11 | 9857.39 | 9857.39 | -9857.39 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000387865 | Самочкин Денис Владимирович |  | 110380215376 |  |  | 2026-02-13 | 4094.79 | 4094.79 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000389277 | Сахнов Андрей Александрович |  | 245505141839 |  |  | 2025-12-11 | 31068.47 | 31068.47 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000389296 | Стратинский Павел Викторович |  | 564203865111 |  |  | 2026-02-13 | 19271.62 | 19271.62 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000389439 | Степанов Михаил Сергеевич |  | 244313801889 |  |  | 2026-02-13 | 2910.39 | 2910.39 | -2910.39 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000390027 | Букенов Константин Николаевич |  | 183309272506 |  |  | 2026-02-13 | 17170.17 | 17170.17 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000390836 | Пьянков Алексей Владимирович |  | 291501034380 |  |  | 2026-02-13 | 1832.42 | 1832.42 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000390887 | Антипов Константин Игоревич |  | 246214618935 |  |  | 2026-02-13 | 4714.45 | 4714.45 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000390901 | Пономарев Павел Александрович |  | 244602657754 |  |  | 2026-02-13 | 2182.95 | 2182.95 | -2182.95 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000391611 | Лазаренко Михаил Владимирович |  | 920360401742 |  |  | 2026-02-13 | 2100 | 2100 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000391615 | Залезинский Валерий Владимирович |  | 391303401231 |  |  | 2026-02-13 | 2225.66 | 2225.66 | -2225.66 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000391792 | Курманали Алишер |  | 270004284402 |  |  | 2026-02-13 | 4589 | 4589 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000392637 | Бирюков Константин Игоревич |  | 242202083325 |  |  | 2026-02-13 | 2239.05 | 2239.05 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000393321 | Котенко Иван Валерьевич |  | 560913918730 |  |  | 2026-02-13 | 5960.35 | 5960.35 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000393322 | Гринчишин Павел Андреевич |  | 100702208316 |  |  | 2026-02-13 | 6300 | 6300 | -6300 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000393608 | Горбачев Владимир Игоревич |  | 242101527084 |  |  | 2026-02-13 | 6522.97 | 6522.97 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000393703 | Дозоров Александр Александрович |  | 343523655071 |  |  | 2025-12-11 | 16528.58 | 16528.58 | -16528.58 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000395337 | Балабанов Сергей Геннадьевич |  | 590606400287 |  |  | 2026-02-13 | 3354.68 | 3354.68 | -3354.68 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000395908 | Шурыгин Николай Алексеевич |  | 553503835511 |  |  | 2026-02-13 | 720.29 | 720.29 | -720.29 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000396112 | Шурыгина Любовь Юрьевна |  | 553201593055 |  |  | 2026-02-13 | 1978.33 | 1978.33 | -1978.33 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000397358 | Пушкин Джура Рахмонович |  | 245509249375 |  |  | 2026-02-13 | 3391.02 | 3391.02 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000400685 | Санжижапов Алдар Цырен-Доржиевич |  | 032626746694 |  |  | 2025-12-11 | 1.92 | 1.92 | -1.92 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000400943 | Рыбинский Олег Геннадьевич |  | 244312408185 |  |  | 2025-12-11 | 6619.95 | 6619.95 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
5000405195 | Бондаренко Дмитрий Николаевич |  | 250901383099 |  |  | 2025-12-11 | 11772.38 | 11772.38 | 0 | U636 | 7629000000 | Расчеты с прочими дебиторами (Др) | 12302_599 | Неопределенно
| Итого: | [5 empty] | 48811139497.8 | 45299411103.25 | -328012386.99
26
26

## Нарушения сроков
| Наименование контрагента (сокращенное) | Наименование контрагента (полное) | ИНН | Код контрагента в САП | № договора | Код договора в САП | Дата договора/доп.соглаш. | Предмет | Объект | Сумма, руб. | Общая стоимость договора (руб) | Условия авансирования | Срок выполнения работ | Дата завершения работ по договору с учетом ДС | Протокол ПДЗК / ЦЗК/ КпЗ | Подписант договора | Куратор | Выполнение работ, руб. | Всего платежи по Договору, руб. | В т.ч. выплаченный авас | Банковская гарантия |  |  | Информация о претензионной работе (дата, предмет, сумма) | Результат претензионной работы | Примечание (истечение сроков СМР, истечение сроков БГ, договор исполнен) | Контакты КА |  |  |  |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | Пояснения куратора | Вопросы | Комментарии Галахов В.С. | Текущий статус
1 | СП ООО "SHTET" |  |  | 1000148978 | СИБЭРСИБЭМ-25/748 | 8000713652 | 2025-03-04 | Выполнение работ по капитальному ремонту вспомогательного оборудования Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 64099284.02 |  |  | с 04.03.2025 по 30.12.2025 |  |  |  | Янов С.Р./ Панов С.А. с 13.05.2025 | 71236646.8 | 68666863.8 | [13 empty] | Работы не завершены, будет ещё закрытие выполнения и ДС на продление. Пртензионная работа пока не требуется. |  | По КС-3 № 10 работы закрыты в полном объёме на сумму договора. Претензионная работа не требуется. | Срок завершения работ по Договору 30.12.2025. Последняя КС-3 от 26.01.2026 принята на сумму 71 236 646 руб. Остаток цены договора 1 557 552,28 руб. в связи с корректировкой объемов т.к. ремонтные работы.Договор исполнен в необходимом объеме. Претензионная работа не требуется. | цена договора 72 794 199,08, работы приняты согласно Акту от 29.01.2026 на сумму 71 236 646,80, невыполнение 1 557 552,28, прошу пояснить, будет ли еще невыполнение по договору? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе или оформление д/с к факту? | Работы по договору субподрядчиком выполнены. Дата последней КС-2? Завершены работы в срок или нет? КС-3 от 26.01.2026 принята на сумму 71 236 646,80, срок выполнения работ с 04.03.2025 по 30.12.2025, сроки не нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1 |  |  |  |  | РП
|  | Совместное предприятие Общество с Ограниченнойответственностью "SHARQTEHENERGOTA'MIR" |  |  | Соглашение об уступке права требования по Договору № СИБЭРСИБЭМ-25/748 | 9000533473 | 2025-04-21 | Соглашение о переводе долга | Приморская ГРЭС | [5 empty] | ПЗ | Ермолаев В.В. | Янов С.Р./ Панов С.А. с 13.05.2025
[5 empty] | Соглашение о переводе долга | 9000543614 | 07.05.2025 | Соглашение о переводе долга | Приморская ГРЭС | [6 empty] | Ермолаев В.В. | Панов С.А.
[5 empty] | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-25/748 | 9000549229 | 18.06.2025 | Дополнительный объем работ | Приморская ГРЭС | 8694915.06 |  |  |  |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЦЗК 40-СИБЭМ ОТ 04.06.2025 (ЗАКУПКА 2669-2025-ИП СИБЭМ)-ДС1 | Ермолаев В.В. | Панов С.А.
[5 empty] | Соглашение №3 об уступке к СИБЭРСИБЭМ-25/748 | 9000549564 | 29.05.2025 | Соглашение №3 об уступке | Приморская ГРЭС | [6 empty] | Ермолаев В.В. | Панов С.А.
[5 empty] | Соглашение №4 о переводе долга | 9000555130 | 2025-06-30 | Соглашение №4 о переводе долга | Приморская ГРЭС | [6 empty] | Ермолаев В.В. | Панов С.А.
[5 empty] | Соглашение №5 о переводе долга | 9000559478 | 2025-08-07 | Соглашение № 5 о переводе долга | Приморская ГРЭС | [6 empty] | Ермолаев В.В. | Панов С.А.
[5 empty] | Соглашение №6 о переводе долга | 9000572061 | 2025-10-16 | Соглашение №6 о переводе долга | Приморская ГРЭС | [6 empty] | Ермолаев В.В. | Панов С.А.
[5 empty] | Соглашение №7 о переводе долга | 9000576274 | 2025-11-14 | Соглашение №7 о переводе долга | Приморская ГРЭС | [6 empty] | Ермолаев В.В. | Панов С.А.
[5 empty] | Соглашение №8 о переводе долга | 9000592822 | 2025-12-18 | Соглашение №8 о переводе долга | Приморская ГРЭС | [6 empty] | Ермолаев В.В. | Панов С.А.
[5 empty] | ДС № 2 к договору | 9000599170 | 2025-12-29 | Продление сроков по 30.12.2025 |  |  |  |  | 2025-12-30 |  |  |  | Панов С.А.
[5 empty] | Соглашение №9 о переводе долга | 9000601786 | 2026-01-19 | Соглашение №9 о переводе долга | Приморская ГРЭС | [6 empty] | Ермолаев В.В. | Панов С.А.
[5 empty] | Соглашение №10 о переводе долга | 9000607849 | 2026-03-04 | Соглашение №10 о переводе долга | Приморская ГРЭС | [6 empty] | Ермолаев В.В. | Панов С.А.
[11 empty] | 72794199.08 | [6 empty] | 1557552.28
1 | СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 1000148978 | 1000148978 | СИБЭРСИБЭМ-25/2246 | 8000733242 | 2025-04-22 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по капитальному ремонту турбоагрегата энергоблока ст. №3 и вспомогательного оборудования энергоблоков №3, №6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 43048286.6 |  |  | с момента подписания договора по 30.09.2025 |  | Выписка ЦЗК 24-СибЭМ от 02.04.2025_2933 | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 62380511.21 | 62380511.21 | - | [11 empty] | Работы не завершены,согласовано ДС на продление сроков до 28.11.25 | Невыполнение в связи с незавершенными работами, будет ещё закрытие выполнения. Претензионная работа пока не требуется. |  | Работы не завершены, будет ещё закрытие выполнения | Срок завершения работ по Договору 28.11.2025. Работы выполнены в необходимом объеме. Последнее закрытие 25.12.25г. Увеличение трудозатрат за счет изменения сметного объема по ремонту ресиверов ТГ-3. Остаток по договору 11 482 994 руб. - не подтвержденные компенсируемые затраты, заложенные в смете, за счет уменьщения перевахтовок персонала. Претензионная работа не требуется | цена договора 73 863 505,89, работы приняты согласно Акту от 25.12.2025 на сумму 62 380 511,21, невыполнение 11 482 994,68 прошу пояснить, почему невыполнение по договору? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе, либо расторжение или оформление д/с к факту? | Нарушение на 1 мес. по объективным причинам закрытия работ. КС-3 от 25.12.2025 принята на сумму 62 380 511,21, срок выполнения работ с 22.04.2025 по 28.11.2025, сроки нарушены на 1 мес | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1 |  |  |  |  | РП
|  |  | 1000148978 |  | Соглашение № 1 об уступке по Договору СИБЭРСИБЭМ-25/2246 от 22.04.2025 | 9000547160 | 2025-05-26 | Соглашение № 1 об уступке по Договору СИБЭРСИБЭМ-25/2246 от 22.04.2025 | Приморская ГРЭС | 8600062 |  |  | с момента подписания договора по 30.09.2025 |  |  | Ермолаев В.В. | Королев Е.А.
|  |  | 1000148978 |  | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-25/2246 | 9000551518 | 2025-06-26 | дополнительный объем | Приморская ГРЭС | 30815219.29 |  |  | с 26.06.2025 по 10.08.2025 |  | Выписка из протокола ЦЗК 40-СибЭМ от 04.06.2025 (Закупка 2933-2025-ИП СибЭМ ДС1) | Ермолаев В.В. | Королев Е.А.
|  |  | 1000148978 |  | Соглашение №2 о переводе долга по Договору СИБЭРСИБЭМ-25/2246 | 9000555125 | 2025-06-30 | Соглашение №2 о переводе долга по Договору СИБЭРСИБЭМ-25/2246 | Приморская ГРЭС | 0 | [5 empty] | Ермолаев В.В. | Королев Е.А.
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение о переводе долга на Энергосилу (2141480,25 руб) | 9000571817 | 2025-10-15 | Соглашение о переводе долга на Энергосилу (2141480,25 руб) | Приморская ГРЭС, ремонтная | 0 | [5 empty] | Королев Е.А. | Ермолаев В.В.
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение №6 о переводе долга на Энергосилу (6137615,00 руб) | 9000576268 | 14.11.2025 | Соглашение №6 о переводе долга на Энергосилу (6137615,00 руб) | Приморская ГРЭС, ремонтная | 0 | [5 empty] | Королев Е.А. | Ермолаев В.В.
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | ДС №2 СИБЭРСИБЭМ-25/2246 | 9000583116 | 2025-11-18 | Продление срока до 28.11.2025 | Приморская ГРЭС, ремонтная | 0 |  |  | по 28.11.2025 |  |  | Кабанов В.В. | Ермолаев В.В.
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение №7 о переводе долга на Энергосилу | 9000598359 | 2025-12-25 | Соглашение №7 о переводе долга по Договору СИБЭРСИБЭМ-25/2246 на Энергосилу (5264917,00 руб) | Приморская ГРЭС, ремонтная | 0 | [5 empty] | Королев Е.А. | Ермолаев В.В.
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение №8 о переводе долга на Энергосилу | 9000603741 | 2026-01-26 | Соглашение об уступке №8 | Приморская ГРЭС, ремонтная | 0 | [5 empty] | Королев Е.А. | Ермолаев В.В.
[11 empty] | 73863505.89 | [6 empty] | 11482994.68
1 | ООО "Энергосила" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосила" | 5042120323 | 1000101535 | СИБЭРСИБЭМ-25/2245 (СИБЭРСИБЭМ-25/3080) | 8000742235 | 2025-05-30 | Выполнить комплекс работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 154965524.4 |  |  | 155 к.д. с момента получения авансового платежа (по 19.11.2025) |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЦЗК 37-СИБЭМ ОТ 23.05.2025 | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 56961505.13 | 66829197.44 | 46489657.32 | [12 empty] | Работы выполняются. Направлено письмо Исх-6.19.18-131143-25-0-0 от 08.12.2025 о нарушении договорных обязательств. |  | КА выполнил не полный объём работ по договору. Не предоставил документы для закурытия на выполненный объём | Срок завершения работ по Договору 19.11.2025. Последнее закрытие 16.03.2026г. Работы выполнены не в полном обьеме в связи с отсутствием персонала на площадке из за досрочного отъезда. Требуется претензионная работа | аванс 30% без БГ. Срок выполнения - по 19.11.2025, аванс не отработан!? прошу пояснить, почему нет выполнения по договору? На какой стадии рассмотрение претензии? | Требуется претензия КС-3 от 16.03.2026 принята на сумму 56 961 505,13, срок выполнения работ с момента подписания по 19.11.2025, сроки нарушены | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1 |  |  |  | РП
[11 empty] | 154965524.4 | [6 empty] | 98004019.27 |  | 20339540.12
1 | ООО "ДВСК" | 1000119019 | 2725129848 | 1000119019 | №СИБЭРСИБЭМ-25/2778 | 8000739708 | 2025-06-05 | Выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС, ремонтная программа | Приморская ГРЭС | 34728055.1 |  |  | с 05.06.2025 по 30.09.2025 |  | Выписка ЦЗК 34-СибЭМ от 14.05.2025 | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 30283583.09 | 29683583.09 | 3472805.51 | [11 empty] | Направлена претензия за не предоставление СМГ. Требуется претензионная работа за несоблюдение конечных сроков | Необходима претензионная работа за нарушение конечного срока работ |  | Претензия будет инициирована в срок до 30.03.26 | Срок завершения работ по Договору 30.09.2025. Последнее закрытие 12.12.2025г. Работы выполнены с нарушением срока в связи с недостаточной мобилизацией. Требуется претензионная работа | выплачен аванс 3 472 805,51 Срок по 30.09.2025, цена договора 34 728 055,10, работы приняты согласно Акту от 12.12.2025 на сумму 30 283 583,09 Когда будет направлена СЗ о проведении претензионной работы? | Требуется претензия КС-3 от 12.12.2025 принята на сумму 30 283 583,09, срок выполнения работ с 05.06.2025 по 30.09.2025, сроки нарушены | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1 |  |  |  | РП
[11 empty] | 34728055.1 | [6 empty] | 4444472.01
1 | ООО "КХС" | Общество с ограниченной ответственностью "КоксоХимСервис" | 4217198667 | 1000183495 | СИБЭРСИБЭМ-25/2912 | 8000740473 | 2025-07-01 | выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозийной защиты, тепловой изоляции и обмуровки оборудования в границах энергоблока ст. № 6 и котлоагрегата ст. № 3А, 3Б Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 74070667.33 |  |  | с 01.07.2025 по 01.09.2025 |  | Выписка ЦЗК 32-СибЭМ от 30.04.2025_3097 (КоксоХимСервис) KZ Fin | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 60851608.8 | 42383700.35 | 3000000 | [11 empty] | Работы выполняются, задержка сроков в связи со строительной готовностью, претензионная работа не требуется | Загружена на согласование в СЭД СЗ на инициацию ДС по включению дополнительных работ. Задержка сроков в связи со стройготовностью, претензионная работа не требуется. | Претензионная работа не требуется, нарушение сроков из-за отсутствия стройготовности, будет ДС к факту | Претензионная работа не требуется, будет ДС к факту | Срок завершения работ по Договору 20.12.2025г. Последнее закрытие 20.02.2026 Работы выполнены в необходимом объёме. Остаток цены договора 13 219 058 руб. Задержка сроков из за отсутствия строй готовности. Претензионная работа не требуется | цена договора 74 070 667,33,вплачен аванс, срок по договору истек. Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе? | Куда перераспределены работы на 13 млн? Почему? КС-3 от 20.02.2026 принята на сумму 60 851 608,8, срок выполнения работ с 01.07.2025 по 20.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 13.2 млн. от цены договора. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутствовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1 |  |  | РП
| ООО "КХС" | Общество с ограниченной ответственностью "КоксоХимСервис" | 4217198667 | 1000183495 | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-25/2912 | 9000557675 | 2025-07-31 | корректировка сроков выполнения работ по шифрам, включение авансирования | Приморская ГРЭС | 0 |  |  | с 01.07.2025 по 28.10.2025 |  | Выписка ЦЗК 52-СибЭМ от 18.07.2025_В 24 (3097) | Ермолаев В.В. | Королев Е.А.
| ООО "КХС" | Общество с ограниченной ответственностью "КоксоХимСервис" | 4217198667 | 1000183495 | ДС №2 к Договору СИБЭРСИБЭМ-25/2912 | 9000598600 | 2025-07-31 | корректировка сроков выполнения работ по шифрам, увеличение дополнительных работ на 17 461 833,81 руб. | Приморская ГРЭС | 0 |  |  | с 01.07.2025 по 20.12.2025 |  | Выписка ЦЗК 52-СибЭМ от 18.07.2025_В 24 (3097) | Ермолаев В.В. | Королев Е.А.
[11 empty] | 74070667.33 | [6 empty] | 13219058.53
1 | ООО «АМА» | Общество с ограниченной ответственностью «АМА» | 2721193803 | 1000176908 | Договор СИБЭРСИБЭМ-25/4188 | 8000752550 | 2025-07-21 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозийной защиты, тепловой изоляции и обмуровки оборудования в границах энергоблока ст. № 6 и котлоагрегата ст. № 3А, 3Б | Приморской ГРЭС | 13954790.21 |  |  | с момента заключения договора до 15.10.2025 |  | Выписка ЦЗК №47 от 02.07.2025 | Елисеев Г.П. | Кузнецов Сергей Владимирович | 1402232.4 | 4587913.38 | 4186437.06 | [11 empty] | Направлена претензия за не предоставление СМГ, куратор обращался в ЮС по инициации претензионной работы за несоблюдение конечного срока выполнения работ | Необходима претензионная работа по нарушению конечного срока и по возврату аванса, и расторжение договора |  | Претензия будет инициирована в срок до 30.03.26 | Срок завершения работ по Договору 15.10.2025. Последнее закрытие 15.12.2025г. Объемы выполнены частично, КА отсутствует на площадке, претензия направлена за не предоставление СМГ. Требуется претензионная работа за нарушение сроков | выплачен аванс 4 186 437,06, прошу пояснить, почему нет выполнения по договору? Срок договора истек, что с неотработанным авансом? Когда будет направлена претензия? | Требуется претензия КС-3 от 15.12.2025 принята на сумму 1 402 232,4, срок выполнения работ с 21.07.2025 до 15.10.2025, сроки нарушены, аванс не отработан, дебиторка | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
[11 empty] | 13954790.21 | [6 empty] | 12552557.81 |  | 3185680.98
1 | ООО «Декор» | Общество с ограниченной ответственностью «Декор» | 2453012311 | 1000094590 | СИБЭРСИБЭМ-25/3912 | 8000749528 | 2025-07-08 | ремонт вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 | Приморской ГРЭС | 40781812.91 |  |  | с момента передачи строительной площадки по 01.07.2025 |  | Выписка ЦЗК № 44-СибЭМ от 20.06.2025 | Елисеев Г.П. | Королев Е.А. | 0 | 12234543.87 | 12234543.87 | [12 empty] | Работы выполняются, по бл. 6 длительное время не было стройготовности. |  |  | Работы выполнены подрядчиком частично. Оставшиеся работы выполнены другими подрядными организациями. В связи с несвоевременной стройготовностью. Деф ведомости и акты выполненных работ находятся на подписи у заказчика. Работы передавались другому подрядчику т.к их необходимо выполнить в ограниченные сроки а подрядчик не имел на тот момент достаточной мобилизации. Были подписаны ведомости объемов работ с заменой материалов заказчика на материалы подрядчика. В данный момент находятся в сметном отделе обещают отдать на следующей неделе. Ориентировочная сумма выполнения 5100000руб. | 30% предоплата, срок выполнения работ 180 календарных дней с момента передачи строительной площадки. Когда будут выполнены работы и предоставлена ИД? | Почему работы переданы другому подрядчику? Аванс не отработан! Закрытие будет? КС-3 отсутствует, закрывающие документы отсутствуют, аванс не отработан, дебиторка | Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутствовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. Необходимо взять на контроль пока не будет закрыт авансовый платеж. Предварительно сумма выполнение не перекрывает аванс. |  |  | 1 |  |  | РП
[11 empty] | 40781812.91 | [6 empty] | 40781812.91
1 | ООО "Энергосила" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосила" | 5042120323 | 1000101535 | СИБЭРСИБЭМ-25/4229 | 8000752543 | 2025-07-08 | выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 105065191.2 |  |  | 98 дней с даты оплаты авансового платежа и уведомления о начале работ, направленного Подрядчиком на электронную почту Субподрядчика |  | Выписка из протокола ЦЗК 47-СибЭМ от 02.07.2025 (Закупка 3020-2025-ИП СибЭМ) | Ермолаев В.В. | Кузнецов С.В. | 0 | 31519557.36 | 31519557.36 | [11 empty] | Работы выполняются | Работы выполняются. Направлено письмо Исх-6.19.18-131143-25-0-0 от 08.12.2025 о нарушении договорных обязательств. |  | КА выполнил не полный объём работ по договору. Не предоставил документы для закрытия на выполненный объём | КА выполнил не полный объём работ по договору. Не предоставил документы для закрытия на выполненный объём. Требуется претензионная работа. | выплачен аванс 31 519 557,36, срок выполнения работ 98 дней, приступил подрядчик к выполнению работ? Когда будут выполнены работы и предоставлена ИД? | Требуется претензия КС-3 отсутствует, закрывающие документы отсутствуют, требуется претензионная работа, аванс не отработан, дебиторка | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1 |  |  |  | РП
[11 empty] | 105065191.2 | [6 empty] | 105065191.2
1 | ООО "Техно-Сфера" | Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сфера" | 6454112034 | 1000167832 | СИБЭРСИБЭМ-25/6677 | 8000769858 | 2025-09-22 | Выполнение комплекса работ по ревизии и ремонту ЗРА энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 7440930.91 |  |  | по 20.11.2025 |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЦЗК 68-СИБЭМ ОТ 12.09.2025 (ЗАКУПКА 3020-2025-ИП СИБЭМ) | Елисеев Г.П. | Королев Е.А. | 20927621.7 | 20927621.7 | 2232279.26 | [11 empty] | Работы выполняются, согласовано ДС на увеличение объёмов и продление срока до 30.11.25 | Работы выполнены. КА подал документы на заключение ДС по увеличению количества чел.-часов, в соответствии с фактически подтвержденными табелями. СЗ на инициацию ДС загружено на согласование в СЭД |  | Работы выполнены в срок, задержка с закрытием выполнения связана с заключением ДС-1. Претензионная работа не требуется. | Срок завершения работ по Договору 30.12.2025. Последнее закрытие 29.12.2025г. Работы выполнены в срок, задержка с закрытием выполнения связана с заключением ДС-1. Претензионная работа не требуется. | исполнен | Срок нарушен по нашим обстоятельствам - требовалось заключение ДС КС-3 от 29.12.2025 принята на сумму 20 927 621,7, срок выполнения работ по 30.12.2025, сроки не нарушены | Нарушение отсутствует |  |  |  | 1 |  | РП
| ООО "Техно-Сфера" | Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сфера" | 6454112034 | 1000167832 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-25/6677 | 9000572723 | 2025-10-23 | Дополнительный объем, продление сроков |  | 11740135.87 |  |  | до 30.11.2025 |  | Выписка из протокола ЦЗК 76-СибЭМ от 10.10.2025 (Закупка 3020-2025) | Елисеев Г.П. | Королев Е.А.
| ООО "Техно-Сфера" | Общество с ограниченной ответственностью "Техно-Сфера" | 1000167832 | 6454112034 | ДС №2 СИБЭРСИБЭМ-25/6677 | 9000597494 | 29.12.2025 | Увеличение стоимости (увеличение кол-ва ч/часов) | Приморская ГРЭС, ремонтная | 1746554.91 |  |  | по 30.12.2025 |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЦЗК 95-СИБЭМ ОТ 17.12.2025 (ЗАКУПКА3020-2025-ИП СИБЭМ ДС2) | Королев Е.А. | Елисеев Г.П.
[11 empty] | 20927621.69 | [6 empty] | -0.01
1 | ООО "СТРОЙТЭК" | Общество с Ограниченной Ответственностью "СТРОЙТЭК" | 266051733 | 1000185654 | СИБЭРСИБЭМ-25/5835 | 8000763460 | 2025-08-28 | Выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 53132366.27 |  |  | с 28.08.2025 по 31.12.2025 |  | ЦЗК № 59 от 12.08.2025 | Ермолаев В.В. | Кузнецов С.В. | 35975238.3 | 35975238.3 | 0 | [6 empty] | info@emtstroy.ru | цена договора 53 132 366,27 работы приняты на сумму 13 217 641,34, что с выполнением работ? | срок выполнения по 31.12.2025 | цена договора 53 132 366,27 оборотов по акту нет, на каком этапе выполнение работ? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе, либо расторжение? |  | Работы выполняются, вынесен на ЦЗК вопрос об оплате работ по ЭПБ в чел.-часах, КА ждёт решения вопроса для закрытия выполнения. Направлена претензия за не предоставление графиков СМГ. | Работы выполняются. КА не предоставил документы для закрытия выполнения. Претензионная работа пока не требуется. | Работы выполняются, необходимости в претензионной работе нет. | Договор неДПМ. Идет согласование с ПримГРЭС ТОиР на выполнение дополнительных работ, будет ДС на перераспределение объемов работ. Претензионная работа не требуется | Срок завершения работ по Договору 30.01.2026. Последняя КС-3 от 20.02.2026. Остаток цены договора 17 157 127,97 руб. в связи с корректировкой объемов т.к. ремонтные работы. Договор исполнен. Претензионная работа не требуется. | цена договора 53 132 366,27 работы приняты на сумму 35 975 238,3, на каком этапе выполнение работ? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе? | Куда перераспределены работы на 17 млн? Почему? КС-3 от 20.02.2026 принята на сумму 20 927 621,7, срок выполнения работ по 30.01.2026, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1 |  |  |  |  | РП
| ООО "СТРОЙТЭК" | Общество с Ограниченной Ответственностью "СТРОЙТЭК" | 1000185654 | 266051733 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-25/5835 | 9000575731 | 2025-11-26 | Корректировка объемов (исключение части работ+дополнительные работы) | Приморская ГРЭС, ремонтная |  |  |  | с 28.08.2025 по 31.12.2025 |  | Выписка из протокола ЦЗК 81-СибЭМ от 29.10.2025 (Закупка 3020-2025), Выписка из протокола ЦЗК 84-СибЭМ от 07.11.2025 (Закупка3020-2025-ИП СибЭМ ДС1) | Ермолаев В.В. | Кузнецов С.В.
| ООО "СТРОЙТЭК" | Общество с Ограниченной Ответственностью "СТРОЙТЭК" | 1000185654 | 266051733 | ДС №2 СИБЭРСИБЭМ-25/5835 | 9000589728 | 2025-12-16 | Включение дополнительных шифров без увеличения цены договора | Приморская ГРЭС, ремонтная |  |  |  | с 28.11.2025 по 30.01.2026 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 89-СИБЭМ ОТ 26.11.25_3020 | Ермолаев В.В. | Кузнецов С.В.
[11 empty] | 53132366.27 | [6 empty] | 17157127.97
1 | ООО "СМЦ" | Общество с ограниченной ответственностью "СМЦ" | 1000065030 | 4217100015 | СИБЭРСИБЭМ-25/7073 | 8000773152 | 2025-11-12 | выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС, ремонтная | 22999428 |  |  | Срок завершения работ по Договору 12.11.2025. Последняя КС-3 от 12.01.2026. Остаток цены договора 12 503 802 руб. в связи с корректировкой объемов т.к. ремонтные работы. Договор исполнен. Претензионная работа не требуется. +L48:R48Вынесено на ЦЗК 18.03.26 г. ДС к факту. |  | Выписка из протокола ЦЗК 73-СибЭМ от 01.10.2025 (Закупка 3020,3097 ЕИ) | Елисеев Г.П. | Королев Е.А. | 10495625.84 | 12055745.98 | 4 599 885,6 от 18.12.2025 | [14 empty] | Выполнение части работ поручено другим субподрядчикам в связи со сжатыми сроками ввода ЭБ, направлена СЗ на инициацию ДС к факту | Срок завершения работ по Договору 12.11.2025. Последняя КС-3 от 12.01.2026. Остаток цены договора 12 503 802 руб. в связи с корректировкой объемов т.к. ремонтные работы. Договор исполнен. Претензионная работа не требуется. Вынесено на ЦЗК 18.03.26 г. ДС к факту. | работы выполнены согласно Акту от 12.01.2026 на сумму 10 495 625,84, невыполнение 12 503 802,16, что с закрытием работ? | Работы по последней КС выполнены в срок или нет? КС-3 от 12.01.2026 принята на сумму 10 495 625,84, срок выполнения работ по 02.03.2026, невыполнение | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1 |  |  |  |  | РП
[11 empty] | 22999428 | [6 empty] | 12503802.16
1 | ООО "СМЦ" | Общество с ограниченной ответственностью "СМЦ" | 1000065030 | 4217100015 | СИБЭРСИБЭМ-25/7074 | 8000773161 | 2025-11-12 | выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозийной защиты, тепловой изоляции и обмуровки оборудования в границах энергоблока ст. № 6 и котлоагрегата ст. № 3А, 3Б Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС, ремонтная | 158100648 |  |  | с даты получения аванса, но не позднее 21 календарного дня с даты подписания договора, окончание в течение 75 кд |  | Выписка из протокола ЦЗК 73-СибЭМ от 01.10.2025 (Закупка 3020,3097 ЕИ) | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 0 | 31620129.6 | 31 620 129,6 от 18.12.2025 | [14 empty] | Идет согласование с ПримГРЭС ТОиР на выполнение дополнительных работ, будет ДС на перераспределение объемов работ | Работы выполнены в порученном объёме, идёт согласование дополнительных работ, неучтенных договором. В связи с этим не возможно закрыть выполненные работы подрядчику. Претензионная работа не требуется | выплачен аванс 31 620 129,6, что с выполнением работ? | Где выполнение по Договору? Ни одна КС не подписана! Аванс не закрыт. Когда будут закрыты выполненные работы, если они выполнены? Когда будет ДС? КС-3 отсутствует, закрывающие документы отсутствуют, требуется претензионная работа, ПРОЕКТ ДС НЕ ПОДПИСАН, аванс не отработан, дебиторка. На момент прибытия подрядчика на площадку объёмы его работ были перераспределены. Подрядчик выполнял работы по тепловой изоляции не учтенные договорам. На данный момент эти объёмы работ подписаны и находятся на осмечивании | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1 |  |  |  |  | РП
| ООО "СМЦ" | Общество с ограниченной ответственностью "СМЦ" | 1000065030 | 4217100015 | ПРОЕКТ не подписан ДС №1 к Договору СИБЭРСИБЭМ-25/7074 снят с согласования | 8000773161 | 2025-11-12 | Корректировка объемов (исключение работ по договору+включение доп. объемов), формулировка по НДС, срок по 30.12.2025 | Приморская ГРЭС, ремонтная | -99980463 |  |  |  |  | Выписка из протокола ЦЗК 73-СибЭМ от 01.10.2025 (Закупка 3020,3097 ЕИ) | Ермолаев В.В. | Королев Е.А.
[11 empty] | 58120185 | [6 empty] | 58120185
1 | ООО "ПСК "Байс" | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная Компания БАЙС | 3808206223 | 1000167779 | Договор СИБЭРСИБЭМ-24/2867 | 8000650752 | 2024-06-19 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по доведению до норматива Главного Корпуса 100 Приморской ГРЭС | № 1, 2, 3, 4 | 237904660.65 |  | Оплата авансовых платежей осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Субподрядчиком счета на предоплату и оригинала Банковской гарантии возврата авансового платежа. Лимит аванса - 20 % от цены договора. | Завершение работ на энергоблоках № 1; № 3 - 31.12.2024 г. Завершение работ энергоблоках № 2; № 4 - 31.12.2025 г. | 31.12.2025 г. | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КЗ 8 ОТ 10-06-2024_В4 | Ермолаев В.В. | Дмитриев Е.В. | 231560509.42 | 166128866.71 | 4351849.04 | [5 empty] | Работа ведется | info@bais.ru,smeta@bais.ru | цена договора составляет 508 296 371,20 , работы приняты согласно Акту от 15.12.2025 на сумму 151 743 723,24, есть ли нарушение по срокам? | срок исполнения не позднее 31.12.2025 г. | Работы выполняются? Завершение 1 этапа - 31.12.2024 г. почему так поздно приступили к выполнению работ? требуется ли претензионная работа? | Выполняются работы на КО бл. №3, планируется ДС на увеличение объёма демонтажных работ (КА должен предоставить ТКП) | Работы выполняются, позднее начало в связи с низкими темпами мобилизации, и первоочередной необходимостью завершения работ по турбинному отделению бл.200 МВт. готовится ДС по включению работ по устройству цементно-песчаной стяжки по тех.решению, куратор готовит разделение объёмов между субподрядчиками (ООО "Байс" и ООО "МПС") | Работы выполняются. Инициировано ДС на продление сроков по 01.10.26. Претензионная работа пока не требуется. | ДС на увеличение объёмов и продление сроков на согласовании ГО СГК | Претензионная работа не требуется. ДС на продление на согласовании | Срок завершения работ по Договору 31.12.2025. Последняя КС-3 от 06.03.2026. ДС на продление сроков на согласовании. Претензионная работа не требуется | цена договора 508 296 371,20, требуется ли претензионная работа? | Где находиться ДС на продление? В договорном отсутствует. КС-3 от 06.03.2026 принята на сумму 231 560 509,42, срок выполнения работ по 31.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 276 млн. Позиция площадки: претензионная работа не требуется, будет инициировано ДС на продление сроков |  |  |  |  | 1
| ООО "ПСК "Байс" | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная Компания БАЙС | 3808206223 | 1000167779 | ДС № 1 | 9000532291 | 2025-04-24 | Увеличение стоимости договора, продление срока | № 1, 2, 3, 4 | 248632465.34 |  |  | Завершение работ на энергоблоках № 1; № 3 - 31.12.2025 г. Завершение работ энергоблоках № 2; № 4 - 31.12.2025 г. | 31.12.2025 г. |  | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н.
| ООО «ПСК «Байс» | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная Компания БАЙС | 3808206223 | 1000167779 | ДС №2 к Договору СИБЭРСИБЭМ-24/2867 | 9000556514 | 2025-07-23 | Увеличение стоимости договора (ЕИР) Выписка КЗ №7 от 07.07.2025 |  | 21759245.21 |  |  |  |  | 45853 | 45859 | Дмитриев Евгений Валерьевич | [12 empty] | подписано ДС № 2 об увеличении стоимости договора
[11 empty] | 508296371.2 | [6 empty] | 276735861.78
1 | ООО "ПСК "Байс" | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная Компания БАЙС | 3808206223 | 1000167779 | Договор СИБЭРСИБЭМ-24/2859 | 8000650554 | 2024-07-05 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устранению дефектов элементов каркаса и устройству кровельного покрытия главного корпуса 200 МВт Приморской ГРЭС | № 5,6,7,8,9 | 345261587.63 |  | Оплата авансовых платежей осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Субподрядчиком счета на предоплату и оригинала Банковской гарантии возврата авансового платежа. Лимит аванса 20% от цены договора | Завершение строительно-монтажных Работ на энергоблоках № 8, № 9 не позднее 30.11.2025 г. . Завершение строительно-монтажных Работ на энергоблоках № 5, № 6, № 7 не позднее 31.10.2025 г. |  | Выписка из Протокола КЗ 8 от 10-06-2024_В4 | Алексеенко А.А. | Малькова В.П./Савуляк А.Н. с 08.10.2024 | 455473870.74 | 455473870.74 | 15000000 | 0QIY2X от 05.09.2024 | 15000000 | 05.09.2024-01.01.2026 |  |  | Работа ведется |  | цена договора составляет 739 059 928,52 работы приняты согласно Акту от 15.12.2025 на сумму 394 517 466,26 | срок исполнения не позднее 31.10.2025 г. | прошу пояснить о ходе выполнения работ? Срок исполнения по 31.10.2025 | выполнены демонтажные работы | Работы выполняются, запущена на согласование СЗ о выполнении дополнительных работ по АКЗ профлиста и продлении срока выполнения работ до 01.06.2025 г. (СЭД, проект 2025-321900) | Работы выполняются. Инициировано ДС на продление сроков по 01.10.26. Претензионная работа не требуется. | ДС на увеличение объёмов и продление сроков на согласовании ГО СГК | Претензионная работа не требуется. ДС на продление на согласовании | Срок завершения работ по Договору 31.12.2025. Последняя КС-3 от 06.03.2026. ДС на продление сроков на согласовании. Претензионная работа не требуется | цена договора739 059 928,52, работы приняты согласно Акту сверки от 06.03.2026 на сумму 455 473 870,74, невыполнение 326 363 315,99 требуется ли претензионная работа? | Где находиться ДС на продление? В договорном отсутствует. КС-3 от 06.03.2026 принята на сумму 455 473 870,74, срок выполнения работ по 31.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 283 млн. Позиция площадки претензионная работа не требуется, будет инициировано ДС на продление сроков |  |  |  |  | 1
| ООО "ПСК "Байс" | Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная Компания БАЙС | 3808206223 | 1000167779 | ДС № 1 | 9000532283 | 2025-03-25 | увеличения стоимости договора, продление срока | № 5,6,7,8,9 | 393798340.89 |  |  | Завершение строительно-монтажных Работ на энергоблоках № 8, № 9 не позднее 31.10.2024 г. . Завершение строительно-монтажных Работ на энергоблоках № 5, № 6, № 7 не позднее 31.10.2025 г. |  | Выписка из Протокола КЗ 3 от 20.03.2025_В4 | Ермолаев Владимир Владимирович | Дмитриев Е.В.
[11 empty] | 739059928.52 | [6 empty] | 283586057.78
1 | ООО "КЭМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Комсомольскэнергомонтаж" | 2703097800 | 1000105103 | СИБЭРСИБЭМ-25/158 | 8000702859 | 2025-02-05 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по модернизации поверхностей нагрева котолоагрегата энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл.6 | 879252230.9 |  | 10% в течение 5 рабочих дней с момента предоставления БГ | с 01.03.2025 по 01.11.2025 |  | Выписка из Протокола КЗ 20 от 27.12.2024_В3 | Котов С.И | Карлов В.Ю. | 897142682.88 | 897442682.88 | 0 | [7 empty] | цена договора 926 972 511,77 срок действия по 01.11.2025 работы выполнены согласно Акту от 16.12.2025 на сумму 896 242 682,88, будет полностью выполнение по договору? | срок исполнения по 01.11.2025 | срок действия по 01.11.2025, кода закрытие договора? |  | работы по договору не окончены. В связи с дополнительными объемами работ планируемая дата закрытия договора - декабрь 2025. новый договор на доп.работы на ЦЗК | Загружена на согласование в СЭД СЗ на инициацию ДС на продление сроков до 20.12.25 | Загружена в СЭД ДС на выполнение дополнительных работ. |  | Срок выполнения работ 01.11.2025, работы выполнены в полном объеме, последняя КС-3 от 16.12.2025. Продление сроков выполнения работ в связи доп. объемами . Претензионная работа не требуется | срок действия по 01.11.2025, цена договора 926 972 511,77, работы приняты согласно Акту сверки от 20.03.2026 на сумму 897 142 682,88, невыполнение 29 829 828,89 задолженность в пользу АО "СибЭР" 300 000 руб, требуется ли претензионная работа? | 29 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 16.12.2025 принята на сумму 897 142 682,88, срок выполнения работ по 01.11.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 29,8 млн. Позиция площадки претензионная работа не требуется, будет инициировано ДС на продление сроков |  |  |  |  | 1
| ООО "КЭМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Комсомольскэнергомонтаж" | 2703097800 | 1000105103 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-25/158 | 9000567357 | 2025-09-16 | Дополнительный объем работ | бл.6 | 47720280.87 |  | 10% в течение 5 рабочих дней с момента предоставления БГ | с 22.08.2025 по 01.11.2025 |  | Выписка из Протокола КЗ 9 от 11.09.2025 заочн_В2 | Ермолаев В.В. | Кузнецов С.В. | [9 empty] | Ревина КЭМ <revina@ooo-kem.ru>
[11 empty] | 926972511.77 | [6 empty] | 29829828.89
1 | СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | СИБЭРСИБЭМ-24/5702 | 8000690192 | 2025-02-14 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по модернизации турбоагрегата ст. № 6 энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл.6 | 93824284 |  | нет | с момента подписания уполномоченными лицами представителями сторон Акту приёма-передачи строительной площадки (Приложение № 3); окончание строительно-монтажных работ: не позднее 150 календарных дней с момента подписания Акту приёма-передачи строительной площадки для выполнения строительно-монтажных работ, подписанному уполномоченными представителями сторон по форме Приложения № 3 к Договору; Сопровождение пусконаладочных работ 30 календарных дней после выполнения строительно-монтажных работ |  | ВЫПИСКА ЦЗК 11-СИБЭМ ОТ 14.02.2025 (5165) | Елисеев Г.П. | Фахрутдинов А.Х. | 93211707.9 | 95322126.63 | 0 | [7 empty] | цена договора 119 452 680,91 согласно Акту выполненных работ от 12.12.2025 работы приняты на сумму 93 211 707,90 | срок исполнения по 31.12.2025 | контроль за исполнением договора, действующий по 31.12.2025 |  | Работы выполняются, на данный момент претензионная работа не требуется | Работы выполняются, на данный момент претензионная работа не требуется | Работы завершены, закрыто 93,2 из 93,8 млн.руб. ДС к факту. | Претензионная работа не требуется | Срок выполнения работ 18.12.2025. Последняя КС-3 от 12.12.2025.Договор исполнен в необходимом объеме. Остаток цены договора 26 240 973 руб. Претензионная работа не требуется. | срок исполнения по 31.12.2025, цена договора 119 452 680,91, работы приняты согласно Акту сверки от 20.03.2026 на сумму 95 322 126,63, невыполнение 24 130 554,28 требуется ли претензионная работа? | Работы выполнены по договору или нет? Куда перераспределен остаток 24 млн? Почему? КС-3 от 12.12.2025 принята на сумму 93 211 707,9, срок выполнения работ по 31.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение № 1 об уступке прав требования по Договору СИБЭРСИБЭМ-24/5702 | 9000528901 | 2025-03-20 | Соглашение № 1 об уступке права требования по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/5702 от 14.02.2025 г. | бл.6 | 8321004.15 | [5 empty] | Ермолаев В.В
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение № 2 об уступке прав требования по Договору СИБЭРСИБЭМ-24/5702 | 9000540824 | 2025-04-09 | Соглашение № 2 об уступке права требования по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/5702 от 14.02.2025 г. | бл.6 | 17307392.76 | [5 empty] | Ермолаев В.В
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение № 3 об уступке права требования по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/5702 от 14.02.2025 г. | 9000543622 | 07.05.2025 | Соглашение № 3 об уступке права требования по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/5702 от 14.02.2025 г. | бл.6 | [6 empty] | Ермолаев В.В
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение №4 об уступке | 9000547373 | 2025-05-29 | Соглашение №4 об уступке по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/5702 от 14.02.2025 г. | бл.6 | [6 empty] | Ермолаев В.В
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение № 5 об уступке права требования по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/5702 от 14.02.2025 г. | 9000551557 | 2025-06-20 | Соглашение № 5 об уступке права требования по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/5702 от 14.02.2025 г. | бл. 6 | [6 empty] | Ермолаев В.В
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение № 6 об уступке права требования по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/5702 от 14.02.2025 г. | 9000558225 | 2025-07-31 | Соглашение № 6 об уступке права требования по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/5702 от 14.02.2025 г. | бл. 6 | [6 empty] | Кабанов В.В.
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение №7 об уступке права СИБЭРСИБЭМ-24/5702 | 9000564977 | 2025-09-10 | Уступка прав требования | бл. 6 | [6 empty] | Ермолаев В.В
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение №8 об уступке права СИБЭРСИБЭМ-24/5702 | 9000572531 | 2025-10-20 | Соглашение № 8 об уступке права требования по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/5702 от 14.02.2025 г. | бл. 6 | [6 empty] | Ермолаев В.В
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение №9 о переводе долга на Энергосилу | 9000576284 | 2025-11-14 | Соглашение №9 о переводе долга на Энергосилу (14361454,27) | бл. 6 | [6 empty] | Ермолаев В.В
| СП ООО «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью «SHARQTEHENERGOTA’MIR» | 201427403 | 1000148978 | Соглашение №10 об уступке | 9000592825 | 2025-12-18 | Соглашение о переводе долга на Энергосилу (7912267,51) | бл. 6 | [6 empty] | Ермолаев В.В
[11 empty] | 119452680.91 | [6 empty] | 26240973.01
1 | ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | СИБЭРСИБЭМ-25/2694 | 8000738075 | 2025-06-02 | Выполнение комплекса смр по реконструкции противопожарных водопроводов блоков №5,7,8. ПОДПИСАНИЕ УКЭП |  | 39180000 |  | нет | по 27.02.2026 |  | ВЫПИСКА ЗК 38 СИБЭМ ОТ 24.04.2025 | Ермолаев В.В. | Дмитриев Е.В. | 0 | 3000000 | 3000000 | [6 empty] | stroy-master.dv@mail.ru | цена договора 39 180 000, Выплачен аванс 3 000 000 работы выполняются? | действующий по 27.02.2026 | контроль за исполнением договора, действующий по 27.02.2026 |  | Работы пока не начинали, согласован ППР | Работы не выполняются, календарный график выполнения работ не предоставлен. |  |  | Нарушения со стороны Субподрядчика по срокам выполнения. Нарушения со стороны СибЭМ по обеспечению строительной готовности. | Выплачен аванс, когда будет инициирована СЗ о необходимости ведения претензионной работы? действующий по 27.02.2026 | Требуется претензия КС-3 отсутствует, закрывающие документы отсутствуют, требуется претензионная работа, аванс не отработан, дебиторка | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
| 1 | [16 empty] | 39180000
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Укс-Сибирь" | ООО "УКС-Сибирь" | 5401379138 | 1000121917 | СИБЭРСИБЭМ-25/3469 | 8000746279 | 2025-06-24 | Выполнение комплекса работ на замену оконных блоков главного корпуса 200 МВт | главный корпус | 184689345.85 |  | 1. Авансовый платеж в размере 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 833 333,33 руб. (Восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки), в течение 3 рабочих дней после подписания договора и предоставления оригинала счета на оплату, без предоставления банковской гарантии. 2. Авансовый платеж в размере 30 936 953,06 руб. (Тридцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят три рубля 06 копеек), в т.ч. НДС 20% 5 156 158,85 руб. (Пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят восемь рублей 85 копеек), в течение 5 рабочих дней с даты предоставления оригинала банковской гарантии и оригинала счета на оплату. Банковская гарантия предоставляется Субподрядчиком на сумму 35 936 953,06 руб. (Тридцать пять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот пятьдесят три рубля 06 копеек), в т.ч. НДС 20% 5 989 492,18 руб. (Пять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто два рубля 18 копеек), с учетом первого авансового платежа. 3. Авансовый платеж в размере 10 (десять)% от Цены Договора, указанной в 5.1 Договора, в течение 5 рабочих дней с даты предоставления оригинала банковской гарантии на сумму авансового платежа и оригинала счета на оплату. Субподрядчик обязуется предоставить указанную в данном пункте банковскую гарантию не позднее 21.07.2025 года. | 133 календарных дня | 2025-12-31 | ВЫПИСКА ЦЗК № 44 ОТ 20.06.2025 (ЗАКУПКА № 4247-25) | Ермолаев В.В. | Дмитриев Е.В. | 0 | 18468934.58 | 5 000 000* вернули обратно 24.07.2025 в размере 5 000 000 | [6 empty] | office@uks-sibir.ru | цена договора 184 689 345,85, Выплачено 23 468 934,58, работы выполняются? | срок исполнения по 01.11.2025 | срок по 01.11.2025, что с выполнением работ?! |  | В связи с длительным согласованием альбомов технических решений с проектным институтом и Заказчиком, будет продление сроков выполнения работ на 2026 г., направлен запрос на КА на предоставление на согласование календарного графика выполнения работ для инициации ДС | Ведется согласование альбомов технических решений. Выполнение СМР перенесено на 2026 год. Претензионная работа не требуется | Согласовано ДС о продлении сроков до 01.09.2026 | ДС на продление сроков согласовано, на заключении, отработка ПУР. Претензионная работа пока не требуется. | Действующий. Претензионная работа не требуется |  | действующий по 01.09.2026 | нарушение отсутствует |  |  |  | 1
| Общество с ограниченной ответственностью "Укс-Сибирь" | ООО "УКС-Сибирь" | 5401379138 | 1000121917 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-25/3469 | 9000555782 | 15.07.2025 | Корректировка реквизитов КА | главный корпус | 0 |  | нет |  |  |  | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н.
| Общество с ограниченной ответственностью "Укс-Сибирь" | ООО "УКС-Сибирь" | 5401379138 | 1000121917 | ДС №2 к Договору СИБЭРСИБЭМ-25/3469 | 9000600330 | 2026-02-25 | Продление срока работ, увеличение стоимости договора, изменение условий оплаты | главный корпус | 15583268.193 |  | нет | по 01.09.2026 |  |  | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н.
200272614.043
1 | ООО "Гамма Интеграция" | Общество с ограниченной ответственностью "Гамма интеграция" | 7725273632 | 1000111184 | СИБЭРСИБЭМ-25/2241 | 8000732760 | 2025-06-25 | Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ систем противопожарной защиты, систем связи, систем охранной сигнализации помещениях энергоблока № 3, энергоблока №6 и здания Центральной насосной станции Приморской ГРЭС | бл.3,6 | 68746301.23 |  | аванс 10% в течение 5 р.. с момента предоставления БГ и счета на оплату | с момента предоставления строительной готовности: энергоблок № 3- 180 календарных дней с момента предоставления строительной готовности;энергоблок № 6- 180 календарных дней с момента предоставления строительной готовности;здание Центральной насосной станции- не более 90 календарных дней с момента предоставления строительной готовности |  | Выписка ЦЗК 26-СибЭМ от 09.04.2025 (1663) | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С. | 26334770.84 | 26334770.84 | 6874630.12 | БГ № 311898 | 6874630.12 | с 09.07.2025 по 21.02.2026 |  |  |  | info@gammaint.ru tender@gammaint.ru | цена договора 68 746 301,23 Выплачен аванс 6 874 630,12, работы выполняются? | срок исполнения по 01.11.2025 | срок по 01.11.2025, работы выполнены согласно Акту от 23.10.2025 на сумму 6 898 040,28, что с выполнением работ? Требуется ли претензионная работа? |  | Работы выполняются, претензионная работа не требуется | Работы выполняются, претензионная работа не требуется | задержка сроков по причине несвоевременного обеспечения стройготовности. Претензионная работа пока не требуется | Работы не завершены по причине частичного отсутствия стройготовности, не по вине КА. Продолжается выполнение работ, будет ещё закрытие. | Срок завершения работ по Договору 01.11.2025. Последняя КС-3 от 25.02.2026. Работы не завершены по причине частичного отсутствия стройготовности не по вине КА. Остаток цены договора 42 411 530 руб. От контрагента получено письмо о продлении банковской гарантии. Подготавливается доп. соглашение о продлении сроков договора. Претензионная работа не требуется | срок по 01.11.2025, работы выполнены согласно Акту сверки на 12.12.2026 на сумму 17 024 100,33, невыполнение 51 722 200,90, задолженность в пользу АО "СибЭР" 3 897 926,3, что с выполнением работ? | Где ДС на продление сроков? В договорном отделе информация отсутствует. КС-3 от 25.02.2026 принята на сумму 26 334 770,84 срок выполнения работ по 01.11.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 42,4 млн. претензионная работа не требуется, продление сроков Позиция площадки: есть встречное неисполнение с нашей стороны (отсутствовала стройготовность), претензионная работа не требуется, будет инициировано ДС на продление сроков. |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 68746301.23 | [6 empty] | 42411530.39 |  | 0
1 | АО "СибИАЦ" | Акционерное общество "Сибирский инженерно-аналитический центр" | 4205062301 | 1000021026 | СИБЭРСИБЭМ-25/2827 | 8000739613 | 2025-06-10 | Выполнение комплекса пусконаладочных работ на энергоблоке № 6 Приморской ГРЭС | бл.6 | 91920879.6 |  | нет | С 10.06.2025 по 31.12.2025 |  | Выписка ЦЗК №32 от 30.04.2025 | Ермолаев В.В. | Кулик Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | priemnayaIAC@sibgenco.ru | цена договора 91 920 879,6, оборотов по Акту нет, работы выполняются? | действующий по 28.02.2026 | контроль за исполнением договора, действующий по 31.12.2025 |  | Работы выполняются | Работы выполняются. Загружено на согласование в СЭД СЗ на инициацию ДС на продлении сроков до 28.02.26. |  |  | Срок завершения работ 28.02.2026. Решается вопрос о продлении. Претензионная работа не требуется | оборотов по акту сверки на 12.02.2026 нет, контроль за исполнением договора, действующий по 28.02.2026 | По какой причине договор не исполняется? Почему нет закрытия? Срок по 28.02.2026 КС-3 отсутствует, закрывающие документы отсутствуют | нарушение отсутствует |  |  |  | 1
| АО "СибИАЦ" | Акционерное общество "Сибирский инженерно-аналитический центр" | 4205062301 | 1000021026 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-25/2827 | 9000594236 | 2025-12-19 | Продление сроков до 28.02.2026 | бл.6 | 0 |  | нет | С 10.06.2025 по 28.02.2026 |  | Выписка ЦЗК 93-СибЭМ от 10.12.25_3969 | Кабанов В.В. | Щукин А.А. | [8 empty] | КС-3 от 13.06.2024 г. на сумму 4004562,00 | priemnayaIAC@sibgenco.ru
[11 empty] | 91920879.6 | [6 empty] | 91920879.6
1 | ООО «ИНКОМ» | Общество С Ограниченной Ответственностью «ИНКОМ» | 5405048560 | 1000148852 | Дог.СИБЭРСИБЭМ-25/3871 | 8000749189 | 2025-07-23 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу системы кондиционирования ГК200 | Приморская ГРЭС | 92 707 842,26‬ |  | 20% в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком счета на предоплату | с даты предост строит готовности, под Акта передч строит площади. - не позднее 30.12.2025 |  | Выписка ЦЗК №44 от 20.06.2025 | Ермолаев В.В. | Комков А.И. | 0 | 18541568.45 | 18541568.45 | [6 empty] | E-mail: moa.80@mail.ru | цена договора 92 707 842,26‬, выплачен аванс 18 541 568,45, что с выполнением работ? | срок исполнения по 31.12.2025 | контроль за исполнением договора, действующий по 31.12.2025 | работы не выполняются в связи с отсутствием строительной готовности (фундаменты под оборудование монтируются собственными силами) | Работы выполняются | Работы выполняются | Работы выполняются, КА готовит письмо на продление сроков (потребовались доп.работы и тех.решения по перетрассировке) | Поступило письмо КА о продлении до 01.06.26, в связи с отсутствием стройготовности. СЗ будет инициирована до 16.03.26 | Ждем письма с ТР об изменение трассировки охлаждающего трубопровода с- мы конд-я, а также о продлении срока договора. Подготовлен проект служебной записки об инициации претензии (просрочка выполнения работ) и бездействии при изменении технической документации». Поступило письмо КА о продлении сроков до 01.06.26, в связи с отсутствием стройготовности, необходимо продление сроков | срок по 31.12.2025 нарушен, выплачен аванс, когда будет предоставлена ИД? Когда будет ДС на продление срока договора? | Где ДС на продление сроков? В договорном отделе информация отсуствует. Срок по 31.12.2025 КС-3 отсутствует, закрывающие документы отсутствуют, аванс не отработан, дебиторка | Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутствовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
92 707 842,26‬
1 | ООО "СТРОТЭК" | Общество с Ограниченной Ответственностью "СТРОТЭК" | 266051733 | 1000185654 | СИБЭРСИБЭМ-25/4869 | 8000757158 | 2025-08-06 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегатов ст. № 3А, Б энергоблока № 3 Приморской ГРЭС | бл.3 | 230281160.31 |  | аванс в размере 10 000 000,00 в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания договора и предоставления Субподрядчиком счета на предоплату. аванс в размере 30 000 000,00 в течение 7 (семи) календарных дней с момента предоставления Субподрядчиком банковской гарантии возврата авансового платежа и счета на предоплату | с момента обеспечения строительной готовности до 30.11.2025 г. |  | Выписка из протокола ЦЗК 52-СибЭМ от 18.07.2025 (Закупка 5696-2025-ИП СибЭМ) | Ермолаев В.В. | Гавриш В.С. | 95612758.96 | 95612758.96 | 10000000 | [6 empty] | Тел: +7(917)800-00-70;, +7(987) 051-88-88 E-mail: stroytek-slv@mail.ru | цена договора 230 281 160,31 выплачен аванс 10 000 000, работы приняты согласно Акту от 19.12.2025 на сумму 88 643 555,86 что с выполнением работ? | срок исполнения по 30.11.2025 | действующий по 30.11.2025, на каком этапе выполнение работ? | КА ведут работы на экране котла 3Б | Работы выполняются, претензионная работа пока нет требуется | Работы выполняются, после завершения планируется инициация претензионной работы за нарушение конечного срока. | Согласовано ДС на продление сроков по 30.01.2026 | Закрыто 95,3 млн. выполнения. Все порученные объёмы выполнены, будет ДС к факту, претензионная работа не требуется | Срок завершения работ 30.01.2026. Последняя КС-3 от 06.02.2026. Данная организация работы на к/а ст. № 3 А,Б выполняла не полном объеме договора. Часть объемов работ передана иным исполнителям. Решение о распределении объемов работ между исполнителями принималось вышестоящим руководством. Остаток цены договора 134 668 401 руб. договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется. | срок по 30.01.2026 Невыполнение 134 668 401,35 | По какой причине перераспределены работы на 134 млн? Почему не инициируем претензию? КС-3 от 06.02.2026 принята на сумму 95 612 758,96 срок выполнения работ по 30.01.2026, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
| ООО "СТРОТЭК" | Общество с Ограниченной Ответственностью "СТРОТЭК" | 266051733 | 1000185654 | ДС №1 к Договору СИБЭРСИБЭМ-25/4869 | 8000757158 |  | Включение работ по сопровождению ПНР, закрытие доп. работ по ч/часам (в рамках цены договора), срок по 30.12.2025, формулировка по НДС | бл.3 | [5 empty] | Выписка из протокола ЦЗК 52-СибЭМ от 18.07.2025 (Закупка 5696-2025-ИП СибЭМ) | Ермолаев В.В. | Гавриш В.С.
| ООО "СТРОТЭК" | Общество с Ограниченной Ответственностью "СТРОТЭК" | 266051733 | 1000185654 | ДС №2 к Договору СИБЭРСИБЭМ-25/4869 | 9000600317 | 2026-01-19 | Продление сроков по 30.01.2026 | бл.3 |  |  |  | с момента обеспечения строительной готовности 30.01.2026 |  | Выписка из протокола ЦЗК 52-СибЭМ от 18.07.2025 (Закупка 5696-2025-ИП СибЭМ) | Ермолаев В.В. | Гавриш В.С.
[11 empty] | 230281160.31 | [6 empty] | 134668401.35
1 | ООО «СТРОЙМАСТЕР» | Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер" | 2723161148 | 1000128349 | №ММКС-24/187 | 8000725532 | 2024-11-19 | работы по реконструкции инженерных систем противопожарного водопровода энергоблока ст. №9 согласно рабочей документации PMG03R.05.002.VK01 и PMG03R.05.002.VK01.SS01 |  | 19182279 |  | Предоплата 30%, далее оплата с зачетом аванса в течение 15 с даты подписания акта вып. Работ | 3 месяца с даты подписания |  |  |  | Дмитриев Е.В. | 15384096.58 | 13717602.09 | 0 | [7 empty] | цена договора 19 182 279,00, работы приняты на сумму 8 209 012,58 | срок выполнения по 31.12.2025 | СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 31.12.2025, выплачен аванс 5 754 683,7, контроль по выполнению работ | Фактическое выполнение 70%, КА не предоставил комплект ИД и КС для подписания выполнения | Работы выполняются, завершены на 80% | Работы выполняются. Частичное отсутствие стройготовности (площадки под лафеты, отсутствие лесов на отм. Выше 70,000 м) | Работы не завершены. На письмо КА о продлении направлен запрос графика завершения работ. В случае непредоставления инициация претензионной работы |  | Срок завершения работ 31.12.2025. Последняя КС-3 от 02.03.2026. Нарушения со стороны Субподрядчика по срокам выполнения. Нарушения со стороны СибЭМ по обеспечению строительной готовности. Остаток цены договора 3 798 182 руб. | СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 31.12.2025, на каком этапе выполнение работ? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работы? | Работы еще выполняются? Почему не выставляем претензию? Продленный срок выполнения работ тоже был нарушен. КС-3 от 02.03.2026 принята на сумму 15 384 096,58 срок выполнения работ по 31.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 3,7 млн. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутствовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
| ООО «СТРОЙМАСТЕР» | Общество с ограниченной ответственностью "Строймастер" | 2723161148 | 1000128349 | ДС № 1 к ММКС-24/187 |  |  | продление срока до 31.12.2025 |  |  |  |  | до 31.12.2025 |  |  |  | Дмитриев Е.В.
[11 empty] | 19182279 | [6 empty] | 3798182.42
1 | ООО "МПС" | Общество с ограниченной ответственностью "Мастер Плит Строй" | 2721109181 | 1000066206 | СИБЭРСИБЭМ-25/1766 | 8000727208 | 30.07.2025 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству кровельного покрытия главного корпуса 100 МВт Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 647544006.4 |  | 5 000 000 руб. без БГ. | с 30.07.2025 по 30.01.2026 |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КЗ 3 ОТ 20.03.2025_В4.P ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КЗ 7 ОТ 07.07.2025_В1 ВЫПИСКА ЦЗК 54-СИБЭМ ОТ 25.07.2025_В26 (5372 МПС | Ермолаев В.В. | Дмитриев Е.В. | 82481951.41 | 59258772.54 | 5000000 | [6 empty] | urist@mps-dv.ru | цена договора 647 544 006,40 оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? | действующий, срок выполнения по 30.01.2026 | цена договора 647 544 006,40 оборотов по акту нет, на каом этапе выполнение работ? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе, либо расторжение? |  | Работы выполняются, документы для закрытия КА пока не предоставлял, готовится ДС по включению работ по устройству цементно-песчаной стяжки по тех.решению, куратор готовит разделение объёмов между субподрядчиками (ООО "Байс" и ООО "МПС") | Работы выполняются, претензионная работа пока не требуется. | Работы выполняются, претензионная работа пока не требуется. | Претензионная работа не требуется. ДС на продление сроков на согласовании | Срок завершения работ 30.01.2026. Последняя КС-3 от 02.03.2026. ДС на продление сроков. Претензионная работа не требуется. | цена договора 647 544 006,40, выплачен аванс 5 000 000, работы выполнены согласно акту от 12.02.2026 на сумму 33 731 669,72, на каом этапе выполнение работ? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе? | Где ДС на продление сроков? В договорном отделе информация отсутствует. КС-3 от 05.03.2026 принята на сумму 82 481 951,41 срок выполнения работ по 30.01.2026, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 565 млн. Позиция площадки: претензионная работа не требуется, будет инициировано ДС на продление сроков. |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 647544006.4 | [6 empty] | 565062054.99
1 | ООО "ЭМТ" | Общесто с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажТехнологии» | 7726685798 | 1000100506 | СИБЭРСИБЭМ-25/6100 | 8000765293 | 2025-09-08 | Выполнение работ по нанесению антикоррозийной защиты и тепловой изоляции воздуховодов горячего воздуха энергоблока №3 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 20710790.03 |  | нет | с момента обеспечения стройготовности по 31.12.2025 |  | Выписка ЦЗК№62-СибЭМ от 22.08.07.2025_5650 резерв ЭМТ | Елисеев Г.П. | Гавриш В.С. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | info@emtstroy.ru | цена договора 20 710 790,03 оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? | срок выполнения по 31.12.2025 | цена договора 20 710 790,03 оборотов по акту нет, на каом этапе выполнение работ? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе, либо расторжение? |  | Работы по котлу 3Б завершены, выполняются работы по котлу 3А, претензионная работа не требуется | Работы по котлу 3Б завершены, выполняются работы по котлу 3А, претензионная работа не требуется | Работы не завершены. КА ушёл с площадки. Необходимость в претензионной работе | Претензионная работа будет инициирована до 30.03.26 | В связи с реорганизацией данное предприятие прекратило свою деятельность на объектах АО Прим ГРЭС. Требуется претензионная работа | цена договора 20 710 790,03 оборотов по акту нет. Когда будет инициирована претензионная работа, либо расторжение? | Претензионная работа, Срок по 31.12.2025 КС-3 отсутствует, закрывающие документы отсутствуют | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
[11 empty] | 20710790.03 | [6 empty] | 20710790.03
1 | ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | СИБЭРСИБЭМ-25/5401 | 8000760265 | 05.09.2025 | выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу системы противопожарного трубопровода ГК100 и ГК200 | Приморская ГРЭС | 45692186.89 |  | 3 000 000 руб. Без БГ 5 р.д. | по 15.02.2026 |  | ВЫПИСКА ЗК 69 СИБЭМ ОТ 31.07.2025 | Ермолаев В.В. | Дмитриев Е.В. | 0 | 3000000 | 3000000 | [6 empty] | stroy-master.dv@mail.ru | цена договора 45 692 186,89 выплачен аванс 3 000 000, 00, что с выполнением работ? | по 15.02.2026 | цена договора 45 692 186,89 выплачен аванс 3 000 000,00, срок по 15.02.2026, прошу пояснить, что с выполнением работ по договору? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе |  | Работы на данный момент не выполняются, проводились совместные с куратором осмотры площадки, КА ссылается на необходимость доработки технического решения по прокладке трубопровода, в связи с несоответствием проектных решений и фактическим расположением конструкций | Работы не выполняются. Готовится письмо на КА о предоставлении графика выполнения работ с учётом соблюдения сроков окончания работ. В случае непредоставления графика, будет претензионная работа по непредосталвлению графиков. | Работы не выполняются. После окончания договора претензионная работа за нарушение сроков. | Поступило письмо КА о продлении сроков в связи с длительным согласованием изменений РД (информация подтверждена куратором), инициация СЗ на ДС | Срок завершения работ 15.02.2026. Нарушения со стороны Субподрядчика по срокам выполнения. Нарушения со стороны СибЭМ по обеспечению строительной готовности. Инициировано ДС на продление сроков. Претензионная работа не требуется | цена договора 45 692 186,89 выплачен аванс 3 000 000,00, срок по 15.02.2026, прошу пояснить, что с выполнением работ по договору? Когда будет инициирована претензионная работа? | Где ДС на продление сроков? В договорном отделе информация отсутствует. Срок по по 15.02.2026 КС-3 отсутствует, закрывающие документы отсутствуют, аванс не отработан, дебиторка | Невыполнение 45,6 млн. Позиция площадки:есть встречное неисполнение с нашей стороны (отсутствовала стройготовность), претензионная работа не требуется, будет инициировано ДС на продление сроков |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 45692186.89 | [6 empty] | 45692186.89
1 | ООО "Энергосила" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосила" | 5042120323 | 1000101535 | СИБЭРСИБЭМ-25/6540 | 8000768299 | 2025-09-17 | Строительно-монтажные работы по монтажу вспомогательного оборудования и сопрвождению пусконаладочных работ котельных агрегатов энегоблока № 5 и 9 Приморской ГРЭС. | бл. 5,9 | 49523079.21 |  | нет | с 01.08.2024 по 30.01.2025 |  | Выписка ЦЗК 66-СибЭМ от 05.09.2025 _7024 | Ермолаев В.В. | Кузнецов С.В. | 47815944.82 | 47815944.82 | 0 | [6 empty] | daniyarova_fa@energoresurs.uz |  | с 01.08.2024 по 30.01.2025 | контроль за сроками по выполнению работ! |  |  | Работы по факту выполнены. КА подал документы для закрытия выполнения. | ДС к факту | Претензионная работа не требуется. | Срок завершения работ по Договору 30.01.2025. Последняя КС-3 от 18.11.2025. Объемы закрывались в порученном объеме. Остаток цены договора 1 707 134 руб. Претензионная работа не требуется | Акт выполненных работ от 18.11.2025 на сумму 47 815 944,82. Невыполнение 1 707 134,39, требуется ли претензионная работа? | Договор заключался в сентябре 25 г. со сроком завершения январь 25. Договор заключался на фактически уже выполненные работы? КС-3 от 18.11.2025 принята на сумму 47 815 944,82 срок выполнения работ по 30.01.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 49523079.21 | [6 empty] | 1707134.39
1 | ООО "КЭМ" | Общество с ограниченной ответственностью"Комсомольскэнергомонтаж" | 2703097800 | 1000105103 | СИБЭРСИБЭМ-25/6239 | 8000766668 | 2025-09-03 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устранению дефектов уплотнения потолочного экрана котельного агрегата энергоблока ст. № 8 Приморской ГРЭС |  | 35992725.35 |  | нет | по 31.12.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 64-СИБЭМ ОТ 29.08.2025 _6542. | Кабанов В.В. | Кузнецов С.В. | 6781802.34 | 6781802.34 | 0 | [6 empty] | karpunina@ooo-kem.ru |  | по 31.12.2025 | контроль за сроками по выполнению работ! |  |  | Работы по факту выполнены. КА подал документы для закрытия выполнения. |  | Работы выполнены. ИД не требуется, т.к. работы по ремонту. Претензионная работа не требуется. ДС к факту | Срок завершения работ по Договору 31.12.2025. Последняя КС-3 от 28.10.2025. Объемы закрывались в порученном объеме. Остаток цены договора 29 210 923 руб. Претензионная работа не требуется | цена договора 35 992 725,35, работы приняты на сумму 6 781 802,34, что с выполнением работ? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе? Когда будет подписана ИД? | 29 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 28.10.2025 принята на сумму 6 781 802,34 срок выполнения работ по 31.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 35992725.35 | [6 empty] | 29210923.01
1 | ТОО "Карагандинский турбомеханический завод" | Товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандинский турбомеханический завод» | 9909470634 | 1000096359 | СИБЭРСИБЭМ-25/5969 | 8000764399 | 2025-10-01 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по восстановлению демонтированного оборудования системы ЭГСР паровой турбины энергоблока № 8 Приморской ГРЭС | бл. 8 | 3252000 |  | 50% от общей стоимости Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления счета на оплату | с 25.08.2025 по 08.09.2025 |  | Выписка ЦЗК 66-СибЭМ от 05.09.2025 (6702) | Елисеев Г.П. | Важенин Евгений Сергеевич | 1626000 | 1626000 | 1626000 | [6 empty] | ktmz@ktmz-krg.kz |  | с 25.08.2025 по 08.09.2025 | выплачен аванс 16.10.2025 на сумму 1 626 000, что с выполнением работ? |  |  | Работы выполнены в полном объёме, произведён расчёт (был неверно указан код КА в sap). Претензионная работа не требуется. | Договор исполнен ( неверно указан код КА в sap) | Договор исполнен ( неверно указан код КА в sap), документация подписана | Срок завершения работ по Договору 08.09.2025. Работы выполнены в срок, КА долго готовил документы для закрытия. Остаток цены договора 1 626 000 руб. Претензионная работа не требуется. | срок нарушен? выплачен аванс 16.10.2025 на сумму 1 626 000, Когда будет подписана ИД? | Почему работы выполнены с нарушением срока? КС-3 отсутствует, срок выполнения работ по 08.09.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 3252000 | [6 empty] | 1626000
1 | АО "Фирма Энергозащита" | Акционерное общество "Фирма Энергозащита" | 7709046921 | 1000047411 | СИБЭРСИБЭМ-25/6516 | 8000768553 | 2025-10-08 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегата ст. № 10 энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл. 6 | 156479873.82 |  | аванс 5 000 000 руб. в течение 7 р.д. с момента подписания Договора. | 110 к.д. с момента подписания договора |  | Выписка ЦЗК №67 от 10.09.2025 | Ермолаев В.В. | Кузнецов С.В. | 27379101.59 | 27379101.59 | 5000000 | [6 empty] | katek-ez@yandex.ru; ur@egz.ru |  | 110 к.д. с момента подписания договора | выплачен аванс 16.10.2025 на сумму 5 000 000, что с выполнением работ? |  |  | Работы выполняются. Претензионная работа не требуется | Работы завершены в порученном объеме, КА готовит документы для закрытия выполнения | Закрыты фактически выполненные работы. ДС к факту. Претензионная работа не требуется | Срок завершения работ по Договору 31.12.2025. Последняя КС-3 от 02.03.2026. Объемы закрывались в порученном объеме. Остаток цены договора 129 100 772 руб. Претензионная работа не требуется | выплачен аванс 16.10.2025 на сумму 5 000 000, невыполнение 129 700 772,23, требуется ли претензионная работа? | 129 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 02.03.2026 принята на сумму 27 379 101,59 срок выполнения работ по 31.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 156479873.82 | [6 empty] | 129100772.23
1 | ООО "ЭСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергостроймонтаж" | 5505062400 | 1000167975 | СИБЭРСИБЭМ-25/6515 | 8000768537 | 2025-10-09 | Выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождение пусконаладочных работ на энергоблоке №3 и №6, ЦНС, БНС-1 Приморской ГРЭС | бл. 9 | 71400000 |  | аванс 3 000 000,00 руб. в течение 5 р.д. с момента подписания договора и счета. | с момента заключения договора, не позднее 04.12.2025 |  | Выписка ЦЗК №45 от 10.09.2025 | Ермолаев В.В. | Нахтыгаль А.Л. | 0 | 3000000 | 3000000 | [6 empty] | ooo-esm19@mail.ru |  | с момента заключения договора, не позднее 04.12.2025 | выплачен аванс 16.10.2025 на сумму 3 000 000, что с выполнением работ? |  |  | Работы не выполняются в связи с отсутствием стройготовности (не завершен монтаж систем) | Работы не выполняются в связи с отсутствием стройготовности (не завершен монтаж систем) | Работы не выполнялись в связи с отсутствием стройготовности. КА ушел с площадки | Срок завершения работ по Договору 04.12.2025. Работы закрыты по фактически выполненным объемам. Давальческие материалы Подрядчиком сданы на склад. Необходимо проведение претензионной работы. | выплачен аванс 16.10.2025 на сумму 3 000 000, что с выполнением работ? | Требуется претензия, КС-3 отсутствует, срок выполнения работ по 04.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены, аванс не отработан, дебиторка | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
[11 empty] | 71400000 | [6 empty] | 71400000
1 | ООО "Декор" | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | СИБЭРСИБЭМ-25/6243 | 8000766431 | 2025-10-10 | выполнение комплекса строительно-монтажных работ по ремонту изоляции наклонных стволов ГЗШ К-8 энергоблока №8 Приморской ГРЭС | бл. 8 | 21473307.28 |  | нет | 21 календарный день на каждый ГЗШ с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи строительной площадки для выполнения работ |  | Выписка ЦЗК 64-СибЭМ от 29.08.2025 г (6891) | Елисеев Г.П. | Кузнецов С.В. | 7177861.55 | 7177861.55 | 0 | [6 empty] | svv@decor-pfp.com |  | 21 календарный день на каждый ГЗШ с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи строительной площадки для выполнения работ | Когда передана площадка для выполнения работ? Сроки нарушены? |  |  | По информации от куратора работы завершены без нарушения сроков. | Акт приема-передачи стройплощадки отсутствует. Работы завершены. ДС к факту. | Акт передачи площадки отсутствует. По информации от куратора работы завершены без нарушения сроков. | Срок завершения работ по Договору 31.12.2025. Последняя КС-3 от 30.10.2025. Объемы закрывались в порученном объеме. Остаток цены договора 14 295 445 руб. Претензионная работа не требуется | Когда передана площадка для выполнения работ? Сроки нарушены? Не выполнение 14 295 445,73 | 14 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 30.10.2025 принята на сумму 7 177 861,55 срок выполнения работ по 31.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 21473307.28 | [6 empty] | 14295445.73
1 | ООО "Декор" | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | СИБЭРСИБЭМ-25/6108 | 8000766007 | 2025-10-08 | Выполнение работ по нанесению антикоррозийной защиты и тепловой изоляции воздуховодов горячего воздуха энергоблока №3 Приморской ГРЭС | бл. 3 | 44181927.52 |  | нет | с 01.09.2025 по 01.11.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК№62-СИБЭМ ОТ 22.08.07.2025_5650 | Елисеев Г.П. | Гавриш Валерий Станиславович | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | svv@decor-pfp.com |  | с 01.09.2025 по 01.11.2025 | оборотов по Акту сверки нет, что с выполнением работ? Есть ли нарушение КА? |  |  | КА к работам не приступал. Работы выполнены собственными силами. | Направлена СЗ в договорной отдел по расторжению договора |  | Планируется расторжение договора по соглашению сторон | оборотов по Акту сверки нет, соглашение о расторжении на согласовании с САП | Расторжение договора по соглашению сторон | расторжение | [5 empty] | 1
44181927.52
1 | АО "КМУ Гидромонтаж" | Акционерное общество «Красноярское монтажное управление «ГИДРОМОНТАЖ» ( | 2464039386 | 1000028454 | СИБЭРСИБЭМ-25/6692 | 8000770143 | 2025-10-15 | Строительно-монтажные работы по монтажу металлоконструкций пристроя дымососного отделения энергоблока № 6 | бл. 6 | 52 961 554, 30 |  | нет | в течение 45 календарных дней со дня окончания выполнения работ и подписания Подрядчиком документов |  | Выписка ЦЗК №67 от 10.09.2025 | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н. | 48547764.17 | 41764914.96 | 0 | [6 empty] | office_gidrom@mail.ru |  | в течение 45 календарных дней со дня окончания выполнения работ и подписания Подрядчиком документов, срок окончания работ не позднее 20.12.2025 г. | контроль за сроками по выполнению работ! |  |  | Работы выполняются, выполнены на 80%. Претензионная работа не требуется. | Работы выполняются, нарушение сроков по причине задержки поставки МТР поставки СибЭМ, завершение работ планируется 02.26 | Сроки нарушены по вине СибЭМ. КА подал документы на закрытие выполнения. Претензионная работа не требуется. | Срок завершения работ по Договору 30.11.2025. Последняя КС-3 от 25.02.2026. Остановка работ КА, по причине монтажа и наладке оборудования . Нарушений со стороны КА нет. Закрытие при возобнавлении работ в тёплое время года. Незакрытые объёмы работ по причине того что часть работ выполнялось собственными силами АО "СибЭР". Претензионная работа не требуется | Сроки нарушены? Не выполнение 11 196 639,34 будет ли еще выполнение работ? Есть ли нарушение со стороны КА? | Сроки нарушены по вине СИБЭМ КС-3 от 25.02.2026 принята на сумму 48 547 764,17 срок выполнения работ по 30.11.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 4,4 млн. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутствовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
[11 empty] | 52961554.3 | [6 empty] | 4413790.13
1 | ООО «КЭМ» | Общество с ограниченной ответственностью «КОМСОМОЛЬСКЭНЕРГОМОНТАЖ» | 2703097800 | 1000105103 | СИБЭРСИБЭМ-25/6577 | 8000768793 | 2025-10-16 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегата ст. № 10 энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл. 6 | 34120442.4 |  | нет | не более 90 календарных дней с момента обеспечения строительной готовности и подписания уполномоченными представителями сторон Акта приема-передачи строительной площадки |  | Выписка ЦЗК № 67-СибЭМ от 10.09.2025 | Елисеев Г.П. | Карлов В.Ю. | 104206433.4 | 104206433.4 | 0 | [6 empty] | office@ooo-kem.ru |  | не более 90 календарных дней с момента обеспечения строительной готовности и подписания уполномоченными представителями сторон Акта приема-передачи строительной площадки | невыполнение 3 352 107,14, будет ли еще выполнение работ, либо ДС к факту? Есть ли нарушение со стороны КА? |  |  | Работы выполняются, заключено ДС на доп.объёмы, претензионная работа не требуется | Сумма ДС-1 с НДС - 78 820 376,4 руб, действ |  | Срок выполнения работ 21.11.2025. Последняя КС-3 от 18.12.2025. Договор исполнен в необходимом объеме. Остаток цены договора 8 734 385 руб. Претензионная работа не требуется. |  | Срок нарушен? Акт строительной площадки предоставить! 8 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 18.12.2025 принята на сумму 104 206 433,47 срок выполнения работ по 15.03.2026, невыполнение | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
| ООО «КЭМ» | Общество с ограниченной ответственностью «КОМСОМОЛЬСКЭНЕРГОМОНТАЖ» | 2703097800 | 1000105103 | ДС №1 к Договору СИБЭРСИБЭМ-25/6577 | 9000583089 | 2025-11-21 | Дополнительный объем работ | бл. 6 |  | 78820376.4 |  | не более 90 календарных дней с момента обеспечения строительной готовности и подписания уполномоченными представителями сторон Акта приема-передачи строительной площадки |  | Выписка ЦЗК № 85-СибЭМ от 12.11.2025 | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | [9 empty] | office@ooo-kem.ru
[11 empty] | 112940818.8 | [6 empty] | 8734385.4
1 | ООО "ПЭК" | Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭлектроКомплект» | 4218019695 | 1000014237 | СИБЭРСИБЭМ-25/6517 | 8000768585 | 2025-10-16 | Выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождения пусконаладочных работ на энергоблоке № 3 и № 6, ЦНС, БНС-1 Приморской ГРЭС | бл. 3,6 | 32502600 |  | аванс 3 250 260,00 в течение 5 р.д. с момента подписания договора и счета |  |  | ВЫПИСКА ЦЗК 69-СИБЭМ ОТ 17.09.2025 _7151 | Елисеев Г.П. | Важенин Е.С. | 3812670 | 3812670 | 3250260 | [6 empty] | pek111@inbox.ru |  | аванс 3 250 260,00 в течение 5 р.д. с момента подписания договора и счета, срок исполнения с 24.09.2025 по 25.12.2025 | выплачен аванс 23.10.2025 на сумму 3 250 260,00 |  |  | Работы выполняются, документы для закрытия выполнения КА еще не предоставлял. | Рамочный договор по чел.-часам. Работы завершены. ДС к факту. | Претензионная работа не требуется. ДС к факту | Срок завершения работ по Договору 25.12.2025. Последняя КС-3 от 17.12.2025. Закрыто фактически отработанное время. Претензионная работа не требуется | выплачен аванс 23.10.2025 на сумму 3 250 260,00, Сроки нарушены? Невыполнение 28 689 930,00 требуется ли претензионная работа? | 28 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 17.12.2025 принята на сумму 3 812 670 срок выполнения работ по 25.12.2025 невыполнение/сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 32502600 | [6 empty] | 28689930
1 | ООО "Энергосила" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосила" | 5042120323 | 1000101535 | СИБЭРСИБЭМ-25/5151 | 8000758109 | 2025-08-04 | выполнение комплекса строительно-монтажных работ по модернизации топки котлоагрегата КА-3А Приморской ГРЭС | бл. 3 | 32778615.54 |  | 30 % в течение 3 р.д. с момента подписания договора | в течение 50 календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи строительной площадки |  | Выписка ЦЗК 54-СибЭМ от 25.07.25_6111 | Елисеев Г.П. | Гавриш В.С. | 26049310.52 | 26049310.52 | 9833584.66 | [6 empty] | daniyarova_fa@energoresurs.uz |  | в течение 50 календарных дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи строительной площадки | согласно Акту от 25.09.2025, работы выполнены на сумму 26 049 310,52, что с исполнением договора? |  |  | Работы завершены. Претензионная работа не требуется. |  | Договор исполнен. ДС к факту | Срок завершения работ по Договору 30.09.2025. Последняя КС-3 от 29.09.2025. Работы выполнены. Договор исполнен. Замечаний к качеству и срокам выполнения нет. Невыполнение связано с выполнением части объемов работ собственными силами (УМКО). Претензионная работа не требуется | согласно Акту от 25.09.2025, работы выполнены на сумму 26 049 310,52, невыполнение 6 729 305,02, договор исполнен? | 6 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? Почему часть работ мы выполняли собственными силами? КС-3 от 25.09.2025 принята на сумму 26 049 310,52 срок выполнения работ по 30.09.2025 невыполнение/сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
6729305.02
1 | ООО "ЭИ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинжиниринг" | 6670347009 | 1000100422 | СИБЭРСИБЭМ-25/5820 | 8000763155 | 2025-10-17 | выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 6 Приморской ГРЭС | бл. 6 | 29343794.4 |  | нет | с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи строительной площадки по 30.10.2025 |  | Выписка из протокола ЦЗК 73-СибЭМ от 01.10.2025 (Закупка 3020 Внесение изменений) | Елисеев Г.П. | Кузнецов С.В. | 18236880 | 18236880 | 0 | [6 empty] | office@ergc.ru |  | с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи строительной площадки по 30.10.2025 | согласно Акту от 05.11.2025, работы выполнены на сумму 5 196 960, что с исполнением договора? |  |  | Работы завершены. Задержка сроков в связи с частичным отсутствием строительной готовности | Работы завершены. Претензионная работа не требуется. ДС к факту | Работы завершены. Претензионная работа не требуется. ДС к факту | Срок завершения работ по Договору 19.12.2025. Последняя КС-3 от 19.12.2025. Объемы закрывались в порученном объеме. Остаток цены договора 11 106 914 руб. Претензионная работа не требуется | сроки нарушены, согласно Акту от 12.12.2025, работы выполнены на сумму 18 236 880, невыполнение на сумму 11 106 914. Договор исполнен? | 11 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 19.12.2025 принята на сумму 18 236 880 срок выполнения работ по 30.10.2025 невыполнение/сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 29343794.4 | [6 empty] | 11106914.4
1 | ООО "СИБПРОМ" | Общество с ограниченной ответственностью "СИБПРОМ" | 2465346950 | 1000185870 | СИБЭРСИБЭМ-25/7126 | 8000773857 | 2025-10-10 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ на Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 32068224 |  | нет | не позднее 54 рабочих дней со дня мобилизации персонала на строительную площадку |  | Выписка ЦЗК 76-СибЭМ от 10.10.25_7132 | Ермолаев В.В. | Кузнецов С.В. | 27771113.31 | 27771113.31 | 0 | [6 empty] | truhin.an@sibprom-krsk.ru |  | не позднее 54 рабочих дней со дня мобилизации персонала на строительную площадку | согласно Акту от 20.11.2025, работы выполнены на сумму 5 291 616, что с исполнением договора? |  |  | Рамочный договор, работы закрываются по чел.-часам по факту отработанного времени | Порученные объёмы работ выполнены, ДС к факту | Договор на выполнение работ по чел.-часам, закрыто фактически отработанное время. | Срок завершения работ по Договору 30.10.2025. Последняя КС-3 от 25.12.2025. Объемы закрывались в порученном объеме по чел.-часам. Остаток цены договора 4 297 110 руб. Претензионная работа не требуется | согласно Акту от 25.11.2025, работы выполнены на сумму 27 771 113,31, договор исполнен? | 4 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 25.12.2025 принята на сумму 27 771 113,31 срок выполнения работ по 30.10.2025 невыполнение/сроки нарушены | нарушение отсутствует |  |  |  | 1
[11 empty] | 32068224 | [6 empty] | 4297110.69
1 | ООО "Декор" | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | СИБЭРСИБЭМ-25/6846 | 8000772360 | 2025-10-20 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозионной защиты и монтажу тепловой изоляции газоходов энергоблока № 3 Приморской ГРЭС | бл. 3 | 143743133.13 |  | аванс в размере 10% от Цены Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Субподрядчиком оригинала банковской гарантии | начало с момента передачи материала и готовой строительной площадки по акту приема-передачи, окончание: По нанесению антикоррозийной защиты не более 60 календарных дней ; По монтажу тепловой изоляции не более 90 календарных дней |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЦЗК 70-СИБЭМ ОТ 19.09.2025 (ЗАКУПКА 6663-2025-И | Ермолаев В.В. | Гавриш В.С. | 61650677.46 | 45599730.13 | *штраф 300 000 | [6 empty] | svv@decor-pfp.com |  | начало с момента передачи материала и готовой строительной площадки по акту приема-передачи, окончание: По нанесению антикоррозийной защиты не более 60 календарных дней ; По монтажу тепловой изоляции не более 90 календарных дней | когда будет передана строительная площадка? |  |  | Работы выполняются, АКЗ по 3Б выполнена на 60%, теплоизоляция на 50%. Работы разделены между двумя субподрядчиками (АО "Фирма Энергозащита") | Работы планирюется завершить 31.01.26 г., после этого будет закрытие | КА предоставил на проверку комплект ИД. Закрытие выполнения после подписания ИД. | Срок завершения работ по Договору 20.01.2026. Последняя КС-3 от 16.03.2026. Основные объемы работ выполнены. Задержка выполнения работ из-за неготовности металлической части г/ходов (наличие замечаний). Кроме этого, часть работ выполнялась другой подрядной организацией. Претензионная работа не требуется | согласно Акту от 16.12.2025 работы выполнены частично, на сумму 44 921 831,90, когда будут закрыты все работы? | 98 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? Почему не выставляем претензию? КС-3 от 16.03.2026 принята на сумму 61 650 677,46 срок выполнения работ по 20.01.2026 невыполнение/сроки нарушены | Невыполнение 82 млн. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутствовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
[11 empty] | 143743133.13 | [6 empty] | 82092455.67
1 | ООО СП "МЭН" | ООО Специализированное предприятие «М-энергоналадка» | 7725688115 | 1000169794 | СИБЭРСИБЭМ-25/6601 | 8000768758 | 2025-10-20 | Выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождения пусконаладочных работ на энергоблоке № 3 и № 6, ЦНС и БНС-1, а также устранение дефектов выполненных электромонтажных работ на энергоблоке № 5 и № 9 Приморской ГРЭС. | Бл. 5,9 | 65710200 |  | аванс 5 000 000,00 руб. в течение 5 р.д. с момента подписания договора | не позднее 20.11.2025 с даты подписания договора. |  | Выписка ЦЗК 76-СибЭМ от 11.10.2025_В20 (7216) | Ермолаев В.В. | Нахтыгаль Александр Леонидович | 60481024 | 63039729.92 | 5000000 | [6 empty] | 120tnd@menergonaladka.ru, spmenergo@menergonaladka.ru |  | не позднее 20.11.2025 с даты подписания договора. | выплачен аванс 30.10.2025 на сумму 5 000 000 |  |  | Работы выполняются, определяются объёмы дополнительных работ для заключения ДС. Претензионная работа не требуется. | Работы завершены. Вынесено на ЦЗК заключение ДС на увеличение стоимости и продление сроков. КА готовит документы для закрытия | Согласовано ДС-1 на увеличение суммы, закрытие в полном объёме после подписания ДС | Срок завершения работ по договору - 31.12.2025. Последняя КС-3 от 20.02.2026. Работы закрыты по фактически выполненным объемам. Необходимо проведение претензионной работы, так как устранялись замечания по выполненным работам в 2026 году. | сроки нарушены, выплачен аванс 30.10.2025 на сумму 5 000 000, невыполнение 18 331 130,82, когда будут закрыты все работы? | Претензионная работ КС-3 от 20.02.2026 принята на сумму 60 481 024 срок выполнения работ по 31.12.2025 невыполнение/сроки нарушены | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
[11 empty] | 65710200 | [6 empty] | 5229176
1 | ООО «Декор» | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | СИБЭРСИБЭМ-25/6518 | 8000768616 | 2025-10-20 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегата ст. № 10 энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | Бл.6 | 88351415.88 |  | аванс 15% от Цены Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком оригинала банковской гарантии | Начало: с момента получения строительной готовности Завершение - не более 120 к.д. с момента получения строительной готовности |  | Выписка ЦЗК №67 от 10.09.2025 | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю | 2112730 | 15048532.88 | 13252712.38 | [6 empty] | info@decor-pfp.com |  | Начало: с момента получения строительной готовности Завершение - не более 120 к.д. с момента получения строительной готовности | выплачен аванс 20.11.2025 на сумму 13 252 712,38 |  |  | Работы выполняются | Работы завершены. ДС к факту | Закрыты все фактически выполненные работы. ДС к факту | Срок завершения работ по договору - 20.02.2026. Последняя КС-3 от 18.12.2025. На ТИЗ по котлу 6 зашло 4 подрядчика. Объемы поделены по каждому подрядчику. Декор выполнил объемы согласно разганичению. Остаток цены договора 86 238 685 руб. Необходимо закрыть договор. Претензионная работа не требуется | выплачен аванс 20.11.2025 на сумму 13 252 712,38, невыполнение 86 238 686,88, когда будут закрыты все работы? | Срок в итоге нарушен или нет по их объемам? КС-3 от 18.12.2025 принята на сумму 2 112 730 срок выполнения работ по 20.02.2026, невыполнение/сроки нарушены, аванс не отработан, дебиторка | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 88351415.88 | [6 empty] | 86238685.88 |  | 12935802.88
1 | АО "Фирма Энергозащита" | Акционерное общество "Фирма Энергозащита" | 7709046921 | 1000047411 | СИБЭРСИБЭМ-25/6920 | 8000771562 | 2025-10-22 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозионной защиты и монтажу тепловой изоляции газоходов энергоблока № 3 Приморской ГРЭС | бл. 3 | 144999594.47 |  | аванс 5 000 000 руб. в течение 7 р.д. с момента подписания Договора. | 120 р.д. с момента подписания договора |  | Выписка ЦЗК №70 от 19.09.2025 | Ермолаев В.В. | Гавриш В.С. | 0 | 5000000 | 5000000 | [6 empty] | katek-ez@yandex.ru; ur@egz.ru |  | 120 р.д. с момента подписания договора | выплачен аванс 23.10.2025 на сумму 5 000 000 |  |  | Работы выполняются (разделены между двумя субподрядчиками, с ООО "Декор") | Работы выполняются, КА не предоставлял документы для закрытия | По уточненной информации от Куратора, все работы выполнил второй субподрядчик из законтрактованных на данные работы. Будет СЗ на возврат аванса | Срок завершения работ по договору - 20.02.2026. Данный вид работ выполнялся ООО "Декор" по договору № СИБЭРСИБЭМ-25/6846. Требуется претензионная работа | выплачен аванс 23.10.2025 на сумму 5 000 000, что с исполнением? | Что с возвратом аванса, если работы они не выполняли? Где претензия? КС-3 отсутствует, срок выполнения работ по 20.02.2026, невыполнение/ сроки нарушены, аванс не отработан, дебиторка | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
144999594.47
1 | АО "ХРМК" | Акционерное общество "ХРМК" | 2725031842 | 1000018329 | СИБЭРСИБЭМ-25/7593 | 8000777268 | 2025-11-05 | Выполнение пусконаладочных работ электрооборудования энергоблоков № 3, 6 Приморской ГРЭС | бл.3,6 | 4979688.38 |  | нет | с 15.10.2025 по 25.12.2025 |  | Выписка ЦЗК 77-СибЭМ от 15.10.2025_7697 | Елисеев Г.П. | Щукин А.А. | 4006391.93 | 4006391.93 | 0 | [6 empty] | energorem@rushydro.ru |  | с 15.10.2025 по 25.12.2025 | оборотов по Акту сверки нет, контроль выполнения |  |  | Рамочный договор с закрытием по чел.-часам по факту выполненных работ. Работы выполняются. Документы для закрытия еще не предоставлялись. |  | Договор на выполнение работ по чел.-часам, закрыто фактически отработанное время. | Срок завершения работ по договору - 25.12.2025. Последняя КС-3 от 18.12.2025. Работа по чел/час. Объемы закрыты по фактически отработанному времени. Договор исполнен. Претензионная работа не требуется | Невыполнение 973 296,45. Договор исполнен? | Срок нарушен или нет? Куда перераспределены невыполненные работы на 973 тыс? КС-3 от 18.12.2025 принята на сумму 4 006 391,93 срок выполнения работ по 25.12.2025, невыполнение | нарушение отсутствует |  |  |  | 1
[11 empty] | 4979688.38 | [6 empty] | 973296.45
1 | ООО "АЛЬКАД" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | СИБЭРСИБЭМ-25/7358 | 8000775993 | 2025-11-10 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу дымососов котлоагрегата энергоблока № 7 Приморской ГРЭС | бл. 7 | 12107664.98 |  | 20% от цены договора в течение 10 р.д. с момента преоставления счета на оплату | в течеие 45 к.д. момента предоставления строй готовности |  | Выписка из протокола ЦЗК 76-СибЭМ от 10.10.2025 (Закупка 6860-2025) | Елисеев Г.П. |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | в течеие 45 к.д. момента предоставления строй готовности | оборотов по Акту сверки нет, когда передана площадка? |  |  | Площака не передана, энегоблок 7 в модернизацию ещё не передан станцией | Площака не передана, энегоблок 7 в модернизацию не передан | Площака не передана, энегоблок 7 в модернизацию не передан | Срок завершения работ по договору - 5 к.д. момента предоставления стройготовности.Энергоблок в модернизацию не передан. Претензионная работа не требуется | оборотов по Акту сверки нет, когда передана площадка? | Отсутсвует срой готовность, вина СИБЭР, КС-3 отсутствует, срок выполнения работ в течеие 45 к.д. момента предоставления строй готовности, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
12107664.98
1 | АО "СибИАЦ" | Акционерное общество "Сибирский инженерно-аналитический центр" | 4205062301 | 1000021026 | СИБЭРСИБЭМ-25/7453 | 8000776632 | 2025-10-31 | Выполнение химического контроля при проведении водно-химической очистки и пароводокислородной пассивации, пусконаладочных работ по водно-химическому режиму (ВХР) на энергоблоке ст. № 3 Приморской ГРЭС | бл. 3 | 9200246.65 |  | нет | с 31.10.2025 по 16.01.2026 |  | Выписка ЦЗК 77-СибЭМ от 15.10.2025_7529 | Елисеев Г.П. | Щукин Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | КС-3 от 13.06.2024 г. на сумму 4004562,00 | priemnayaIAC@sibgenco.ru |  | с 31.10.2025 по 16.01.2026 | оборотов по Акту сверки нет, контроль выполнения |  |  | Работы пока не выполняются, нет стройготовности |  |  | Срок завершения работ по договору 16.01.2026. Договор не выполнен в срок из за переноса пусковых операций на ТГ-3. Претензионная работа не требуется | оборотов по Акту сверки нет, контроль выполнения | По какой причине договор не исполняется? Почему нет закрытия? КС-3 отсутствует, срок выполнения работ по 16.01.2026, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
9200246.65
1 | ООО "СТРОЙТЭК" | Общество с Ограниченной Ответственностью "СТРОЙТЭК" | 266051733 | 1000185654 | СИБЭРСИБЭМ-25/7832 | 8000779459 | 2025-11-17 | Выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождение пусконаладочных работ на энергоблоке № 3 и № 6, ЦНС, БНС-1 Приморской ГРЭС | бл.3,6 | 64627200 |  | нет | с 17.11.2025 по 31.12.2025 |  | Выписка ЦЗК 81-СибЭМ от 29.10.2025_В31 (6939) | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Тел: +7(917)800-00-70;, +7(987) 051-88-88 E-mail: stroytek-slv@mail.ru |  | с 17.11.2025 по 31.12.2025 | оборотов по Акту сверки нет, контроль выполнения |  |  | Рамочный договор, закрытие по чел.-часам по факту выполненных работ. К работам КА не приступал. | Работы не выполнялись | Работы не выполнялись | Срок завершения работ по договору 31.12.2025. Работы не выполнены. Материалы были сданы обратно на склад. Необходимо проведение претензионной работы. | оборотов по Акту сверки нет, контроль выполнения | Требуется претензия КС-3 отсутствует, срок выполнения работ по 31.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
64627200
1 | ООО "КХС" | Общество с ограниченной ответственностью "КоксоХимСервис" | 4217198667 | 1000183495 | СИБЭРСИБЭМ-25/8181 | 8000785354 | 2025-11-25 | Выполнение комплекса работ по монтажу обмуровки элементов котлоагрегата ст. № 6 Приморской ГРЭС | бл. 6 | 6193876.91 |  | 3 000 000 руб. в теч. 5 р.д. | 25.11.2025 по 25.12.2025 |  | Выписка ЦЗК № 85 от 12.11.2025 | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 4953356.68 | 4953356.68 | 3000000 | [6 empty] | info-kxc@mail.ru |  | 25.11.2025 по 25.12.2025 |  |  |  |  | Порученный объём работ выполнен. КА не предоставил документы для закрытия | Договор исполнен, закрыты фактически выполненные работы. ДС к факту | Срок выполнения работ 25.12.2025. Последняя КС-3 от 06.02.2026. Договор исполнен в необходимом объеме. Остаток цены договора 1 240 520 руб. Претензионная работа не требуется. | выплачен аванс 3 000 000, невыполнение 1 240 520,23 | 1,2 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 06.02.2026 принята на сумму 4 953 356,68 срок выполнения работ по 25.12.2025, невыполнение | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 6193876.91 | [6 empty] | 1240520.23
1 | ООО "Профрезерв" | Общество с ограниченной ответственностью "Профрезерв" | 2460120942 | 1000185637 | СИБЭРСИБЭМ-25/8193 | 8000785355 | 2025-11-27 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегата ст. № 10 энергоблока № 6 Приморской ГРЭС. | бл. 6 | 37752006.55 |  | нет | 60 к.д. с момента обеспечения строительной готовности |  | ВЫПИСКА ЦЗК 85-СИБЭМ ОТ 12.11.25 | Ермолаев В.В. | Карлов Виталий Юрьевич | 7500612.69 | 7500612.69 | 0 | [6 empty] | profreserv.krs@mail.ru | [6 empty] | Порученный объём работ выполнен. Будет ДС к факту | Договор исполнен, закрыты фактически выполненные работы. ДС к факту | Срок выполнения работ 27.02.2026. Последняя КС-3 от 06.02.2026. На ТИЗ по котлу 6 зашло 4 подрядчика. Объемы поделены по каждому подрядчику. Профрезерв выполнил свои объемы. Остаток цены договора 30 251 393 руб. Договор необходимо закрыть. Претензионная работа не требуется. | Договор исполнен? Невыполнение 30 251 393,86 | Когда выполнены работы? Срок нарушен? КС-3 от 06.02.2026 принята на сумму 7 500 612,69 срок выполнения работ 60 к.д. с момента обеспечения строительной готовности, невыполнение | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 37752006.55 | [6 empty] | 30251393.86
1 | ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | СИБЭРСИБЭМ-24/5066 | 8000681846 | 2024-11-07 | Выполнение комплекса работ по устройству хозяйственно-питьевого водопровода на эстакаде для стройгородка Приморской ГРЭС | стройгородок | 9503808.26 |  | Подрядчик оплачивает Субподрядчику аванс в размере 30 % цены Договора, указанной в п.3.2 Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предоставления Субподрядчиком счета на оплату. | не более 60 календарных дней с даты предоставления Подрядчиком всех материалов и оборудования по акту приема-передачи |  | ВЫПИСКА ЦЗК 82-СИБЭМ ОТ 25.10.2024 | Елисеев Г.П. | Збараг Р.И. | 9913807.9 | 9913807.9 | 2851142.48 | [8 empty] | срок нарушен. прошу пояснить о ходе выполнения работ? В какой стадии подготовка ДС о продлении сроков? требуется ли претензионная работа? | Направлен запрос куратору о факте завершения работ и о необходимости инициации продления сроков | Направлена СЗ на инициацию ДС на выполнение доп.работ и продлении срока до 30.12.2025 (СЭД, № 6.19.18-4225/25) | Направлен запрос куратору о факте завершения работ и о необходимости инициации продления сроков | Работы по основному договору завршершены. Выполняются дополнительные работы по доп.соглашению, в соотвии со сроками | Работы по ДС не завершены, после завершения и подписания ИД будет закрытие выполнения. Нарушение сроков по вине КА | КА направил письмо о продлении договора, с обоснованием причин, направлена СЗ на инициацию ДС на продление сроков | Срок выполнения работ 31.12.2025. Последняя КС-3 от 06.02.2026. Инициировано ДС на продление сроков (снят с ЦЗК для уточнения сроков). Претензионная работа не требуется. | срок исполнения по 31.12.2025, , невыполнение1 389 384,34, когда будет подготовлена СЗ на претензионную работу? | Где ДС на продление? Когда будет вынесено на ЦЗК повторно? КС-3 от 06.02.2026 принята на сумму 7 500 612,69 срок выполнения работ по 31.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 1,3 млн. Позиция площадки: претензионная работа не требуется, будет инициировано ДС на продление сроков. |  |  |  |  | 1
| ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-24/5066 | 9000537673 | 14.04.2025 | Продление сроков выполнения работ по 30.08.2025 | стройгородок | 0 |  |  | по 30.08.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 25-СИБЭМ ОТ 04.04.25 _7214. | Ермолаев В.В. | Збараг Р.И.
| ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | ДС № 2 к СИБЭРСИБЭМ-24/5066 | 9000551829 | 2025-06-24 | Выполнение дополнительных работ по тех.решению |  | 979777.4 |  |  |  |  | ВЫПИСКА ЦЗК 44-СИБЭМ ОТ 20.06.2025 | Ермолаев В.В. | Збараг Р.И./Антонов А.А.
| ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | ДС № 3 к СИБЭРСИБЭМ-24/5066 | 9000583184 | 2025-11-18 | Выполнение дополнительных работ, продление сроков до 30.12.2025 | стройгородок | 819606.58 |  |  | до 30.12.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 85-СИБЭМ ОТ 12.11.25 | Кабанов В.В. | Савуляк А.Н.
[11 empty] | 11303192.24 | [6 empty] | 1389384.34
1 | АО "КМУ Гидромонтаж" | Акционерное общество «Красноярское монтажное управление «ГИДРОМОНТАЖ» ( | 2464039386 | 1000028454 | СИБЭРСИБЭМ-25/8301 | 8000786624 | 2025-12-01 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу воздуховодов горячего воздуха энергоблока №3 Приморской ГРЭС | бл. 3 | 14503022.24 |  | нет | 21 к.д. с момента заключения договора |  | Выписка ЦЗК от 12.11.2025 (8065-2025) | Ермолаев В.В. | Гавриш В.С. | 13017282.8 | 13017282.8 | 0 | [6 empty] | pravo_gidrom@mail.ru | [7 empty] | По информации Куратора, договор исполнен. | Срок выполнения работ 31.12.2025. Последняя КС-3 от 25.12.2025. Работы выполнены. Договор исполнен. Замечаний к качеству и срокам выполнения нет. Остаток цены договора 1 485 739 руб. Претензионная работа не требуется. | цена договора 14 503 022,24, договор исполнен на сумму 13 017 282,80, невыполнение 1 485 739,44, будет ли закрытие полностью? Или договор исполнен? | 1,4 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 25.12.2025 принята на сумму 13 017 282,8 срок выполнения работ по 31.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 14503022.24 | [6 empty] | 1485739.44
1 | ООО «ИНКОМ» | Общество с ограниченной Ответственностью «ИНКОМ» | 5405048560 | 1000148852 | СИБЭРСИБЭМ-25/8256 | 8000786612 | 2025-11-26 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу системы вентиляции помещения АГП (пом. № 65) энергоблока № 3 Приморской ГРЭС | бл. 3 | 977546.35 |  | нет | не более 40 (сорока) календарных дней с момента заключения договора |  | ВЫПИСКА ЦЗК №88 от 21.11.2025 | Елисеев Г.П. | Комков Александр Иванович | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | E-mail: moa.80@mail.ru | [6 empty] | Работы приостановлены в связи с отсутствием допуска от службы эксплуатации на время проведения пусковых операций на бл.3 | По информации от Куратора, продление сроков после получения разрешения от эксплуатации на возобновление работ | Срок выполнения работ 15.01.2026. Нет строительной готовности. Работы приостановлены в связи с отсутствием допуска от службы эксплуатации на время проведения пусковых операций на бл.3. Претензионная работа не требуется. | действ до 15.01.2026, что с выполнением? | Почему не выполняются работы? КС-3 отсутствует, срок выполнения работ по15.01.2026, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
977546.35
1 | ООО "МСК" | Общество с ограниченной Ответственностью "Монтажно-строительная компания" | 2540071169 | 1000157767 | СИБЭРСИБЭМ-25/8255 | 8000786598 | 2025-12-09 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по технологическому оборудованию дробильного корпуса топливоподачи 2 ввода по замене молотковой дробилки МД 2А1 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 13559998.12 |  | нет | с 31.10.2025 по 31.12.2025 |  | Выписка ЗК №102 от 14.11.2025 | Елисеев Г.П. | Старченко Алексей Петрович | 3341322.01 | 0 | 0 | [6 empty] | info@mscom.su | [6 empty] | Согласовано на ЦЗК заключение ДС на продление сроков до 28.02.26 | Работы выполняются, ещё не завершены, КА не подавал документы для закрытия выполнения | Срок выполнения работ 28.02.2026. Последняя КС-3 от 05.03.2026. Изменения в рабочей документации PMG03R.07.025.KG01.TR01. Письмо от ООО МСК о заключение дополнительного соглашения к договору от 13.03.2026г. Вх-6.19.18-36513-26-0-0. Инициировано ДС на продление сроков. Претензионная работа не требуется. | срок по 28.02.2026, невыполнение 10 218 676,11 | Почему не выполняются работы? КС-3 от 05.03.2026 принята на сумму 3 341 322,01 срок выполнения работ по 28.02.2026, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 10,2 млн. Позиция площадки: претензионная работа не требуется, будет инициировано ДС на продление сроков. |  |  |  |  | 1
| ООО "МСК" | Общество с ограниченной Ответственностью "Монтажно-строительная компания" | 2540071169 | 1000157767 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-25/8255 | 9000601187 | 2026-02-03 | Продление сроков выполнения работ по 28.02.2026 | Приморская ГРЭС | 0 |  | нет | с 31.10.2025 по 28.02.2026 |  | Выписка из протокола ЗК 1 СибЭМ от 15.01.2025 | Елисеев Г.П. | Старченко Алексей Петрович | [9 empty] | info@mscom.su
[11 empty] | 13559998.12 | [6 empty] | 10218676.11
1 | ООО "Профрезерв" | Общество с ограниченной ответственностью "Профрезерв" | 2460120942 | 1000185637 | СИБЭРСИБЭМ-25/8686 | 8000792229 | 2025-12-12 | выполнение комплекса строительно-монтажных работ по обмуровке и теплоизоляции элементов котлоагрегатов № 3А энергоблока № 3 Приморской ГРЭС | бл. 3 | 5345470.74 |  | нет | в течение 30 кд с момента передачи строй площадки |  | Выписка ЦЗК 91-СибЭМ от 03.12.2025_8398 | Елисеев Г.П. | Гавриш В.С. | 2970522.59 | 2970522.59 | 0 | [6 empty] | profreserv.krs@mail.ru | [6 empty] | Работы по факту завершены, ИД на подписании, после подписания ИД и закрытия выполнения будет ДС к факту | Договор исполнен, оплачены фактически выполненные работы, ДС к факту | Срок выполнения работ 12.01.2026. Последняя КС-3 от 22.12.2025. Данная организация работы на к/а ст. № 3 А выполняла не полном объеме (часть работ перераспределена другим подрдяикам). Договор исполнен. Замечаний к качеству и срокам выполнения нет. Остаток цены договора 2 374 948 руб. Претензионная работа не требуется. | действ до 12.01.2026, договор исполнен? | 2,3 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 22.12.2025 принята на сумму 2 970 522,59 срок выполнения работ по 12.01.2026, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 5345470.74 | [6 empty] | 2374948.15
1 | ООО "КЭР" | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексные Энергетические Решения" | 5038057975 | 1000123207 | СИБЭРСИБЭМ-25/8570 | 8000789847 | 2025-12-15 | Выполнение комплекса пусконаладочных работ электрооборудования энергоблоков № 3, 6 Приморской ГРЭС | бл. 3, 6 | 5541600 |  | аванс в размере 1 000 000 руб. в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора | с момента заключения договора не позднее 27.12.2025 |  | Выписка ЦЗК 89 от 26.11.2025_8330 | Елисеев Г.П. | Важенин Е.С. | 4226904.23 | 4226904.23 | 1000000 | [6 empty] | dieva.m@energy-solution.ru | [7 empty] | Договор на выполнение работ по чел.-часам, закрытие по фактически отработанному времени. | Срок выполнения работ 27.12.2025. Последняя КС-3 от 20.01.2026. Работы выполнены согласно срокам по договору. Закрытие произведено по фактически выполненным объемам по чел/час. Остаток цены договора 1 314 695 руб. Претензионная работа не требуется. | срок по 27.12.2025, выплачен аванс 1 000 000, невыполнение 1 314 695,77 | 1,3 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 20.01.2026 принята на сумму 4 226 904,23 срок выполнения работ по 27.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 5541600 | [6 empty] | 1314695.77
1 | ООО "Декор" | Общество c Ограниченной Ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | СИБЭРСИБЭМ-25/8966 | 8000794340 | 2025-12-19 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по обмуровке и теплоизоляции элементов котлоагрегатов № 3А, 3Б энергоблока № 3 Приморской ГРЭС | бл. 3 | 12659681.86 |  | нет | с 12.12.2025 по 15.02.2026 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 92-СИБЭМ ОТ 05.12.2025_8327 | Елисеев Г.П. | Гавриш Валерий Станиславович | 8389962.68 | 8389962.68 | 0 | [6 empty] | info@decor-pfp.com | [7 empty] | По информации от Куратора, закрыты все фактически выполненные работы, остальной объём был поручен другим законтрактованным субподрядчикам | Срок выполнения работ 15.02.2026. Последняя КС-3 от 26.12.2025. Данная организация работы на к/а ст. № 3 А,Б выполняла не полном объеме. Договор исполнен в необходимом объеме. Остаток цены договора 4 269 719 руб. Претензионная работа не требуется | действ до 15.02.2026, невыполнение 4 269 719,18 | 4,2 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 26.12.2025 принята на сумму 8 389 962,68 срок выполнения работ по 15.02.2026, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 12659681.86 | [6 empty] | 4269719.18
1 | АО "КМУ "ГИДРОМОНТАЖ | Акционерное общество "Красноярское Монтажное Управление"Гидромонтаж" | 2464039386 | 1000028454 | СИБЭРСИБЭМ-25/8237 | 8000786096 | 2025-12-24 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу газоходов энергоблока №3 Приморской ГРЭС | бл. 3 | 22072679.77 |  | нет | не более 21 календарного дня. с момента заключения Договора |  | Выписка ЦЗК 41-СибЭМ от 09.06.2021 (КрФ) услуга | Елисеев Г.П. | Гавриш Валерий Станиславович | 18731461.45 | 18731461.45 | 0 | [6 empty] | melnikli@gidrom24.ru | [8 empty] | Срок выполнения работ 15.01.2026. Последняя КС-3 от 25.12.2025. Договор исполнен в необходимом объеме. Невыполнение связано с выполнением части объемов работ собственными силами (ТМУ). Остаток цены договора 3 341 218 руб. Претензионная работа не требуется | действ до 15.01.2026, невыполнение 3 341 218,32 | 3,3 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 25.12.2025 принята на сумму 18 731 461,45 срок выполнения работ по 15.01.2026, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 22072679.77 | [6 empty] | 3341218.32
1 | АО "СибИАЦ" | Акционерное общество "Сибирский инженерно-аналитический центр" | 4205062301 | 1000021026 | СИБЭРСИБЭМ-25/934 | 8000798811 | 2025-12-20 | Выполнение пусконаладочных работ по наладке электрооборудования энергоблока ст. № 6 Приморской ГРЭС | бл. 6 | 5152320 |  | нет | с момента сторительной готовности по 25.12.2025 |  | Выписка ЦЗК 96-СибЭМ от 19.12.2025 г (8523) | Кабанов В.В. | Важенин Евгений Сергеевич | 4004562 | 4004562 | 0 | [5 empty] | КС-3 от 13.06.2024 г. на сумму 4004562,00 | priemnayaIAC@sibgenco.ru | [7 empty] | Договор на выполнение работ по чел.-часам, закрытие по фактически отработанному времени. | Срок выполнения работ 25.12.2025. Последняя КС-3 от 09.02.2026. Работы выполнены согласно срокам по договору. Закрытие произведено по фактически выполненным объемам. Остаток цены договора 1 147 758 руб. Претензионная работа не требуется. | невыполнение 1 147 758,00 | 1,1 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 09.02.2026 принята на сумму 4 004 562 срок выполнения работ по 25.12.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 5152320 | [6 empty] | 1147758
1 | ООО "Декор" | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | СИБЭРСИБЭМ-25/1701 | 8000726497 | 2025-04-18 | Выполнение комплекса работ по демонтажу обмуровки и изоляции котельного агрегата ст. № 3 энергоблока № 3 Приморской ГРЭС в местах замены поверхностей нагрева | бл. 3 | 45043575.65 | 22521787.82 | нет | с момента передачи строительной площадки по акту приема-передачи; Завершение – не более 30 календарных дней с момента получения строительной готовности по акту приема-передачи. |  | Выписка ЦЗК №24 от 18.03.2025 | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 20094325.02 | 20094325.02 | 0 | [6 empty] | info@decor-pfp.com |  |  |  | цена договора 22 974 574,71 работы приняты согласно Акту от 05.06.2025 на сумму 20 094 325,02 срок выполнения работ по 30.05.2025 |  | по ДС №1 откорректирована сумма договора до 22 974 574,72 руб., исключены работы, выполненные собственными силами, с включением доп.работ, претензионная работа пока не требуется | Работы выполняются, факт выполнения 80%, претензионная работа не требуется | работы выполнены и закрыты по факту. Претензионная работа не требуется. . | Срок выполнения работ 31.05.2025. Последняя КС-3 от 05.06.2025. Договор исполнен. Невыполнение связано с выполнением части объемов работ собственными силами (ТМУ) для ускорения производства работ. Остаток цены договора 2 880 249 руб. Претензионная работа не требуется | невыполнение 2 880 249,69, договор исполнен? | 2,8 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? Почему выполняли часть работ собсвенными силами, а не субподрядчик? КС-3 от 05.06.2025 принята на сумму 20 094 325,02 срок выполнения работ по 31.05.2025, невыполнение/ сроки нарушены Подрядчику был подписан фактический объем выполненных работ.Для ускорения работ часть была выполнена собственными силами. | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
| ООО "Декор" | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-25/1701 | 9000561669 | 2025-08-25 | Дополнительный объем работ | бл. 3 | 452786.88 |  | нет |  |  | Выписка ЗК 73 СибЭМ от 12.08.2025_2261 | Елисеев Г.П. | Гавриш В. С. | [9 empty] | info@decor-pfp.com
[11 empty] | 22974574.71 | [6 empty] | 2880249.69
1 | АО "КМУ "ГИДРОМОНТАЖ" | Акционерное общество «Красноярское монтажное управление «ГИДРОМОНТАЖ» | 2464039386 | 1000028454 | СИБЭРСИБЭМ-25/580 | 8000708496 | 2025-03-17 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу электрофильтра энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл. 6 | 276840094.85 |  | аванс в размере 20% от Цены Договора, указанной в 5.1 Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком оригинала БГ | с 17.03.2025 по 03.08.2025 |  | Выписка из Протокола КЗ 2 от 03.02.2025 заочн_В2 | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 275935633.76 | 275935633.76 | 55368018.97 | [6 empty] | pravo_gidrom@mail.ru |  |  |  | цена договора 276840094,85, работы приняты согласно Акту от 25.12.2025 выполненных работ на сумму 275 035 633,76 | срок выполнения работ с момента передачи строительной площадки; окончание: 120 календарных дней с момента передачи строительной площадки по 30.08.2025 | работы выполняются, претензионная работа не требуется. Информацию о дате передачи стройплощадки отсутствует, в связи со сменой куратора | Работы выполнены на 98%, КА будет закрывать выполнение, срок выполнения работ затянут в связи с отсутствием стройготовности |  | Срок выполнения работ 03.08.2025. Последняя КС-3 от 25.12.2025. Срок выполнения работ нарушен в связи с отсутсвием строительной готовности. Остаток цены договора 904 461 руб. Претензионная работа не требуется | невыполнение 904 461,09, договор исполнен? | 0,9 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 25.12.2025 принята на сумму 275 935 633,76 срок выполнения работ по 03.08.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 276840094.85 | [6 empty] | 904461.09
1 | ООО «ВНХИ» | Общество с ограниченной ответственностью «Востокнефтехимизоляция» | 2725059439 | 1000114970 | СИБЭРСИБЭМ-25/1772 | 8000725420 | 2025-03-27 | Выполнение комплекса работ по монтажу строительных лесов и металлоконструкций под крепления покрывного слоя тепловой изоляции на дымовой трубе № 2 Приморской ГРЭС с газоходами от дымососа до дымовой трубы | бл. 6 | 21204178.8 |  | нет | с 27.03.2025 по 29.04.2025 |  | Выписка ЦЗК 19 от 14.03.2025 (3125-2025) | Елисеев Г.П. | Панов С.А. с 13.05.2025 | 19235313.72 | 19235313.72 | 0 | [10 empty] | срок выполнения работ с момента подписания договора, не более 30 календарных дней на каком этапе принятие работ? |  | работы выполнены, претензионная работа не требуется (КА готовит ВОР на дополнительные объёмы работ по устройству лесов) | КА еще не предоставил Вор на выполнение доп.работ | работы выполнены и закрыты по факту. Остаток сложился в связи с тем, что монтаж лесов осуществляли собственные силы. | Срок выполнения работ 29.04.2025. Последняя КС-3 от 23.06.2025. Остаток цены договора1 968 865 руб. Работы выполнены и закрыты по факту. Остаток сложился в связи с тем, что монтаж лесов осуществляли собственными силами. Претензионная работа не требуется | невыполнение 1 968 865,08, договор исполнен? | 1,9 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 23.06.2025 принята на сумму 19 235 313,72 срок выполнения работ по 29.04.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 21204178.8 | [6 empty] | 1968865.08
1 | ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | СИБЭРСИБЭМ-23/2510 | 8000579459 | 2023-11-03 | выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству опорных железобетонных конструкций под золошлакопроводы наружные энергоблока № 8 Приморской ГРЭС. | №8 | 36283683.29 |  | Аванс в размере 30% от Цены Договора, указанной в п. 5.1 Договора. В течении 5 рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком оригинала банковской гарантии возврата авансового платежа и счета на предоплату. | 70 к.д. с момента заключение договора | 45427 | Выписка ЦЗК 77-СибЭМ от 11.10.2023 (Закупка №7036-2023-ИП-СибЭМ) изм | Елисеев Г.П. | Гаврилов А.В. | 36030567.91 | 36030567.91 | 14476199.41 | 2722052259-24-Г1 от 11.04.2024 | 10885104.98 | 11.04.2024-15.07.2024 | Срок выполнения работ до 30.09.2025 | [6 empty] | цена договора составляет 43 018 281,08 работы приняты согласно акту от 27.01.2025 на сумму 33 222 548,61, в том числе аванс 14 476 199,41, что с исполнением? требуется ли претензионная работа? | Срок выполнения работ до 30.09.2025 | работы выполняются, частично не завершены в связи с аварийным сливом золы со станции, необходимо провести работы по расчистке (рассматривается возможность выполнения данных работ КА) | Запущена на согласование СЗ на инициацию ДС на доп. работы по устранению последствий затопления золой и на продление сроков до 10.12.2025 г. (СЭД, проект 2025-291461). Работы не завершены по причине затопления емкости (не по вине КА) | КА направил письмо о продлении до 01.06.2026 г., ДС на продление сроков | Срок выполнения работ 30.09.2025. Последняя КС-3 от 27.01.2025. Приостановка работ в связи с затоплением золой (по вине ПримГРЭС), претензионная работа не требуется. КА направил письмо на продление сроков. Претензионная работа не требуется | Проект ДС № 9 на согласовании в СЭД, продлен срок действия до 10.12.2025 | Будет инициировано ДС со сроком до 01.06.2026? КС-3 от 27.01.2025 принята на сумму 36 030 567,91 срок выполнения работ по 30.09.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 6.9 млн. Позиция площадки: есть встречное неисполнение с нашей стороны, претензионная работа не требуется, будет инициировано ДС на продление сроков. |  |  |  |  | 1
| ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-23/2510 | 9000441876 | 2024-02-16 | Корректировка приложения по ТБ | №8 | 0 |  | нет
| ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ДС № 2 к СИБЭРСИБЭМ-23/2510 | 9000450293 | 2024-03-27 | продление срока | №8 | 0 |  | нет | 45427 |  | Выписка ЦЗК 21-СибЭМ от 20.03.2024 | Елисеев Г.П. | Гаврилов А.В.
| ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ДС № 3 к СИБЭРСИБЭМ-23/2510 | 9000466777 | 2024-06-27 | Дополнительный объем | №8 | 4369798.68 |  | нет |  |  | Выписка ЦЗК 39-СибЭМ от 31.05.2024 (Закупка №7036-2023-ИП-СибЭМ)ДС3 | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н
| ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ДС №4 к СИБЭРСИБЭМ-23/2510 | 9000480126 | 05.08.2024 | Дополнительный объем | №8 | 2364799.11 |  | нет | с 06.02.2024 | по 01.03.2024 | ВЫПИСКА ЦЗК 56-СИБЭМ ОТ 30.07.2024_7036. | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н
| ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ДС №5 СИБЭРСИБЭМ-23/2510 | 9000486526 | 05.09.2024 | продление сроков выполнения работ | №8 | 0 |  | нет | до 31.10.2024 | до 31.10.2024 | ВЫПИСКА ЦЗК 66-СИБЭМ ОТ 30.08.2024 Г (7036) | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н
| ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ДС №6 СИБЭРСИБЭМ-23/2510 | 9000502211 | 2024-11-22 | продление сроков выполнения работ | №8 | 0 |  | нет | до 30.11.2024 | до 30.11.2024 | Выписка ЦЗК 87-СибЭМ от 13.11.2024_7036 | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н
| ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ДС №7 СИБЭРСИБЭМ-23/2510 | 9000507994 | 2024-12-20 | продление сроков выполнения работ | №8 | 0 |  | нет | до 31.05.2025 | до 31.05.2025 | Выписка ЦЗК 87-СибЭМ от 13.11.2024_7036 | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н
| ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ДС №8 СИБЭРСИБЭМ-23/2510 | 9000547144 | 2025-06-04 | продление сроков выполнения работ | №8 | 0 |  | нет | до 30.09.2025 | до 30.09.2025 | Выписка ЦЗК 87-СибЭМ от 13.11.2024_7036 | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н
| ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ПРОЕКТ ДС № 9 к Договору СИБЭРСИБЭМ-23/2510 | 9000571540 |  | продление сроков выполнения работ | №8 | 0 |  | нет | до 10.12.2025 | до 30.09.2025 | Выписка ЦЗК 87-СибЭМ от 13.11.2024_7036 | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н
[11 empty] | 43018281.08 | [6 empty] | 6987713.17
1 | ООО "АЛЬКАД" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | СИБЭРСИБЭМ-25/147 | 8000702663 | 2025-01-24 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу дымососов энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл.6 | 9821770.18 |  | 20% в течение 5 р.д. с момента предоставления БГ | не более 45 календарных дней с момента передачи строительной площадки |  | ВЫПИСКА ЦЗК 1-СИБЭМ ОТ 10.01.2024 | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 9585244.76 | 9 585 244,76 в том числе штраф 300 000,00 | 3928708.07 | [6 empty] | alkadpto@yandex.ru |  |  |  | Цена договора 9 821 770,18 срок выполнения работ, не более 45 календарных дней с момента передачи строительной площадки, работы выполнены на сумму 9 585 244,57, выплачен аванс 3 928 708,07 |  | работы выполнены в полном объёме, претензионная работа не требуется, будет д/с к факту для корректировки бюджета | Работы заврешены, , претензионная работа не требуется |  | Срок выполнения работ 15.03.2025. Последняя КС-3 от 30.03.2025. Договор исполнен в необходимом объеме. Остаток цены договора 236 525 руб. Претензионная работа не требуется | Сумма невыполнения 236 525,42, договор исполнен? | 0,2 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 31.03.2025 принята на сумму 9 585 244,76 срок выполнения работ по 30.03.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
| ООО "АЛЬКАД" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-25/147 | 9000530580 | 2025-03-19 | Изменение размера авансового платежа (40%) | бл.6 |  |  | 40% в течение 5 р.д. с момента предоставления БГ | не более 45 календарных дней с момента передачи строительной площадки |  | ЦЗК №19 от 14.03.2025 | Ермолаев В.В.
[11 empty] | 9821770.18 | [6 empty] | 236525.42
1 | ООО "ВЭМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Владэнергомонтаж" | 2540188760 | 1000105098 | СИБЭРСИБЭМ-25/3606 | 8000747840 | 2025-07-09 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по замене кубов ВЗП 1 и 2 ступеней котлоагрегата 3A заводской № 1133 энергоблока ст. № 3 Приморской ГРЭС | стройгородок | 64130112.95 |  | нет | 90 к.д. |  | ВЫПИСКА ЦЗК № 42 ОТ 11.06.2025 | Ермолаев В.В. | Гавриш В.С. | 60138773.76 | 60138773.76 | 0 | [6 empty] | Тел: +7 (423) 246-46-22 E-mail: vem2012@bk.ru |  |  |  | цена договора 64 130 112,95, работы выполнены согласно Акту от 09.07.2025 на сумму 60 138 773,76 | срок по 10.10.2025 |  | Работы выполнены, нарушений и претензий нет, будет |  | Срок выполнения работ 10.10.2025. Последняя КС-3 от 25.10.2025. Работы КА выполненны в необходимом объеме. Нарушений со стороны КА нет. В данный момент КА подготавливается ДС по дополнительным работам. Претензионная работа не требуется | срок истек 10.10.2025, цена договора 64 130 112,95, работы выполнены согласно Акту от 24.10.2025 на сумму 60 138 773,76? Есть ли нарушение со стороны КА? | 3,9 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 25.10.2025 принята на сумму 60 138 773,76 срок выполнения работ по 10.10.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: есть встречное неисполнение с нашей стороны, претензионная работа не требуется, будет инициировано ДС на продление сроков. |  |  |  |  | 1
[11 empty] | 64130112.95 | [6 empty] | 3991339.19
1 | АО КМУ «ГИДРОМОНТАЖ» | Акционерное общество «Красноярское монтажное управление «ГИДРОМОНТАЖ» | 2464039386 | 1000028454 | СИБЭРСИБЭМ-25/5143 | 8000758239 | 2025-08-25 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу лестничного пролета рабочего прохода на проходную галерею мостового крана скрубберного отделения ГК-200 в осях 44-45 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 660946.18 |  | нет | в течение 10 календарных дней с момента подписания договора |  | ВЫПИСКА ЦЗК № 51-СибЭМ от 16.07.2025 | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н. | 549832.61 | 549832.61 | 0 | [6 empty] | Тел. +7 (391) 223-55-77; 223 -57-78 E-mail: office_gidrom@mail.ru |  |  |  | цена договора 660 946,18‬, выполнение согласно Акту от 25.10.2025 на 549 832,61 , что с выполнением работ? | 10 к.д. с момента предоставления строительной готовности. | работы выполнены, КА формирует комплект ИД для закрытия работ | Работы выполнены в полном объёме, сумма выполнения меньше в связи с корректировкой объёмов в ходе выполнения работ, будет |  | Срок выполнения работ 10.09.2025. Последняя КС-3 от 25.10.2025. СМР выполнены в полном объёме. ИД сдана По информации КА направлен запрос на согласование доп соглашения по уменщению цены договора. Разница в цене договора по причине разницы в массах м/к в КМ и КМД. Договора заключается по КМ. Претензионная работа не требуется. | невыполнение на сумму 111 113,57, договор исполнен? | 0,1 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 25.10.2025 принята на сумму 549 832,61 срок выполнения работ по 10.09.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 660946.18 | [6 empty] | 111113.57
1 | ООО «ВНХИ» | Общество с ограниченной ответственностью «Востокнефтехимизоляция» | 2725059439 | 1000114970 | Договор СИБЭРСИБЭМ-25/1784 | 8000729412 | 2025-04-23 | Выполнение работ по нанесению антикоррозийной защиты и тепловой изоляции газоходов от котла до дымовой трубы энергоблока №6 | бл. 6 | 28167024.23 |  | нет | с 23.04.2025 по 23.06.2025 |  | ВЫПИСКА ЗК 28 СИБЭМ ОТ 27.03.2025 (2695) | Ермолаев В.В. | Кузнецов С.В. | 27228742.84 | 27228742.84 | 0 | [6 empty] | vostoknhi@mail.ru |  |  |  | срок выполнения работ с момента передачи строительной площадки; окончание: 60 календарных дней с момента передачи строительной площадки. | отсутствие сторительной готовности для проведения работ. Окончание монтажа газоходов и передача ВНХИ для монтажа ТИЗ 05.11.25. претензионная работа не требуется. Подрядчик выполняет работы | строительная готовность появилась в ноябре. Подрядчик зашел на работы. Претензионная работа не требуется. Загружена на согласование в СЭД СЗ на инициацию ДС на доп.работы по устройству лесов. | КА омплектует ИД на проверку, для закрытия выполнения. Нарушение сроков по отсутствию стройготовности. Претензионная работа не требуется. | КА омплектует ИД на проверку, для закрытия выполнения. Нарушение сроков по отсутствию стройготовности. Претензионная работа не требуется. | Срок выполнения работ: основной объем - 23.06.25, доп. объем - 27.02.2026. Последняя КС-3 от 24.02.2026. Работы выполнены в необходимом объеме и закрыты. Нарушение сроков по отсутствию стройготовности. Претензионная работа не требуется | невыполнение 12 247 262,39 прошу пояснить какой результ по договору почему работы выполнены не в полном объеме? расторжение на невыполнение или претензионная работа? Или продление сроков по договору? | 5,6 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 24.02.2026 принята на сумму 27 228 742,84 срок выполнения работ по 60 к.д. с момента передачи стройплощадки, когда передана стройплощадка? невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 5,6 млн. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
| ООО «ВНХИ» | Общество с ограниченной ответственностью «Востокнефтехимизоляция» | 2725059439 | 1000114970 | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-25/1784 | 9000596479 | 2025-12-29 | Дополнительный объем работ, изменение формулировки НДС | бл. 6 | 4753003.65 |  |  | 60 к.д. с момента передачи стройплощадки |  | Выписка ЗК 112 СибЭМ от 18.12.2025 (2695) | Ермолаев В.В.
[11 empty] | 32920027.88 | [6 empty] | 5691285.04
1 | ООО «ВНХИ» | Общество с ограниченной ответственностью «Востокнефтехимизоляция» | 2725059439 | 1000114970 | Договор СИБЭРСИБЭМ-25/1260 | 8000718219 | 2025-03-17 | выполнение комплекса работ по антикоррозионной защите и тепловой изоляции электрофильтра и внутренних газоходов энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл.6 | 56056023.16 |  | Аванс в размере 3000000,00 рубв течение 10 к.д. с момента предоставления счета | не более 45 к.д. с момента подписания договора |  | Выписка ЦЗК 15-СибЭМ от 28.02.2025_1545 | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 69170453.26 | 69170453.26 | 3000000 | [10 empty] | цена договора 56 056 023,16 срок выполнения работ не более 45 к.д. с момента подписания договора, т.е. до 01.05.2025 Выплачен аванс в размере 3 000 000, работы выполнены на сумму 63 313 845,73 | Работы выполнени на 98%, претензионная работа не требуется, будет еще закрытие работ | строительная готовность появилась в ноябре. Подрядчик зашел на работы. Претензионная работа не требуется. Загружена на согласование в СЭД СЗ на инициацию ДС на доп.работы по устройству лесов. | КА омплектует ИД на проверку, для закрытия выполнения. Нарушение сроков по отсутствию стройготовности. Претензионная работа не требуется. | КА омплектует ИД на проверку, для закрытия выполнения. Нарушение сроков по отсутствию стройготовности. Претензионная работа не требуется. | Срок выполнения работ 30.04.2025. Последняя КС-3 от 24.02.2026. работы выполнены в полном объеме и закрыты. Нарушение сроков по отсутствию стройготовности. Претензионная работа не требуется. | невыполнение 6 818 823,54 руб. Принятые работы не соответствуют цене договора. Когда будет закрытие по договору? | 0,9 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 24.02.2026 принята на сумму 69 170 453,26 срок выполнения работ по 30.04.2025 невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 0,9 млн. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
| ООО «ВНХИ» | Общество с ограниченной ответственностью «Востокнефтехимизоляция» | 2725059439 | 1000114970 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-25/1260 | 9000573727 | 2025-10-27 | Дополнительный объем | бл. 6 | 14076646.11 |  |  |  |  | Выписка ЦЗК 77-СибЭМ от 15.10.25 | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | [9 empty] | vostoknhi@mail.ru |  |  |  |  | срок выполнения по 18.11.2025
[11 empty] | 70132669.27 | [6 empty] | 962216.01
1 | ООО "АЛЬКАД" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | СИБЭРСИБЭМ-25/2881 | 8000739707 | 2025-06-10 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству помещения ПТК энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл.6 | 7640410.07 |  | аванс 1 528 082,01 в течение 5 р.д. с момента получения счета без БГ | не более 45 календарных дней с момента передачи строительной площадки |  | Выписка ЦЗК 34-СибЭМ от 14.05.25_4242 | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н. | 4114757.82 | 4114757.82 | 1528082.01 | [6 empty] | alkadpto@yandex.ru |  |  |  | выплачен аванс 1 528 082,01 | срок выполнения работ по 20.06.202 | невыполнение 3 525 652,25, Работы выполнены не в полном объеме? Принятые работы не соответствуют цене договора. Срок нарушен, требуется ли ведение претензионной работы? Когда будет заключено ДС к факту? |  | Работы выполнены в полном объёме, сумма выполнения меньше в связи с корректировкой объёмов в ходе выполнения работ, будет ДС к факту | Срок выполнения работ 31.07.2025. Последняя КС-3 от 12.08.2025. СМР выполнены в полном объёме. ИД на стадии проверки и устранения замечаний. Остаток цены договора 3 525 652 руб. Разница в цене договора по причине разницы в массах м/к в КМ и КМД. Договора заключается по КМ. Претензионная работа не требуется | невыполнение 3 525 652,25, Работы выполнены не в полном объеме? Принятые работы не соответствуют цене договора. Срок нарушен, требуется ли ведение претензионной работы? Когда будет заключено ДС к факту? | 3,5 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 12.08.2025 принята на сумму 4 114 757,82 срок выполнения работ по 45 к.д. с момента передачи стройплощадки, когда передана стройплощадка? невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 7640410.07 | [6 empty] | 3525652.25
1 | ООО "Фар ист констракшн" | Общество с ограниченной ответственностью "Фар ист констракшн" | 2721191757 | 1000165827 | СИБЭРСИБЭМ-25/3260 | 8000744352 | 2025-06-30 | выполнение комплекса работ по устройству временной схемы кондиционирования помещения ПТК энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 1201220.33 |  | в течение 45 календарных дней с момента фактического выполнения работ: подписания уполномоченными представителями сторон Актов | с момента заключения договора - не позднее 25.06.2025. | по 31.07.2025 | Выписка ЦЗК №38 от 28.05.2025 | Ермолаев В.В. | Артемов Ю.В. | 1024810.5 | 1024810.5 | 0 | [6 empty] | infofec@yandex.ru |  |  |  | цена договора 1 201 220,33, работы выполнены на сумму 1 024 810,50 | срок выполнения работ по 31.07.2025 | невыполнение на сумму 176 409,83, будет ДС к факту? |  |  | Срок выполнения работ 31.07.2025. Последняя КС-3 от 25.09.2025. СМР выполнены в полном объёме. ИД сдана. Договор исполнен. Претензионная работа не требуется | невыполнение на сумму 176 409,83, будет ДС к факту? | 0,1 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 25.09.2025 принята на сумму 1 024 810,5 срок выполнения работ по 31.07.2025 невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[5 empty] | ДС №1 к Договору СИБЭРСИБЭМ-25/3260 | 9000560682 | 2025-08-19 | Продление сроков выполнения работ по 31.07.2025 | Приморская ГРЭС | 0 |  | нет | с момента заключения по 31.07.2025 |  | Выписка ЦЗК №56 от 01.08.2025 | Елисеев Г.П. | Гурьянов А.А.
[11 empty] | 1201220.33 | [6 empty] | 176409.83
1 | ООО "ФИК" | Общество с ограниченной ответственностью «ФАР ИСТ КОНТРАКШН» | 2721191757 | 1000165827 | СИБЭРСИБЭМ-24/4624 | 8000676124 | 2024-10-23 | выполнение комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по монтажу системы вентиляции и отопления РУСН энергоблоков № 5и № 9 Приморской ГРЭС | бл. 5, 9 | 10181342.91 |  | нет | не более 30 календарных дней с момента заключения договора |  | ВЫПИСКА ЦЗК 77-СИБЭМ ОТ 09.10.2024 (ЗАКУПКА № 7483-2024-ИП-СИБЭМ) | Елисеев Г.П. | Комков А.И. | 9697895.69 | 9697895.69 | 3000000 | [6 empty] | infofec@yandex.ru |  | ДС на продление срока договора на заключении. | Работы выполняются. Будет закрытие. Претензионная работа не требуется. | цена договора составляет 10181342,91 выплачен аванс 3 000 000 | срок исполнения по 01.07.2025 | невыполнение 483 447,22. Есть ли нарушение КА? Будет ДС к факту, продление,требуется ли претензионная работа? Когда будет заключено ДС к факту? | Работы выполнены, проводится проверка объёмов выполненных работ в связи со сменой куратора. КА направил документы на заключение ДС по приведению суммы договора в соответствие с фактом. После проверки будет инициировано ДС. | Информацию о соответствии объёмов ДС с фактом куратор пока не предоставил. | Срок выполнения работ 01.07.2025. Последняя КС-3 от 14.10.2025. Работы выполнены в полном объеме, за исключением установки зимника. Зимник принят на склад ДПМ от подрядчика. Данные работы не выполнялись по причине отсутсвия строительной готовности. Претензионная работа не требуется | невыполнение 483 447,22. Есть ли нарушение КА? Будет ДС к факту, продление,требуется ли претензионная работа? Когда будет заключено ДС к факту? | 0,4 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 14.10.2025 принята на сумму 9 697 895,69 срок выполнения работ по 01.07.2025 невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 0,4 млн. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
| ООО "ФИК" | Общество с ограниченной ответственностью «ФАР ИСТ КОНТРАКШН» | 2721191757 | 1000165827 | ДС №1 к Договору СИБЭРСИБЭМ-24/4624 | 9000534133 | 2025-03-31 | продлени срока выполнения работ | бл. 5, 9 | 0 |  | нет | по 01.07.2025 |  | Выписка ЦЗК 22-СибЭМ от 26.03.25 (7483) | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н. | [9 empty] | infofec@yandex.ru
[11 empty] | 10181342.91 | [6 empty] | 483447.22
1 | ООО "КЭМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Комсомольскэнергомонтаж" | 2703097800 | 1000105103 | СИБЭРСИБЭМ-25/626 | 8000710080 | 2025-02-20 | Выполнение комплекса работ по демонтажу обмуровки и изоляции котельного агрегата ст. № 10 энергоблока № 6 | бл.6 | 38797929.59 |  | нет | с момента направления уведомления на электронный адрес Подрядчика, указанный в ст. 25 за 10 календарных дней до обеспечения строительной готовности. 4.2.1. Сроки окончания демонтажных работ: не более 15 календарных дней с момента начала выполнения работ, но не менее 25 календарных дней с момента направления уведомления на электронный адрес Подрядчика |  | Выписка ЗК 10-СибЭМ от 06.02.25_1682 | Елисеев Г.П. | Кузнецов С.В. | 37685488.1 | 37685488.1 | 0 | [10 empty] | цена договора 38 797 929,59, работы приняты согласно Акту выполненных работ на сумму 37 685 488,1 срок выполнения работ не более 15 календарных дней с момента начала выполнения работ |  | невыполнение 1 112 441,49, ДС к факту |  | Работы выполнены, претензионная работа не требуется | Срок выполнения работ 01.03.2025. Поледняя КС-3 от 19.09.2025. Договор исполнен в необходимом объеме. Остаток цены договора 1 112 441 руб. Претензионная работа не требуется | невыполнение 1 112 441,49, когда будет заключено ДС к факту? | 1,1 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 19.09.2025 принята на сумму 37 685 488,1 срок выполнения работ по 31.03.2025 невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 38797929.59 | [6 empty] | 1112441.49
1 | ООО "ВЭМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Владэнергомонтаж" | 2540188760 | 1000105098 | СИБЭРСИБЭМ-25/3604 | 8000747834 | 2025-07-09 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по замене кубов ВЗП котлоагрегатов 2A и 2Б энергоблока ст. № 2, котлоагрегата 3A энергоблока ст. № 3, котлоагрегата энергоблока ст. № 6 (лот №1) | стройгородок | 123325902.86 |  | нет | не позднее 06.09.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК № 42 ОТ 11.06.2025 | Ермолаев В.В. |  | 114407256.59 | 114407256.59 | 0 | [6 empty] | Тел: +7 (423) 246-46-22 E-mail: vem2012@bk.ru |  |  |  | цена договора 123 325 902,86, работы приняты на сумму 114 407 256,59 | срок действия по 06.09.2025 | невыполнение 8 918 646,27 Есть ли нарушение КА? Будет продление или ДС к факту? Прошу пояснить | планиуется СЗ на инициацию продления сроков выполнения работ | Работы завершены, нарушений нет, претензионная работа не требуется | Срок выполнения работ 06.09.2025. Посленяя КС-3 от 24.09.2025. Работы КА выполненны в необходимом объеме. Нарушений со стороны КА нет. В данный момент КА подготавливается ДС по дополнительным работам. Претензионная работа не требуется | невыполнение 8 918 646,27 когда будет заключено ДС к факту? | 8.9 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 24.09.2025 принята на сумму 114 407 256,59 срок выполнения работ по 06.09.2025 невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
[11 empty] | 123325902.86 | [6 empty] | 8918646.27
1 | ООО "Декор" | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | СИБЭРСИБЭМ-25/2599 | 8000738950 | 2025-06-18 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозийной защиты, тепловой изоляции и обмуровки оборудования в границах энергоблока ст. № 6 и котлоагрегата ст. № 3А, 3Б (ремонтная программа) | бл. 6 | 33627229.23 |  | нет | с 18.06.2025 по 30.09.2025 |  | Выписка ЦЗК №33 от 07.05.2025 (3969) | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 18176850.4 | 18176850.4 | 0 | [6 empty] | info@decor-pfp.com |  |  |  | цена договора 33 627 229,23, работы приняты согласно Акту от 11.12.2025 на сумму 6 320 204,76, Работы выполняются? | срок по 30.09.2025 | срок по 30.09.2025, цена договора 33 627 229,23, работы приняты согласно Акту от 14.07.2025 на сумму 2 227 309,8, когда будет заключено ДС о продлении? | Закрыты выполненные по факту объёмы, остальной объём поручен другим субподрядчикам. ДС к факту. | Закрыты выполненные по факту объёмы, остальной объём поручен другим субподрядчикам. ДС к факту. | Срок выполнения работ 30.12.2025. Посленяя КС-3 от 25.02.2026. Работы выполнены подрядчиком частично. Оставшиеся работы выполнены другими подрядными организациями, в связи с отсутствием строительной готовности. Претензионная работа не требуется. | срок по 30.12.2025, цена договора 33 627 229,23, цена договора 33 627 229,23, работы приняты согласно Акту от 11.12.2025 на сумму 6 320 204,76, работы выполняются? Что с закрытием? | 15,4 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 25.02.2026 принята на сумму 18 176 850,4 срок выполнения работ по 30.12.2025 невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 15,4 млн. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1 |  |  | РП
| ООО "Декор" | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | ДС № 1 к договору СИБЭРСИБЭМ-25/2599 | 9000595453 | 2025-12-26 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозийной защиты, тепловой изоляции и обмуровки оборудования в границах энергоблока ст. № 6 и котлоагрегата ст. № 3А, 3Б (ремонтная программа) | бл. 6 | 0 |  | нет | с 22.12.2025 по 30.12.2025 |  | Выписка ЦЗК №33 от 07.05.2025 (3969) | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | [9 empty] | info@decor-pfp.com
[11 empty] | 33627229.23 | [6 empty] | 15450378.83
1 | Акционерное общество "Красноярское Монтажное Управление"Гидромонтаж" | АО "КМУ "ГИДРОМОНТАЖ | 2464039386 | 1000028454 | СИБЭРСИБЭМ-25/2992 | 8000741713 | 2025-06-04 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу газоходов энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл.6 | 71559290.54 |  | нет | 90 к.д. |  | ВЫПИСКА ЦЗК 38-СИБЭМ ОТ 28.05.2025 Г (1438) | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 79822659.04 | 79822659.04 | 0 | [6 empty] | office_gidrom@mail.ru |  |  |  | цена договора 81 870 880,38, работы приняты согласно Акту от 25.12.2025 на сумму 79 822 659,04, невыполнение 2 048 221,34 | по 05.09.2025 | работы выполнены и приняты. Продление ДС нет необходимости. Необходимо ДС к факту. | КА предоставил еще не все документы для закрытия выполнения. После сдачи всех форм КС-2 будет рассмотрен вопрос о ДС к факту | КА предоставил еще не все документы для закрытия выполнения. После сдачи всех форм КС-2 будет рассмотрен вопрос о ДС к факту | Срок выполнения работ 30.10.2025. Посленяя КС-3 от 25.02.2026. Работы выполнены в необходимом объеме. Остаток цены договора 2 048 221 руб. Претензионная работа не требуется | срок по 05.09.2025, цена договора цена договора 81 870 880,38, работы приняты согласно Акту от 25.12.2025 на сумму 79 822 659,04, невыполнение 2 048 221,34 | 2 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 25.02.2026 принята на сумму 79 822 659,04 срок выполнения работ по 30.10.2025 невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
| Акционерное общество "Красноярское Монтажное Управление"Гидромонтаж" | АО "КМУ "ГИДРОМОНТАЖ | 2464039386 | 1000028454 | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-25/2992 | 9000573505 | 2025-10-20 | Дополнительный объем работ, продление сроков | бл.6 | 5174376.24 |  | нет | по 30.10.2025 |  | Выписка ЦЗК 78 от 17.10.2025 (1438-2025ДС) | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | [9 empty] | Юридический отдел Гидромонтаж <pravo_gidrom@mail.ru>
| Акционерное общество "Красноярское Монтажное Управление"Гидромонтаж" | АО "КМУ "ГИДРОМОНТАЖ | 2464039386 | 1000028454 | ДС №2 к СИБЭРСИБЭМ-25/2992 | 9000594537 | 2025-12-15 | Дополнительный объем работ | бл.6 | 5137213.6 |  | нет | с 01.10.2025 по 30.10.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 92-СИБЭМ ОТ 05.12.25_1438 | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | [9 empty] | smeta2@gidrom24.ru
[11 empty] | 81870880.38 | [6 empty] | 2048221.34
1 | ООО "ЭИ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинжиниринг" | 6670347009 | 1000100422 | СИБЭРСИБЭМ-25/3572 | 8000747720 | 2025-07-28 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу системы отопления главного корпуса 200 МВт | Приморская ГРЭС | 152726583.41 |  |  | Подрядчик выплачивает Субподрядчику аванс на оплату материалов в размере 3 000 000,00 руб. (Три миллиона рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Субподрядчиком счета на предоплату при предоставлении обосновывающих документов. |  | Выписка ЦЗК 42-СибЭМ от 11.06.2025_В 48 (2959 Энергоинжиниринг ),Выписка из протокола ЦЗК 52-СибЭМ от 18.07.2025 (Закупка 2959-2025-ИП СибЭМ) | Ермолаев В.В. | Комков А.И. | 13930469.11 | 13930469.11 | 0 | [6 empty] | energo.ingin@gmail.com |  |  |  | цена договора 152 726 583,41 работы приняты на сумму 13 930 469,11 по акту, что с выполнением работ? | срок по 01.10.2025 | работы выполняются, пакет документов для закрытия выполнения КА ещё не предоставлял. | Работы выполняются. КА направил письмо о заключении ДС на дополнительные работы. Претензионная работа не требуется | Продлениы сроки до 06.2026. Претензионная работа не требуется | действующий до 30.04.2026 | срок истек 01.10.2025, цена договора 152 726 583,41 работы приняты на сумму 13 930 469,11 по акту сверки, что с выполнением работ? Требуется ли претензионная работа? Что с продлением срока? | действующий до 30.04.2026 | нарушение отсутствует |  |  |  | 1
| ООО "ЭИ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергоинжиниринг" | 6670347009 | 1000100422 | ДС № 1СИБЭРСИБЭМ-25/3572 | 8000747720 | 2025-07-28 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу системы отопления главного корпуса 200 МВт | Приморская ГРЭС | 152726583.41 |  |  | продление сроков до 30.04.2026 |  | Выписка ЦЗК 42-СибЭМ от 11.06.2025_В 48 (2959 Энергоинжиниринг ),Выписка из протокола ЦЗК 52-СибЭМ от 18.07.2025 (Закупка 2959-2025-ИП СибЭМ) | Ермолаев В.В. | Комков А.И. | [9 empty] | energo.ingin@gmail.com |  |  |  | цена договора 152 726 583,41 работы приняты на сумму 13 930 469,11 по акту, что с выполнением работ? | срок по 01.10.2025 | работы выполняются, пакет документов для закрытия выполнения КА ещё не предоставлял. | Работы выполняются. КА направил письмо о заключении ДС на дополнительные работы. Претензионная работа не требуется
[11 empty] | 152726583.41 | [6 empty] | 138796114.3
1 | ООО "АЛЬКАД" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | СИБЭРСИБЭМ-25/3492 | 8000747122 | 2025-07-29 | Выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу наружных газоходов энергоблока № 3 | бл.6 | 122877040.14 |  | аванс 30 % в течение 5 р.д с момента предоставления БГ | не более 90 к.д. обеспечения строительной готовности. |  | ВЫПИСКА ЦЗК 51-СИБЭМ ОТ 16.07.2025 Г (4238) | Кабанов В.В. | Гавриш В. С. | 99863908.41 | 99863908.41 | 17000000 | [6 empty] | alkadpto@yandex.ru |  |  |  | цена договора 122 877 040,14 выплачен аванс 17 000 000,00, что с выполнением работ? | срок по 30.10.2025 | срок по 30.10.2025, цена договора 122 877 040,14 выплачен аванс 17 000 000,00, невыполнение на сумму 44 133 144,37 что с выполнением работ? |  | Работы выполняются, задержка в связи с отсутствием стройготовности, претензий нет | Срок выполнения работ 30.10.2025. Посленяя КС-3 от 25.02.2026. Основные объемы работ выполнены, выполняется устранение выявленных замечаний. Энергоблок ст. № 3 в работе. Работы выполняются, задержка в связи с отсутствием стройготовности. Претензионная работа не требуется | срок по 30.10.2025, цена договора 122 877 040,14 выплачен аванс 17 000 000,00, невыполнение на сумму 23 013 131,73 необходимо ДС к факту | 23 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 25.12.2025 принята на сумму 99 863 908,41 срок выполнения работ по 30.10.2025 невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 23 млн. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
[11 empty] | 122877040.14 | [6 empty] | 23013131.73
1 | ООО «РЭР» | Общество с ограниченной ответственностью «Ремэнергоресурс» | 6673157856 | 1000114393 | СИБЭРСИБЭМ-25/3882 | 8000749362 | 2025-07-29 | Выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС (ремонтная программа) | бл.3,6 | 6281380.64 |  | нет | С момента подписания акта приема-передачи строительной площадки до 30.09.2025 |  | Выписка ЦЗК № 44 от 20.06.2025 | Елисеев Г.П. | Гавриш В. С. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | reresurs@gmail.com |  |  |  | цена договора 6 281 380,64, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? | срок по 30.09.2025 | срок выполненичя по 30.09.2025, цена договора 6 281 380,64, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? Требуется ли претензионная работа? | работы не выполняются, в связи с отсутствием оборудования (калориферы), направлен запрос на ПримГРЭС о предоставлении откорректированных ВОР, ответ пока не получен. По результататм ответа возможно будет инициировано ДС | Работы не выполняются в связи с отсутствием оборудования поставки Заказчика (Приморской ГРЭС) | Срок выполнения работ 30.09.2025. Данная организация работы на к/а ст. № 3 А,Б не выполняла. Работы не выполняются в связи с отсутствием оборудования поставки Заказчика (Приморской ГРЭС). Претензионная работа не требуется | срок выполненичя по 30.09.2025, цена договора 6 281 380,64, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? Требуется ли претензионная работа? | 6,2 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? Обротов по акту нет,срок выполнения по 30.09.2025, невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 6,2 млн. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1 |  |  | РП
[11 empty] | 6281380.64 | [6 empty] | 6281380.64
1 | ООО «Декор» | Общество с ограниченной ответственностью «Декор» | 2453012311 | 1000094590 | СИБЭРСИБЭМ-25/3872 | 8000749240 | 2025-07-31 | комплекс работ по демонтажу и монтажу обмуровки и тепловой изоляции в местах замены ВЗП-1 и 2 ступеней котельных агрегатов ст. № 2А, 2Б энергоблока № 2 | Приморской ГРЭС | 20153350.56 |  | аванс 10% , в течение 7-ми к.д. после заключения договора | не более 30 календарных дней с момента обеспечения строительной готовности. |  | Выписка ЦЗК №45 от 25.06.2025 | Елисеев Г.П. | Гавриш В. С. | 19091666.53 | 19091666.53 | 0 | [6 empty] | info@decor-pfp.com |  |  |  | цена договора 20 153 350,56, согласно Акту работы выполнены на 4 985 084,46 , что с выполнением работ? | действующий не более 30 календарных дней с момента обеспечения строительной готовности. | когда передана строй площадка для выполнения работ? цена договора 20 153 350,56, согласно Акту работы выполнены на 4 985 084,46 , когда будет предоставлена ИД? | работы выполняются, в связи с неполной стройготовностью (работы ВЭМ), будет инициировано продление работ, претензионная работа пока не требуется | Работы выполнены, ИД на проверку до сих пор не предоставлена. | Срок выполнения работ 31.08.2025. Посленяя КС-3 от 01.12.2025. Работы выполнены с задержкой срока, в связи с отсутствием стройготовности. Работы выполненны в порученном объеме. Остаток цены договора 1 061 684 руб. Претензионная работа не требуется | когда передана строй площадка для выполнения работ? цена договора 20 153 350,56, согласно Акту от 01.12.2025 работы выполнены на 19 091 666,53, невыполнение 1 061 684,03, будет ДС к факту? | 1 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 01.12.2025 принята на сумму 19 091 666,53 срок выполнения работ не более 30 календарных дней с момента обеспечения строительной готовности, когда передана сройготовность? невыполнение/ сроки нарушены | Позиция площадки: договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 1
[11 empty] | 20153350.56 | [6 empty] | 1061684.03
1 | ООО "ЭМТ" | Общесто с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажТехнологии» | 7726685798 | 1000100506 | СИБЭРСИБЭМ-25/4948 | 8000757070 | 2025-08-06 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегатов ст. № 3А, Б энергоблока № 3 Приморской ГРЭС | бл.3 | 141893441.68 |  | нет | с 30.07.2025 по 20.09.2025 |  | Выписка из протокола ЦЗК 52-СибЭМ от 18.07.2025 (Закупка 5696-2025-ИП СибЭМ) | Ермолаев В.В. | Гавриш В.С. | 26279550.54 | 26279550.54 | 0 | [6 empty] | info@emtstroy.ru |  |  |  | цена договора 141 893 441,68, работы выполнены на сумму 26 279 550,54, что с выполнением работ? | срок по 20.09.2025 | цена договора 141 893 441,68, работы выполнены на сумму 26 279 550,54, срок выполнения прошел, что с выполнением работ? Требуется ли претензионная работа? Когда будет инициировано ДС о продлении сроков? | работы выполняются, КА не предоставлял КС для завкрытия выполнения, претензионная работа пока не планируется. В связи частичным отсутствием стройготовности, рассматривается вопрос о сроках продления договора | КА ушёл с площадки. Требуется пртетензионная работа за срыв сроков. | Срок выполнения работ 20.09.2025. Посленяя КС-3 от 28.11.2025. В связи с реорганизацией данное предприятие прекратило свою деятельность на объектах АО Прим ГРЭС. Требуется претензионная работа | цена договора 141 893 441,68, работы выполнены на сумму 26 279 550,54, срок выполнения прошел, что с выполнением работ? Требуется ли претензионная работа? Когда будет инициирована СЗ на претензионную работу? | 115 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 28.11.2025 принята на сумму 26 279 550,54 срок выполнения работ по 20.09.2025 невыполнение/ сроки нарушены | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
[11 empty] | 141893441.68 | [6 empty] | 115613891.14
1 | ООО "ЭСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергостроймонтаж" | 5505062400 | 1000167975 | СИБЭРСИБЭМ-25/4969 | 8000758074 | 2025-08-14 | Выполнение комплекса пусконаладочных работ систем пожарной автоматики, пожарной и охранной сигнализации энергоблока ст. № 9 Приморской ГРЭС | бл.9 | 4301515.92 |  | нет | 30 к.д. с момента предоставления строительной готовности. |  | Выписка ЦЗК №53 от 23.07.2025 | Елисеев Г.П. | Важенин Е.С. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ooo-esm19@mail.ru |  |  |  | цена договора 4 301 515,92‬, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? | 30 к.д. с момента предоставления строительной готовности. | Когда будет предоставлена площадка для выполнения работ? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе, либо расторжение? Необходимо ДС о продлении сроков | нет строительной готовности (не завершены работы по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/4823) | СЗ на продление сроков будет инициирована после согласования продления сроков по договору № СИБЭРСИБЭМ-25/4823 (предыдущий этап работ) | Направлено письмо №Исх-6.19.18-24165/26-0-0 от 13.03.2026 "О преостановлении работ по договорам и заключении Д/с о продлении сроков". Причин нарушения выполнения работ со стороны Подрядчика нет. Претензионная работа не требуется | Когда будет предоставлена площадка для выполнения работ? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе, либо расторжение? Необходимо ДС о продлении сроков | 4.3 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? Обротов по акту нет,срок выполнения 30 к.д. с момента предоставления строительной готовности, когда передана сройготовность? невыполнение/ сроки нарушены | Невыполнение 4.3 млн. Позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, просрочка в связи с встречным неисполнением с нашей стороны (отсутсвовала стройготовность). Претензионная работа не требуется. |  |  | 1
[11 empty] | 4301515.92 | [6 empty] | 4301515.92
1 | ООО "ЭСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергостроймонтаж" | 5505062400 | 1000167975 | СИБЭРСИБЭМ-24/4823 | 8000679271 | 2024-11-05 | выполнить комплекс электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождения пусконаладочных работ на энергоблоке № 9 Приморской ГРЭС | бл.9 | 27683661.36 |  | нет | не более 80 к.д. с момента заключения договора |  | ВЫПИСКА ЦЗК 83 ОТ 30.10.2024 (7686-2024-ИП-СИБЭМ) | Елисеев Г.П. | Важенин Е.С. | 16165828.19 | 16165828.19 | 3000000 | [6 empty] | ooo-esm19@mail.ru |  |  |  | цена договора составляет 27 683 661,36, выплачен аванс 3 000 000 требуется претензионная работа или будет выполнение работ?? | срок по 30.09.2025 | запущено на согласование в СЭД СЗ №6.19.18-3245/25 на инициацию продления договора до 01.11.25 г. (отсутствие материалов на складе СибЭМ, частичное отсутствие строительной готовности) | Ведётся поиск оборудования на складе СибЭМ, 10-11.11.25 должны вскрыть коробки со шкафами, предоставить информацию по наличию материалов и спп-элементах, и выносим СЗ на ЦЗК | СЗ на инициацию претензионной работы по возврату аванса и расторжение договора в срок до 15.03.26 | Срок выполнения работ 30.09.2025. Посленяя КС-3 от 19.02.2026. Требуется СЗ на инициацию претензионной работы по возврату аванса и расторжению договора | СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 30.09.2025 Акт выполненных работ от 20.08.2025 на сумму 14 766 518,82, что с выполнением работ? когда будет заключено ДС о продлении сроков? | 11,5 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? КС-3 от 19.02.2026 принята на сумму 16 165 828,19 срок выполнения работ по 30.09.2025 невыполнение/ сроки нарушены | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
| ООО "ЭСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергостроймонтаж" | 5505062400 | 1000167975 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-24/4823 | 9000530075 | 2025-03-14 | Продление сроков выполнения работ по 10.05.2025 | бл.9 |  |  | нет | с 05.11.2024 по 10.05.2025 |  | Выписка ЦЗК 18-СибЭМ от 12.03.25 (7686) | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С. | [9 empty] | ooo-esm19@mail.ru
| ООО "ЭСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергостроймонтаж" | 5505062400 | 1000167975 | ДС № 2 к СИБЭРСИБЭМ-24/4823 | 9000545080 | 2025-05-26 | Продление сроков выполнения работ по 01.07.2025 | бл.9 |  |  | нет | с 14.03.2025 по 01.07.2025 |  | Выписка ЦЗК 35-СибЭМ от 16.05.2025 г (7686) | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С. | [9 empty] | ooo-esm19@mail.ru
| ООО "ЭСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергостроймонтаж" | 5505062400 | 1000167975 | ДС №3 СИБЭРСИБЭМ-24/4823 | 9000556400 | 2025-07-22 | Продление сроков выполнения работ по шифрам до 30.09.2025 | бл.9 |  |  | нет | по 30.09.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 49-СИБЭМ ОТ 09.07.2025 Г (5270) | Елисеев Г.П. | Важенин Е.С.
[11 empty] | 27683661.36 | [6 empty] | 11517833.17
1 | ООО «ИНКОМ» | Общество С Ограниченной Ответственностью «ИНКОМ» | 5405048560 | 1000148852 | СИБЭРСИБЭМ-25/6109 | 8000766117 | 2025-09-08 | Монтаж системы кондиционирования помещения №65 АГП ТГ-3 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 6079727.52 |  | нет | 25 календарных дней с момента заключения договора |  | Выписка ЦЗК 63-СибЭМ от 27.08.2025 _6826 | Елисеев Г.П. | Комков А.И. | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | E-mail: moa.80@mail.ru |  |  |  | цена договора 6 079 727,52, оборотов по Акту нет, что с выполнением работ? | действующий, срок выполнения 25 календарных дней с момента заключения договора | цена договора 6 079 727,52 оборотов по акту нет, прошу пояснить, что с выполнением работ по договору? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе, либо расторжение? |  | По информации от Куратора, будет инициировано ДС на продление сроков после получение разрешения от эксплуатации на продолжение работ. | Договор не выполнен в полном объеме: не сдана ИД и не выполнены испытания системы. Поготовлен проект «Претензия о нарушении сроков выполнения работ и непредставлении исполнительной документации», в ЮУ пока информация не подтверждена | цена договора 6 079 727,52 оборотов по акту нет, прошу пояснить, что с выполнением работ по договору? Есть-ли необходимость в ведении претензионной работе, либо расторжение? | 6 млн. не выполненных работ куда перераспределили? Почему? Обротов по акту нет,срок выполнения до 25.10.2025 | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
[11 empty] | 6079727.52 | [6 empty] | 6079727.52
1 | ООО «НПО «Агростройсервис» | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Агростройсервис» | 5244025873 | 1000099589 | Договор СИБЭРСИБЭМ-24/4252 | 8000671545 | 2024-09-25 | Выполнение комплекса работ по разработке рабочей документации, поставке, шеф-монтажу, шеф-наладке и пуско-наладке оборудования для модернизации комплекса очистных сооружений стройгородка Приморской ГРЭС | стройгородок | 67986000 |  | Первый аванс 20% в течение 10 (десяти) б.д. после подписания договора и предоставления оригинала БГ, второй аванс 20% в течение 10 б.д. по факту потсавки оборудования | 250 к.д. с момента подписания договора |  | Выписка ЦЗК №75 от 12.09.2024 | Ермолаев В.В. | Комков А.И. | 2028000 | 13597200 | 13597200 | Банковская гарантия №5110000211 | 13597200 | 07.10.2024 - 06.08.2025 | [9 empty] | цена договора 67 986 000, выплачен аванс 13 597 200, что с выполнением работ? | срок выполнения работ 06.08.2025, нарушение сроков? | срок нарушен. закончилась БГ 06.08.2025 Какой поступил ответ от КА на письмо? Когда будет инициирована претензионно-исковая работа?! | Договор не выполнен в полном объеме. В адрес КА направлено письмо № Исх.-6.19.18-96731/25-0-0 от 18.09.25 г. "о неисполнении обязательств по соблюдению конечных сроков работ". СМР завершены, поданы документы для закрытия выполнения. После окончания ПНР будет инициирована претензионная работа за нарушение сроков. | срок нарушен. закончилась БГ 06.08.2025 Какой поступил ответ от КА на письмо? Когда будет инициирована претензионно-исковая работа?! | Проведена работа с КА по усилению темпов выполнения работ. Всё оборудование поставлено, СМР завршены на 90%, КА готовит документы для закрытия выполнения. Остаются работы по ПНР, в т.ч. по обучению персонала СибЭМ по эксплуатацции оборудования | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу |  | 1
| ООО «НПО «Агростройсервис» | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Агростройсервис» | 5244025873 | 1000099589 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-24/4252 | 9000547405 | 2025-05-30 | Продление сроков выполнения работ до 26.08.2025 | стройгородок | 0 |  | Первый аванс 20% в течение 10 (десяти) б.д. после подписания договора и предоставления оригинала БГ, второй аванс 20% в течение 10 б.д. по факту потсавки оборудования | с 25.09.2024 до 26.08.2025 |  | Выписка ЗК 48-СибЭм от 29.05.25_5769 | Ермолаев В.В.
[11 empty] | 67986000 | [6 empty] | 65958000
83
[39 empty] | Требуется претензионная работа. Необходимо инициировать СЗ на претензионную работу | 14 |  |  |  |  | 3
[39 empty] | позиция площадки договор исполнен в необходимом объеме, претензионная работа не требуется | 35 |  |  |  |  | 5
[39 empty] | ДС на продление сроков | 10
[39 empty] | позиция площадки, встречное неисполнение с нашей стороны, стройготовность отсутствует,претензионная работа не требуется | 17 |  |  |  |  | 4
[39 empty] | нарушение отсутствует | 6 |  |  |  |  | 1
[39 empty] | к расторжению | 1

## претен исков
| Наименование контрагента (сокращ) | Наименование контрагента (полное) | ИНН | Код контрагента в SAP | № договора | SAP ID | Дата договора/ДС | Предмет | Объект | Сумма, руб. | Общая стоимость договора с учетом ДС, руб. | Условия авансирования | Срок выполнения работ по договору | Дата завершения работ по договору с учетом ДС | Протокол закупочного органа | Подписант договора | Куратор | Выполнение работ, руб. | Всего платежи по Договору, руб. | В т.ч. выплаченный авас | Банковская гарантия |  |  | Информация о претензионной работе (дата, предмет, сумма) | Результат претензионной работы | Примечание | Информация о судебной работе (дата, предмет, сумма) | Результат судебной работы | Примечание
[21 empty] | Реквизиты | Сумма | Срок действия
1 | ООО "Апекс Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Апекс Групп" | 7453131043 | 1000075005 | СИБЭРСИБЭМ-24/4717 | 8000677726 | 2024-10-25 | Комплекс строительно-монтажных работ по устройству кровельного покрытия главного корпуса 200 МВт в границах котельного и бункерно-деаэраторного отделений | стройгородок | 119862180.82 |  | аванс в размере 30% от стоимости Договора, в течение 10 рабочих дней с момента подписания Договора | не более 5 месяцев с момента подписания договора. |  | Выписка ЦЗК 77-СибЭМ от 09.10.2024 | Ермолаев В.В. | Тюленев А.В./ Панов С.А.с 13.05.2025 |  | 35958654.25 | 35958654.25 |  |  |  | Претензия 6.19.13-38104 от 10.04.2025 возврат аванса, пеня за нарушение сроков возврата аванса, пеня за нарушение сроков выполнения работ на сумму 46362691,55 | уведомление об отказе от исполнения договора № 425 от 07.04.2025, отказной ответ № 260 от 15.04.2025 |  | Дело А33-13916/2025 от 26.05.2025 о взыскании неустойки по договору № СИБЭРСИБЭМ-24/4717 от 25.10.2024 в размере 3 475 159,40 руб. | 23.09.2025 от ООО «АПЕКС ГРУПП» поступило встречное исковое заявление о взыскании с АО "СибЭР" необоснованно зачтенной из стоимости выполненных работ суммы в размере 2 158 363,10 руб. Решением от 11.12.2025 встречный иск удовлетворен. Взыскать с АО "СиБЭР" в пользу ООО «АПЕКС ГРУПП» задолженность в размере 2 158 363, 10 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 89 751 руб. | Определением 3ААС АЖ принята к производству, СЗ отложено на 23.04.2026
| ООО "Апекс Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Апекс Групп" | 7453131043 | 1000075005 | Уведомление об отказе от Договора |  |  | Уведомление об отказе от Договора |  |  |  |  | 2025-04-08
119862180.82
1 | ООО "ЭМТ" | Общество с ограниченной ответственностью"ЭнергоМонтажТехнологии" | 7726685798 | 1000100506 | СИБЭРСИБЭМ-23/2363 | 8000576431 | 2023-09-06 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу систем гидрозолоудаления на энергоблоке № 5 Приморской ГРЭС | №5 | 59881292.4 |  | Аванс в размере 30 (тридцать) % от Цены Договора, что составляет 17 964 387,72 руб. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком оригинала банковской гарантии возврата авансового платежа и счета на предоплату. | с момента заключения договора по 31.10.2023г. | 2024-07-30 | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 65-СибЭМ от 30.08.2023 г. (Закупка № 5876-2023-ИП-СибЭМ) | Гуляев Е.В. | Королев Ю.В./ Панов С.А. с 13.05. 2025 | 6173036.1 | 6173036.1 | 0 |  |  |  | Претензия 6.19.13-63630 от 19.06.2025 возмещение стоимости строительных лесов, проценты на сумму 11 246 376,97 | Актами приема-передачи от 27.06.2025 (3701,1 кг), от 28.07.2025 (1802,6 кг), от 01.08.2025 (923,3 кг) частично возвращено имущество на сумму 5135694,68 руб. (55 % ) весом 6 427 кг., направлены уточнения к претензия №6.19.13-91975 от 05.09.2025 | зачет 5 135 694,68, требуется направить СЗ в ЮУ на инициирование искового производства
| ООО "ЭМТ" | Общество с ограниченной ответственностью"ЭнергоМонтажТехнологии" | 7726685798 | 1000100506 | ДС № 1 СИБЭРСИБЭМ-23/2363 | 9000430970 | 2024-02-05 | Продление сроков | №5 | 0 |  | нет | с момента заключения договора по 07.02.2024г. |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 97-СибЭМ от15.12.2023 г. (Закупка № 5876-2023-ИП-СибЭМ) | Алексеенко А.А.
| ООО "ЭМТ" | Общество с ограниченной ответственностью"ЭнергоМонтажТехнологии" | 7726685798 | 1000100506 | ДС № 2 СИБЭРСИБЭМ-23/2363 | 9000440296 | 2024-02-09 | Продление сроков | №5 | 0 |  | нет | с момента заключения договора по 09.06.2024г. |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9-СибЭМ от 07.02.2024 (Закупка № 5876-2023-ИП-СибЭМ) | Алексеенко А.А.
| ООО "ЭМТ" | Общество с ограниченной ответственностью"ЭнергоМонтажТехнологии" | 7726685798 | 1000100506 | ДС № 3 СИБЭРСИБЭМ-23/2363 | 9000469067 | 2024-06-14 | Продление сроков | №5 | 0 |  | нет | с момента заключения договора по 30.07.2024г. |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 42-СибЭМ от 11.06.2024 (Закупка № 5876-2023-ИП-СибЭМ) | Алексеенко А.А. | Карлов В.Ю./ Панов С.А. с 13.05. 2025
| ООО "ЭМТ" | Общество с ограниченной ответственностью"ЭнергоМонтажТехнологии" | 7726685798 | 1000100506 | ДС № 4 СИБЭРСИБЭМ-23/2363 | 9000479755 | 2024-08-05 | Продление сроков | №5 | 0 |  | нет | с момента заключения договора по 15.10.2024 г. |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЦЗК №56 от 01.08.2024 | Ермолаев В.В.
59881292.4
1 | Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» | ООО "СЭС" | 1644095331 | 1000184376 | СИБЭРСИБЭМ-25/3562 | 8000746740 | 2025-06-23 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу обмуровки и тепловой изоляции котлоагрегата ст. № 10 энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | бл.6 | 132540924.93 |  | аванс 5 000 000 руб в течение 7 к.д. календарных дней с момента заключения Договора. | 60 к.д. с момента обеспечения строительной готовности |  | Выписка ЦЗК 41-СИБЭМ ОТ 06.06.2025 (ЗАКУПКА 4072-2025-ИП СИБЭМ | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 0 | 5000000 | 5000000 |  |  |  | Претензия 6.19.13-7400 от 29.01.2026 о возврате аванса и штрафной неустойки, на сумму 7 100 000 | Ответ от КА не поступал | 02.03.2026 г. в ЮУ была направлена СЗ об исковой работе | Дело А33-8199/2026 от 25.03.2026 о возврате аванса и штрафной неустойки, на сумму 7 100 000. | Предварительное судебное заседание назначено на 14.05.2026
[11 empty] | 132540924.93 | [6 empty] | 132540924.93
1 | Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» | ООО "СЭС" | 1644095331 | 1000184376 | СИБЭРСИБЭМ-25/3790 | 8000749093 | 2025-07-30 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозийной защиты, тепловой изоляции и обмуровки оборудования в границах энергоблока ст. № 6 и котлоагрегата ст. № 3А, 3Б Приморской ГРЭС (ремонтная программа) | бл.6 | 85575021.56 |  | нет | с 30.07.2025 по 30.09.2025 |  | Выписка ЦЗК №43 от 18.06.2025 | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 0 | 5000000 | 5 000 000 аванс п/п от 08.08.2025 |  |  |  | Претензия № 6.19.13-128487 от 02.12.2025 о возврате аванса, неустойка, отказ от договора на сумму 6 150 000,00 | Ответ от КА не поступал | 05.02.2026 г. в ЮУ была направлена СЗ об исковой работе | Дело № А33-6895/2026 от 18.03.2026 о возврате штрафа за нарушение сроков предоставления суточно-месячного графика в соответствии с п. 4.6.11.5 договора в размере 171 150,04 руб., - перечисленного аванса в размере 5 000 000 руб., - штрафной неустойки по п. 6.2 договора за период с 08.08.2025 по 30.11.2025 в размере 1 150 000 руб., - пени за просрочку конечного срока исполнения обязательств в соответствии с п. 6.4 договора в размере 5 220 076,32 руб. | Определением от 16.03.2026 оставлено исковое заявление без движения |  |  | РП
[11 empty] | 85575021.56 | [6 empty] | 85575021.56
1 | Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоСтрой» | ООО "СЭС" | 1644095331 | 1000184376 | СИБЭРСИБЭМ-25/3835 | 8000749639 | 2025-07-30 | Выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС (ремонтная программа) | бл.3,6 | 12471833.49 |  | нет | с 30.07.2025 по 30.09.2025 |  | Выписка ЦЗК №44 от 20.06.2025 | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Претензия 6.19.13-121596 от 17.11.2025, штраф в размере 24 943,67, Претензия 6.19.13-121581 от 17.11.2025, пеня в размере 3 508 575,88 | Ответ от КА не поступал | 23.12.2025 г. в ЮУ была направлена СЗ об исковой работе | Дело А33-2422/2026 от 03.02.2026 за нарушение сроков предоставления суточно – месячного графика в размере 24 943, 67 рублей; пени за просрочку конечного срока исполнения обязательств по договору №СИБЭРСИБЭМ-25/3835 от 30.07.2025 в размере 511 345, 17 рублей | Дата предварительного судебного заседания не назначена |  |  | РП
[11 empty] | 12471833.49 | [6 empty] | 12471833.49
1 | ООО "Сэс" | Общество С Ограниченной Ответственностью "Сибэнергострой" | 1644095331 | 1000184376 | СИБЭРСИБЭМ-25/4480 | 8000753821 | 2025-07-30 | Выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС (ремонтная программа). Подписание УКЭП | бл.3,6 | 42964893.44 |  | нет | с 30.07.2025 по 30.09.2025 |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЦЗК 48-СИБЭМ ОТ 04.07.2025 (ЗАКУПКА 3020-2025-ИП СИБЭМ) | Елисеев Г.П. | Кузнецов С.В. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Претензия 6.19.13-121601 от 17.11.2025, штраф за нарушение сроков предоставления графика в размере 85 929,79, Претензия 6.19.12-121569 от 17.11.2025 пеня 1 761 560,63 | Ответ от КА не поступал | 23.12.2025 г. в ЮУ была направлена СЗ об исковой работе | Дело А33-2424/2026 от 02.02.2026 о взыскании 85 929, 79 руб. штрафа за нарушение сроков предоставления суточно-месячного графика по договору №СИБЭРСИБЭИ-25/4480 от 30.07.2025, 1 761 560, 53 руб. пени за просрочку конечного срока исполнения обязательств | Предварительное судебное заседание назначено на 30.03.2026 |  |  | РП
[11 empty] | 42964893.44 | [6 empty] | 42964893.44
1 | ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | СИБЭРСИБЭМ-25/154 | 8000702722 | 16.01.2025 | Выполнение комплекса работ по монтажу очистной установки «Дамба», КНС очищенных стоков и напорной дождевой канализации с переносом ограждения стройгородка | стройгородок | 18043221.95 |  | 30% в течение 15 календарных дней с момента высталения счета, без БГ | не более 90 календарных дней с момента заключения договора |  | ВЫПИСКА ЦЗК 100-СИБЭМ ОТ 27.12.2024_7275 | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н. | 13338705 | 13338705 | 5412966.59 |  |  |  | Претензия 6.19.13-114106 от 29.10.2025 пеня за нарушение сроков выполнения работ 1 750 192,53 | Ответ от КА не поступал | 23.03.2026 г. в ЮУ была направлена СЗ об исковой работе | СЗ находится в работе у специалиста в пределах регламентных сроков
| ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-25/154 | 9000553873 | 2025-07-02 | Продление сроков выполнения работ до 15.07.2025 | стройгородок | 0 |  | нет | с 16.04.2025 по 15.07.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 46-СИБЭМ ОТ 27.06.2025 Г (7275) | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н.
[11 empty] | 18043221.95 | [6 empty] | 4704516.95
1 | ООО «АМА» | Общество с ограниченной ответственностью «АМА» | 2721193803 | 1000176908 | СИБЭРСИБЭМ-25/4187 | 8000752550 | 2025-07-21 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по нанесению антикоррозийной защиты, тепловой изоляции и обмуровки оборудования в границах энергоблока ст. № 6 и котлоагрегата ст. № 3А, 3Б Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 13954790.21 |  | аванс в размере 30% от цены Договора в течение 7-ми рабочих дней с даты подписания договора | до 15.10.2025 |  | Выписка ЦЗК №47 от 02.07.2025 | Елисеев Г.П. | Кузнецов Сергей Владимирович | 573537.6 | 4186437.06 | 4186437.06 |  |  |  | Претензия 6.19.13-115627 от 31.10.2025 штраф за нарушение сроков предоставления графика 281 864,37 | Ответ от КА не поступал | 24.03.2026 г. в ЮУ была направлена СЗ об исковой работе | СЗ находится в работе у специалиста в пределах регламентных сроков |  |  |  | РП
[11 empty] | 13954790.21 | [6 empty] | 13381252.61
1 | ООО "ЗГРАДА Монолит" | Общество с ограниченной ответственностью "ЗГРАДА Монолит" | 7805781254 | 1000151430 | СИБЭРСИБЭМ-25/3660 | 8000747981 | 2025-08-07 | Выполнение электромонтажных работ оборудования топливоподачи первого и второго вводов Приморской ГРЭС |  | 86490463.86 |  | нет | с момента заключения по 01.12.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 42-СИБЭМ ОТ 11.06.25_2696.PDF | Ермолаев В.В. | Старченко А.П. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Претензия № 6.19.13-137136 от 19.12.2025 на сумму 1 470 337,89 пеня за нарушение сроков выполнения работ | Ответ от КА не поступал | 20.03.2026 г. в ЮУ была направлена СЗ об исковой работе | СЗ находится в работе у специалиста в пределах регламентных сроков
86490463.86
1 | ООО "ЗГРАДА Монолит" | Общество с ограниченной ответственнностью "ЗГРАДА Монолит" | 7805781254 | 1000151430 | СИБЭРСИБЭМ-25/1402 | 8000721176 | 2025-04-01 | на выполнение электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладке силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождение пусконаладочных работ на энергоблоке № 6 Приморской ГРЭС | бл. 6 | 121134109.45 |  | аванс в размере 5 000 000 руб. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой предоставления Субподрядчиком счета на оплату | с 17.06.2025 по 31.10.2025 |  | Выписка ЦЗК 18-СибЭМ от 12.03.2025_В42 | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С. | 178950350.9 | 131946978.49 | 3000000 |  |  |  | Претензия № 6.19.13-30867 от 30.03.2026 пеня за нарушение сроков выполнения работ на сумму 24 689 429,47 | Ответ от КА не поступал
| ООО "ЗГРАДА Монолит" | Общество с ограниченной ответственнностью "ЗГРАДА Монолит" | 7805781254 | 1000151430 | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-25/1402 | 9000550144 | 2025-06-26 | Корректировка договорного коэффициента, увеличение цены договора, включение системы мониторинга физического труда SOLUT | бл. 6 | 130798844.36 |  |  | с 17.06.2025 по 31.10.2025 |  | Выписка ЦЗК 42-СибЭМ от 11.06.2025_В 60 (8520 ЗГРАДА ) | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С.
| ООО "ЗГРАДА Монолит" | Общество с ограниченной ответственнностью "ЗГРАДА Монолит" | 7805781254 | 1000151430 | ДС №2 к СИБЭРСИБЭМ-25/1402 | 9000562011 | 2025-08-19 | Дополнительный объем работ (без увеличения цены договора) | бл. 6 | 0 |  |  | по 31.10.2025 |  | Выписка ЦЗК 57-СибЭМ от 06.08.2025_В 27 (8520) | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С.
[11 empty] | 251932953.81 | [6 empty] | 72982602.91
1 | ООО "ЭМТ" | Общесто с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажТехнологии» | 1000100506 | 7726685798 | СИБЭРСИБЭМ-25/5779 | 8000764117 | 2025-08-28 | Выполнение комплекса работ по нанесению антикоррозионной защиты на корпус МЗУ 3А и 3Б Приморской ГРЭС в рамках проведения ремонтной программы |  | 1220342.02 |  |  | с 28.08.2025 по 30.09.2025 |  | Выписка ЦЗК 61-СибЭМ от 20.08.2025_6362 | 0 | Королев Е.А. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Претензия 6.19.13-137136 от 19.12.2025 пеня за нарушение сроков выполнения работ на сумму 95 186,68 пени | Ответ от КА не поступал | 24.03.2026 г. в ЮУ была направлена СЗ об исковой работе | СЗ находится в работе у специалиста в пределах регламентных сроков |  |  |  | РП
| ООО "ЭМТ" | Общесто с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажТехнологии» | 7726685798 | 1000100506 | ДС № 1 СИБЭРСИБЭМ-25/5779 | 9000573242 | 2025-10-24 | Дополнительный объем работ, срок до 15.11.2025 |  | 1702321.2 |  |  | с 28.08.2025 по 15.11.2025 |  | Выписка ЦЗК 77-СибЭМ от 15.10.2025_6362 |  | Королев Е.А.
[9 empty] | 2922663.22 |  | 2922663.22
1 | ООО "ЗГРАДА Монолит" | Общество с ограниченной ответственностью "ЗГРАДА Монолит" | 7805781254 | 1000151430 | СИБЭРСИБЭМ-24/4158 | 8000670053 | 2024-09-11 | выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождения пусконаладочных работ на энергоблоке № 5 Приморской ГРЭС | бл. 5 | 102375000 |  | Аванс в размере 2 500 000 руб. выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора. | с момента заключения договора по 29.11.2024 |  | Выписка ЦЗК 67-СибЭМ от 04.09.2024_В24 (закупка 6889-24) | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н. | 230184519.3 | 229584519.3 | аванс 2500 000 *два штрафа по 300 000 в пользу СиБЭР |  |  |  | Претензия 6.19.13-133340 от 11.12.2025 штраф+возмещение ущерба на сумму 74 000,00 | согласительный ответ от 16.02.2026 № 16-02/26-1 | 24.03.2026 г. в ЮУ была направлена СЗ об исковой работе | СЗ находится в работе у специалиста в пределах регламентных сроков
| ООО "ЗГРАДА Монолит" | Общество с ограниченной ответственностью "ЗГРАДА Монолит" | 7805781254 | 1000151430 | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-24/4158 | 9000501568 | 2024-12-03 | увеличение стоимости, продление срока, внесение доп. пунктов по системе SOLUT | № 5 | 17619000 |  | нет | с 11.09.2024 по 31.01.2025 |  | Выписка ЦЗК 92-СибЭМ от 29.11.2024_В42 (ДС 1 6889-24) | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С.
| ООО "ЗГРАДА Монолит" | Общество с ограниченной ответственностью "ЗГРАДА Монолит" | 7805781254 | 1000151430 | ДС №2 к СИБЭРСИБЭМ-24/4158 | 9000507667 | 2024-12-10 | увеличение стоимости договора, дополнительное авансирование | № 5 | 168659400 |  | Аванс в размере 2 500 000 руб. выплачивается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения доп. Соглашения | с 11.09.2024 по 31.01.2025 |  | 2024-12-05 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КЗ ЗАОЧН_В2 | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С.
[11 empty] | 288653400 | [6 empty] | 58468880.7
1 | ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | СИБЭРСИБЭМ-24/3911 | 8000665872 | 2024-08-23 | Выполнение работ по установке и пуско-наладке системы пожарной сигнализации в здании общежития на 200 мест стройгородка Приморской ГРЭС, включая разработку рабочей документации и поставку оборудования и материалов. | стройгородок | 3602695.18 |  | Аванс в размере 30% - 1 080 808,55 руб. выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления счета | с момента заключения договора, 30 р.д. разработка документации, завершение по монтажу и пуско-наладке 45 к.д. с момента согласования РД |  | Выписка ЗК №52-СибЭМ от 15.08.2024 | Ермолаев В.В. | Збараг Р.И. | 3035792.49 | 2960863.29 | 1080808.55 |  |  |  | Претензия 6.19.13-6281 от 27.01.2026 пени на сумму 522 516,15 | Ответ от КА не поступал | 20.03.2026 г. в ЮУ была направлена СЗ об исковой работе | СЗ находится в работе у специалиста в пределах регламентных сроков
| ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-24/3911 | 9000572266 | 2025-10-23 | изменение объема работ, выполнение дополнительных работ | стройгородок | 680224.05 |  | нет | с момента заключения Соглашения 30 к.д. |  | Выписка ЗК 91-СибЭМ от 09.10.25_5400 | Ермолаев В.В. | Касаткин И.П.
[11 empty] | 4282919.23 | [6 empty] | 1247126.74
1 | ООО "Промстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" | 2460217895 | 1000095882 | СИБЭРСИБЭМ-22/2258 | 8000451783 | 2022-04-12 | выполнение комплекса СМР по модернизации ТВП (блоки I тупени средние), ПГВП и топочно-горелочных устройств котельного агрегата ст.№12 | №8 | 252250000 |  | Аванс в размере10% от стоимости выполнения работ по договору, поступивших на лицевой счет заказчика, окочательный расчет по договору производится после подписания сторонами Актусдачи-приемки работ. | 01.05.2022-01.02.2023 | 45047 | 2022.04.01 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА УК №46 ВОПРОС №1.6 V2.PDF | Егоров А.В. | Сахаров А.Б. | 187197324.17 | 186361822.42 | 25225000 | 86465XCDENMW2Q0QQ0QW8R от 10.08.2022 | 25225000 | 10.08.2022-01.02.2023 | претензия 6.19.13-101698 от 01.10.2025 с уведомлением о зачете суммы 835 501,75, об уплате пени 14 803 998, 25 за просрочку конечного срока | Ответ от КА не поступал |  | Дело № А33-5751/2026 от 06.03.2026 о взыскании пени в размере 14 803 998,25 руб.. | Предварительное судебное заседание назначено на 30.04.2026
| ООО "Промстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" | 2460217895 | 1000095882 | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-22/2258 | 9000345305 | 2022-12-07 | Правила поведенеия в общежитии | №8 | 0 |  | нет |  |  |  | Егоров А.В. | Лисиенко В.А
| ООО "Промстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Промстрой" | 2460217896 | 1000095882 | ДС № 2 к СИБЭРСИБЭМ-22/2258 | 9000368069 | 2023-03-16 | Продление срока | №8 | 0 |  | нет | 45047 |  | 2023.03.07 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА УК №64 ВОПРОС №1.6 | Егоров А.В. | Лисиенко В.А
[11 empty] | 252250000 | [6 empty] | 65052675.83
1 | ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161150 | 1000128349 | СИБЭРСИБЭМ-22/5729 | 8000499258 | 2022-12-15 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ системы вентиляции и отопления блоков ст.№1 и ст.№8, включая приобретение оборудования и материалов | №1, №8 | 58700000 |  | Аванс 14% | с момента заключения- по 01.03.2023 | 2024-06-01 | ВЫПИСКА ЦЗК 82 СИБЭМ ОТ 02.11.2022 (ЗАКУПКА 7487-2022-ИП-СИБЭМ) | Егоров А.В. | Савуляк А.Н. | 32590466.64 | 44856716.64 | 8218000 |  |  |  | Претензия 6.19.13-7659 от 29.01.2026 на сумму 21 485 342,86 пеня за нарушение сроков выполнения работ | Ответ КА № 26 от 19.02.2026 «Об исключении работ, не подлежащих выполнению и продлении срока завершения работ». | куратор по договору предоставил проект ответа КА от 26.03.2026, об исключении работ и продлению срока договора из-за отсутствия сройготовности с нашей стороны, проект ответа находится на рассмотрении в ЮУ, после подписания письма необходимо договор перенести в действующие договоры, с учетом ДС
| ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161150 | 1000128349 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-22/5729 | 9000412877 | 2023-10-18 | Обратный выкуп | №1, №8 | 0 |  | авансовый платеж в соответствии с п. 6.1. Договора. Непогашенная сумма авансового платежа, подлежащая зачету, на момент заключения настоящего дополнительного соглашения составляет 6 876 751,14 руб. (Шесть миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят один рубль 14 копеек) |  |  | ВЫПИСКА ЦЗК 76-СИБЭМ ОТ 06.10.2023 (ЗАКУПКА №7487-2022-ИП-СИБЭМ)ДС | Гуляев Е.В. | Савуляк А.Н.
| ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161150 | 1000128349 | ДС № 2 к СИБЭРСИБЭМ-22/5729 | 9000422200 | 2023-11-22 | Корректировка технической документации | №1, №8 | 0 |  | нет |  |  | ВЫПИСКА ЦЗК-88 СИБЭМ ОТ 17.11.2023.PDF | Елисеев Г.П. | Савуляк А.Н.
| ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161150 | 1000128349 | ДС № 3 к СИБЭРСИБЭМ-22/5729 | 9000443948 | 2024-02-26 | Изменение порядка оплаты и редакции приложения по ОТ и ПБ | №1, №8 | 0 |  | нет | 2024-06-01 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 11-СИБЭМ ОТ 14.02.2024 (ЗАКУПКА №7487-2023-ИП-СИБЭМ)ДС3 | Алексеенко А.А. | Савуляк А.Н.
| ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161150 | 1000128349 | ДС № 4 к СИБЭРСИБЭМ-22/5729 | 9000476160 | 2024-07-24 | Продление срока выполнения работ | №1, №8 | 0 |  | нет | 2024-06-01 | 2024-10-30 | ВЫПИСКА ЦЗК 51-СИБЭМ ОТ 12.07.2024 (Закупка №7487-2022-ИП-СибЭМ).)ДС4 | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н.
| ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161150 | 1000128349 | ДС № 5 к СИБЭРСИБЭМ-22/5729 | 9000497553 | 2025-05-11 | Продление срока выполнения работ/ доп объем | №1, №8 | 165925.05 |  | нет | 2024-12-30 | 2024-10-30 | ВЫПИСКА ЦЗК 51-СИБЭМ ОТ 12.07.2024 (Закупка №7487-2022-ИП-СибЭМ).)ДС4 | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н.
[11 empty] | 60693058.93 | [6 empty] | 28102592.29
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания КрасЭнергостройКомплекс» | ООО «Компания КЭСК» | 2466231889 | 1000105625 | СИБЭРСИБЭМ-25/3601 | 8000747576 | 2025-07-02 | Выполнение комплекса СМР системы водяного и газового пожаротушения главного корпуса 100МВт, и клавного корпуса 200МВт | Приморская ГРЭС | 50588578.31 |  | аванс 25 % от в течение 5 р.д с момента предоставления БГ | с момента обеспечения строительной готовности по 01.12.2025 |  | Выписка ЗК № 53 от 10.06.2025 | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н. | 0 | 9611829.88 | 9611829.88 |  |  |  | Претензия 6.19.13-21946 от 06.03.2026 пеня за нарушение сроков выполнения работ, штраф за нарушение сроков предоставления графика на сумму 5 058 857,83 | Ответ от КА не поступал |  | не истек срок для ответа
[11 empty] | 50588578.31 | [6 empty] | 50588578.31
1 | ООО "КС" | Общество с ограниченной ответственностью "КС" | 7717719289 | 1000164475 | СИБЭРСИБЭМ-25/5294 | 8000759238 | 08.09.2025 | электромонтажные работы по модернизации электрооборудования, раскладка силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождение пусконаладочных работ» на энергоблоке № 6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 82788000 |  | аванс 30% в течение 10 рабочих дней | с 01.08.2025 по 01.10.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 55-СИБЭМ ОТ 29.07.2025_В26 | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С. | 24836400 | 24836400 | 24836400 |  |  |  | Претензия 6.19.13-24572 от 16.03.2026 штраф за нарушение сроков предоставления графика, штраф за нарушение сроков предоставления документации, пеня за нарушение сроков выполнения работ на сумму 7 585 361,85 | Ответ от КА не поступал |  | не истек срок для ответа
| ООО "КС" | Общество с ограниченной ответственностью "КС" | 7717719289 | 1000164475 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-25/5294 | 9000575153 | 2025-12-09 | Корректировка рабочей документации, увеличение суммы договора | Приморская ГРЭС | 33632723.55 |  |  |  |  | ВЫПИСКА ЦЗК 80-СИБЭМ ОТ 24.10.2025 | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С.
[11 empty] | 116420723.55 | [6 empty] | 91584323.55 |  | 0
1 | ООО "ЭСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергостроймонтаж" | 5505062400 | 1000167975 | СИБЭРСИБЭМ-24/4073 | 8000668062 | 2024-09-11 | выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождения пусконаладочных работ на энергоблоке № 5 Приморской ГРЭС | бл. 5 | 53040000 |  | нет | по 29.11.2024 |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЦЗК 67 ОТ 04.09.24 | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С. | 20165400 | 20165400 | 0 |  |  |  | Претензия 6.19.13-133349 от 11.12.2025 штраф+возмещение ущерба на сумму 148 000,00 (за смарт часы) | Ответ от КА не поступал | СЗ о проведении судебной работы в ЮС не поступала. Ответ куратора: Зачета не было, будет выполнение.
| ООО "ЭСМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергостроймонтаж" | 5505062400 | 1000167975 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-24/4073 | 9000501619 | 2024-11-22 | продление сроков по 31.12.2024, включение системы поощрения по результатам мониторинга физического труда SOLUT | бл. 5 | 0 |  | нет | с 11.09.2024 по 31.12.2024 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 89-СИБЭМ ОТ 20.11.24_В 32_ДС 1 К ДОГ. 24-4073 С ЭСМ (6917-2024-ИП-СИБЭМ) | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С.
[11 empty] | 53040000 | [6 empty] | 32874600
1 | ООО "Ерс-Энерго" | Общество с Ограниченной Ответственностью "Ерс-Энерго" | 3458002125 | 1000179111 | СИБЭРСИБЭМ-25/4743 | 8000755060 | 28.07.2025 | Выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождения пусконаладочных работ на энергоблоке № 3 и № 6, ЦНС, БНС-1, а также устранению дефектов выполненных электромонтажных работ на энергоблоке № 5 и № 9 Приморской ГРЭС (ч/часы) | Приморская ГРЭС | 114561388.8 |  | нет | с 28.07.2025 по 30.10.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 50-СИБЭМ ОТ 11.07.2025_В 25 (5989 ЕРС ЭНЕРГО ) | Кабанов В.В. | Важенин Е.С. | 187925373.02 | 187925373.02 | 3000000 |  |  |  | Претензия 6.19.13-133354 от 11.12.2025 штраф+возмещение ущерба на сумму 74 000,00 | Ответ от КА не поступал | зачет 74 000 | произведен зачет, исковая работа не требуется
|  | Общество с Ограниченной Ответственностью "Ерс-Энерго" | 3458002125 | 1000179111 | ДС № 1 к договору СИБЭРСИБЭМ-25/4743 | 9000561396 | 2026-02-13 | Увеличение стоимости договора, продление сроков до 30.12.2025 | Приморская ГРЭС | 126326252.3 |  | размере 3 000 000,00 руб. (в течение 5 к.д. с момента подписания ДС и предоставления Субподрядчиком счета на предоплату | по 30.12.2025 |  | Выписка ЦЗК 57-СибЭМ от 06.08.2025_В25 | Кабанов В.В. | Важенин Е.С.
[11 empty] | 240887641.1 | [6 empty] | 52962268.08
19
[29 empty] | ведется претензионая работа | 5
[29 empty] | ведется судеб производство | 6
[29 empty] | инициированы иски | 6
[29 empty] | зачет | 2
Note on S41: Корнева Кристина Олеговна \ Kristina Korneva: разница с суммой договора и фактом работ 65 052 675,83

## расторгнут
| Наименование контрагента (сокращ) | Наименование контрагента (полное) | ИНН | Код контрагента в SAP | № договора | SAP ID | Дата договора/ДС | Предмет | Объект | Сумма, руб. | Общая стоимость договора с учетом ДС, руб. | Условия авансирования | Срок выполнения работ по договору | Дата завершения работ по договору с учетом ДС | Протокол закупочного органа | Подписант договора | Куратор | Выполнение работ, руб. | Всего платежи по Договору, руб. | В т.ч. выплаченный авас | Банковская гарантия |  |  | Информация о претензионной работе (дата, предмет, сумма) | Результат претензионной работы | Примечание (истечение сроков СМР, истечение сроков БГ, договор исполнен) | Контакты КА |  | Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений
[21 empty] | Реквизиты | Сумма | Срок действия |  |  |  |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | Кол-во договоров | Инициировано ДС | Заключено ДС | Нарушение по вине Заказчика | Нарушение по вине Подрядчика
1 | ООО "ЭМТ" | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажТехнологии» | 7726685798 | 1000100506 | СИБЭРСИБЭМ-24/2237 | 8000642719 | 2024-06-05 | Выполнение комплекса работ по демонтажу и монтажу железобетонных конструкций энергоблока № 7 Приморской ГРЭС | бл. № 7 | 115871799.76 |  | аванс в размере 30 % (тридцать) от Цены Договора, указанной в п. 3.2 Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком счета на оплату и оригинала Банковской гарантии | не более 200 календарных дней с момента передачи строительной площадки. |  | ВЫПИСКА ЦЗК 33 от 08.05.2024 (ЗАКУПКА № 2882-2024-ИП-СИБЭМ) | Алексеенко А.А. | Сюзев С.В. | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | К работам еще не приступали |  | Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений июнь: Соглашение о расторжении Договора № СИБЭРСИБЭМ-24/2237 от 16.05.2025; Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений август: Расторгнут. Ни одна из Сторон не имеет претензий к другой Стороне в связи с действием, исполнением и расторжением Договора. | 1
| ООО "ЭМТ" | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажТехнологии» | 7726685798 | 1000100506 | Соглашение о расторжении Договора № СИБЭРСИБЭМ-24/2237 | 9000544138 | 2025-05-16 | Соглашение о расторжении договора | бл. № 7 | [5 empty] | СЗ | Ермолаев В.В. | Ван-Ме-Лян С.В./ Важенин Е.С. | [9 empty] | info@emtstroy.ru
115871799.76
1 | ООО "ЭМТ" | Общесто с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажТехнологии» | 7726685798 | 1000100506 | СИБЭРСИБЭМ-24/4590 | 8000675487 | 2024-10-03 | выполнение комплекса работ по антикоррозионной защите и тепловой изоляции системы регенерации энергоблока № 7 Приморской ГРЭС | бл. 7 | 21200583.45 |  | нет | по 31.01.2025 |  | ВЫПИСКА ЗК 81 ОТ 01.10.24_6859 | Ермолаев В.В. | Тюленев А.В./Панов С.А. с 13.05.2025 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | договор расторгнут |  | Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений июнь: СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ Договора № СИБЭРСИБЭМ-24/4590 от 16.05.2025, ПРЕТЕНЗИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НЕ ИМЕЕТСЯ У СТОРОН; Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений август: Расторгнут. Ни одна из Сторон не имеет претензий к другой Стороне в связи с действием, исполнением и расторжением Договора. | 1
| ООО "ЭМТ" | Общесто с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажТехнологии» | 7726685798 | 1000100506 | Соглашение о расторжении Договора № СИБЭРСИБЭМ-24/4590 | 9000544131 | 2025-05-16 | Соглашение о расторжении | бл. 7 | [5 empty] | СЗ | Ермолаев В.В. | Ван-Ме-Лян С.В./Важенин Е.С. | [9 empty] | info@emtstroy.ru | Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений апрель: В мае заключено Соглашение о расторжении.
21200583.45
1 | ООО "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | 6658312810 | 1000053281 | СИБЭРСИБЭМ-25/2550 | 8000736079 | 2025-05-27 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу основного и вспомогательного оборудования вагоноопрокидывателя ВРС-125» |  | 97290982.73 |  | аванс в размере 1 120 865,10 руб. в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком счета на предоплату | с момента обеспечения строительной готовности до 27.10.2025г |  | Выписка ЦЗК 29-СибЭМ от 18.04.2025_В37 | Ермолаев В.В. | Гостев Е.В. | 0 | 1120865.1 | 1120865.1 | [7 empty] | Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений июнь: соглашение о расторжении от 10.10.2025; Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений август: Расторгнут. Ни одна из Сторон не имеет претензий к другой Стороне в связи с действием, исполнением и расторжением Договора. | 1
| ООО "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | 6658312810 | 1000053281 | Соглашение о расторжении Договора СИБЭРСИБЭМ-25/2550 | 9000559635 | 2025-10-14 | Соглашение о расторжении договора | [7 empty] | Ермолаев В.В. | Гостев Е.В.
97290982.73
1 | ООО "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | 6658312810 | 1000053281 | СИБЭРСИБЭМ-25/2552 | 8000736185 | 2025-05-27 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по технологическому оборудованию дробильного корпуса топливоподачи 1, 2 вводов Приморской ГРЭС» |  | 202587284.58 |  | аванс в размере 5 876 573,50 руб в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком счета на предоплату | Замена молотковой дробилки МД 2А1 до 30.05.2025 г., - Замена молотковой дробилки МД 2А2 до 30.11.2025 г., - Замена молотковой дробилки МД 2Б1 до 30.07.2025 г., - Замена молотковой дробилки МД 2Б2 до 30.09.2025 г., - Замена молотковой дробилки МД 1А1 до 30.11.2025 г., - Замена молотковой дробилки МД 1А2 до 30.07.2025 г. |  | Выписка ЦЗК_8538 МД 1,2 ввод ПГРЭС | Ермолаев В.В. | Гостев Е.В. | [10 empty] | Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений июнь: соглашение о расторжении от 10.10.2025; Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений август: Расторгнут. Ни одна из Сторон не имеет претензий к другой Стороне в связи с действием, исполнением и расторжением Договора. | 1
| ООО "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | 6658312810 | 1000053281 | Соглашение о расторжении | 9000570014 | 2025-10-14 | Соглашение о расторжении договора с возвратом Субподрядчиком неотработанного аванса (ПОДПИСАНИЕ УКЭП) |  |  |  | Возврат выплаченного аванса |  |  |  | Ермолаев В.В. | Гостев Е.В.
202587284.58 | bar: март to Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений июнь
1 | ООО "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | 6658312810 | 1000053281 | СИБЭРСИБЭМ-25/2437 | 8000736176 | 29.05.2025 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству конвейерного оборудования и узлов пересыпки топливоподачи первого и второго ввода Приморской ГРЭС ПОДПИСАНИ УКЭП |  | 70992436.74 |  | аванс в размере 944 277,13 руб в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком счета на предоплату | конвейера ЛК-13А - 30.08.2025 конвейера ЛК-14А - 30.08.2025 конвейера ЛК-28 - 30.09.2025 |  | ВЫПИСКА ЗК 38 СИБЭМ ОТ 24.04.2025 (3038) | Ермолаев В.В. | Гостев Е.В. | [10 empty] | Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений июнь: соглашение о расторжении от 10.10.2025; Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений август: Расторгнут. Ни одна из Сторон не имеет претензий к другой Стороне в связи с действием, исполнением и расторжением Договора. | 1
| ООО "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭУТИТ-БАЗАЛЬТ" | 6658312810 | 1000053281 | Соглашение о расторжении | 9000570008 | 14.10.2025 | Соглашение о расторжении договора с возвратом Субподрядчиком неотработанного аванса (ПОДПИСАНИЕ УКЭП) |  |  |  | Возврат выплаченного аванса |  |  |  | Ермолаев В.В. | Гостев Е.В.
70992436.74 | bar: март
5

## исполнен
| Наименование контрагента (сокращ) | Наименование контрагента (полное) | ИНН | Код контрагента в SAP | № договора | SAP ID | Дата договора/ДС | Предмет | Объект | Сумма, руб. | Общая стоимость договора с учетом ДС, руб. | Условия авансирования | Срок выполнения работ по договору | Дата завершения работ по договору с учетом ДС | Протокол закупочного органа | Подписант договора | Куратор | Выполнение работ, руб. | Всего платежи по Договору, руб. | В т.ч. выплаченный авас | Банковская гарантия |  |  | Информация о претензионной работе (дата, предмет, сумма) | Результат претензионной работы | Примечание (истечение сроков СМР, истечение сроков БГ, договор исполнен) | Контакты КА |  | Результат о проделанной работе, согласно выявленных нарушений
[21 empty] | Реквизиты | Сумма | Срок действия |  |  |  |  | март | апрель | май | вопросы
1 | ООО "СвязьСтройСервис-44" | Общество с ограниченной ответственностью "СвязьСтройСервис-44" | 7709244578 | 1000172878 | СИБЭРСИБЭМ-24/4117 | 8000669037 | 06.09.2024 | Выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождения пусконаладочных работ на энергоблоке № 5 Приморской ГРЭС (ч/час) | бл. 5 | 53242866 |  | нет | с момента заключения договора по 29.11.2024 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 66-СИБЭМ ОТ 30.08.2024_В35 (ЗАКУПКА 6846-24) | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С. | 8886185.62 | 8886185.62 | 0 | [5 empty] | 2024-12-15 |  |  |  |  | исполнен
| ООО "СвязьСтройСервис-44" | Общество с ограниченной ответственностью "СвязьСтройСервис-44" | 7709244578 | 1000172878 | Соглашение об уступке прав требований №089У | 9000516489 | 2025-02-10 | уступка права требования | бл. 5 | 0 | [5 empty] | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С. | [9 empty] | sss44@list.ru
| ООО "СвязьСтройСервис-44" | Общество с ограниченной ответственностью "СвязьСтройСервис-44" | 7709244578 | 1000172878 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-24/4117 | 9000534370 | 2025-03-31 | Корректировка стоимости договора согласно фактическому выполнению 8 886 185,62 | бл. 5 | 0 |  | нет | по 30.04.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 21-СИБЭМ ОТ 21.03.25 (6846) | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С.
8886185.62
1 | ООО "Кип-Электромонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "Кип-Электромонтаж" | 3448057936 | 1000108565 | СИБЭРСИБЭМ-24/4116 | 8000669035 | 09.09.2024 | выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождения пусконаладочных работ на энергоблоке № 5 Приморской ГРЭС | бл. 5 | 54157116 |  | Аванс в размере 2 990 000 руб. с ндс в течение 5 к.д. с момента подписания договора | по 29.11.2024 |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЦЗК 66 ОТ 30.08.24. ВЫПИСКА ЦЗК 73-СИБЭМ ОТ 25.09.2024_6847 | Котов С.И. | Важенин Е.С. | 53728296.95 | 53728296.95 | 2990000 | [5 empty] | Инициация продления сроков работ |  |  |  | Исполнен. | исполнен
| ООО "Кип-Электромонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "Кип-Электромонтаж" | 3448057936 | 1000108565 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-24/4116 | 9000510878 | 2024-12-25 | Продление срока, включение системы поощрения по результатам мониторинга физического труда SOLUT | бл. 5 | 0 |  | нет | по 30.12.2024 |  | Выписка ЦЗК 97 от 18.12.2024 (Закупка №6847-2024-ИП-СибЭМ) | В.В. Ермолаев | Важенин Е.С.
| ООО "Кип-Электромонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "Кип-Электромонтаж" | 3448057936 | 1000108565 | ДС № 2 к СИБЭРСИБЭМ-24/4116 | 9000531385 | 2025-03-19 | корректировка объемов согласно фактическому выполнению | бл. 5 | -428819.04 |  | нет | по 26.03.2025 |  | Выписка ЦЗК 19-СибЭМ от 14.03.25_6847 | В.В. Ермолаев | Важенин Е.С.
53728296.96
1 | ООО "ММК строй" | Общество с ограниченной ответственностью "ММК строй" | 1900005740 | 1000163266 | СИБЭРСИБЭМ-24/2774 | 8000649538 | 2024-07-18 | Вполнение комплекса строительно-монтажных работ по выполнению внутренней отделки главного корпуса блоков 200 МВт Приморской ГРЭС в границах ячеек энергоблоков № 5, №6, №7, №8, № 9, включая поставку материалов | бл.5,6,7,8,9 | 345791810.4 |  | Аванс 20% от цены договора в течение 10 к.д. с момента заключения договора и предоставления счета на оплату | с момента заключения договор бл. №5,8,9 не позднее 31.12.2024 г., бл. 6,7 не позднее 31.12.2025 |  | ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА КЗ 7 ОТ 24-05-2024_В3 | Алексеенко Андрей Анатольевич | Янов С.Р. | 0 | 69158362.08 | 69158362.08 | [5 empty] | К работам еще не приступили |  |  |  |  | исполнен реорганизация ООО "ММК" от 07.04.2025
345791810.4
1 | OOO "Кип-Электромонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "Кип-Электромонтаж" | 3448057936 | 1000108565 | СИБЭРСИБЭМ-24/4567 | 8000675279 | 2024-10-07 | комплекс электромонтажных работ по модернизации электрооборудования, раскладки силовых и контрольных кабелей, замене КИПиА и сопровождения пусконаладочных работ на энергоблоке № 9 Приморской ГРЭС | бл. 9 | 16806767.04 |  | Аванс в размере 2 990 000 руб. с ндс в течение 5 к.д. с момента подписания договора | по 31.10.2024 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 76-СИБЭМ ОТ 04.10.2024 ССС-44 | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С. | 5237592.6 | 5237592.6 | 2990000 | [5 empty] | КС-3 от 11.11.2024 г. на сумму 5 237 592,60 |  |  |  |  | ДС от 19.03.2025 приведено к факту, исполнен
| OOO "Кип-Электромонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "Кип-Электромонтаж" | 3448057936 | 1000108565 | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-24/4567 | 9000531374 | 2025-03-19 | Корректировка объемов согласно фактическому выполнению | бл. 9 | -11569174.44 |  | нет | по 26.03.2025 |  | Выписка ЦЗК 19-СибЭМ от 14.03.25_7410 | Ермолаев В.В. | Важенин Е.С.
5237592.6
1 | АО "КМУ "ГИДРОМОНТАЖ" | Акционерное общество "Красноярское Монтажное Управление "Гидромонтаж" | 2464039386 | 1000028454 | СИБЭРСИБЭМ-24/4418 | 8000673707 | 2024-10-04 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу опорных металлоконструкций и монтажу газоходов энергоблока № 5 Приморской ГРЭС | бл. 5 | 56836484.43 |  | нет | 60 к.д. |  | ВЫПИСКА ЦЗК 75-СИБЭМ ОТ 02.10.2024_В39_ЗАКУПКА ЕИ_АО КМУ ГИДРОМОНТАЖ | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н. | 54921377.87 | 54921377.87 | *в том числе штраф 300 000 в пользу СиБЭР | [5 empty] | до 04.12.2024 |  |  |  | Будет подготовлена СЗ на пролонгацию договора для возможности закрытия дополнительных работ в счет суммы основного договора. Претензионная работа не требуется. | ДС от 04.04.2025 приведено к факту, исполнен
| АО "КМУ "ГИДРОМОНТАЖ" | Акционерное общество "Красноярское Монтажное Управление "Гидромонтаж" | 2464039386 | 1000028454 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-24/4418 | 9000533246 | 07.04.2025 | Корректировка ТЗ в части исключения объемов, уменьшение стоимости договора | бл. 5 | 54921377.87 |  | нет |  |  | ВЫПИСКА ЦЗК 21-СИБЭМ ОТ 21.03.2025_7363 | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н.
54921377.87
1 | ООО "КЭМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Комсомольскэнергомонтаж" | 2703097800 | 1000105103 | СИБЭРСИБЭМ-24/4429 | 8000673766 | 2024-10-24 | ыполнение работ по тепловой изоляции и обмуровки оборудования котлоагрегата ст. № 9 | бл. 9 | 41244648.1 |  | Подрядчик производит выплату авансового платежа в размере 30 (тридцати) % от цены Договора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора | 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора. |  | Выписка ЦЗК 76-СибЭМ от 04.10.2024_В23_Закупка ЕИ_ООО КЭМ | Ермолаев В.В. | Янов С.Р./ Панов С.А. с 13.05. 2025 | 27584352.36 | 27584352.36 | 0 | [5 empty] | 45650 | revina@ooo-kem.ru |  | Работы выполнены и закрыты. Необходимо закрыть договор. |  | исполнен, по факт объему
| ООО "КЭМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Комсомольскэнергомонтаж" | 2703097800 | 1000105103 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-24/4429 | 9000515732 | 2025-01-17 | Включение пункта о возможности выкупа материалов, продление сроков по 10.02.2025 | бл. 9 | 0 |  | нет | по 10.02.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 1-СИБЭМ ОТ 10.01.2025_(7411) | Ермолаев В.В. | Тюленев А.В./ Панов С.А. с 13.05. 2025 | [9 empty] | kem.oookem@yandex.com
41244648.1
1 | ИП Кудряшов Н. Г. | Индивидуальный предприниматель Кудряшов Николай Геннадьевич | 253814125700 | 2000073815 | СИБЭРСИБЭМ-25/3225 | 8000744848 | 2025-06-24 | Выполнение работ по токарной обработкеповерхностей ТА №6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 2500000 |  | предоплата в размере 30% в течение 5 б.д с момента подписания договора | 14 р.д. с момента подписания договора |  | Простая закупка | Елисеев Г.П. | Фахрутдинов А.Х. | 2500000 | 2500000 | 750000 | [6 empty] | office@mt-team.ru |  |  |  | исполнен
2500000
1 | ИП Кудряшов Н. Г. | Индивидуальный предприниматель Кудряшов Николай Геннадьевич | 253814125700 | 2000073815 | СИБЭРСИБЭМ-25/4020 | 8000750701 | 2025-07-01 | Выполнение комплекса работ по токарной обработке поверхностей элементов паровой турбины турбоагрегата Т-96/110-90 ст. № 3 Приморской ГРЭС (ремонтная программа) | Приморская ГРЭС | 3046000 |  | аванс в размере 30% в течение 5 б.д с момента подписания договора | с 01.07.2025, не позднее 23 к.д. |  | Выписка ЗК №58 от 26.06.2025 (45835) | Елисеев Герман Петрович | Дериглазов Александр Владимирович | 3046000 | 3046000 | 913800 | [6 empty] | office@mt-team.ru |  |  |  | исполнен | РП
3046000
1 | ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | СИБЭРСИБЭМ-24/6217 | 8000697742 | 25.12.2024 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству трубопроводов ГЗУ | стройгородок | 4024368.78 |  | нет | по 31.01.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 98-СИБЭМ ОТ 20.12.2024 (8363) | Елисеев Г.П. | Тюленев А.В../Панов С.А. с 13.05.2025 | 12068482.81 | 12068482.81 | 0 | [10 empty] | исполнен
| ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | ДС №1 к СИБЭРСИБЭМ-24/6217 | 9000533054 | 2025-03-26 | Дополнительный объем работ, распространение срока действия договора на 01.11.2024 | стройгородок | 8385176.12 |  | нет | с 01.11.2024 по 30.11.2024 |  | СЗ | Ермолаев В.В. | Тюленев А.В../Панов С.А. с 13.05.2025
12409544.9
1 | ООО "Энергосила" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосила" | 5042120323 | 1000101535 | СИБЭРСИБЭМ-25/1783 | 8000728732 | 2025-04-21 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу потолочного пароперегревателя над топкой котельного агрегата энергоблока ст. № 5 Приморской ГРЭС | бл. 5 | 34340376.94 |  | нет | с 10.05.2024 по 18.12.2024 |  | Выписка ЦЗК 27-СибЭМ от 11.04.25г | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 34340376.94 | 34340376.94 | 0 | [6 empty] | daniyarova_fa@energoresurs.uz |  |  |  | исполнен
34340376.94
1 | ООО "Энергосила" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосила" | 5042120323 | 1000101535 | СИБЭРСИБЭМ-25/2180 | 8000731698 | 2025-04-25 | выполнение комплекса строительно-монтажных работ по обвязке горелочных устройств котельного агрегата энергоблока ст. № 5 ПриморскойГРЭС | бл. 5 | 8809551.73 |  | нет | до 30.01.2025 |  | Выписка ЦЗК 28-СибЭМ от 16.04.25 | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 8809551.73 | 8809551.73 | 0 | [6 empty] | daniyarova_fa@energoresurs.uz |  |  |  | исполнен
8809551.73
1 | ООО "Декор" | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | СИБЭРСИБЭМ-22/6211 | 8000509554 | 2022-12-27 | выполнение комплекса работ по демонтажу и монтажу тепловой изоляции котлоагрегатов ст. № 1 (1А) и ст. № 2 (1Б) энергоблока № 1 | №1 | 51293480.4 |  | нет | с 27.12.2022 по 20.02.2023 | 20.02.20023 | ВЫПИСКА ЦЗК 95 СИБЭМ ОТ 14.12.2022 (ЗАКУПКА №7360-2022-ИП-СИБЭМ) | Елисеев Г.П. | Егоров С. С. | 31264438.18 | 31264438.18 | 0 | [8 empty] | Необходимо закрыть договор . Работы выполняться не будут. Если необходимо, подготовить СЗ на ДС по уменьшению стоимости договора по фактическому закрытию на данный момент. |  | исполнен
| ООО "Декор" | Общество с ограниченной ответственностью "Декор" | 2453012311 | 1000094590 | ДС № 1 к договору СИБЭРСИБЭМ-22/6211 | 9000560693 | 2025-08-13 | Уменьшение объема работ | № 1 | -20029042.22 |  | нет |  |  | Выписка из протокола ЦЗК 56-СибЭМ от 01.08.2025_7360 | Ермолаев В.В. | Савуляк А.Н.
[11 empty] | 31264438.18 | [6 empty] | 0
1 | АО "Силовые Машины" | Акционерное общество "Силовые Машины - Зтл, Лмз, Электросила, Энергомашэкспорт" | 7702080289 | 1000013747 | СИБЭРСИБЭМ-25/4799 (20250309) | 8000755511 | 2025-07-21 | Выполнение работ по переоблопачиванию лопаток ротора низкого давления паровой турбины К-210-130-3М3 энергоблока № 6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 3360000 |  | нет | с 21.07.2025 по 02.08.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 50-СИБЭМ ОТ 11.07.25_5946 | Елисеев Г.П. | Фахрутдинов А.Х. | 4620000 | 3360000 | 0 | [6 empty] | Tsyganova_ZN@power-m.ru |  |  |  | исполнен
| АО "Силовые Машины" | Акционерное общество "Силовые Машины - Зтл, Лмз, Электросила, Энергомашэкспорт" | 7702080289 | 1000013747 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-25/4799 (20250309) | 9000565163 | 23.09.2025 | Дополнительный объем | Приморская ГРЭС | 1260000 |  | нет | С 04.08.2025 по 11.08.2025 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 63-СИБЭМ ОТ 27.08.2025 (5946) | Ермолаев В.В. | Фахрутдинов А.Х. | [13 empty] | исполнен
[11 empty] | 4620000 | [6 empty] | 0
1 | ООО "Спецстрой Дв" | Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Дв" | 2540165064 | 1000156802 | СИБЭРСИБЭМ-25/1496 | 8000722462 | 24.03.2025 | Выполнение комплекса работ по устройству разведочных скважин для обеспечения холодным водоснабжением для хозяйственных нужд и формирования аварийного запаса воды на площадке Приморской ГРЭС | стройгородок | 8340000 |  | нет | 30 к.д. с момента заключения договора |  | Выписка ЦЗК 18-СибЭМ от 12.03.25 | Елисеев Г.П. | Збараг Р.И. | 8340000 | 8340000 | 0 |  |  |  | претензия+уведомление о зачете пени за просрочку конечного срока завершения работ | 6.19.13-70303 от 08.07.2025 | ответ на претензию № 11 от 09.07.2025. Подготовлен ответ об отклонении предложения + уведомление о зачете пени №6.19.13-74821 от 21.07.2025 | suetinv@mail.ru |  |  |  | исполнен
| ООО "Спецстрой Дв" | Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой Дв" | 2540165064 | 1000156802 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-25/1496 | 9000546906 | 21.05.2025 | Продление срока | стройгородок |  |  |  | по 30.06.2025 |  |  | Ермолаев В.В. | Збараг Р.И.
8340000
1 | ООО "СтройМастер" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройМастер" | 2723161148 | 1000128349 | СИБЭРСИБЭМ-25/6830 | 8000770582 | 2025-10-08 | Выполнение комплекса работ по обслуживанию системы отопления блочных тепловых пунктов общежитий стройгородка Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 800001 |  | 30 % в течение 5 к.д. с момента предоставления счета | 15 к.д. с момента оформления заявки |  | Выписка ЦЗК №70 от 19.09.2025 (45923) | Елисеев Г.П. | Комков А.И. | 800001 | 800001 | 240000.3 | [6 empty] | stroy-master.dv@mail.ru |  | 15 к.д. с момента оформления заявки | исполнен Акт выполненных работ от 22.10.2025 на сумму 800 001,00
800001
1 | ООО "Нордвег Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью "Нордвег Инжиниринг" | 7805756219 | 1000124628 | СИБЭРСИБЭМ-25/7129 | 8000774148 | 2025-10-20 | Выполнение комплекса работ по проточке вертикального разъема ЦНД турбоагрегата ст. № 6 Приморской ГРЭС под установку корпусов каминных уплотнений | Бл.6 | 3216000 |  | нет | не более 20 календарных дней с момента заключения договора |  | Выписка ЦЗК 74-СибЭМ от 03.10.25_7503 | Елисеев Г.П. | Фахрутдинов Альфир Харисович | 3216000 | 3216000 | 3216000 | [6 empty] | Тел. +7 (812) 302-62-08 E-mail: engineering@nordweg.ru |  | не более 20 календарных дней с момента заключения договора | выплачен аванс 23.10.2025 на сумму 5 000 000 | Исполнен
[11 empty] | 3216000 | [6 empty] | 0
1 | ООО "Энергосила" | Общество с ограниченной ответственностью "Энергосила" | 5042120323 | 1000101535 | СИБЭРСИБЭМ-25/3498 | 8000747806 | 2025-06-23 | выполнение комплекса строительно-монтажных работ по замене кубов ВЗП котлоагрегатов 2A и 2Б энергоблока ст. № 2, котлоагрегата 3A энергоблока ст. № 3, котлоагрегата энергоблока ст. № 6 | бл. 2 | 156257666.16 |  | аванс в размере 30% от цены договора в течение 5 (пяти) рабочих дней | 90 календарных дней с момента оплаты авансового платежа и уведомления о начале работ с момента вытсавл. Счета |  | Выписка ЦЗК № 42 от 11.06.2025 (закупка № 4662-2023-ИП-СибЭМ) | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 156257666.16 | 153557666.16 | 46877299.85 | [6 empty] | daniyarova_fa@energoresurs.uz
[11 empty] | 156257666.16 | [6 empty] | 0
1 | ООО "ТЕХНОМОНТАЖ" | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОМОНТАЖ" | 7708804805 | 1000168311 | СИБЭРСИБЭМ-25/2244 | 8000733219 | 2025-06-04 | выполнение комплекса работ по ремонту вспомогательного оборудования и элементов основного оборудования энергоблоков ст. № 3,6 Приморской ГРЭС | Приморская ГРЭС | 16813723.2 |  |  | с 04.06.2025 по 30.09.2025 |  | Выписка из протокола ЦЗК 27-СибЭМ от 11.04.2025 (Закупка 3020-2025-ИП СибЭМ) | Ермолаев В.В. | Королев Е.А. | 29348989.19 | 29348989.19 | - | [10 empty] | Исполнен | РП
| ООО "ТЕХНОМОНТАЖ" | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОМОНТАЖ" | 1000168311 | 7708804805 | ДС № 1 к СИБЭРСИБЭМ-25/2244 | 9000565367 | 2025-09-18 | Дополнительный объем работ без изм сроков | Приморская ГРЭС | 8075619.42 | [5 empty] | Королев Е.А. | Елисеев Г.П.
| ООО "ТЕХНОМОНТАЖ" | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОМОНТАЖ" | 1000168311 | 7708804805 | ДС № 2 к СИБЭРСИБЭМ-22/2244 | 9000591916 | 2025-12-12 | Дополнительный объем работ | Приморская ГРЭС | 4724634.17 | [5 empty] | Королев Е.А. | Елисеев Г.П.
[11 empty] | 29613976.79 | [6 empty] | 264987.6
1 | ИП Кудряшов Н.Г. | Индивидуальный предприниматель Кудряшов Николай Геннадьевич | 253814125700 | 2000073815 | СИБЭРСИБЭМ-25/4020 | 8000750701 | 2025-07-01 | Выполнение комплекса работ по токарной обработке поверхностей элементов паровой турбины турбоагрегата Т-96/110-90 ст. № 3 Приморской ГРЭС (ремонтная программа) | Приморская ГРЭС | 3046000 |  |  | не более 23 к.д. с момента заключения договора |  | ВЫПИСКА ЗК 58 СИБЭМ ОТ 26.06.2025 | Елисеев Г.П. | Дериглазов А.В. | 3676000 | 3676000 | 913800 | [10 empty] | Исполнен
| ИП Кудряшов Н.Г. | Индивидуальный предприниматель Кудряшов Николай Геннадьевич | 253814125700 | 2000073815 | ДС №1 СИБЭРСИБЭМ-25/4020 | 9000556847 | 2025-07-17 | Дополнительный объем работ: механическая обработка (точение «как чисто» и шлифовка) шейки ротора генератора ТГ ст. № 6 в месте установки вкладыша водородного уплотнения со стороны турбины Ø435мм | Приморская ГРЭС | 630000 |  |  | по 29.08.2025 |  | ВЫПИСКА ЗК 64 СИБЭМ ОТ 15.07.2025 | Елисеев Г.П. | Дериглазов А.В.
[11 empty] | 3676000 | [6 empty] | 0
1 | СП ООО "SHTET" | Совместное предприятие Общество с Ограниченнойответственностью "SHARQTEHENERGOTA'MIR" | 1000148978 |  | СИБЭРСИБЭМ-25/9085 | 8000795738 | 2025-12-23 | Комплекс работ по ремонту турбоагрегата энергоблока ст. № 5 Приморской ГРЭС | Ремонтная программа, ПримГРЭС | 13573133.38 |  |  | по 28.02.2026 |  | ВЫПИСКА ЦЗК 94-СИБЭМ ОТ 12.12.25_8503 | Кабанов В.В. | Фахрутдинов А.Х. | 13573133.38 | 13573133.38 | 0 | [10 empty] | Исполнен
[11 empty] | 13573133.38 | [6 empty] | 0
1 | ИП Татауров А.Г. | Индивидуальный предприниматель Татауров | 751502541359 | 2000154192 | СИБЭРСИБЭМ-25/7127 | 8000773895 | 2025-10-20 | Выполнение комплекс работ по нанесению антикоррозийной защиты, тепловой изоляции, обмуровки на оборудование энергоблока № 3 и № 6 Приморской ГРЭС | Бл. 3,6 | 90416000 |  | Аванс в размере 3000000 в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора, Аванс в размере 5000000 в течение 15 рабочих дней, Аванс в размере 5000000 в течение 20 рабочих дней, Аванс в размере 5000000 в течение 25 рабочих дней | с момента подписания договора по 30.11.2025 |  | Выписка из протокола ЦЗК 76-СибЭМ от 10.10.2025 (Закупка 7534-2025 ) | Ермолаев В.В. | Гавриш В.С. | 89855203.1 | 89855203.1 | 13000000 | [6 empty] | sasha19899891@yandex.ru |  | с момента подписания договора по 30.11.2025 | выплачены три аванса на сумму 13 000 000, что с выполнением работ? | Исполнен | ДПМ
[11 empty] | 90416000 | [6 empty] | 560796.9
1 | ООО "Алькад" | Общество с ограниченной ответственностью "Алькад" | 2722052259 | 1000105100 | СИБЭРСИБЭМ-25/2026 | 8000730065 | 2025-04-18 | Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по демонтажу газоходов от дымососов до дымовой трубы энергоблока №3 Приморской ГРЭС» | бл. 3 | 16428380.26 |  | нет | с 18.04.2025 по 19.05.2025 |  | Выписка ЦЗК 24-СибЭМ от 02.04.25 (3238) | Ермолаев В.В. | Карлов В.Ю. | 16159274 | 16159274 | 0 | [6 empty] | Alkadpto@yandex.ru |  |  |  | Исполнен
[11 empty] | 16428380.26 | [6 empty] | 269106.26
22